PROPUESTA DE SERVICIO Azure AI Foundry Procesamiento y Análisis Inteligente de Documentos

Solución propuesta para: [Nombre del Cliente] Preparado por: [Tu Empresa / Consultor] [contacto@empresa.com] ¦ [+52 55 0000-0000] Versión: v1.0 — Marzo 2026 Confidencial — Uso exclusivo del destinatario

Powered by Microsoft Azure AI Foundry

# 1. Resumen Ejecutivo

La presente propuesta tiene como finalidad presentar una solución de procesamiento y análisis inteligente de documentos utilizando Microsoft Azure AI Foundry. La plataforma permite a las organizaciones automatizar la extracción, clasificación, validación y análisis de información contenida en documentos no estructurados, reduciendo tiempos operativos y elevando la precisión de los procesos.

Propuesta de valor Implementación de una plataforma de IA empresarial sobre Azure AI Foundry que automatiza el ciclo de vida documental — desde la ingesta hasta la generación de insights — integrándose con los sistemas existentes del cliente mediante APIs seguras y escalables.

# 2. Objetivo

## 2.1 Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar una solución de inteligencia artificial sobre Microsoft Azure AI Foundry que permita al cliente automatizar el procesamiento, clasificación y análisis de documentos empresariales, reduciendo en al menos un 70% el tiempo de gestión manual y mejorando la trazabilidad e integridad de la información.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Implementar pipelines de ingesta documental con soporte para PDF, Word, Excel, imágenes y formularios escaneados.

- Configurar modelos de extracción de entidades, clasificación automática y validación de datos mediante Azure Document Intelligence.

- Orquestar flujos de trabajo con Azure AI Foundry Agent Service para la automatización de procesos multi-paso.

- Integrar los resultados con los sistemas ERP, CRM o repositorios del cliente vía API REST.

- Garantizar seguridad, privacidad y cumplimiento normativo mediante controles de Azure.

# 3. Arquitectura de la Solución

## 3.1 Visión General

La arquitectura se basa en una capa de orquestación central (Azure AI Foundry Hub) que coordina los servicios cognitivos, los modelos de lenguaje y los conectores de integración. El diseño sigue el patrón de arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) para consultas sobre documentos y el patrón de Agentes Autónomos para la ejecución de tareas complejas.

CAPA DE PRESENTACIÓN — Portal Web / API Gateway / Power Apps

ORQUESTACIÓN — Azure AI Foundry Hub ¦ Agent Service ¦ Prompt Flow

SERVICIOS COGNITIVOS — Document Intelligence ¦ Azure OpenAI (GPT-4o) ¦ Azure AI Search

ALMACENAMIENTO — Azure Blob Storage ¦ Azure Cosmos DB ¦ Azure SQL

SEGURIDAD & GOBERNANZA — Azure AD / Entra ID ¦ Key Vault ¦ Monitor ¦ Defender for Cloud

INTEGRACIÓN — Azure Logic Apps ¦ API Management ¦ Event Grid ¦ Sistemas del Cliente

## 3.2 Componentes Principales

| Componente | Descripción y Rol en la Solución |
| --- | --- |
| Azure AI Foundry Hub | Centro de orquestación para gestionar proyectos de IA, modelos, conexiones y pipelines de Prompt Flow. |
| Azure Document Intelligence | Extracción estructurada de texto, tablas, firmas y entidades desde PDFs, imágenes y formularios. |
| Azure OpenAI (GPT-4o) | Modelo de lenguaje para análisis semántico, resumen, clasificación y generación de respuestas sobre documentos. |
| Azure AI Search | Motor de búsqueda vectorial e híbrida para recuperación contextual de información (RAG). |
| Azure Blob Storage | Repositorio de ingesta y archivo de documentos originales y procesados. |
| Azure Logic Apps / Functions | Automatización de flujos de trabajo y triggers de procesamiento ante eventos documentales. |
| Azure API Management | Exposición segura de servicios hacia sistemas externos del cliente. |
| Azure Monitor + App Insights | Observabilidad, trazabilidad de llamadas, alertas y paneles de operación. |

# 4. Requerimientos

## 4.1 Requerimientos Funcionales

- Soporte para ingesta de documentos en formatos: PDF, DOCX, XLSX, JPEG, PNG, TIFF.

- Clasificación automática de documentos por tipo (facturas, contratos, reportes, formularios).

- Extracción de campos clave configurables por tipo de documento (número de folio, fechas, montos, firmantes).

- Validación de datos extraídos contra catálogos o reglas de negocio definidas por el cliente.

- Generación de resúmenes ejecutivos y respuestas a consultas en lenguaje natural sobre el contenido documental.

- Panel de monitoreo y revisión humana para documentos con baja confianza de extracción.

- Exportación de resultados a JSON, CSV o integración directa con sistemas del cliente.

## 4.2 Requerimientos No Funcionales

- Disponibilidad del servicio: SLA mínimo del 99.9% en ambiente de producción.

- Tiempo de procesamiento: máximo 30 segundos por documento de hasta 50 páginas.

- Seguridad: cifrado en tránsito (TLS 1.2+) y en reposo; acceso basado en roles (RBAC).

- Escalabilidad: capacidad para procesar hasta 10,000 documentos diarios en hora pico.

- Trazabilidad: registro de auditoría de cada operación de procesamiento.

## 4.3 Requerimientos Técnicos del Cliente

- Suscripción activa de Microsoft Azure con permisos de Contributor o superior.

- Acceso a Azure Active Directory / Entra ID para gestión de identidades.

- Conectividad desde los sistemas fuente hacia Azure (VPN Site-to-Site o ExpressRoute recomendado).

- Definición y entrega de documentos muestra para entrenamiento y validación de modelos (mínimo 50 ejemplares por tipo).

# 5. Alcance del Proyecto

El presente proyecto contempla las siguientes fases y entregables dentro del alcance acordado:

| Fase | Actividades Incluidas | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 Arquitectura | Análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, definición de componentes Azure, estimación de costos. | Documento de arquitectura + plan de proyecto |
| Fase 2 Desarrollo | Configuración del Hub AI Foundry, pipelines Document Intelligence, modelos GPT-4o, índices AI Search, APIs. | Ambiente de desarrollo funcional |
| Fase 3 Integración | Conexión con sistemas del cliente, pruebas de integración, ajuste de modelos con datos reales del cliente. | Ambiente de integración + documentación API |
| Fase 4 Pruebas y QA | Pruebas funcionales, de carga, seguridad y UAT (User Acceptance Testing) con el cliente. | Reporte de pruebas + aprobación UAT |
| Fase 5 Despliegue | Puesta en producción, capacitación a usuarios y equipo TI, documentación operativa. | Ambiente productivo + manuales |
| Fase 6 Soporte | Soporte post-implementación por 30 días, ajustes menores y transferencia de conocimiento. | Cierre de proyecto + transferencia |

# 6. Fuera de Alcance

⚠️ Importante Los siguientes elementos NO están contemplados en esta propuesta. Su inclusión requerirá una adenda y ajuste presupuestal.

- Desarrollo de aplicaciones de front-end personalizadas (más allá del portal de administración básico incluido).

- Migración y limpieza de datos históricos del cliente previos al inicio del proyecto.

- Licenciamiento de herramientas de terceros no parte del ecosistema Azure.

- Capacitación extendida o certificaciones formales para el equipo del cliente.

- Integración con sistemas on-premise sin acceso a red o sin API disponible.

- Mantenimiento evolutivo de la solución posterior a los 30 días de soporte post-go-live.

- Implementación en nubes distintas a Microsoft Azure (AWS, GCP, etc.).

- Desarrollo de modelos de machine learning personalizados (fine-tuning extenso); se utilizarán modelos fundacionales de Azure OpenAI.

# 7. Supuestos del Proyecto

La propuesta se elabora bajo los siguientes supuestos. Cualquier desviación podría impactar tiempos y costos:

- El cliente designará un Líder Técnico y un Líder de Negocio como puntos de contacto durante todo el proyecto.

- Se dispondrá de acceso a la suscripción Azure del cliente dentro de los primeros 5 días hábiles del proyecto.

- El cliente entregará al menos 50 documentos muestra por tipo en las primeras 2 semanas para entrenamiento y calibración.

- Las decisiones de aprobación de diseño y arquitectura se tomarán en un plazo no mayor a 3 días hábiles.

- El ambiente de producción del cliente cumple los requerimientos técnicos descritos en la sección 4.3.

- Las reglas de negocio para validación de datos estarán documentadas y entregadas antes del inicio de la Fase 2.

- No habrá cambios significativos en el alcance una vez iniciada la Fase 3 (integración).

- El cliente proporcionará acceso a los sistemas destino (ERP, CRM) en tiempo y forma para las pruebas de integración.

# 8. Cronograma del Proyecto

A continuación se presenta el plan de trabajo estimado. Las fechas son referenciales y se confirmarán en el kick-off del proyecto.

| Fase | Inicio | Fin | Duración | Semana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Arquitectura | Semana 1 | Semana 2 | 2 semanas | S1–S2 |
| Fase 2 — Desarrollo | Semana 3 | Semana 6 | 4 semanas | S3–S6 |
| Fase 3 — Integración | Semana 7 | Semana 9 | 3 semanas | S7–S9 |
| Fase 4 — Pruebas y QA | Semana 10 | Semana 11 | 2 semanas | S10–S11 |
| Fase 5 — Despliegue | Semana 12 | Semana 12 | 1 semana | S12 |
| Fase 6 — Soporte | Semana 13 | Semana 16 | 30 días | S13–S16 |

Duración total estimada: 16 semanas (4 meses) desde la firma del contrato.

# 9. Riesgos y Plan de Mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en entrega de documentos muestra por parte del cliente | Media | Alto | Establecer entregables contractuales con fechas límite. Comenzar con documentos genéricos mientras se reciben los reales. |
| Cambios de alcance durante el desarrollo | Media | Alto | Proceso formal de control de cambios. Todo cambio debe ser evaluado, presupuestado y firmado antes de implementarse. |
| Acceso tardío o insuficiente a la suscripción Azure | Baja | Alto | Incluir requerimiento de acceso como condición previa al inicio. Involucrar al área de TI del cliente desde el kick-off. |
| Baja precisión inicial en la extracción de documentos | Media | Medio | Proceso de calibración iterativa con datos del cliente. SLA de precisión definido en criterios de aceptación. |
| Cambios en precios o disponibilidad de servicios Azure | Baja | Bajo | Los precios se establecen al inicio con presupuesto de contingencia del 15%. Alertas de billing configuradas. |
| Rotación de personal clave en el proyecto | Baja | Medio | Documentación técnica continua. Sesiones de transferencia de conocimiento intermedias. |

# 10. Estimación de Costos — Calculadora Azure

Los costos a continuación son estimaciones mensuales en producción basadas en los precios públicos de Microsoft Azure (región East US). Los costos de implementación son por única vez. Se recomienda usar la Azure Pricing Calculator para ajustar según el volumen real del cliente.

## 10.1 Costos de Infraestructura Azure (Mensual en Producción)

| Servicio Azure | Descripción / Tier | Costo Estimado | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure AI Foundry | Standard — Hub + Project | $50 – $150 USD/mes | Base por proyecto |
| Azure Document Intelligence | S0 — 10,000 pág/mes | $150 – $300 USD/mes | $0.015 por página |
| Azure OpenAI (GPT-4o) | Pay-as-you-go — 10M tokens/mes | $300 – $600 USD/mes | Input: $5/1M, Output: $15/1M tok |
| Azure AI Search | Standard S1 — 1 unidad | $245 USD/mes | Búsqueda vectorial incluida |
| Azure Blob Storage | LRS — 1 TB/mes + operaciones | $25 – $50 USD/mes | Tier Hot para activos |
| Azure Cosmos DB | Serverless — 5M RU/mes | $50 – $120 USD/mes | Para metadatos y estados |
| Azure API Management | Developer / Basic tier | $50 – $200 USD/mes | Basic recomendado para prod. |
| Azure Logic Apps | Consumption — 10K ejecuciones/mes | $20 – $60 USD/mes | $0.000025 por acción |
| Azure Monitor / App Insights | 5 GB de logs/mes | $20 – $40 USD/mes | Primeros 5 GB gratis |
| Azure Key Vault | Standard — 10K operaciones/mes | $5 – $15 USD/mes | Bajo costo, alto valor |
| TOTAL ESTIMADO MENSUAL (infraestructura) |  | $915 – $1,535 USD | Varía por volumen |

## 10.2 Costos de Implementación (Única Vez)

| Concepto | Horas Est. | Costo (USD) |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura y diseño de solución | 40 hrs | $4,000 |
| Configuración de infraestructura Azure | 60 hrs | $6,000 |
| Desarrollo de pipelines y modelos AI | 120 hrs | $12,000 |
| Integración con sistemas del cliente | 80 hrs | $8,000 |
| Pruebas, QA y ajuste de modelos | 60 hrs | $6,000 |
| Despliegue y capacitación | 40 hrs | $4,000 |
| Soporte post-implementación (30 días) | 20 hrs | $2,000 |
| TOTAL IMPLEMENTACIÓN | 420 hrs | $42,000 USD |

💡 Nota sobre precios Las tarifas de infraestructura Azure son aproximadas y pueden variar. Se recomienda validar en https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/ con los parámetros exactos del cliente. Los costos de implementación no incluyen IVA. Se puede aplicar un 15% de contingencia sobre el total.

# 11. Términos y Condiciones Generales

- La propuesta tiene una vigencia de 30 días calendario a partir de la fecha de emisión.

- Los precios están expresados en dólares americanos (USD) más impuestos aplicables.

- El inicio del proyecto queda sujeto a la firma del contrato de servicios y el pago del 40% como anticipo.

- Los pagos se realizarán por hitos: 40% anticipo, 30% al completar Fase 3, 30% al go-live.

- Cualquier trabajo fuera del alcance definido será cotizado por separado mediante Change Request formal.

- La propiedad intelectual del código y configuraciones desarrolladas será transferida al cliente al término del proyecto previo pago total.

# 12. Próximos Pasos

¿Cómo proceder? Para avanzar con esta propuesta, favor de seguir los pasos indicados a continuación.

| 1 | Revisión interna de la propuesta por parte del cliente y retroalimentación. |
| --- | --- |
| 2 | Sesión de Q&A técnica y comercial (30 min — virtual o presencial). |
| 3 | Ajuste de alcance o términos si aplica. |
| 4 | Firma de contrato y pago de anticipo. |
| 5 | Kick-off oficial del proyecto y asignación de equipo. |

Agradecemos su confianza y quedamos a sus órdenes para cualquier consulta.

[Tu Empresa]  —  [contacto@empresa.com]  —  [+52 55 0000-0000]