## Checklist de Seguridad
AZURE AI FOUNDRY — ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Checklist de Actividades por Capa
Proyecto: [Nombre del Cliente] ¦ Versión: 1.0 ¦ Fecha: Marzo 2026 ¦ Responsable: [Tu Nombre]
# | Capa | Actividad | Tipo | Prioridad | Estado | Responsable | Fecha límite | Notas
CAPA 1 — IDENTIDAD Y ACCESO
1 | C1 | Crear Managed Identity para el Hub de Foundry y asignarla a los recursos dependientes (Key Vault, Storage, AI Search) | Config | Alta | Pendiente
2 | C1 | Definir y asignar roles RBAC por perfil: Owner (arquitecto), Contributor (desarrollador), Reader (auditor) | Config | Alta | Pendiente
3 | C1 | Configurar Entra ID Workload Identity para autenticación entre servicios Azure sin secretos | Config | Alta | Pendiente
4 | C1 | Deshabilitar autenticación por clave de API; forzar solo autenticación por token Entra ID | Hardening | Alta | Pendiente
5 | C1 | Revisar y documentar permisos vigentes cada sprint (principio de mínimo privilegio) | Proceso | Media | Pendiente
CAPA 2 — AISLAMIENTO DE RED
6 | C2 | Deshabilitar el acceso público al Hub de AI Foundry desde Internet (Public network access: Disabled) | Hardening | Alta | Pendiente
7 | C2 | Configurar Private Endpoint para el Hub de Foundry dentro de la VNet del proyecto | Config | Alta | Pendiente
8 | C2 | Crear subnet dedicada para Foundry y aplicar NSG con reglas de entrada/salida mínimas necesarias | Config | Alta | Pendiente
9 | C2 | Configurar Private DNS Zone para resolver internamente los endpoints privados del hub | Config | Media | Pendiente
10 | C2 | Validar que todos los servicios dependientes (Storage, Key Vault, AI Search) usen Private Endpoint | Validación | Alta | Pendiente
CAPA 3 — PROTECCIÓN DE DATOS
11 | C3 | Crear Azure Key Vault dedicado al proyecto y habilitar Customer Managed Keys (CMK) para el Hub | Config | Alta | Pendiente
12 | C3 | Habilitar soft-delete y purge protection en Key Vault para prevenir eliminación accidental de claves | Hardening | Alta | Pendiente
13 | C3 | Definir política de data residency: seleccionar región Azure que cumpla requisitos legales del cliente | Proceso | Alta | Pendiente
14 | C3 | Cifrar el Azure Blob Storage asociado al hub con CMK y validar cifrado en reposo | Config | Alta | Pendiente
15 | C3 | Clasificar tipos de documentos e identificar cuáles contienen datos sensibles (PII, financiero) | Proceso | Media | Pendiente
CAPA 4 — GOBIERNO DE MODELOS
16 | C4 | Habilitar Azure AI Content Safety y configurar niveles de filtrado por categoría (violencia, odio, sexual, daño) | Config | Alta | Pendiente
17 | C4 | Activar Prompt Shields para protección contra ataques de jailbreak e indirect prompt injection en documentos | Config | Alta | Pendiente
18 | C4 | Configurar Groundedness detection para validar que las respuestas estén fundamentadas en el documento fuente | Config | Alta | Pendiente
19 | C4 | Definir y documentar system prompts seguros con instrucciones de restricción de alcance del modelo | Proceso | Media | Pendiente
20 | C4 | Establecer proceso de revisión humana (human-in-the-loop) para documentos con score de confianza bajo umbral | Proceso | Media | Pendiente
CAPA 5 — OBSERVABILIDAD
21 | C5 | Habilitar Diagnostic Settings en el Hub de Foundry y enrutar logs a Log Analytics Workspace | Config | Alta | Pendiente
22 | C5 | Configurar Activity Log para registrar todos los cambios de configuración del hub | Config | Alta | Pendiente
23 | C5 | Crear alertas en Azure Monitor: picos de tokens anómalos, errores 401/403, llamadas fuera de horario | Config | Alta | Pendiente
24 | C5 | Implementar Application Insights en las APIs que invocan el modelo para trazabilidad end-to-end | Config | Media | Pendiente
25 | C5 | Definir retención de logs: mínimo 90 días en caliente, 1 año en frío, alineado a política del cliente | Proceso | Media | Pendiente
CAPA 6 — CUMPLIMIENTO
26 | C6 | Asignar Azure Policy para denegar creación de recursos de AI Foundry sin Private Endpoint habilitado | Política | Alta | Pendiente
27 | C6 | Habilitar Microsoft Defender for Cloud y activar el plan de protección para AI / Cognitive Services | Config | Alta | Pendiente
28 | C6 | Configurar el Responsible AI dashboard en Foundry para monitorear fairness, groundedness y seguridad | Config | Media | Pendiente
29 | C6 | Realizar evaluación de seguridad del modelo (red-teaming básico) antes del go-live con casos de abuso | Proceso | Alta | Pendiente
30 | C6 | Documentar y mantener actualizada la matriz de controles de seguridad de Foundry para auditorías | Proceso | Baja | Pendiente

## Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo — Estado de Seguridad Azure AI Foundry
Actualiza el estado en la hoja 'Checklist de Seguridad' — este resumen se calcula automáticamente
| Capa | Total | Pendiente | En progreso | Completado
Capa 1 — Identidad y acceso
Capa 2 — Aislamiento de red
Capa 3 — Protección de datos
Capa 4 — Gobierno de modelos
Capa 5 — Observabilidad
Capa 6 — Cumplimiento
TOTAL GENERAL
% Global completado
Actividades por prioridad
Alta
Media
Baja

## Leyenda y Guía
Leyenda y Guía de Uso
TIPOS DE ACTIVIDAD
| Config | Configuración directa en Azure Portal o mediante IaC (Bicep/Terraform).
| Hardening | Medida de endurecimiento que reduce la superficie de ataque del servicio.
| Proceso | Actividad que requiere acción del equipo técnico o validación con el cliente.
| Política | Regla de Azure Policy aplicada de forma continua y automática.
| Validación | Verificación de que una configuración está correctamente implementada.
ESTADOS DISPONIBLES
| Pendiente | La actividad aún no ha sido iniciada.
| En progreso | La actividad está siendo trabajada actualmente.
| Completado | La actividad ha sido implementada y verificada.
| Bloqueado | La actividad está detenida por una dependencia externa.
PRIORIDADES
| Alta | Debe completarse antes del go-live. Impacto crítico en seguridad.
| Media | Importante pero puede implementarse en las primeras semanas post-lanzamiento.
| Baja | Mejora operativa. Puede planificarse en ciclos de mantenimiento.
CÓMO USAR ESTE ARCHIVO
1. Ve a la hoja 'Checklist de Seguridad' y filtra por Capa, Tipo o Prioridad según necesites.
2. Para cada actividad, selecciona el Estado en la columna F usando el menú desplegable.
3. Asigna un Responsable (columna G) y una Fecha límite (columna H).
4. El 'Resumen Ejecutivo' se actualiza automáticamente con los conteos por capa y prioridad.
5. Usa la columna Notas (I) para registrar evidencias, links a recursos de Azure o comentarios.