PLAN DE TRABAJO

Migración: SQL Standalone + Log Shipping  →  SQL Server 2022 Always On

Aplicación: Contabilidad  ·  Versión 1.0  ·  2025

| Parámetro | Detalle |
| --- | --- |
| Origen | SQL Server Standard — Standalone con Log Shipping activo |
| Destino | SQL Server 2022 Enterprise — Always On Availability Groups |
| Aplicación | Contabilidad |
| Sites | Site Primario (10.97.38.42 / AG Listener 10.97.38.239) + Site DRP (10.97.39.34 / AG Listener 10.97.39.239) |
| Duración estimada | 14 semanas (~3.5 meses) |
| Metodología | Side-by-Side: instalación de SQL 2022 en nuevos nodos + pre-seed + cutover en ventana de mantenimiento |
| Consideración crítica | SQL Standard NO soporta Always On AG. Se requiere SQL Server 2022 Enterprise Edition para todos los nodos. |

🏗️   ARQUITECTURA: AS-IS  →  TO-BE

| 📌 AS-IS (Situación Actual) | 🎯 TO-BE (Objetivo) |
| --- | --- |
| SQL Server Standard Edition (no soporta AG nativo) • 1 instancia Standalone Primaria (producción) • 1 instancia Standalone Secundaria (réplica por Log Shipping) • Log Shipping manual: backup → copia → restore c/n minutos • Failover manual, sin Listener, sin routing automático • Cadenas de conexión apuntan directamente a la IP del servidor • Sin clustering: WSFC no configurado • Downtime en caso de falla = tiempo de intervención manual | SQL Server 2022 Enterprise Edition — Always On AG • 3 nodos: Primario Site A + Secundario Site A + Nodo DRP • Replicación síncrona entre nodos del Site Primario • Replicación asíncrona hacia Site DRP • Failover automático entre nodos del Site Primario (RTO < 30 s) • AG Listener: cadenas de conexión unificadas + Read-Only Routing • Log Shipping desactivado — reemplazado por AG replication • Downtime ante falla = automático, sin intervención manual |

⚠️  PUNTO CLAVE — Log Shipping vs. Always On

El Log Shipping y Always On AG NO pueden coexistir en la misma base de datos simultáneamente. La estrategia de este plan es: (1) construir el nuevo entorno AG en paralelo sobre SQL 2022, (2) pre-sincronizar usando backup/restore con NORECOVERY, (3) en la ventana de mantenimiento detener el Log Shipping, agregar las BDs al AG y redirigir la aplicación al Listener. El Standalone permanece activo como respaldo hasta validar el AG en producción.

📋  PLAN DE ACTIVIDADES DETALLADO

🔍  FASE 1  —  PLANEACIÓN, ANÁLISIS E INVENTARIO  (S1 – S2)

| # | Actividad | Responsable | Inicio | Duración | Entregable / Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Reunión de kick-off: stakeholders técnicos y de negocio | PM / DBA | S1 Día 1 | 2 días | Acta de inicio firmada + calendario de actividades |
| 1.2 | Inventario completo de BDs: nombre, tamaño, modo recuperación, collation, últimos backups | DBA Senior | S1 | 3 días | Documento inventario de BDs aprobado |
| 1.3 | Inventario de Log Shipping: frecuencia, latencia actual, jobs involucrados, secundaria activa | DBA Senior | S1 | 2 días | Diagrama AS-IS de Log Shipping documentado |
| 1.4 | Inventario de objetos de instancia: logins, SQL Agent Jobs, Linked Servers, credenciales, SSIS | DBA Senior | S1 | 2 días | Script de extracción de objetos de instancia |
| 1.5 | Inventario de cadenas de conexión: aplicaciones, APIs, ETL, reportes | Dev / Apps | S2 | 3 días | Mapa de conexiones de la aplicación de Contabilidad |
| 1.6 | Validar que todas las BDs estén en modo de recuperación FULL (requisito AG) | DBA Senior | S2 | 1 día | Confirmación / cambio a modo FULL con backup base |
| 1.7 | Validar versión y Service Pack del SQL Server origen | DBA Senior | S2 | 1 día | Reporte de versión documentado |
| 1.8 | Revisar compatibilidad de aplicación Contabilidad con SQL 2022 | Dev / Apps | S2 | 2 días | Aval del fabricante o prueba de compatibilidad |
| 1.9 | Definir y aprobar arquitectura TO-BE (topología AG, modos sync/async, nombre Listener) | DBA + PM | S2 | 2 días | Documento de diseño TO-BE firmado |
| 1.10 | Confirmar licencias SQL Server 2022 Enterprise Edition (obligatorio para AG) | PM / TI | S2 | 1 día | Confirmación de licencias disponibles |

🏛️  FASE 2  —  PREPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  (S3 – S4)

| # | Actividad | Responsable | Inicio | Duración | Entregable / Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Aprovisionamiento de servidores: Nodo Primario, Nodo Secundario (Site A), Nodo DRP | Infraestructura | S3 | 3 días | 3 servidores/VMs operativos con Windows Server 2022 |
| 2.2 | Instalación y configuración de Windows Server 2022 en cada nodo | Infraestructura | S3 | 3 días | S.O. instalado, actualizado y unido al dominio AD |
| 2.3 | Configuración de red: VLAN dedicada para replicación AG (puerto 5022), IP virtual del Listener | Infraestructura | S3 | 2 días | Conectividad validada entre los 3 nodos (ping, resolución DNS) |
| 2.4 | Apertura de reglas de firewall: TCP 1433 (SQL), TCP 5022 (endpoint AG), puertos WSFC | Infraestructura / Seguridad | S4 | 1 día | Reglas de firewall documentadas y verificadas |
| 2.5 | Instalación y configuración de Windows Server Failover Clustering (WSFC) en los 3 nodos | DBA / Infraestructura | S4 | 2 días | Cluster WSFC operativo, quórum configurado (File Share Witness o Cloud Witness) |
| 2.6 | Instalación de SQL Server 2022 Enterprise Edition en cada nodo (misma versión + CU) | DBA Senior | S4 | 2 días | SQL 2022 instalado y validado en 3 nodos |
| 2.7 | Habilitar Always On Availability Groups en SQL Server Configuration Manager — todos los nodos | DBA Senior | S4 | 1 día | Always On habilitado y servicio SQL reiniciado en cada nodo |
| 2.8 | Configurar endpoints de mirroring (puerto 5022) con autenticación Windows o certificado | DBA Senior | S4 | 1 día | Endpoints activos y comunicándose entre nodos |

⚙️  FASE 3  —  CONFIGURACIÓN DE ALWAYS ON  (S5 – S6)

| # | Actividad | Responsable | Inicio | Duración | Entregable / Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Crear el Availability Group con la réplica primaria (SQL 2022 Nodo 1) | DBA Senior | S5 | 1 día | AG creado en estado 'Not Synchronizing' (sin BDs aún) |
| 3.2 | Agregar réplica secundaria Site A (Nodo 2) en modo SÍNCRONO + failover automático | DBA Senior | S5 | 1 día | Réplica síncrona unida al AG |
| 3.3 | Agregar réplica DRP (Nodo 3) en modo ASÍNCRONO + failover manual | DBA Senior | S5 | 1 día | Réplica asíncrona DRP unida al AG |
| 3.4 | Crear Availability Group Listener Site Primario (nombre DNS + IP 10.97.38.239, puerto 1433) | DBA Senior | S5 | 1 día | Listener primario activo y resolviendo por DNS |
| 3.5 | Crear Availability Group Listener Site DRP (nombre DNS + IP 10.97.39.239, puerto 1433) | DBA Senior | S5 | 1 día | Listener DRP activo y resolviendo por DNS |
| 3.6 | Configurar Read-Only Routing: lista de prioridad por réplica, URL de routing | DBA Senior | S6 | 1 día | Routing de solo lectura validado (sys.dm_exec_connections) |
| 3.7 | Re-crear todos los objetos de instancia en los nodos SQL 2022: logins, SQL Agent Jobs, credenciales, Linked Servers | DBA Senior | S6 | 3 días | Objetos de instancia sincronizados y verificados en todos los nodos |
| 3.8 | Configurar alertas de monitoreo del AG: estado de sincronización, failover, latencia | DBA / Infraestructura | S6 | 2 días | Alertas activas en herramienta de monitoreo |

🗄️  FASE 4  —  MIGRACIÓN DE BASES DE DATOS (PRE-SEED)  (S7 – S8)

| # | Actividad | Responsable | Inicio | Duración | Entregable / Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Tomar backup FULL de todas las BDs en el Standalone actual (SQL Standard) | DBA Senior | S7 | 1 día | Backups FULL verificados con RESTORE VERIFYONLY |
| 4.2 | Restaurar cada BD en Nodo 2 y Nodo 3 (DRP) con WITH NORECOVERY (pre-seed) | DBA Senior | S7 | 2-3 días | BDs restauradas en modo restoring en réplicas secundarias |
| 4.3 | Agregar cada BD al Availability Group desde el Nodo Primario (Nodo 1) | DBA Senior | S8 | 1 día | BDs en estado 'Synchronizing' o 'Synchronized' en el AG |
| 4.4 | Monitorear sincronización inicial: velocidad de redo, tamaño de log queue | DBA Senior | S8 | 2 días | Todas las BDs en estado 'Synchronized' — log send queue = 0 |
| 4.5 | Verificar Read-Only Routing: confirmar que consultas con ApplicationIntent=ReadOnly llegan a secundaria | DBA Senior | S8 | 1 día | Query de validación (fn_hadr_is_primary_replica) = 0 en secundaria |
| 4.6 | Validar integridad de datos: DBCC CHECKDB en todas las BDs del AG | DBA Senior | S8 | 1-2 días | DBCC CHECKDB sin errores en todas las réplicas |

🧪  FASE 5  —  PRUEBAS EN AMBIENTE QA  (S9 – S10)

| # | Actividad | Responsable | Inicio | Duración | Entregable / Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Actualizar cadenas de conexión de la aplicación Contabilidad en QA al nuevo Listener | Dev / Apps | S9 | 2 días | Aplicación conectando al Listener AG en ambiente QA |
| 5.2 | Agregar MultiSubnetFailover=True y ApplicationIntent=ReadOnly/ReadWrite según tipo de operación | Dev / Apps | S9 | 1 día | Cadenas de conexión validadas y documentadas |
| 5.3 | Pruebas funcionales completas de la aplicación Contabilidad contra el AG en QA | QA / Dev | S9 | 3 días | Todos los módulos críticos funcionando correctamente |
| 5.4 | Prueba de failover manual: promover réplica secundaria a primaria — medir RTO | DBA Senior | S10 | 1 día | RTO medido y documentado (objetivo < 30 segundos) |
| 5.5 | Prueba de failover automático: simular caída del nodo primario — verificar reconexión de app | DBA + QA | S10 | 1 día | Aplicación reconectada automáticamente post-failover sin intervención |
| 5.6 | Prueba de failover al Site DRP: promover nodo DRP y validar operación en modo DR | DBA Senior | S10 | 1 día | DRP funcional como primario, aplicación conectando al Listener DRP |
| 5.7 | Prueba de Read-Only Routing: confirmar distribución de carga lectura/escritura | DBA + QA | S10 | 1 día | Tráfico de lectura enrutado a réplica secundaria correctamente |
| 5.8 | Pruebas de rendimiento/carga: benchmark comparativo AG vs. Standalone antiguo | DBA + QA | S10 | 2 días | Reporte de rendimiento: AG igual o superior al Standalone |
| 5.9 | Revisión y aprobación del reporte de pruebas por líder técnico y negocio | PM | S10 | 1 día | Reporte de pruebas firmado — Go/No-Go para cutover |

🚀  FASE 6  —  CUTOVER A PRODUCCIÓN  (S11 — VENTANA DE MANTENIMIENTO)

| # | Actividad | Responsable | Inicio | Duración | Entregable / Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Comunicar formalmente la ventana de mantenimiento a usuarios y áreas involucradas (mín. 72 h antes) | PM | S10 | 1 día | Comunicado enviado y confirmado por las áreas |
| 6.2 | Tomar backup FULL final de todas las BDs en el Standalone (respaldo pre-cutover) | DBA Senior | S11 V.M. | 30-60 min | Backup verificado almacenado en ubicación segura |
| 6.3 | Suspender el Log Shipping: deshabilitar jobs de backup, copia y restore en ambos servidores Standalone | DBA Senior | S11 V.M. | 15 min | Log Shipping detenido — confirmar último LSN restaurado |
| 6.4 | Aplicar últimas transacciones pendientes (tail-log backup + restore WITH RECOVERY en AG si se usó como pre-seed complementario) | DBA Senior | S11 V.M. | 15-30 min | BDs en estado Synchronized con log send queue = 0 |
| 6.5 | Confirmar que TODAS las BDs están en estado Synchronized y log queue = 0 en el AG | DBA Senior | S11 V.M. | 15 min | Validación Go / No-Go de sincronización completada |
| 6.6 | Actualizar cadenas de conexión de producción al Availability Group Listener | Dev / Apps | S11 V.M. | 30 min | Todas las cadenas de conexión apuntando al Listener |
| 6.7 | Reiniciar servicios de la aplicación Contabilidad y validar conectividad al Listener | Dev / QA | S11 V.M. | 30 min | Aplicación levantada y conectada al AG Listener |
| 6.8 | Smoke testing en producción: validar operaciones críticas de Contabilidad (altas, consultas, cierres) | QA / Usuarios clave | S11 V.M. | 60 min | Pruebas de humo pasadas — operación normal confirmada |
| 6.9 | Declarar migración exitosa o activar plan de rollback si hay falla crítica | PM + DBA | S11 V.M. | — | Declaración formal de éxito o inicio de rollback |
| 6.10 | Mantener Standalone en modo lectura/standby durante 48 h como respaldo antes de desactivarlo | DBA Senior | S11-S12 | 48 h | Standalone en standby, AG en producción activo |

📊  FASE 7  —  MONITOREO POST-MIGRACIÓN Y CIERRE  (S12 – S14)

| # | Actividad | Responsable | Inicio | Duración | Entregable / Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Monitoreo intensivo diario: estado de sincronización, latencia, failover, rendimiento | DBA Senior | S12-S14 | 3 semanas | Reporte diario de salud del AG |
| 7.2 | Ajuste de configuración: índices, estadísticas, Query Store, parámetros de rendimiento | DBA Senior | S12 | 1 semana | Parámetros optimizados para la carga real de producción |
| 7.3 | Desactivar y documentar el cierre formal del Log Shipping en ambos servidores Standalone | DBA Senior | S12 | 1 día | Log Shipping desactivado y documentado |
| 7.4 | Retirar o reproponer los servidores Standalone según decisión del cliente | Infraestructura | S13 | Según plan | Servidores reclasificados o liberados |
| 7.5 | Capacitación al equipo de operaciones: gestión del AG, failover manual, monitoreo, backups | DBA Senior | S13 | 2 días | Equipo capacitado — evidencia de sesión de capacitación |
| 7.6 | Entrega de documentación final: arquitectura TO-BE, runbooks, procedimientos de failover y DR | DBA + PM | S14 | 3 días | Paquete de documentación entregado y aceptado |
| 7.7 | Reunión de cierre de proyecto: lecciones aprendidas, firma de acta de entrega | PM | S14 | 1 día | Acta de cierre firmada por cliente y equipo ejecutor |

📅  CRONOGRAMA — DIAGRAMA DE GANTT  (14 Semanas)

| Actividad / Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 — Planeación y Análisis | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Kick-off y definición de alcance | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2–1.8 Inventarios y diseño TO-BE | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2 — Preparación de Infraestructura |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1–2.4 Servidores, red, firewall |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5–2.8 WSFC, SQL 2022, endpoints |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3 — Configuración Always On |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1–3.5 AG, réplicas, Listeners |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6–3.8 Routing, objetos, monitoreo |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 4 — Migración de BDs (Pre-seed) |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1–4.2 Backup + restore NORECOVERY |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3–4.6 AG sync + validación datos |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |
| FASE 5 — Pruebas QA |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |
| 5.1–5.3 Conexiones + pruebas func. |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |
| 5.4–5.9 Failover, carga, aprobación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |
| FASE 6 — Cutover a Producción ⭐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |
| 6.1–6.10 Ventana de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |
| FASE 7 — Post-migración y Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |
| 7.1–7.4 Monitoreo + ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |
| 7.5–7.7 Capacitación + documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |

| Fase 1 — Planeación | Fase 2 — Infraestructura | Fase 3 — Always On | Fase 4 — Pre-seed BDs | Fase 5 — Pruebas QA | Fase 6 — Cutover ⭐ | Fase 7 — Post-migración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

⚠️  REGISTRO DE RIESGOS Y MITIGACIÓN

| # | Riesgo Identificado | Prob. | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Log Shipping activo puede generar conflicto al agregar la BD al AG si no se detiene correctamente | Alta | Crítico | Desactivar Log Shipping formalmente antes de la fase de migración. Usar backup/restore con NORECOVERY para seed inicial del AG |
| R2 | SQL Standard Edition no soporta Always On AG nativo — requiere Enterprise Edition | Crítica | Crítico | Confirmar que SQL Server 2022 instalado sea Enterprise Edition antes de iniciar. Validar licencias |
| R3 | BDs en modo SIMPLE no pueden unirse al AG (requieren modo FULL) | Alta | Alto | Cambiar a modo FULL y tomar backup completo antes de la migración. Validar en Fase 1 |
| R4 | Tamaño de BDs grande incrementa el tiempo de seed inicial del AG en la ventana de mantenimiento | Media | Alto | Pre-seed en días anteriores usando backup/restore con NORECOVERY; solo sincronizar delta en la ventana |
| R5 | Objetos de instancia (logins, jobs, credenciales) no se replican automáticamente con el AG | Alta | Medio | Inventariar y re-crear manualmente en todos los nodos antes del cutover |
| R6 | Driver de la aplicación incompatible con MultiSubnetFailover o ApplicationIntent | Media | Alto | Validar driver en Fase 3 QA. Actualizar si es necesario antes del cutover a producción |
| R7 | Latencia de red entre Site Primario y Site DRP supera umbral para modo síncrono | Media | Medio | Medir latencia en Fase 2. Configurar DRP como réplica asíncrona si latencia > 10 ms |
| R8 | Rollback complejo si la migración falla a mitad del cutover | Media | Crítico | Mantener instancia Standalone operativa y con Log Shipping hasta validar AG en producción por 48 h |

👥  MATRIZ RACI — RESPONSABILIDADES

| R = Responsable | A = Aprobador | C = Consultado | I = Informado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Actividad | DBA Senior | Lider TI / PM | Dev / Apps | Infraest. | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación y levantamiento de inventario | R | A | C | I | I |
| Diseño de arquitectura Always On | R | A | C | I | I |
| Instalación WSFC y SQL Server 2022 | R | A | I | I | I |
| Configuración de Always On AG y Listener | R | A | I | I | I |
| Desactivación de Log Shipping | R | A | C | C | I |
| Migración de BDs al AG (seed inicial) | R | A | I | C | I |
| Actualización de cadenas de conexión | C | A | R | I | I |
| Pruebas funcionales y de failover | R | A | R | C | C |
| Cutover a producción | R | A | C | C | I |
| Monitoreo y cierre de proyecto | R | A | C | I | I |

✅  CRITERIOS DE ÉXITO Y ACEPTACIÓN

- Log Shipping completamente desactivado en los servidores Standalone originales.

- Todas las bases de datos de Contabilidad en estado Synchronized en el Availability Group.

- RTO medido en prueba de failover automático menor a 30 segundos.

- RPO = 0 en modo síncrono validado entre nodos del Site Primario.

- Aplicación de Contabilidad operando sin errores con cadenas de conexión al AG Listener.

- Read-Only Routing activo y confirmado: tráfico de lectura enrutado a réplica secundaria.

- DBCC CHECKDB sin errores en todas las réplicas del AG.

- Failover al Site DRP probado y documentado.

- Documentación técnica entregada y equipo de operaciones capacitado.

- Acta de cierre firmada por el cliente.

— Fin del Documento —