LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

& ROAD MAP DE TRANSFORMACION DIGITAL

Migracion a Azure | MFA | Firewall Perimetral | ISO 27001

Active Directory  |  File Server Hibrido  |  Azure Firewall  |  Check Point  |  Entra ID MFA

| Cliente: | [Nombre del Cliente] |
| --- | --- |
| Preparado por: | [Nombre del Consultor] |
| Tipo de documento: | Cuestionario + Road Map |
| Version: | 1.0 |
| Fecha: | Marzo 2026 |
| Marco Normativo: | ISO/IEC 27001:2022 |
| Confidencialidad: | Documento Confidencial |

DOCUMENTO DE USO INTERNO — PROYECTO DE TRANSFORMACION DIGITAL

CONFIDENCIAL — USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

01  CONTEXTO ACTUAL DEL CLIENTE

Con base en la informacion preliminar proporcionada, se ha identificado el siguiente estado actual del entorno tecnologico del cliente. Esta seccion servira como referencia para validar, completar y precisar los datos durante el proceso de levantamiento.

Estado Actual — Resumen Ejecutivo

| Servicio / Componente | Estado Actual | Destino Objetivo |
| --- | --- | --- |
| VPN Corporativa | Check Point (cliente on-premise, acceso a red local) | Azure VPN P2S + MFA Entra ID |
| Active Directory | On-Premise (AD DS local) | Azure AD / Entra ID + AD hibrido o full cloud |
| File Server | Servidor local, protocolo SMB, 4 TB de datos | Azure Files hibrido: 90% cloud + 10% on-premise cifrado |
| Datos sensibles (10%) | On-premise sin clasificacion formal | On-premise cifrado (BitLocker/EFS) + Azure Files Premium cifrado |
| Firewall Perimetral | Check Point (VPN + Firewall on-premise) | Azure Firewall (nube) + Nuevo FW on-premise (perimetral) |
| MFA / Autenticacion | No implementado formalmente | Azure AD MFA + Conditional Access (Entra ID) |
| Disponibilidad electrica | Problema recurrente en sitio principal | Mitigado al mover servicios criticos a Azure |
| Marco normativo | ISO 27001 en evaluacion/implementacion | ISO 27001:2022 — Controles A.8, A.9, A.12, A.13 |

Hallazgo critico: Los cortes electricos recurrentes en el sitio principal representan un riesgo operacional clasificable como amenaza de disponibilidad bajo ISO 27001 (Control A.8.14 — Redundancia de instalaciones de procesamiento de informacion). La migracion a Azure es la respuesta directa a este riesgo.

02  CUESTIONARIO DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

El siguiente cuestionario esta organizado por area tecnologica. Cada seccion contiene preguntas especificas necesarias para disenar la arquitectura, el plan de migracion y el roadmap de transformacion digital. Se recomienda completarlo con el responsable tecnico y el responsable de seguridad de la informacion del cliente.

Instrucciones: Seleccione la opcion que aplique en la columna 'Opciones de Respuesta' o proporcione su respuesta en 'Notas / Comentarios'. Si una pregunta no aplica, indique N/A.

Seccion A — Informacion General y Organizacional

| # | Pregunta | Opciones de Respuesta | Notas / Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cuantos usuarios tiene la organizacion en total? | < 50 / 50-100 / 100-250 / > 250 |  |
| 2 | ¿Cuantos usuarios utilizan actualmente la VPN de Check Point? | Numero exacto: ____ |  |
| 3 | ¿Cuantos sitios fisicos (oficinas, sucursales) tiene la organizacion? | 1 / 2-5 / 6-10 / > 10 |  |
| 4 | ¿Cual es el giro o industria de la organizacion? | Respuesta abierta |  |
| 5 | ¿Existe un responsable formal de Seguridad de la Informacion (CISO o equivalente)? | Si / No / En proceso de designar |  |
| 6 | ¿La organizacion ya inicio un proceso de certificacion ISO 27001? | Si, certificada / Si, en proceso / No, evaluando / No |  |
| 7 | ¿Existe un SGSI (Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion) documentado? | Si, completo / Si, parcial / No |  |
| 8 | ¿Se han realizado analisis de riesgos de seguridad de la informacion anteriormente? | Si, formal / Si, informal / No |  |
| 9 | ¿Existe presupuesto aprobado o en proceso de aprobacion para este proyecto? | Si, aprobado / En aprobacion / No definido |  |
| 10 | ¿Cual es la fecha objetivo para completar la transformacion (si existe)? | Respuesta abierta / Sin fecha definida |  |

Seccion B — Active Directory On-Premise

| # | Pregunta | Opciones de Respuesta | Notas / Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cual es la version actual del Active Directory (Windows Server)? | 2012 / 2016 / 2019 / 2022 / Mixto |  |
| 2 | ¿Cuantos Domain Controllers (DCs) existen actualmente? | 1 / 2 / 3 o mas |  |
| 3 | ¿El AD esta en un unico dominio o tiene estructura de bosque/multiples dominios? | Un dominio / Multiples dominios / Bosque con subdominios |  |
| 4 | ¿Cual es el nombre del dominio interno (FQDN)? | Respuesta abierta (ej. empresa.local) |  |
| 5 | ¿Existe Azure AD Connect ya instalado o configurado? | Si, sincronizado / Si, sin sincronizar / No |  |
| 6 | ¿Los usuarios de AD tienen cuentas de correo en Microsoft 365 o Exchange on-premise? | M365 / Exchange on-prem / Ambos / Ninguno |  |
| 7 | ¿Cuantas cuentas de usuario activas existen en AD? | Numero exacto: ____ |  |
| 8 | ¿Cuantas OUs (Unidades Organizativas) principales tiene el AD? | < 5 / 5-15 / > 15 |  |
| 9 | ¿Existen Group Policy Objects (GPOs) criticos para la operacion del negocio? | Si, muchas / Si, pocas / No / No se sabe |  |
| 10 | ¿Existen aplicaciones internas que dependen de autenticacion NTLM o Kerberos con AD on-premise? | Si / No / No se sabe — listar si es posible |  |
| 11 | ¿El AD on-premise sera reemplazado completamente o mantendra coexistencia hibrida con Azure AD? | Reemplazo completo / Hibrido permanente / No definido |  |
| 12 | ¿Se requiere sincronizacion de contrasenas (Password Hash Sync) o autenticacion passtrought (PTA)? | Password Hash Sync / PTA / ADFS / No se sabe |  |

Seccion C — File Server y Datos

| # | Pregunta | Opciones de Respuesta | Notas / Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cual es el sistema operativo actual del File Server? | WS 2012 / 2016 / 2019 / 2022 / NAS |  |
| 2 | ¿Cuantos shares (carpetas compartidas) existen actualmente? | < 10 / 10-30 / 30-50 / > 50 |  |
| 3 | ¿Cual es el tamano total actual de datos almacenados (confirmado)? | Aproximado: ____ TB |  |
| 4 | ¿A que tasa crecen los datos aproximadamente por mes/ano? | < 5% / 5-10% / 10-20% / > 20% anual |  |
| 5 | ¿Los 4 TB incluyen archivos de Office, PDFs, imagenes, videos u otros tipos? | Listar tipos principales |  |
| 6 | ¿Ya se ha identificado formalmente cual es el 10% de datos sensibles (no pueden ir a la nube)? | Si, clasificados / Si, estimado / No, hay que clasificar |  |
| 7 | ¿Bajo que criterio se considera que un dato es sensible (no puede ir a la nube)? | Dato personal / Secreto industrial / Regulacion / Contrato / Otro |  |
| 8 | ¿Existe actualmente una politica de clasificacion de la informacion? | Si, formal / Si, informal / No |  |
| 9 | ¿Los datos sensibles on-premise requieren cifrado en reposo? | Si, ya estan cifrados / Si, se requiere / No definido |  |
| 10 | ¿Que herramienta de cifrado se considera para los datos sensibles on-premise? | BitLocker / EFS / VeraCrypt / No definido |  |
| 11 | ¿Cuantos usuarios acceden al File Server diariamente? | < 20 / 20-50 / 50-100 / > 100 |  |
| 12 | ¿El acceso al File Server es solo desde la LAN o tambien de forma remota (VPN)? | Solo LAN / LAN + VPN / Solo VPN remoto |  |
| 13 | ¿Existe alguna aplicacion de negocio que lea/escriba directamente en el File Server por SMB? | Si (listar) / No / No se sabe |  |
| 14 | ¿Se utiliza DFS (Distributed File System) actualmente para los shares? | Si / No |  |
| 15 | ¿Existe politica de respaldo actual para el File Server? ¿Con que herramienta? | Si (herramienta: ____) / No / Incompleta |  |
| 16 | ¿Se ha evaluado Azure File Sync para mantener sincronizados el on-premise y Azure Files? | Si / No / Quiero que me lo expliquen |  |
| 17 | ¿El File Server on-premise (10% datos sensibles) tendra continuidad o se apagara eventualmente? | Continuara activo / Se apagara cuando se pueda / No definido |  |

Seccion D — Firewall y Seguridad Perimetral

| # | Pregunta | Opciones de Respuesta | Notas / Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Que version/modelo de Check Point tiene actualmente? | Respuesta abierta (modelo + R version) |  |
| 2 | ¿Check Point esta siendo usado solo como VPN o tambien como Firewall perimetral de red? | Solo VPN / Solo FW / Ambos (VPN + FW) |  |
| 3 | ¿El Check Point esta en hardware fisico dedicado, VM o appliance cloud? | Hardware fisico / VM on-prem / Appliance virtual |  |
| 4 | ¿Cuantas politicas/reglas de firewall existen actualmente en Check Point? | < 20 / 20-50 / 50-100 / > 100 |  |
| 5 | ¿Existe un inventario actualizado de las reglas de firewall de Check Point? | Si, actualizado / Si, desactualizado / No |  |
| 6 | ¿Check Point realiza inspeccion SSL/TLS del trafico actualmente? | Si / No / No se sabe |  |
| 7 | ¿Check Point tiene habilitadas capas de IPS/IDS actualmente? | Si / No / No se sabe |  |
| 8 | ¿Existe un perimetro de red bien definido (DMZ, segmentos internos)? | Si, bien definido / Si, parcial / No |  |
| 9 | ¿Cuantas IPs publicas tiene el cliente actualmente asignadas? | 1 / 2-5 / > 5 |  |
| 10 | ¿Existen servicios publicados hacia Internet desde el sitio on-premise (web, correo, etc.)? | Si (listar) / No |  |
| 11 | ¿Se tiene preferencia por algun fabricante de FW on-premise para reemplazar Check Point? | Fortinet / Palo Alto / Cisco / Sophos / Sin preferencia |  |
| 12 | ¿Se desea evaluar Azure Firewall como capa adicional en la nube (ademas del FW on-premise)? | Si, definitivamente / Si, evaluar / No |  |
| 13 | ¿El nuevo firewall on-premise debe soportar VPN SSL/TLS para los usuarios remotos? | Si / No — los usuarios migraran a Azure VPN P2S |  |
| 14 | ¿El firewall on-premise debe soportar SD-WAN para multiples sucursales? | Si / No / A evaluar |  |

Seccion E — MFA y Gestion de Identidades

| # | Pregunta | Opciones de Respuesta | Notas / Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Los usuarios tienen actualmente licencias de Microsoft 365? ¿Que plan? | M365 BP / M365 E3 / M365 E5 / Sin M365 |  |
| 2 | ¿Existe algun sistema de MFA activo actualmente (aunque sea parcial)? | Si (cual: ____) / No |  |
| 3 | ¿Check Point actualmente ofrece algun tipo de MFA para la VPN? | Si (metodo: ____) / No |  |
| 4 | ¿Todos los usuarios tienen smartphone corporativo o personal disponible para instalar Authenticator? | Todos / La mayoria / Algunos / Ninguno |  |
| 5 | ¿Se requiere MFA solo para la VPN o tambien para aplicaciones internas? | Solo VPN / VPN + Apps / Todas las aplicaciones |  |
| 6 | ¿Se desea implementar Conditional Access (acceso por riesgo, dispositivo, ubicacion)? | Si / No / Quiero que me lo expliquen |  |
| 7 | ¿Los equipos de los usuarios son corporativos (administrados por TI) o personales? | Todos corporativos / Mixto / Todos personales |  |
| 8 | ¿Se maneja o planea usar Intune para la gestion de dispositivos? | Si, ya se usa / Si, planea / No |  |
| 9 | ¿Existe algun requisito especifico de ISO 27001 que MFA deba satisfacer en el SGSI? | Si (control: ____) / No / En evaluacion |  |
| 10 | ¿Se desea implementar SSPR (Self-Service Password Reset) para usuarios? | Si / No / Evaluar |  |

Seccion F — VPN y Conectividad Hibrida

| # | Pregunta | Opciones de Respuesta | Notas / Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Se desea mantener conectividad hibrida permanente on-premise <-> Azure (tunel S2S)? | Si / No / Solo mientras dure la migracion |  |
| 2 | ¿El router/firewall on-premise que reemplazara a Check Point soportara VPN IPsec hacia Azure? | Si / No / No definido aun |  |
| 3 | ¿Los usuarios remotos se conectaran 100% por Azure VPN P2S o mantendran Check Point durante la transicion? | 100% Azure P2S / Convivencia temporal / No definido |  |
| 4 | ¿Cuantos usuarios se conectan de forma remota (VPN) simultaneamente en hora pico? | < 10 / 10-30 / 30-80 / > 80 |  |
| 5 | ¿Se tiene acceso a Internet de banda ancha en el sitio on-premise? ¿Cuanto ancho de banda? | Ancho de banda: ____ Mbps |  |
| 6 | ¿Se requiere que el tunel S2S sea redundante (dos tuneles hacia Azure en diferentes IPs)? | Si / No / Evaluar |  |

Seccion G — ISO 27001 y Cumplimiento

| # | Pregunta | Opciones de Respuesta | Notas / Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿En que fase del ciclo ISO 27001 se encuentra el cliente actualmente? | Gap Analysis / Implementacion / Auditoria interna / Certificacion / Mantenimiento |  |
| 2 | ¿Se tiene identificado el alcance del SGSI (sistemas, procesos, ubicaciones)? | Si, documentado / Si, parcial / No |  |
| 3 | ¿Se ha realizado un analisis de riesgos formal (metodologia)? | ISO 27005 / MAGERIT / OCTAVE / Otra / No |  |
| 4 | ¿Los controles del Anexo A que aplican al proyecto (A.8, A.9, A.12, A.13) han sido evaluados? | Si / Parcialmente / No |  |
| 5 | ¿Existe un registro de activos de informacion (inventario) actualizado? | Si, completo / Si, parcial / No |  |
| 6 | ¿Se tiene politica formal de clasificacion y manejo de la informacion? | Si / No / En elaboracion |  |
| 7 | ¿Existe un plan de continuidad de negocio (BCP) o plan de recuperacion ante desastres (DRP)? | Si, ambos / Solo BCP / Solo DRP / Ninguno |  |
| 8 | ¿Los cortes electricos han sido registrados como incidentes en el SGSI? | Si / No / No hay registro formal de incidentes |  |
| 9 | ¿Se require que los logs generados en Azure (Firewall, VPN, AD, File Server) sean parte de la evidencia para ISO 27001? | Si / No / A evaluar |  |
| 10 | ¿Se tiene cuerpo auditor externo definido para la certificacion ISO 27001? | Si (quien: ____) / No / Evaluando |  |
| 11 | ¿Existen requisitos de retencion de logs definidos por politica o normativa local? | 30 dias / 90 dias / 1 ano / Mas / No definido |  |
| 12 | ¿Se requiere implementar un SIEM para ISO 27001 (Microsoft Sentinel u otro)? | Si / No / Evaluar |  |

Seccion H — Infraestructura Actual y Azure

| # | Pregunta | Opciones de Respuesta | Notas / Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Existe actualmente una suscripcion de Azure activa? | Si / No / Solo trial |  |
| 2 | ¿Existe un tenant de Azure AD (Entra ID) configurado? | Si, con usuarios / Si, vacio / No |  |
| 3 | ¿Se tiene experiencia previa con servicios de Azure o es el primer proyecto? | Experiencia avanzada / Basica / Primera vez |  |
| 4 | ¿Cual es el inventario de servidores fisicos on-premise actualmente? | Respuesta abierta (cantidad + funcion) |  |
| 5 | ¿El sitio on-premise tiene generador electrico o UPS? | Generador + UPS / Solo UPS / Solo generador / Ninguno |  |
| 6 | ¿Cual es la frecuencia aproximada de los cortes electricos? | Diario / Semanal / Mensual / Esporadico |  |
| 7 | ¿Cuanto tiempo dura tipicamente un corte electrico? | Minutos / Horas / Dia o mas |  |
| 8 | ¿Existe contrato de soporte activo con Check Point o su distribuidor? | Si, vigente / Si, vencido / No |  |
| 9 | ¿Se tiene preferencia por un modelo de despliegue en Azure: IaaS (VMs) o PaaS (servicios administrados)? | IaaS preferido / PaaS preferido / Sin preferencia / Mixto |  |
| 10 | ¿Existe restriccion de pais/region para almacenar los datos en Azure? | Solo Mexico / LATAM / Sin restriccion / No sabe |  |

03  ROAD MAP DE TRANSFORMACION DIGITAL

El siguiente Road Map propone una secuencia logica de implementacion organizada en 5 fases, disenada para minimizar el impacto operacional, mantener la continuidad del negocio y alinear cada paso con los controles de ISO 27001:2022. La duracion total estimada es de 12 a 18 meses dependiendo de la complejidad del entorno y la disponibilidad de recursos.

Principio guia: Cada fase deja al cliente en un estado funcional y mas seguro que el anterior. No se elimina el servicio anterior hasta que el nuevo este probado y aceptado. Enfoque Zero Trust desde la Fase 1.

| FASE 1 Fundamentos Sem 1-6 | FASE 2 Identidad Cloud Sem 5-10 | FASE 3 File Server Hibrido Sem 9-16 | FASE 4 Seguridad Red Sem 13-20 | FASE 5 ISO 27001 + Ops Sem 18-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FASE 1 — FUNDAMENTOS AZURE Y ANALISIS DE RIESGOS [ Semanas 1 — 6 ]

| ➔ | KICK-OFF y definicion formal del alcance del proyecto y del SGSI ISO 27001. |
| --- | --- |
| ➔ | Levantamiento detallado con base en el cuestionario de este documento. |
| ➔ | Analisis GAP ISO 27001: identificar brechas actuales vs controles del Anexo A aplicables. |
| ➔ | Inventario y clasificacion formal de datos: identificar y documentar el 10% de datos sensibles con criterios objetivos (Dato Personal / Secreto Comercial / Regulado). |
| ➔ | Creacion/validacion del tenant Azure AD (Entra ID) y suscripcion de Azure. |
| ➔ | Diseno de la arquitectura target: Hub-and-Spoke en Azure, red hibrida, plan de IPs sin solapamiento. |
| ➔ | Instalacion y configuracion de Azure AD Connect para sincronizacion hibrida AD on-premise <-> Entra ID. |
| ➔ | Configuracion del tunel VPN Site-to-Site (S2S) temporal entre el sitio on-premise y Azure (mientras dura la migracion). |
| ➔ | Habilitacion de Azure Monitor, Log Analytics Workspace y politicas de diagnostico base. |
| ➔ | Entregables: Documento de arquitectura aprobado, inventario de datos clasificado, GAP ISO 27001, plan detallado de las fases siguientes. |

FASE 2 — MIGRACION DE IDENTIDADES — ACTIVE DIRECTORY A AZURE / ENTRA ID [ Semanas 5 — 10 ]

| ➔ | Evaluacion de la estrategia de AD: IaaS (VM con AD DS en Azure) vs Entra ID nativo vs Entra ID + AD hibrido. |
| --- | --- |
| ➔ | OPCION RECOMENDADA — Hibrido permanente: AD DS on-premise sincronizado con Entra ID via Azure AD Connect (permite coexistencia y migracion gradual de aplicaciones). |
| ➔ | OPCION ALTERNATIVA — Full Cloud: Si no hay aplicaciones que requieran Kerberos/NTLM on-prem, migrar completamente a Entra ID con Entra Domain Services (PaaS). |
| ➔ | Si se elige IaaS: despliegue de 2 VMs Windows Server 2022 como Domain Controllers en Azure (zona de disponibilidad), replicacion AD con DC on-premise. |
| ➔ | Sincronizacion de todos los usuarios, grupos y atributos hacia Entra ID (Azure AD Connect Health para monitoreo). |
| ➔ | Habilitacion de MFA obligatorio para el 100% de usuarios via Entra ID — metodo principal: Microsoft Authenticator App. |
| ➔ | Configuracion de politicas de Acceso Condicional (Conditional Access): MFA siempre, bloqueo por riesgo alto, bloqueo por paises no permitidos, frecuencia de re-autenticacion. |
| ➔ | Habilitacion de SSPR (Self-Service Password Reset) para reducir carga al helpdesk. |
| ➔ | Registro y onboarding de todos los usuarios en MFA: sesiones grupales coordinadas. |
| ➔ | Pruebas de autenticacion: aplicaciones, VPN, File Server accediendo via Entra ID + MFA. |
| ➔ | Entregables: AD sincronizado o migrado, MFA activo 100% usuarios, CA policies documentadas, reporte de pruebas. |

FASE 3 — MIGRACION DEL FILE SERVER — AZURE FILES HIBRIDO + AZURE FILE SYNC [ Semanas 9 — 16 ]

| ➔ | Diseno de la estructura de Azure Files: Storage Account, File Share SMB 3.0, nivel de rendimiento (Standard o Premium segun carga). |
| --- | --- |
| ➔ | AZURE FILE SYNC — Como funciona: Se instala el agente 'Azure File Sync Agent' en el File Server on-premise. Las carpetas del 90% (datos no sensibles) se sincronizan automaticamente hacia Azure Files. Los archivos menos usados se convierten en 'cloud tiering' (punteros locales, archivo real en Azure). Los usuarios siguen accediendo por SMB desde la red local sin cambios en su experiencia. |
| ➔ | Clasificacion y separacion fisica de los datos: crear estructura de carpetas clara — 'DATOS-CLOUD' (90%) y 'DATOS-SENSIBLES-LOCAL' (10%). |
| ➔ | Cifrado de los datos sensibles on-premise: implementacion de BitLocker en el volumen/disco que contiene el 10% de datos sensibles. Gestion de claves con Azure Key Vault (la clave de BitLocker se custodia en la nube). |
| ➔ | Migracion inicial: copia de los 3.6 TB (90%) hacia Azure Files via Storage Migration Service o Robocopy con verificacion de integridad. |
| ➔ | Validacion de permisos NTFS: los permisos de las carpetas deben migrarse y validarse en Azure Files (soporte nativo de permisos NTFS/ACL via Kerberos con AD sincronizado). |
| ➔ | Configuracion de NSG y Azure Firewall (Fase 4) para que solo los usuarios autenticados por VPN puedan acceder a Azure Files por SMB sobre puerto 445. |
| ➔ | Configuracion de Azure Backup para el File Server en Azure (politica de retencion segun ISO 27001: minimo 30 dias, recomendado 90 dias). |
| ➔ | Pruebas de acceso: usuarios acceden a Azure Files via VPN P2S con la misma experiencia que el File Server local. |
| ➔ | Plan de contingencia: el File Server on-premise permanece activo en modo lectura durante 30 dias post-migracion antes de desactivarlo. |
| ➔ | Entregables: Azure Files operativo con 90% de datos migrados, BitLocker activo en datos sensibles, Azure File Sync configurado, Azure Backup activo, pruebas de acceso documentadas. |

FASE 4 — SEGURIDAD DE RED — NUEVO FIREWALL ON-PREMISE + AZURE FIREWALL + VPN P2S [ Semanas 13 — 20 ]

| ➔ | Seleccion e implementacion del nuevo Firewall on-premise (reemplazo de Check Point): se recomienda Fortinet FortiGate o Palo Alto PA-Series por su integracion nativa con Azure, soporte ZTNA y capacidades de SD-WAN. |
| --- | --- |
| ➔ | Migracion de reglas de Check Point al nuevo firewall: inventario, limpieza de reglas obsoletas y traduccion al nuevo formato. Este proceso debe documentarse como evidencia para ISO 27001 (Control A.8.20). |
| ➔ | Configuracion del nuevo firewall on-premise con VPN IPsec/IKEv2 hacia Azure VPN Gateway (S2S) para conectividad hibrida permanente. |
| ➔ | Despliegue de Azure VPN Gateway (VpnGw1) en Azure con configuracion P2S (OpenVPN + Entra ID MFA) para los usuarios remotos. |
| ➔ | Despliegue de Azure Firewall Premium en arquitectura Hub-and-Spoke: inspeccion de todo el trafico entrante/saliente en Azure con IDPS, Threat Intelligence y TLS Inspection. |
| ➔ | Configuracion de User Defined Routes (UDR) para forzar el trafico VPN de usuarios P2S a traves del Azure Firewall antes de llegar al File Server o DCs en Azure. |
| ➔ | Instalacion y configuracion del Azure VPN Client en los equipos Windows de todos los usuarios + registro MFA (si no se hizo en Fase 2). |
| ➔ | Baja formal de Check Point: una vez validado que el nuevo firewall y Azure VPN P2S cubren el 100% de los casos de uso, se desactiva Check Point documentando el proceso. |
| ➔ | Implementacion de politica de Zero Trust en red: ningun segmento on-premise ni en Azure confia en otro por defecto — todo el trafico se inspecciona. |
| ➔ | Entregables: Nuevo FW on-premise operativo, Azure Firewall Premium activo, Azure VPN P2S con MFA para todos los usuarios, Check Point dado de baja, reglas documentadas. |

FASE 5 — ISO 27001 — OPERACIONES, MONITOREO Y PREPARACION PARA AUDITORIA [ Semanas 18 — 24 ]

| ➔ | Configuracion avanzada de Log Analytics: dashboards de seguridad unificados con datos de Azure Firewall, VPN, Entra ID (MFA fallido, CA bloqueados), File Server y DCs. |
| --- | --- |
| ➔ | Implementacion de Microsoft Sentinel (SIEM nativo de Azure) o integracion con SIEM existente: correlacion de eventos, reglas de deteccion de amenazas, playbooks de respuesta automatica. |
| ➔ | Formalizacion del SGSI: actualizar el Statement of Applicability (SoA) con los controles implementados en las fases 1-4 y su evidencia en Azure. |
| ➔ | Controles ISO 27001 cubiertos por la solucion: A.5.10 (politica uso aceptable), A.8.1 (dispositivos endpoint), A.8.3 (restriccion acceso info), A.8.5 (autenticacion segura/MFA), A.8.7 (malware/IDPS), A.8.12 (prevencion fuga datos), A.8.16 (monitoreo actividades), A.8.20 (seguridad redes/FW), A.8.24 (criptografia/cifrado datos sensibles). |
| ➔ | Entrenamiento al equipo de TI: operacion del Azure Firewall, gestion de usuarios MFA/Entra ID, respuesta a alertas, gestion de Azure File Sync. |
| ➔ | Simulacro de recuperacion ante desastres: probar restauracion de Azure Files desde Azure Backup, reconexion de usuarios via VPN P2S ante corte del sitio principal. |
| ➔ | Auditoria interna ISO 27001: revision de controles implementados, generacion de evidencias, cierre de no conformidades. |
| ➔ | Preparacion para auditoria externa: documentacion completa, registros de incidentes, politicas actualizadas, evidencia de logs. |
| ➔ | Entregables: Sentinel/SIEM operativo, SoA actualizado, plan de continuidad probado, auditoria interna completada, cliente listo para certificacion ISO 27001. |

04  DECISIONES TECNICAS CLAVE — RECOMENDACIONES

Decision 1 — Estrategia de Active Directory

| Opcion | Descripcion | Cuando Elegirla |
| --- | --- | --- |
| A — Hibrido (RECOMENDADO) | AD on-premise + Azure AD Connect + Entra ID. Sincronizacion bidireccional. Apps locales siguen usando Kerberos. | Cuando existen aplicaciones que requieren Kerberos/NTLM. Menor riesgo. Migracion gradual. |
| B — IaaS en Azure | 2 VMs Windows Server 2022 como DCs en Azure. Replica del AD on-premise en la nube. | Cuando se quiere DC en Azure sin depender del on-premise. Complemento al hibrido. |
| C — Entra Domain Services | AD gestionado como PaaS en Azure. Sin administracion de VMs de DCs. | Cuando se quiere eliminar toda administracion de DCs. Solo si las apps soportan LDAP/Kerberos contra PaaS. |
| D — Full Cloud / Entra ID Only | Solo Entra ID, sin AD on-premise. Identidades 100% en la nube. | Solo viable si NINGUNA aplicacion requiere AD tradicional. Largo plazo. |

Decision 2 — Estrategia File Server (Azure File Sync)

Azure File Sync es la solucion recomendada para el escenario del cliente (90% cloud + 10% on-premise):

- Como funciona: El agente Azure File Sync se instala en el File Server on-premise. Se define que carpetas se sincronizan hacia Azure Files. Con Cloud Tiering, los archivos menos accedidos se almacenan SOLO en Azure (liberando espacio local) pero aparecen como si estuvieran localmente disponibles para el usuario.

- Las carpetas del 10% de datos sensibles se EXCLUYEN del sync (quedan solo on-premise, cifradas con BitLocker).

- Los usuarios remotos acceden a los archivos cloud via VPN P2S directamente a Azure Files (SMB sobre Azure). Los usuarios on-premise acceden via el File Server local que actua como cache.

- Requisito clave: El File Server on-premise necesita Windows Server 2012 R2 o superior, agente Azure File Sync y conectividad HTTPS al endpoint de Azure Storage.

- Licenciamiento: Azure File Sync es GRATIS. Solo se paga por el almacenamiento de Azure Files y las operaciones.

Decision 3 — Firewall On-Premise (Reemplazo de Check Point)

| Fabricante | Modelo Recomendado | Integracion Azure | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortinet | FortiGate 60F / 100F | Excelente (conector nativo) | Mejor relacion costo-beneficio. FortiClient VPN incluido. ZTNA nativo. |
| Palo Alto | PA-220 / PA-440 | Excelente | GlobalProtect VPN. NGFW con ML. Mayor costo pero capacidades superiores. |
| Cisco | Firepower 1010 / 1120 | Buena | FTD como IPS/NGFW. VPN AnyConnect. Entorno Cisco existente. |
| Sophos | XGS 87 / 107 | Buena | Buena para PYMES. Sincronizacion con Endpoint. Costo accesible. |

Recomendacion para el cliente: Fortinet FortiGate ofrece la mejor relacion precio-funcionalidad para este caso de uso, con soporte nativo para VPN IPsec hacia Azure, ZTNA, MFA integrado con Entra ID y herramientas de migracion de politicas desde Check Point (FortiConverter).

Decision 4 — Azure Firewall vs Firewall On-Premise: Roles Complementarios

| Aspecto | Firewall On-Premise (nuevo FW) | Azure Firewall Premium |
| --- | --- | --- |
| Donde protege | Red perimetral del sitio fisico del cliente | Red virtual de Azure (Hub-and-Spoke) |
| Trafico que inspecciona | Entrada/salida del sitio on-premise a Internet | Trafico dentro de Azure y hacia Internet desde Azure |
| Usuarios protegidos | Usuarios en la oficina (LAN) | Usuarios remotos via VPN P2S en Azure |
| VPN | VPN S2S hacia Azure + opcional VPN usuarios locales | VPN P2S para usuarios remotos (OpenVPN + Entra ID) |
| Capacidades IDPS | Segun modelo elegido | 58,000+ firmas. TLS Inspection. Threat Intel. |
| Gestion | Consola del fabricante on-prem | Azure Portal / Firewall Policy centralizada |
| Costo | CAPEX (hardware) + licencias | OPEX mensual (~$1,573 USD/mes Premium) |
| Son complementarios? | Si — el FW on-prem protege el sitio. Azure FW protege la nube. Juntos = defensa en profundidad. | Si — recomendado implementar ambos. |

05  MAPEO ISO 27001:2022 — CONTROLES CUBIERTOS POR LA SOLUCION

La siguiente tabla mapea los principales controles del Anexo A de ISO 27001:2022 que son directamente atendidos por los componentes de la solucion propuesta. Esta informacion es util para el Statement of Applicability (SoA) del SGSI.

| Control ISO | Nombre del Control | Componente de la Solucion que lo cubre |
| --- | --- | --- |
| A.5.10 | Uso aceptable de activos de informacion | Politica de Acceso Condicional (Entra ID) + Azure Firewall Policy |
| A.5.14 | Transferencia de informacion | Azure Files cifrado + TLS + SMB 3.0 cifrado + VPN P2S |
| A.8.1 | Dispositivos endpoint del usuario | Intune (opcional) + Conditional Access con cumplimiento de dispositivo |
| A.8.2 | Derechos de acceso privilegiado | RBAC en Azure AD + permisos NTFS Azure Files + PAM en DCs |
| A.8.3 | Restriccion de acceso a informacion | Permisos por grupo AD en Azure Files + NSG + Azure Firewall |
| A.8.5 | Autenticacion segura | MFA obligatorio (Entra ID) + Conditional Access + OpenVPN TLS 1.2+ |
| A.8.6 | Gestion de capacidad | Azure Files: escalado automatico. Monitor de metricas. Alertas. |
| A.8.7 | Proteccion contra malware | Azure Firewall IDPS + Threat Intelligence. Defender for Endpoint (opc.) |
| A.8.12 | Prevencion de fuga de datos | Datos sensibles on-premise cifrados BitLocker. Clasificacion formal. |
| A.8.13 | Respaldo de informacion | Azure Backup para File Server. Politica de retencion 90 dias. |
| A.8.14 | Redundancia de instalaciones | Azure: 99.9%-99.99% SLA. Elimina dependencia electrica on-premise. |
| A.8.15 | Registro de actividades (logging) | Log Analytics: logs de FW, VPN, MFA, AD, File Server centralizados. |
| A.8.16 | Monitoreo de actividades | Azure Monitor + Sentinel. Alertas en tiempo real. Dashboards. |
| A.8.20 | Seguridad en redes | Azure Firewall Premium + FW on-premise + NSG + UDR. Segmentacion. |
| A.8.21 | Seguridad de servicios de red | Azure Firewall Policy. IDPS. TLS Inspection. Threat Intel. |
| A.8.24 | Uso de criptografia | BitLocker datos sensibles. SMB 3.0 cifrado. TLS 1.2+ VPN. Key Vault. |

Controles adicionales que pueden requerir evidencia para ISO 27001 mas alla de la tecnologia: A.5.1 (politicas de SI), A.5.9 (inventario de activos), A.6.1 (concientizacion), A.5.26 (respuesta a incidentes). Estos son controles de proceso/politica que deben ser abordados en paralelo con la implementacion tecnica.

06  ESTIMACION DE COSTOS DEL PROYECTO

La siguiente estimacion consolida los costos de infraestructura Azure (OPEX mensual) y honorarios de consultoria para las 5 fases del roadmap. Los costos de hardware on-premise (nuevo firewall) y licenciamiento Microsoft son indicativos y deben cotizarse directamente.

Todos los valores en USD. Costos Azure basados en precios publicos region East US, Marzo 2026. Validar en azure.microsoft.com/pricing/calculator.

Costos Azure — OPEX Mensual (Estado Final post-implementacion)

| Servicio | Fase Implementacion | SKU/Tier | Precio Unit. | Est. Mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azure VPN Gateway P2S | Fase 4 | VpnGw1 | ~$0.19/hr | ~$140 USD |
| Azure Firewall Premium | Fase 4 | Premium | ~$2.155/hr | ~$1,573 USD |
| Azure Files (90% de 4TB = 3.6TB) | Fase 3 | Standard LRS | ~$0.06/GB | ~$221 USD |
| Azure File Sync | Fase 3 | Gratuito | $0 | $0 |
| VMs Domain Controllers (2x D2s_v3) | Fase 2 | Standard | ~$0.096/hr x2 | ~$140 USD |
| Discos OS DCs (2x P10 128GB) | Fase 2 | Premium SSD | ~$19.71/mes x2 | ~$40 USD |
| Azure AD Premium P1 (80 usuarios) | Fase 2 | P1 | ~$6.00/usuario | ~$480 USD |
| Log Analytics Workspace | Fase 1 | Pay-per-use (~40GB/mes) | ~$2.30/GB | ~$92 USD |
| Azure Backup (File Server) | Fase 3 | Standard | ~$0.02/GB x 3600 | ~$72 USD |
| Public IPs (x3: VPN GW + FW + otro) | Fases 2-4 | Standard | ~$0.005/hr x3 | ~$11 USD |
| Egress de datos estimado | Fases 1-5 | Standard | ~$0.087/GB x150GB | ~$13 USD |
| Microsoft Sentinel (opcional) | Fase 5 | Pay-per-use (~30GB) | ~$2.46/GB | ~$74 USD |
| TOTAL OPEX MENSUAL (sin Sentinel) |  |  |  | ~$2,782 USD |

Costos de Hardware y Licenciamiento On-Premise (CAPEX / referencial)

| Componente | Rango de Costo Estimado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Firewall on-premise (reemplazo Check Point) | $800 — $3,500 USD | Segun modelo: Fortinet 60F ~$800 / FortiGate 100F ~$1,500 |
| Licencias UTM/Threat Protection (anual) | $400 — $1,200 USD/ano | Soporte + IPS + AV + Web Filtering |
| Servidor para File Server on-premise (si se requiere nuevo) | $800 — $2,000 USD | Solo si el servidor actual no soporta el agente Azure File Sync |
| UPS mejorado para el equipo on-premise restante | $300 — $800 USD | Para proteger el File Server local del 10% de datos sensibles |

Honorarios de Consultoria — Resumen por Fase

| Fase | Dias Est. | Horas Est. | Tarifa/Hr | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundamentos y Arquitectura | 5 | 40 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 2 — AD / Entra ID / MFA | 8 | 64 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 3 — File Server Hibrido + Azure File Sync | 8 | 64 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 4 — Firewall On-Prem + Azure FW + VPN P2S | 10 | 80 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 5 — ISO 27001 + Sentinel + Operaciones | 8 | 64 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Soporte Post-Implementacion (60 dias) | 4 | 32 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| TOTAL HONORARIOS DE CONSULTORIA | 43 dias | 344 horas |  | [TOTAL] |

07  PROXIMOS PASOS

| # | Accion Inmediata | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Completar este cuestionario con el responsable tecnico y el CISO del cliente | Cliente |
| 2 | Realizar un workshop de GAP ISO 27001 (1 dia) para identificar brechas prioritarias | Proveedor + Cliente |
| 3 | Clasificar formalmente el 10% de datos sensibles del File Server | Cliente (con apoyo proveedor) |
| 4 | Confirmar version de Windows Server del File Server actual (compatibilidad Azure File Sync) | Cliente |
| 5 | Confirmar modelo y version de Check Point actual para evaluar migracion de politicas | Cliente |
| 6 | Confirmar si existe tenant Azure AD y suscripcion activa | Cliente |
| 7 | Confirmar disponibilidad de smartphones para MFA en todos los usuarios | Cliente |
| 8 | Aprobar propuesta economica y firmar contrato de servicios | Cliente |
| 9 | Asignacion del equipo del proveedor e inicio formal Fase 1 | Proveedor |

Contacto: [email@empresa.com]  |  [+52 55 0000-0000]

Gracias por su confianza. Estamos listos para acompanarlos en su transformacion digital.