ROADMAP DE MIGRACIÓN

SQL Legacy (2012)  /  SQL 2019 & 2022 Standalone

⬇

SQL SERVER 2022  —  ALWAYS ON AVAILABILITY GROUPS

Best Practices  ·  Scripts  ·  Consideraciones  ·  Estrategias  ·  Herramientas

| Escenario de Origen | Descripción |
| --- | --- |
| SQL Server 2012 | Versión Legacy EOL — Side-by-Side obligatorio hacia 2022 AG |
| SQL Server 2019 | Standalone → SQL 2022 Always On AG |
| SQL Server 2022 SA | Standalone o con Log Shipping → SQL 2022 Always On AG |
| Destino común | SQL Server 2022 Enterprise — Always On AG (Síncrono + Asíncrono DRP) |
| Duración total estimada | 14 – 16 semanas dependiendo del número de instancias y tamaño de BDs |

🗺️  ROADMAP VISUAL — VISIÓN GENERAL

| 🔍 ETAPA 1 | 🏗️ ETAPA 2 | ⬆️ ETAPA 3 | 📦 ETAPA 3B | 🔁 ETAPA 4 | 🧪 ETAPA 5 | 📊 ETAPA 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico y Inventario | Preparación de Entorno | Migración SQL 2019/2022 SA | Migración SQL 2012 Legacy | Always On AG + Listener | Validación y Cutover | Operación y Cierre |
| S1–S2 | S3–S5 | S6–S9 | S6–S10 | S8–S11 | S12–S13 | S14–S16 |

El roadmap cubre 6 etapas secuenciales con dependencias claras. Las etapas 3 y 3B pueden ejecutarse en paralelo si se dispone de equipos separados. El Always On AG (Etapa 4) se construye en paralelo a las migraciones para minimizar el tiempo total del proyecto.

🔀  MATRIZ DE RUTAS DE MIGRACIÓN POR VERSIÓN DE ORIGEN

| Origen | Ruta | Método | Edición destino | Nivel de riesgo | Estrategia recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SQL Server 2012 | 2012 → 2022 | Side-by-Side (obligatorio) | Enterprise | ⚠️ Alto — EOL sin soporte MS | Backup/Restore + DEA + compat level |
| SQL Server 2014 | 2014 → 2022 | Side-by-Side recomendado | Enterprise | ⚠️ Medio | Backup/Restore + DEA |
| SQL Server 2016 | 2016 → 2022 | In-Place o Side-by-Side | Enterprise | ✅ Normal | In-Place o Backup/Restore |
| SQL Server 2017 | 2017 → 2022 | In-Place o Side-by-Side | Enterprise | ✅ Normal | In-Place o Backup/Restore |
| SQL Server 2019 | 2019 → 2022 | In-Place o Side-by-Side | Enterprise | ✅ Bajo | In-Place preferido |
| SQL Server 2022 SA | 2022 SA → 2022 AG | Side-by-Side + AG seed | Enterprise | ✅ Mínimo | Backup + AG seed síncrono/asíncrono |

⚠️  SQL Standard Edition NO soporta Always On AG. El destino SIEMPRE debe ser SQL Server 2022 Enterprise Edition.

🔍  ETAPA 1 — DIAGNÓSTICO E INVENTARIO  (S1–S2)

Objetivos

- Conocer el estado real de TODAS las instancias SQL (2012, 2019, 2022 SA).

- Identificar dependencias, objetos de instancia y cadenas de conexión.

- Detectar incompatibilidades antes de tocar producción.

Actividades clave

- Inventario de instancias: versión, edición, SP/CU, número de BDs, tamaños.

- Identificar BDs en modo SIMPLE (deben cambiarse a FULL antes del AG).

- Ejecutar Database Upgrade Advisor y DEA contra las BDs a migrar.

- Inventario de objetos de instancia: logins, SQL Agent Jobs, Linked Servers, credenciales, SSIS, SSRS.

- Mapear todas las cadenas de conexión de aplicaciones.

- Validar licencias SQL Server 2022 Enterprise Edition.

- Medir latencia de red entre Site Primario y Site DRP.

Scripts de diagnóstico

-- ─────────────────────────────────────────────────────────

-- INVENTARIO DE INSTANCIA: versión, edición, configuración

-- ─────────────────────────────────────────────────────────

SELECT  @@SERVERNAME          AS Servidor,

@@VERSION              AS Version_Completa,

SERVERPROPERTY('Edition')        AS Edicion,

SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS Version,

SERVERPROPERTY('ProductLevel')   AS SP_CU,

SERVERPROPERTY('IsHadrEnabled')  AS AlwaysOn_Habilitado;

-- INVENTARIO COMPLETO DE BASES DE DATOS

SELECT  name                           AS NombreDB,

state_desc                     AS Estado,

recovery_model_desc            AS ModoRecuperacion,

compatibility_level            AS CompatLevel,

CAST(SUM(size)*8.0/1024/1024 AS DECIMAL(10,2)) AS TamanhoGB,

log_reuse_wait_desc            AS EsperaReutilizLog

FROM    sys.databases d

JOIN    sys.master_files f ON d.database_id = f.database_id

GROUP BY name, state_desc, recovery_model_desc,

compatibility_level, log_reuse_wait_desc

ORDER BY TamanhoGB DESC;

-- BDs EN MODO SIMPLE (candidatas a cambio a FULL)

SELECT name, recovery_model_desc, log_reuse_wait_desc

FROM   sys.databases

WHERE  recovery_model_desc = 'SIMPLE'

AND  database_id > 4;  -- excluir BDs del sistema

-- INVENTARIO DE LOGINS (para migración con sp_help_revlogin)

SELECT  name, type_desc, is_disabled, default_database_name,

LOGINPROPERTY(name,'PasswordLastSetTime') AS UltCambioPassword

FROM    sys.server_principals

WHERE   type IN ('S','U','G')   -- SQL, Windows user, Windows group

AND   name NOT LIKE '##%'

ORDER BY type_desc, name;

-- TIPOS DE DATOS OBSOLETOS (image, text, ntext)

SELECT  TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DATA_TYPE

FROM    INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS

WHERE   DATA_TYPE IN ('image','text','ntext')

ORDER BY TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME;

🏗️  ETAPA 2 — PREPARACIÓN DE ENTORNO  (S3–S5)

Infraestructura requerida

- Nodo 1 (Primario Site A): SQL Server 2022 Enterprise + Windows Server 2022.

- Nodo 2 (Secundario Site A, síncrono): SQL Server 2022 Enterprise + Windows Server 2022.

- Nodo 3 (DRP, asíncrono): SQL Server 2022 Enterprise + Windows Server 2022.

- File Share Witness o Cloud Witness para quórum WSFC.

- Red de replicación dedicada (mínimo 1 Gbps, recomendado 10 Gbps entre nodos del Site A).

Actividades de preparación

- Instalar y configurar Windows Server Failover Clustering (WSFC) en 3 nodos.

- Instalar SQL Server 2022 Enterprise Edition (misma versión + CU en todos los nodos).

- Habilitar Always On en SQL Server Configuration Manager en cada nodo.

- Crear endpoints de mirroring (puerto 5022) con autenticación Windows.

- Crear el Availability Group vacío y el AG Listener (Site Primario y Site DRP).

- Configurar TempDB: 1 archivo por núcleo lógico (máx 8) en SSD dedicado.

- Configurar Read-Only Routing para las réplicas secundarias.

Scripts de preparación

-- CAMBIAR BASE DE DATOS A MODO FULL (requerido para AG)

ALTER DATABASE [NombreDB] SET RECOVERY FULL;

BACKUP DATABASE [NombreDB]

TO DISK = N'\\backup\NombreDB_FULL.bak'

WITH INIT, COMPRESSION, STATS = 10;   -- tomar backup base obligatorio

-- HABILITAR ALWAYS ON (ejecutar en cada nodo, luego reiniciar servicio SQL)

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1; RECONFIGURE;

-- La habilitación real se hace en SQL Server Configuration Manager (GUI)

-- o vía PowerShell: Enable-SqlAlwaysOn -Path SQLSERVER:\SQL\<host>\DEFAULT

-- CREAR ENDPOINT DE MIRRORING (ejecutar en cada nodo)

CREATE ENDPOINT [Hadr_Endpoint]

STATE = STARTED

AS TCP (LISTENER_PORT = 5022)

FOR DATABASE_MIRRORING (

ROLE = ALL,

AUTHENTICATION = WINDOWS NEGOTIATE,

ENCRYPTION = REQUIRED ALGORITHM AES);

-- CREAR AVAILABILITY GROUP (ejecutar en el nodo primario)

CREATE AVAILABILITY GROUP [AG_Contabilidad]

WITH (

AUTOMATED_BACKUP_PREFERENCE = SECONDARY,  -- backups en secundaria

FAILURE_CONDITION_LEVEL      = 3,

HEALTH_CHECK_TIMEOUT         = 30000

)

FOR DATABASE  -- (se agregan BDs en Etapa 4)

REPLICA ON

-- Nodo primario Site A

N'SQL-NODE01' WITH (

ENDPOINT_URL     = N'TCP://sql-node01.dominio.com:5022',

AVAILABILITY_MODE = SYNCHRONOUS_COMMIT,

FAILOVER_MODE     = AUTOMATIC,

BACKUP_PRIORITY   = 30,

READABLE_SECONDARY = NO),

-- Nodo secundario Site A (síncrono)

N'SQL-NODE02' WITH (

ENDPOINT_URL     = N'TCP://sql-node02.dominio.com:5022',

AVAILABILITY_MODE = SYNCHRONOUS_COMMIT,

FAILOVER_MODE     = AUTOMATIC,

BACKUP_PRIORITY   = 50,

READABLE_SECONDARY = YES),

-- Nodo DRP (asíncrono)

N'SQL-NODE03-DRP' WITH (

ENDPOINT_URL     = N'TCP://sql-node03-drp.dominio.com:5022',

AVAILABILITY_MODE = ASYNCHRONOUS_COMMIT,

FAILOVER_MODE     = MANUAL,

BACKUP_PRIORITY   = 70,

READABLE_SECONDARY = YES);

-- CREAR LISTENER (ejecutar en contexto del AG)

ALTER AVAILABILITY GROUP [AG_Contabilidad]

ADD LISTENER N'AG-LISTENER-PROD' (

WITH IP ((N'10.97.38.239', N'255.255.255.0')),

PORT = 1433);

-- CONFIGURAR READ-ONLY ROUTING

ALTER AVAILABILITY GROUP [AG_Contabilidad]

MODIFY REPLICA ON N'SQL-NODE01'

WITH (SECONDARY_ROLE (READ_ONLY_ROUTING_URL =

N'TCP://sql-node01.dominio.com:1433'));

ALTER AVAILABILITY GROUP [AG_Contabilidad]

MODIFY REPLICA ON N'SQL-NODE02'

WITH (SECONDARY_ROLE (READ_ONLY_ROUTING_URL =

N'TCP://sql-node02.dominio.com:1433'));

-- Lista de routing: cuando NODE01 es primario, lecturas van a NODE02

ALTER AVAILABILITY GROUP [AG_Contabilidad]

MODIFY REPLICA ON N'SQL-NODE01'

WITH (PRIMARY_ROLE (READ_ONLY_ROUTING_LIST = ('SQL-NODE02','SQL-NODE03-DRP')));

⬆️  ETAPA 3 — MIGRACIÓN DE BASES DE DATOS AL AG  (S6–S11)

Estrategia de migración por escenario

- SQL 2019/2022 SA → AG: Backup completo + Log backup + restore WITH NORECOVERY en réplicas → ADD DATABASE al AG.

- SQL 2012 Legacy → AG: Backup en origen → restore en SQL 2022 (con o sin update compat level) → ADD DATABASE al AG.

Scripts de migración — Seed inicial del AG

-- PASO 1: Backup FULL en servidor origen (SQL 2019/2022 SA o SQL 2012)

BACKUP DATABASE [Contabilidad]

TO DISK = N'\\backup\Contabilidad_FULL.bak'

WITH INIT, COMPRESSION, CHECKSUM, STATS = 10;

-- PASO 2: Backup de LOG en servidor origen (para minimizar delta)

BACKUP LOG [Contabilidad]

TO DISK = N'\\backup\Contabilidad_LOG.bak'

WITH INIT, COMPRESSION, CHECKSUM;

-- PASO 3: Restaurar FULL en Nodo 2 y Nodo 3 con WITH NORECOVERY

--        (ejecutar en cada réplica secundaria)

RESTORE DATABASE [Contabilidad]

FROM DISK = N'\\backup\Contabilidad_FULL.bak'

WITH NORECOVERY,

MOVE 'Contabilidad'     TO N'D:\Data\Contabilidad.mdf',

MOVE 'Contabilidad_log' TO N'L:\Logs\Contabilidad_log.ldf',

STATS = 10;

-- PASO 4: Restaurar LOG en réplicas con WITH NORECOVERY

RESTORE LOG [Contabilidad]

FROM DISK = N'\\backup\Contabilidad_LOG.bak'

WITH NORECOVERY;

-- PASO 5: Agregar la BD al Availability Group (ejecutar en primario)

ALTER AVAILABILITY GROUP [AG_Contabilidad]

ADD DATABASE [Contabilidad];

-- PASO 6: Unir la BD al AG desde cada réplica secundaria

--        (ejecutar en Nodo 2 y Nodo 3)

ALTER DATABASE [Contabilidad]

SET HADR AVAILABILITY GROUP = [AG_Contabilidad];

-- VERIFICAR estado de sincronización

SELECT  ag.name               AS GrupoDisponibilidad,

ar.replica_server_name AS Replica,

drs.database_name,

drs.synchronization_state_desc   AS EstadoSync,

drs.synchronization_health_desc  AS Salud,

drs.log_send_queue_size          AS LogSendQueue_KB,

drs.redo_queue_size              AS RedoQueue_KB,

drs.last_commit_time             AS UltimoCommit

FROM    sys.dm_hadr_database_replica_states drs

JOIN    sys.availability_replicas ar

ON drs.replica_id = ar.replica_id

JOIN    sys.availability_groups ag

ON ar.group_id = ag.group_id

ORDER BY ag.name, ar.replica_server_name;

Scripts — SQL 2012: ajuste de Compatibility Level

-- VERIFICAR nivel de compatibilidad actual

SELECT name, compatibility_level FROM sys.databases WHERE database_id > 4;

-- SUBIR GRADUALMENTE el nivel de compatibilidad (NO saltar directo a 160)

-- Fase 1: Estabilizar en 130 (SQL 2016)

ALTER DATABASE [Contabilidad] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 130;

-- Fase 2: (después de pruebas) subir a 150 (SQL 2019)

ALTER DATABASE [Contabilidad] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 150;

-- Fase 3: (después de pruebas con QTA) subir a 160 (SQL 2022)

ALTER DATABASE [Contabilidad] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 160;

-- HABILITAR QUERY STORE (activar antes de subir compat level)

ALTER DATABASE [Contabilidad] SET QUERY_STORE = ON

(OPERATION_MODE = READ_WRITE,

QUERY_CAPTURE_MODE = AUTO,

MAX_STORAGE_SIZE_MB = 1024,

INTERVAL_LENGTH_MINUTES = 30,

SIZE_BASED_CLEANUP_MODE = AUTO);

🔗  ETAPA 4 — OBJETOS DE INSTANCIA Y CADENAS DE CONEXIÓN

Sincronización de objetos de instancia

Los siguientes objetos NO se replican con el AG y deben recrearse manualmente en todos los nodos:

- Logins de SQL Server y Windows.

- SQL Server Agent Jobs (jobs de mantenimiento, backups, ETL).

- Linked Servers y credenciales asociadas.

- Server-level triggers y configuraciones de servidor.

- Certificates y claves asimétricas de instancia.

- Recomendación: usar el módulo DBAtools (PowerShell) para migración masiva.

Scripts — Migración de logins

-- SCRIPT sp_help_revlogin (Microsoft KB918992)

-- Genera scripts CREATE LOGIN con SIDs y hashes originales

USE master; GO

EXEC sp_help_revlogin;  -- genera los CREATE LOGIN para ejecutar en destino

-- Con DBAtools (PowerShell) — migración completa de logins

Copy-DbaLogin -Source SQL2012_ORIGEN -Destination SQL2022_NODO1,SQL2022_NODO2

Copy-DbaLogin -Source SQL2012_ORIGEN -Destination SQL2022_NODO3_DRP

-- Con DBAtools — migración de SQL Agent Jobs

Copy-DbaAgentJob -Source SQL2012_ORIGEN -Destination SQL2022_NODO1

-- Con DBAtools — migración de Linked Servers

Copy-DbaLinkedServer -Source SQL2012_ORIGEN -Destination SQL2022_NODO1

Cadenas de conexión — Antes y después

-- ──────────────────────────────────────────────────────────

-- ANTES: apuntando directamente al servidor

-- ──────────────────────────────────────────────────────────

Server=SQL-PROD-01;Database=Contabilidad;Integrated Security=True;

-- ──────────────────────────────────────────────────────────

-- DESPUÉS: Lectura/Escritura — apunta al Listener (primario)

-- ──────────────────────────────────────────────────────────

Server=AG-LISTENER-PROD,1433;Database=Contabilidad;

Integrated Security=True;MultiSubnetFailover=True;

-- ──────────────────────────────────────────────────────────

-- DESPUÉS: Solo Lectura — enruta a réplica secundaria

-- ──────────────────────────────────────────────────────────

Server=AG-LISTENER-PROD,1433;Database=Contabilidad;

Integrated Security=True;MultiSubnetFailover=True;

ApplicationIntent=ReadOnly;

-- VERIFICAR que Read-Only Routing funciona

-- Ejecutar desde la cadena ReadOnly — debe retornar 0

SELECT sys.fn_hadr_is_primary_replica('Contabilidad') AS EsPrimario;

-- 0 = secundaria (correcto para lectura)

-- 1 = primaria (no debería con ApplicationIntent=ReadOnly activo)

🧪  ETAPA 5 — VALIDACIÓN Y CUTOVER  (S12–S13)

Scripts de validación de salud del AG

-- ESTADO GENERAL DEL AVAILABILITY GROUP

SELECT  ag.name, ags.primary_replica, ags.synchronization_health_desc,

ags.primary_recovery_health_desc

FROM    sys.availability_groups ag

JOIN    sys.dm_hadr_availability_group_states ags

ON ag.group_id = ags.group_id;

-- DBCC CHECKDB en todas las BDs del AG (ejecutar en primario)

EXEC sp_MSforeachdb

@command1 = 'IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.dm_hadr_database_replica_states

WHERE database_name = ''?'' AND is_local = 1)

DBCC CHECKDB([?]) WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSGS;'

-- PRUEBA DE FAILOVER MANUAL (modo planificado)

-- Ejecutar desde el nodo que se desea promover a primario

ALTER AVAILABILITY GROUP [AG_Contabilidad] FAILOVER;

-- VERIFICAR quién es el primario actual

SELECT  ar.replica_server_name,

ars.role_desc AS Rol,

ars.operational_state_desc,

ars.connected_state_desc

FROM    sys.dm_hadr_availability_replica_states ars

JOIN    sys.availability_replicas ar

ON ars.replica_id = ar.replica_id;

-- MEDIR RTO: tiempo transcurrido desde la caída hasta reconexión

-- Revisar el log del cluster: eventvwr → Failover Clustering

-- o mediante SQL Server Error Log:

EXEC sp_readerrorlog 0, 1, 'HADR', 'failover';

Checklist de cutover

- ☐  Backup FULL final del servidor origen verificado con RESTORE VERIFYONLY.

- ☐  Todas las BDs en estado SYNCHRONIZED (log_send_queue = 0, redo_queue = 0).

- ☐  Objetos de instancia sincronizados en todos los nodos.

- ☐  Cadenas de conexión actualizadas y probadas en QA.

- ☐  Prueba de failover manual completada y RTO < 30 segundos.

- ☐  DBCC CHECKDB sin errores en todas las réplicas.

- ☐  Read-Only Routing confirmado (consultas de lectura van a secundaria).

- ☐  Ventana de mantenimiento comunicada (mín. 72 h de anticipación).

- ☐  Plan de rollback documentado y probado.

- ☐  Go/No-Go firmado por líder técnico y de negocio.

✅  BEST PRACTICES — ALWAYS ON + MIGRACIÓN SQL 2022

| Best Practice | Descripción | Acción / Comando clave |
| --- | --- | --- |
| Nunca In-Place desde 2012 | SQL 2012 está fuera de soporte. El In-Place Upgrade a 2022 no es soportado directamente. Usa Side-by-Side siempre. | Side-by-Side + backup/restore |
| Compatibility Level gradual | No saltar directamente a nivel 160 en producción. Dejar en el nivel origen, estabilizar, luego subir con QTA. | 130→140→150→160 por fases |
| Enterprise Edition obligatorio | Always On AG NO está disponible en Standard Edition. Validar licencias antes de iniciar. | Licencias Enterprise + SA |
| Modo FULL antes del AG | Todas las BDs deben estar en modo de recuperación FULL para poder ingresar al Availability Group. | ALTER DB … SET RECOVERY FULL |
| Pre-seed fuera de ventana | El seed inicial de BDs grandes puede tomar horas. Hacer backup/restore con NORECOVERY antes del cutover. | Reducir downtime a delta |
| Sincronizar objetos de instancia | Logins, SQL Agent Jobs, Linked Servers y credenciales NO se replican con el AG. Deben sincronizarse manualmente. | Scripts de extracción/re-creación |
| MultiSubnetFailover en conexiones | Toda cadena de conexión debe incluir MultiSubnetFailover=True y ApplicationIntent según el tipo. | ReadOnly / ReadWrite separados |
| DBCC CHECKDB antes y después | Ejecutar antes de migrar (detectar corrupción) y después (validar integridad en destino). | Obligatorio en cada fase |
| Query Store habilitado | Habilitar Query Store en todas las BDs para monitorear regresiones de rendimiento post-migración. | ALTER DB … SET QUERY_STORE ON |
| Rollback documentado | Mantener el servidor origen activo con los datos más recientes hasta confirmar estabilidad en AG. | 48–72 h de coexistencia |
| Backups en AG | Configurar la política de backups preferidos en réplica secundaria para no impactar el primario. | BACKUP_PRIORITY en réplicas |
| TempDB optimizado | En SQL 2022, configurar TempDB con 1 archivo por núcleo lógico (máx. 8) en SSD dedicado. | Mejora rendimiento contención |

Best Practices — Scripts de mantenimiento en AG

-- POLÍTICA DE BACKUP EN RÉPLICA SECUNDARIA (Ola Hallengren style)

-- En el AG, los backups FULL/DIFF/LOG se prefieren en la secundaria

-- Configurar AUTOMATED_BACKUP_PREFERENCE = SECONDARY en el AG

-- Función para verificar si la réplica local es la preferida para backup:

IF sys.fn_hadr_backup_is_preferred_replica('Contabilidad') = 1

BEGIN

BACKUP DATABASE [Contabilidad]

TO DISK = N'\\backup\Contabilidad_FULL.bak'

WITH COMPRESSION, CHECKSUM, STATS = 10;

END

-- MONITOREO DE LATENCIA DE REPLICACIÓN

SELECT  ar.replica_server_name,

drs.database_name,

drs.log_send_queue_size     AS LogSendQueue_KB,

drs.log_send_rate           AS LogSendRate_KB_s,

drs.redo_queue_size         AS RedoQueue_KB,

drs.redo_rate              AS RedoRate_KB_s,

DATEDIFF(ms, drs.last_sent_time,

drs.last_received_time) AS Latencia_ms

FROM    sys.dm_hadr_database_replica_states drs

JOIN    sys.availability_replicas ar

ON drs.replica_id = ar.replica_id

WHERE   drs.is_local = 0;

-- TEMPDB OPTIMIZADO (SQL 2022 — 1 archivo por núcleo, máx 8)

-- Verificar configuración actual:

SELECT  file_id, name, physical_name, size*8/1024 AS TamanhoMB,

max_size, growth, is_percent_growth

FROM    tempdb.sys.database_files;

⚠️  CONSIDERACIONES ESPECIALES — SQL SERVER 2012 LEGACY (EOL)

SQL Server 2012 está fuera de soporte extendido desde julio 2022. No recibe parches de seguridad. Migrar con máxima urgencia.

| Consideración | Riesgo | Acción Recomendada |
| --- | --- | --- |
| End of Life completo (EOL) | Sin parches de seguridad ni soporte desde julio 2022. Riesgo de vulnerabilidades críticas. | Migrar con máxima prioridad. No conectar a producción sin WAF/firewall estricto. |
| Compatibilidad Level 110 | SQL 2022 no soporta databases con compat level 110 para ciertas características nuevas. | Planear subida de nivel: 110→130→160 con pruebas en QA. |
| Sintaxis T-SQL deprecada | oldstyle JOINs (*=, =*), SET ROWCOUNT en DML, GROUP BY no estándar pueden fallar. | Ejecutar Database Upgrade Advisor y DEA antes de migrar. |
| Logins con hashes obsoletos | SQL 2012 puede tener logins con algoritmos hash incompatibles con 2022. | Recrear logins con sp_help_revlogin y verificar autenticación. |
| SSIS / SSRS / SSAS en instancia | SQL 2012 Integration, Reporting y Analysis Services tienen rutas de upgrade distintas. | Migrar componentes por separado. SSRS 2022 es un servidor independiente. |
| Linked Servers y referencias | Linked Servers a SQL 2012 desde otras instancias quedarán inválidos post-migración. | Inventariar y actualizar referencias ANTES del cutover. |
| Tipos de datos obsoletos | image, text, ntext están deprecados. Deben migrarse a varbinary(max), nvarchar(max). | Script de búsqueda de tipos obsoletos incluido en sección de scripts. |
| CLR assemblies | CLR puede requerir recompilación para .NET framework compatible con SQL 2022. | Validar cada assembly con CLRINTEGRATION antes del go-live. |
| Backup directo no soportado | No se puede restaurar un backup de SQL 2012 directamente en SQL 2022 Enterprise. | Verificar compatibilidad: SQL 2022 sí puede restaurar backups de 2012+. Validar antes. |
| sp_MSforeachdb deprecado | Este procedimiento no documentado puede no funcionar igual en 2022. | Reemplazar con cursores o sys.databases explícito. |

Scripts específicos para SQL 2012

-- DETECTAR SINTAXIS OBSOLETA (ejecutar con SQL Upgrade Advisor / DEA)

-- Buscar uso de SET ROWCOUNT en DML (no permitido en 2022 con compat 160)

SELECT  OBJECT_NAME(object_id) AS Objeto, definition

FROM    sys.sql_modules

WHERE   definition LIKE '%SET ROWCOUNT%'

OR   definition LIKE '%=*%'   -- old-style outer join

OR   definition LIKE '%*=%';

-- DETECTAR CLR ASSEMBLIES que requieren revisión

SELECT  a.name, a.permission_set_desc,

af.name AS ArchivoAssembly,

a.clr_name

FROM    sys.assemblies a

JOIN    sys.assembly_files af ON a.assembly_id = af.assembly_id

WHERE   a.is_user_defined = 1;

-- GENERAR SCRIPT DE LOGINS CON SID (para preservar acceso a BDs migradas)

-- Descargar y ejecutar sp_help_revlogin desde KB918992

-- https://support.microsoft.com/kb/918992

EXEC sp_help_revlogin;

🛠️  HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

| Herramienta | Función principal | Costo | Cuándo usarla |
| --- | --- | --- | --- |
| Database Experimentation Assistant (DEA) | Compara rendimiento de workload entre versiones de SQL | Microsoft (gratis) | Pre-migración: compatibilidad y rendimiento |
| SQL Server Upgrade Advisor | Identifica objetos incompatibles y características deprecadas | Microsoft (gratis) | SQL 2012 / 2014 → 2022 |
| SQL Server Migration Assistant (SSMA) | Migración desde Oracle, MySQL, Access, Sybase a SQL | Microsoft (gratis) | Si hay BDs de otras plataformas |
| SSMS 19+ / Azure Data Studio | Administración, configuración AG, diagnóstico | Microsoft (gratis) | Toda la migración y operación |
| sp_BlitzFirst / sp_Blitz (Brent Ozar) | Diagnóstico rápido de salud y rendimiento del servidor | Open source | Diagnóstico pre y post migración |
| Ola Hallengren Maintenance Solution | Backups, DBCC CHECKDB e índices de forma automatizada | Open source | Mantenimiento en AG (respaldo en secundaria) |
| DBAtools (PowerShell module) | Automatización: migración de logins, jobs, bases de datos entre instancias | Open source | Migración masiva de objetos de instancia |
| Query Store + QTA (SQL 2022) | Detecta regresiones de planes de ejecución post-upgrade | Incluido en SQL | Post-migración: estabilidad de rendimiento |
| Grafana + Telegraf / InfluxDB | Monitoreo en tiempo real de métricas del AG y servidor | Open source | Operación y monitoreo continuo |
| SolarWinds DPA / Redgate SQL Monitor | Monitoreo profundo de queries, waits, bloqueos | Comercial | Entornos enterprise exigentes |

📊  ETAPA 6 — MONITOREO POST-MIGRACIÓN Y OPERACIÓN  (S14–S16)

Scripts de monitoreo continuo

-- DASHBOARD DE SALUD DEL AG (ejecutar periódicamente)

SELECT  ag.name                         AS AG,

ar.replica_server_name          AS Replica,

ar.availability_mode_desc       AS ModoSync,

ars.role_desc                   AS Rol,

ars.synchronization_health_desc AS Salud,

ars.connected_state_desc        AS Conectado,

ars.operational_state_desc      AS EstadoOp

FROM    sys.availability_groups ag

JOIN    sys.availability_replicas ar     ON ag.group_id = ar.group_id

JOIN    sys.dm_hadr_availability_replica_states ars

ON ar.replica_id = ars.replica_id

ORDER BY ag.name, ars.role_desc;

-- TOP QUERIES con mayor impacto (post-migración con Query Store)

SELECT TOP 20

qst.query_sql_text,

rs.count_executions,

rs.avg_duration / 1000.0       AS AvgDuracion_ms,

rs.avg_logical_io_reads        AS AvgLogicalReads,

rs.avg_cpu_time / 1000.0       AS AvgCPU_ms

FROM    sys.query_store_query_text  qst

JOIN    sys.query_store_query       q   ON qst.query_text_id = q.query_text_id

JOIN    sys.query_store_plan        qp  ON q.query_id = qp.query_id

JOIN    sys.query_store_runtime_stats rs ON qp.plan_id = rs.plan_id

ORDER BY rs.avg_duration DESC;

-- WAITS más frecuentes (post-migración)

SELECT TOP 15

wait_type,

waiting_tasks_count,

CAST(wait_time_ms/1000.0 AS DECIMAL(18,2))     AS WaitTime_seg,

CAST(signal_wait_time_ms/1000.0 AS DECIMAL(18,2)) AS SignalWait_seg

FROM    sys.dm_os_wait_stats

WHERE   wait_type NOT IN ('SLEEP_TASK','BROKER_TO_FLUSH','HADR_WORK_QUEUE',

'XE_DISPATCHER_WAIT','REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH','LOGMGR_QUEUE',

'CHECKPOINT_QUEUE','DBMIRROR_EVENTS_QUEUE','SQLTRACE_BUFFER_FLUSH')

ORDER BY wait_time_ms DESC;

🏁  CRITERIOS DE ÉXITO Y CIERRE DEL PROYECTO

- Todas las instancias SQL 2012 migradas y fuera de servicio.

- Todas las BDs en estado SYNCHRONIZED en el Availability Group.

- RTO < 30 segundos medido en prueba de failover automático.

- RPO = 0 en modo síncrono entre nodos del Site Primario.

- Aplicaciones operando sin errores con cadenas de conexión al AG Listener.

- Read-Only Routing activo y verificado.

- Query Store habilitado y sin regresiones de rendimiento detectadas.

- Failover al Site DRP probado y documentado.

- Equipo de operaciones capacitado en gestión del AG, failover y backups.

- Documentación técnica entregada: arquitectura TO-BE, runbooks, scripts de monitoreo.

— Fin del Documento —