PROPUESTA DE SERVICIOS

Solución VPN Point-to-Site en Azure

Acceso Seguro para 80 Usuarios Windows hacia File Server Corporativo

| Cliente: | [Nombre del Cliente] |
| --- | --- |
| Preparado por: | [Nombre del Consultor] |
| Versión: | 1.0 — Borrador Inicial |
| Fecha: | Marzo 2026 |
| Vigencia: | 30 dias calendario |
| Confidencialidad: | Documento Confidencial |

CONFIDENCIAL — USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

01  RESUMEN EJECUTIVO

La presente propuesta describe los servicios profesionales de diseno e implementacion de una solucion de VPN Point-to-Site (P2S) sobre Microsoft Azure, que permitira a 80 usuarios con equipos Windows conectarse de forma segura, cifrada y autenticada al File Server corporativo del cliente, sin importar su ubicacion geografica.

La solucion utiliza Azure VPN Gateway con el protocolo OpenVPN y autenticacion a traves de Azure Active Directory (Entra ID), proporcionando una experiencia de acceso moderno, escalable y administrable desde la nube, eliminando la necesidad de soluciones VPN on-premise costosas y de dificil mantenimiento.

| 80 Usuarios Windows | P2S VPN Point-to-Site | 99.9% SLA Azure VPN GW | 6-8 Semanas impl. |
| --- | --- | --- | --- |

02  OBJETIVO DEL SERVICIO

Objetivo General

Implementar una solucion de acceso remoto seguro basada en Azure VPN Gateway (Point-to-Site) que permita a 80 usuarios con equipos Windows conectarse de manera cifrada y autenticada al File Server corporativo alojado en Azure, garantizando la confidencialidad de los datos en transito, la trazabilidad de los accesos y la continuidad operativa del negocio.

Objetivos Especificos

- Disenar y desplegar la arquitectura de red virtual (VNet) en Azure con Gateway Subnet dedicada.

- Implementar Azure VPN Gateway SKU VpnGw1 con soporte para hasta 250 conexiones P2S simultaneas.

- Configurar el protocolo OpenVPN con autenticacion Azure AD (Entra ID) para los 80 usuarios.

- Desplegar y asegurar el File Server en Azure (Azure Files o VM con Windows Server).

- Configurar los permisos de acceso al File Server por usuario y/o grupo de Azure AD.

- Distribuir y configurar el cliente VPN de Azure en los 80 equipos Windows de los usuarios.

- Integrar el servicio con Azure Monitor y Log Analytics para auditoria y monitoreo de conexiones.

- Documentar la solucion implementada y capacitar al equipo de TI del cliente.

03  ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

Descripcion de la Arquitectura

La solucion sigue el modelo recomendado por Microsoft para acceso remoto seguro a recursos en Azure. El flujo de conexion es el siguiente: el usuario en su equipo Windows autentica con Azure AD, establece el tunel VPN cifrado (OpenVPN/TLS 1.2+) hacia el Azure VPN Gateway, y desde ahi accede al File Server en la red virtual privada.

USUARIOS REMOTOS (80 equipos Windows) Azure VPN Client + OpenVPN + Azure AD (Entra ID) MFA ¦ [ INTERNET — Tunel Cifrado OpenVPN/TLS 1.2+ ] ¦ AZURE VIRTUAL NETWORK (10.0.0.0/16) [ GatewaySubnet /27 ] --> Azure VPN Gateway (VpnGw1 / Active-Active) Pool VPN Clientes: 172.16.0.0/24 ¦ Protocolo: OpenVPN ¦ Auth: Azure AD ¦ [ Subnet Recursos /24 ] --> FILE SERVER Azure Files (SMB 3.0) o VM Windows Server 2022 (roles: File Services, DFS) ¦ [ Log Analytics Workspace ] ¦ [ Azure Monitor ] ¦ [ Azure AD — Entra ID ]

Componentes Azure de la Solucion

| Componente | Funcion | SKU / Nivel |
| --- | --- | --- |
| Azure VPN Gateway | Concentrador VPN P2S, hasta 250 conexiones simultaneas | VpnGw1 |
| GatewaySubnet | Subred dedicada al VPN Gateway (minimo /27) | N/A |
| Azure Virtual Network | Red privada que contiene el Gateway y el File Server | Standard |
| Azure AD (Entra ID) | Autenticacion y autorizacion de usuarios VPN con MFA | P1 (recomendado) |
| Azure VPN Client | Aplicacion instalada en cada equipo Windows del usuario | Gratuito |
| File Server (Azure Files) | Servicio de archivos SMB nativo en Azure, alta disponibilidad | Standard/Premium |
| File Server (VM opcional) | VM Windows Server 2022 con roles de archivos y DFS | Standard_D2s_v3 |
| Azure Storage Account | Almacenamiento subyacente para Azure Files | LRS / GRS |
| Network Security Group | Reglas de seguridad de red para la subred de recursos | N/A |
| Log Analytics Workspace | Centralizacion de logs de conexion VPN y acceso a archivos | Pay-per-use |
| Azure Monitor / Alerts | Alertas ante conexiones fallidas, uso inusual o incidentes | Incluido |
| Azure Backup (opcional) | Respaldo del File Server con politicas de retencion | Standard |

Capacidades Clave de la Solucion

- Cifrado de extremo a extremo con OpenVPN sobre TLS 1.2 o superior.

- Autenticacion moderna con Azure AD: soporte para MFA, acceso condicional y SSO.

- Escalabilidad: VpnGw1 soporta hasta 250 conexiones P2S simultaneas (ampliable a 1,000 con VpnGw2+).

- Alta disponibilidad: SLA del 99.9% con configuracion Active-Active del gateway.

- Acceso a archivos con protocolo SMB 3.0 cifrado desde Windows 10/11 sin configuracion adicional.

- Gestion centralizada: permisos de acceso a carpetas controlados desde Azure AD y RBAC.

- Auditoria completa: cada conexion VPN y acceso al File Server queda registrado en Log Analytics.

04  ALCANCE DEL SERVICIO

Dentro del Alcance

| ✔ | Diseno de la arquitectura de red virtual (VNet, subredes, GatewaySubnet) en Azure |
| --- | --- |
| ✔ | Aprovisionamiento del Azure VPN Gateway SKU VpnGw1 con configuracion P2S |
| ✔ | Configuracion del protocolo OpenVPN con autenticacion Azure AD (Entra ID) |
| ✔ | Creacion y configuracion de la aplicacion Enterprise en Azure AD para VPN |
| ✔ | Configuracion del pool de direcciones IP para clientes VPN (172.16.0.0/24 o segun requerimiento) |
| ✔ | Implementacion del File Server: Azure Files (SMB) o VM Windows Server 2022 (segun decision del cliente) |
| ✔ | Configuracion de permisos de acceso al File Server para los 80 usuarios (por grupos de AD) |
| ✔ | Configuracion de Network Security Groups (NSG) para proteger la subred de recursos |
| ✔ | Descarga y distribucion del perfil/cliente VPN de Azure para los 80 usuarios |
| ✔ | Instalacion y configuracion del Azure VPN Client en hasta 80 equipos Windows (remota o presencial) |
| ✔ | Pruebas de conectividad VPN para una muestra representativa de 10 usuarios piloto |
| ✔ | Integracion con Log Analytics Workspace para logs de conexion y acceso |
| ✔ | Creacion de hasta 5 alertas en Azure Monitor (conexiones fallidas, uso de almacenamiento, etc.) |
| ✔ | Documentacion tecnica As-Built de la arquitectura implementada |
| ✔ | Sesion de capacitacion al equipo de TI del cliente (4 horas) |
| ✔ | Periodo de soporte post-implementacion: 30 dias calendario |

Fuera de Alcance

| ✖ | Migracion de datos existentes al nuevo File Server (disponible como servicio adicional) |
| --- | --- |
| ✖ | Configuracion de VPN Site-to-Site (S2S) hacia redes on-premise |
| ✖ | Instalacion del cliente VPN en equipos no Windows (Mac, Linux, moviles) — disponible como adicional |
| ✖ | Configuracion de Conditional Access avanzado o politicas de Intune/MDM |
| ✖ | Implementacion de Azure AD Domain Services (AADDS) o Active Directory on-premise |
| ✖ | Soporte a infraestructura de red del cliente (routers, switches, ISP) en sus ubicaciones |
| ✖ | Configuracion de DFS Namespace o DFS Replication en entornos hibridos |
| ✖ | Licenciamiento de Microsoft 365 o Azure AD Premium P1/P2 |
| ✖ | Soporte a equipos Windows con versiones anteriores a Windows 10 (1903+) |
| ✖ | Gestion operativa continua post-implementacion — disponible como servicio MSP adicional |
| ✖ | Recuperacion ante desastres o replicacion geografica del File Server |
| ✖ | Auditoria de cumplimiento normativo (ISO, PCI-DSS, etc.) |

05  REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Requerimientos Tecnicos

| Requerimiento | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Suscripcion Azure activa | Con permisos Owner o Contributor a nivel suscripcion | Requerido |
| Tenant Azure AD (Entra ID) | Con licencias suficientes para 80 usuarios (Free o P1) | Requerido |
| Region de Azure | Seleccion de region proxima a los usuarios (ej. East US, Mexico) | Requerido |
| VNet disponible o nueva | Espacio de direcciones /16 sin solapamiento con redes locales | Requerido |
| GatewaySubnet dedicada | Subred /27 o mayor, exclusiva para el VPN Gateway | Requerido |
| Equipo Windows de usuarios | Windows 10 version 1903 o superior / Windows 11 | Requerido (80 equipos) |
| Acceso admin a equipos usuarios | Para instalar el cliente VPN de Azure | Requerido |
| Conectividad a Internet | Cada usuario requiere acceso a Internet para conectarse | Requerido (usuarios) |
| Cuentas Azure AD por usuario | 80 cuentas de usuario en Azure AD para autenticacion VPN | Requerido |
| Log Analytics Workspace | Nuevo o existente en la misma region | Requerido |
| Inventario de usuarios | Lista de 80 usuarios con email/UPN de Azure AD | Previo al inicio |
| Estructura de carpetas | Definicion de carpetas y permisos del File Server | Previo a Fase 3 |

Requerimientos Humanos y de Equipo

| Rol | Responsabilidades | Cliente | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitecto Azure | Diseno de arquitectura, revision y validacion |  | Asignado |
| Ingeniero de Redes / Seguridad | Configuracion del VPN Gateway, NSGs, routing |  | Asignado |
| Ingeniero de Identidad | Configuracion Azure AD, permisos, grupos |  | Asignado |
| Ingeniero de Endpoint | Instalacion cliente VPN en equipos Windows |  | Asignado |
| Responsable Tecnico TI (Cliente) | Toma de decisiones, acceso al tenant y suscripcion | Requerido |  |
| Administrador de Azure AD | Creacion/gestion de cuentas de los 80 usuarios | Requerido |  |
| Representante de Negocio | Definicion de estructura de carpetas y permisos | Requerido |  |
| Coordinador de Usuarios | Facilitar acceso a los 80 equipos para instalacion | Requerido |  |
| Gerente de Proyecto | Seguimiento, comunicacion y control de cambios | Deseable | Asignado |

06  SUPUESTOS DEL PROYECTO

Los siguientes supuestos son la base sobre la que se ha calculado el alcance y el esfuerzo de este proyecto. Cualquier desviacion podra impactar el cronograma, el costo o el alcance acordado.

| # | Supuesto |
| --- | --- |
| 1 | El cliente cuenta con un tenant de Azure AD (Entra ID) activo y tiene al menos 80 cuentas de usuario creadas o las creara antes del inicio de la Fase 3. |
| 2 | La suscripcion de Azure tiene el presupuesto aprobado y los permisos de Owner o Contributor seran otorgados al equipo del proveedor durante toda la duracion del proyecto. |
| 3 | Los 80 equipos Windows de los usuarios tienen version 1903 o superior (Windows 10) o Windows 11, con acceso a Internet disponible en sus ubicaciones habituales de trabajo. |
| 4 | El proveedor tendra acceso remoto (via Teams, AnyDesk o herramienta acordada) a los equipos de los usuarios para instalar el cliente VPN. Si el acceso es presencial, el cliente proveera la logistica. |
| 5 | La estructura de carpetas, los grupos de usuarios y los permisos del File Server seran definidos y entregados por el cliente antes del inicio de la Fase 3 (configuracion del File Server). |
| 6 | No existen restricciones de red del ISP o firewall corporativo que bloqueen el puerto 443 (OpenVPN sobre TCP) desde las ubicaciones de los usuarios. El proveedor validara esto en la Fase 1. |
| 7 | El cliente elige la opcion de File Server (Azure Files o VM Windows Server) antes del inicio del proyecto. Si no se define, el proveedor recomendara la opcion segun el caso de uso. |
| 8 | El espacio de almacenamiento requerido para el File Server sera informado por el cliente en el levantamiento inicial. El estimado base de la propuesta asume hasta 5 TB de almacenamiento. |
| 9 | La instalacion del cliente VPN en los 80 equipos se realizara de forma remota en grupos de 10-15 usuarios por sesion. Si se requiere instalacion masiva via Intune/SCCM, se cotizara por separado. |
| 10 | Las licencias de Azure AD Premium P1 (necesarias para MFA y Acceso Condicional) son responsabilidad del cliente. El proveedor puede apoyar en la adquisicion como servicio adicional. |
| 11 | Las reuniones de avance semanales seran en formato virtual (Microsoft Teams) con duracion maxima de 1 hora y con el responsable tecnico del cliente disponible. |
| 12 | Los costos de consumo mensual de Azure (VPN Gateway, almacenamiento, egress, Log Analytics) son responsabilidad directa del cliente y se facturan por Microsoft separado de los honorarios. |

07  PLAN DE IMPLEMENTACIÓN — 4 FASES

| Fase | Actividades Principales | Entregables | Duracion | Semana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Inicio y Diseno | Kick-off, levantamiento detallado, definicion de arquitectura, seleccion de SKUs, plan de implementacion, aprobacion | Documento de arquitectura, diagrama de red, lista de usuarios, plan de trabajo | 1-2 sem. | 1-2 |
| Fase 2 Infraestructura Base | Creacion VNet, subredes, GatewaySubnet, NSGs, Log Analytics, despliegue VPN Gateway P2S, configuracion OpenVPN + Azure AD | VPN Gateway operativo, VNet configurada, reporte de recursos | 2-3 sem. | 3-5 |
| Fase 3 File Server y Permisos | Implementacion File Server (Azure Files o VM), creacion de estructura de carpetas, asignacion de permisos por grupos AD, pruebas de acceso | File Server operativo, permisos documentados, pruebas exitosas | 1-2 sem. | 6-7 |
| Fase 4 Despliegue y Cierre | Distribucion cliente VPN a 80 usuarios, instalacion, pruebas piloto (10 usuarios), rollout completo, alertas, documentacion, capacitacion | As-Built, guia de usuario, alertas activas, acta de cierre | 1-2 sem. | 7-8 |

Hitos Clave del Proyecto

| # | Hito | Criterio de Exito |
| --- | --- | --- |
| H1 | Kick-off realizado y arquitectura aprobada por el cliente | Documento firmado por cliente |
| H2 | VPN Gateway operativo y 1er usuario de prueba conectado exitosamente | Conexion VPN establecida y log visible |
| H3 | File Server accesible desde tunel VPN con permisos correctos | Acceso a carpetas validado por cliente |
| H4 | 100% de los 80 usuarios con cliente VPN instalado y funcionando | 80/80 conexiones exitosas documentadas |
| H5 | Acta de cierre firmada y documentacion entregada | Aceptacion formal del cliente |

08  CALCULADORA DE COSTOS AZURE (ESTIMADO MENSUAL)

Los costos siguientes son estimaciones de referencia basadas en precios publicos de Microsoft Azure en la region East US a Marzo 2026 (USD). Los precios reales dependen de la region, el consumo real de datos y los descuentos de contrato vigentes (EA, MCA, CSP).

AVISO: Se recomienda validar en la Calculadora oficial de Azure: azure.microsoft.com/pricing/calculator. Los costos de Azure son independientes de los honorarios de consultoria.

Costos de Infraestructura Azure (Mensuales Estimados)

| Servicio | SKU | Unidad/Base | Precio Unit. | Est. Mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azure VPN Gateway | VpnGw1 | 730 horas/mes | ~$0.19/hr | ~$140 USD |
| VPN Gateway — P2S Conexiones | VpnGw1 | Incluye hasta 128 tunel | Incluido | Incluido |
| Public IP Address | Standard | 1 IP x 730 hrs | ~$0.005/hr | ~$3.65 USD |
| Azure Files — Almacenamiento | Standard (LRS) | 5 TB (5,120 GB) | ~$0.06/GB | ~$307 USD |
| Azure Files — Operaciones | Standard | Estimado uso normal | ~$0.01/10k ops | ~$10-30 USD |
| VM File Server (alternativa) | Standard_D2s_v3 | 1 VM x 730 hrs | ~$0.096/hr | ~$70 USD |
| OS Disk (si usa VM) | Premium SSD P10 | 128 GB | ~$19.71/mes | ~$20 USD |
| Log Analytics Workspace | Pay-per-use | ~20 GB/mes estimado | ~$2.30/GB | ~$46 USD |
| Egress de datos | Standard | ~100 GB/mes estimado | ~$0.087/GB | ~$9 USD |
| Azure Backup (opcional) | Standard | 5 TB protegidos | ~$0.02/GB | ~$100 USD |
| TOTAL ESTIMADO MENSUAL (Azure Files + VPN GW) |  |  | Sin Backup | ~$516 USD |

Escenario con VM en lugar de Azure Files: reemplazar $307 (Azure Files) por ~$90 (VM + disco). Costo total aproximado: ~$300 USD/mes. Azure Files ofrece mayor disponibilidad y menor administracion.

Comparativa de Escenarios de File Server

| Criterio | Azure Files (Recomendado) | VM Windows Server |
| --- | --- | --- |
| Costo mensual estimado | ~$307-350 USD (5 TB) | ~$90 USD + licencia OS |
| Administracion | Sin gestion de OS/parches | Requiere mantenimiento de VM |
| Alta disponibilidad | 99.99% SLA nativo | Depende del SKU de VM |
| Protocolo de acceso | SMB 3.0 / NFS 4.1 | SMB 3.0 / DFS / NFS |
| Escalabilidad | Hasta 100 TB por share | Limitada por disco de VM |
| Respaldo | Azure Backup integrado | Azure Backup / MARS |
| Recomendacion | IDEAL para este escenario | Si se requiere DFS o roles adicionales |

Honorarios de Consultoria por Fase

| Fase / Servicio | Dias Est. | Horas Est. | Tarifa/Hr | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Inicio, Diseno y Arquitectura | 3 | 24 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 2 — Infraestructura y VPN Gateway | 5 | 40 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 3 — File Server y Permisos | 3 | 24 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 4 — Despliegue VPN Client (80 usuarios) | 5 | 40 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Alertas, Documentacion y Capacitacion | 2 | 16 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Soporte Post-Implementacion (30 dias) | 2 | 16 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| TOTAL HONORARIOS DE CONSULTORIA | 20 dias | 160 horas |  | [TOTAL] |

09  CONDICIONES COMERCIALES

Esquema de Pagos Sugerido

| Hito de Pago | Condicion | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Anticipo | A la firma del contrato y OC | 30% del total |
| Segundo pago | Al completar Fase 2 (VPN Gateway operativo) | 40% del total |
| Pago final | Firma del acta de cierre (80 usuarios conectados) | 30% del total |

Terminos Generales

- Vigencia de la propuesta: 30 dias calendario a partir de la fecha de emision.

- Moneda: Dolares americanos (USD). Los costos de Azure se facturan directamente por Microsoft.

- Trabajos fuera del alcance se cotizaran como Change Request (CR) antes de ejecutarse.

- El proveedor no es responsable de interrupciones causadas por el ISP del cliente o Azure.

- Toda la informacion tecnica y de negocio compartida es estrictamente confidencial (NDA aplicable).

- El soporte post-implementacion (30 dias) cubre incidentes directamente relacionados con la implementacion realizada.

Criterios de Aceptacion del Servicio

- Los 80 usuarios pueden conectarse a la VPN con sus credenciales de Azure AD sin errores.

- Cada usuario accede correctamente a las carpetas del File Server con los permisos asignados.

- Los logs de conexion VPN son visibles en Log Analytics con latencia menor a 5 minutos.

- Las alertas de Azure Monitor estan activas y se recibe una notificacion de prueba exitosamente.

- El documento As-Built refleja la arquitectura real y es aprobado formalmente por el cliente.

- La sesion de capacitacion al equipo de TI se realiza con asistencia confirmada.

10  SOBRE EL PROVEEDOR

Certificaciones Microsoft Relevantes

| Certificacion | Estado |
| --- | --- |
| Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert | Activa |
| Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate | Activa |
| Microsoft Certified: Azure Administrator Associate | Activa |
| Microsoft Certified: Identity and Access Administrator | Activa |
| Microsoft Partner — Modern Work / Security | [Indicar nivel] |

Por que elegirnos

- Experiencia comprobada en implementaciones de Azure VPN Gateway P2S en entornos productivos.

- Metodologia basada en Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) y Well-Architected Framework.

- Enfoque Zero Trust: identidad verificada, acceso minimo privilegio, cifrado permanente.

- Instalacion y soporte al usuario final incluidos — no solo la infraestructura.

- Documentacion tecnica de calidad y transferencia real de conocimiento al equipo del cliente.

11  PRÓXIMOS PASOS

| Paso | Accion | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revision y aprobacion de esta propuesta por el cliente | Cliente |
| 2 | Solicitud de aclaraciones o ajustes al alcance (si aplica) | Cliente / Proveedor |
| 3 | Firma del contrato de servicios y NDA | Cliente / Proveedor |
| 4 | Emision de orden de compra y anticipo del 30% | Cliente |
| 5 | Asignacion del equipo tecnico del proveedor | Proveedor |
| 6 | Kick-off meeting e inicio formal del proyecto — Fase 1 | Proveedor / Cliente |

Contacto: [email@empresa.com]  |  [+52 55 0000-0000]

Gracias por considerar nuestros servicios. Quedamos a sus ordenes.