PROPUESTA DE SERVICIO

Implementación de Microsoft Intune

Gestión de Dispositivos y Cumplimiento ISO 9001

| Preparado para: | Cliente – Empresa Certificada ISO 9001 |
| --- | --- |
| Preparado por: | Consultoría de TI – Especialistas Microsoft 365 |
| Fecha: | Mayo 2025 |
| Versión: | 1.0 |
| Vigencia: | 30 días a partir de la fecha de emisión |

# Tabla de Contenido

1.  Resumen Ejecutivo	3

2.  Situación Actual	3

3.  Objetivo del Proyecto	4

4.  Alineación con ISO 9001:2015	4

5.  Solución Propuesta – Microsoft Intune	5

6.  Requerimientos Técnicos y Humanos	6

7.  Alcance del Servicio	7

8.  Fuera de Alcance	8

9.  Plan de Trabajo y Tiempos	8

10.  Estimación de Costos – Azure / Microsoft 365	9

11.  Beneficios y ROI Esperado	10

12.  Riesgos y Mitigaciones	11

13.  Condiciones Comerciales	11

14.  Siguientes Pasos	12

# 1. Resumen Ejecutivo

Esta propuesta presenta un plan integral para la implementación de Microsoft Intune como solución de Gestión de Dispositivos Móviles (MDM) y Gestión de Aplicaciones Móviles (MAM) en el entorno tecnológico del cliente. La iniciativa tiene como propósito central robustecer los controles de seguridad, trazabilidad y cumplimiento normativo que exige la certificación ISO 9001:2015, particularmente en los numerales relacionados con el contexto organizacional, la gestión de riesgos y el control operacional.

El alcance contempla la gestión unificada de equipos Windows 10/11 y cinco (5) dispositivos móviles, con una implementación estimada de 6 semanas y un modelo de licenciamiento basado en Microsoft 365 Business Premium.

# 2. Situación Actual

## 2.1 Descripción del Entorno

El cliente opera con el siguiente ecosistema tecnológico:

- Equipos de escritorio/laptop con sistema operativo Windows 10 y Windows 11.

- Cinco (5) dispositivos móviles (smartphones/tablets) utilizados por colaboradores.

- Certificación ISO 9001:2015 activa que demanda controles documentados de TI.

- Sin solución centralizada de gestión de dispositivos (MDM/MAM) implementada.

## 2.2 Problemáticas Identificadas

| # | Problemática | Impacto en ISO 9001 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ausencia de inventario tecnológico centralizado | Incumplimiento Numeral 7.1.3 (Recursos de infraestructura) |
| 2 | Sin política de actualización de SO aplicada automáticamente | Riesgo en Numeral 8.1 (Planificación y control operacional) |
| 3 | Dispositivos móviles fuera de control corporativo | Exposición de datos sensibles del SGC |
| 4 | Sin cifrado forzado en endpoints | Vulnerabilidad de información documentada (Numeral 7.5) |
| 5 | Acceso a aplicaciones corporativas sin MFA | Riesgo de integridad del SGC |
| 6 | Sin reportes de cumplimiento de seguridad para auditorías | Dificultad en Numeral 9.1 (Seguimiento y medición) |

# 3. Objetivo del Proyecto

## 3.1 Objetivo General

Implementar Microsoft Intune como plataforma unificada de gestión de dispositivos, fortaleciendo los controles de seguridad y generando evidencia trazable que respalde el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo la norma ISO 9001:2015.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Centralizar la gestión y monitoreo de todos los endpoints (Windows 10/11 y móviles).

- Aplicar políticas de seguridad corporativas de forma automatizada y documentada.

- Habilitar el cumplimiento condicional para el acceso a recursos corporativos.

- Generar reportes de cumplimiento que sirvan como evidencia en auditorías ISO 9001.

- Proteger la información del SGC mediante cifrado, DLP y control de aplicaciones.

- Reducir la superficie de ataque ante amenazas externas e internas.

# 4. Alineación con ISO 9001:2015

La siguiente tabla muestra cómo Microsoft Intune da soporte directo a los numerales de la norma:

| Numeral ISO 9001 | Requisito | Cómo lo cubre Microsoft Intune |
| --- | --- | --- |
| 4.1 / 4.2 | Contexto y partes interesadas | Inventario automático de activos tecnológicos y cumplimiento de políticas de terceros. |
| 6.1 | Riesgos y oportunidades | Informes de dispositivos no conformes; acceso condicional que bloquea dispositivos vulnerables. |
| 7.1.3 | Infraestructura | Gestión centralizada: inventario, versiones de SO, aplicaciones instaladas y estado de salud. |
| 7.5 | Información documentada | Control de acceso a documentos del SGC; cifrado BitLocker; políticas de DLP. |
| 8.1 | Control operacional | Despliegue automatizado de parches, apps y configuraciones; línea base de seguridad (CIS). |
| 9.1 | Seguimiento y medición | Dashboards y reportes de cumplimiento exportables para auditorías internas y externas. |
| 10.2 | No conformidad y acciones correctivas | Alertas automáticas de dispositivos fuera de cumplimiento; remediación remota documentada. |

# 5. Solución Propuesta – Microsoft Intune

## 5.1 Arquitectura de la Solución

Microsoft Intune, como parte de Microsoft Endpoint Manager, provee una plataforma cloud-native que integra:

- MDM (Mobile Device Management): control total del dispositivo.

- MAM (Mobile Application Management): control de aplicaciones corporativas sin afectar datos personales.

- Acceso Condicional (Conditional Access) con Azure AD / Entra ID.

- Microsoft Defender for Endpoint: protección avanzada contra amenazas.

- Windows Autopilot: aprovisionamiento Zero-Touch de nuevos equipos.

## 5.2 Módulos a Implementar

| Módulo | Funcionalidad | Aplica a |
| --- | --- | --- |
| Enrollment & Inventario | Registro automático de dispositivos; inventario de hardware/software en tiempo real. | Windows + Móviles |
| Compliance Policies | Definición de requisitos mínimos: cifrado, PIN, versión SO, antivirus activo. | Windows + Móviles |
| Configuration Profiles | Configuración de Wi-Fi, VPN, email corporativo, restricciones de sistema. | Windows + Móviles |
| App Management | Despliegue, actualización y retiro de aplicaciones corporativas de forma silenciosa. | Windows + Móviles |
| Windows Update for Business | Control centralizado de actualizaciones de Windows: rings de despliegue por prioridad. | Windows 10/11 |
| BitLocker Management | Cifrado obligatorio de discos; custodia de claves en Azure AD. | Windows 10/11 |
| Acceso Condicional | Bloqueo de acceso a M365 si el dispositivo no cumple las políticas de seguridad. | Todos |
| Endpoint Analytics | Métricas de rendimiento, tiempo de inicio, fiabilidad de hardware. | Windows 10/11 |
| Reportes de Cumplimiento | Dashboards de estado de dispositivos; exportación para auditorías ISO 9001. | Todos |
| Remote Actions | Borrado remoto, reseteo de PIN, bloqueo de dispositivo en caso de robo/pérdida. | Windows + Móviles |

# 6. Requerimientos Técnicos y Humanos

## 6.1 Requerimientos Técnicos

6.1.1 Infraestructura de Identidad

- Azure Active Directory (Entra ID) – al menos Plan 1 (incluido en M365 Business Premium).

- Cuentas de usuario con licencias asignadas de Microsoft 365.

- Dominio personalizado verificado en Azure AD o configuración Hybrid Join (si aplica AD local).

6.1.2 Dispositivos Windows

- Sistema operativo: Windows 10 Pro/Enterprise (versión 1809 o superior) o Windows 11.

- TPM 2.0 habilitado (requerido para BitLocker y Windows Hello for Business).

- Conexión a Internet estable para comunicación con el servicio Intune.

- Cuenta de administrador local temporal para el proceso de enrolamiento.

6.1.3 Dispositivos Móviles (5 usuarios)

- iOS 14.0 o superior / Android 8.0 o superior.

- Aplicación Microsoft Authenticator instalada.

- Aplicación Portal de empresa (Company Portal) instalada.

- Correo corporativo de Microsoft 365 configurado.

6.1.4 Conectividad y Redes

- Acceso a los endpoints de Microsoft Intune habilitado en firewall/proxy.

- URLs de servicio Microsoft 365 y Intune en lista blanca.

- Ancho de banda mínimo de 5 Mbps por dispositivo para actualización inicial de políticas.

## 6.2 Requerimientos Humanos

| Rol | Responsabilidad | Dedicación | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- |
| Consultor Intune Senior | Diseño, configuración, implementación y documentación de políticas. | 80% | Proveedor |
| Gestor de Proyecto | Coordinación, seguimiento de tareas, comunicación con cliente. | 30% | Proveedor |
| Responsable de TI (cliente) | Aprobación de políticas, coordinación con usuarios, validaciones. | 20% | Cliente |
| Responsable ISO / Calidad | Revisión de controles implementados vs. requisitos ISO 9001. | 10% | Cliente |
| Usuarios Finales | Participación en sesiones de enrolamiento y capacitación. | 2h c/u | Cliente |

# 7. Alcance del Servicio

## 7.1 Incluido en esta Propuesta

- Análisis y levantamiento del entorno tecnológico actual.

- Diseño de arquitectura de gestión de dispositivos con Intune.

- Configuración de tenant Microsoft 365 / Azure AD para MDM.

- Enrolamiento de todos los equipos Windows 10/11 en Intune.

- Enrolamiento de 5 dispositivos móviles (iOS/Android) en modalidad MAM o MDM.

- Creación y asignación de políticas de cumplimiento (Compliance Policies).

- Creación de perfiles de configuración (Wi-Fi, email, restricciones, seguridad).

- Configuración de Windows Update for Business con rings de despliegue.

- Habilitación y gestión de cifrado BitLocker con custodia de claves en Azure.

- Configuración de Acceso Condicional (MFA + Dispositivo Conforme).

- Despliegue de aplicaciones corporativas (hasta 5 apps).

- Configuración de reportes y dashboards de cumplimiento para auditorías ISO.

- Documentación técnica: Guía de operación, Matriz de controles ISO-Intune.

- Capacitación a administrador TI (4 horas).

- Sesión de capacitación a usuarios finales (2 horas).

- Soporte post-implementación de 30 días (correcciones y ajustes menores).

# 8. Fuera de Alcance

Los siguientes elementos NO están incluidos en la presente propuesta:

- Migración o configuración de Active Directory On-Premises.

- Implementación de servidores ADFS o Azure AD Connect (cotización separada si aplica).

- Desarrollo de aplicaciones móviles o corporativas.

- Gestión de dispositivos macOS, Linux o ChromeOS.

- Implementación de Microsoft Defender for Endpoint (puede cotizarse como add-on).

- Soporte a infraestructura de red (switches, firewalls, access points).

- Consultoría de ISO 9001 (se asume SGC ya certificado y operativo).

- Licenciamiento de Microsoft 365 (se puede gestionar como servicio adicional).

- Soporte correctivo después de los 30 días post-implementación.

- Enrolamiento de más de los equipos y dispositivos indicados en el alcance.

# 9. Plan de Trabajo y Tiempos

La implementación se estructura en 6 fases distribuidas en 6 semanas calendario:

| Fase | Nombre | Actividades Principales | Duración | Semana(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico y Diseño | Levantamiento técnico, revisión de licencias, diseño de políticas, aprobación de arquitectura. | 5 días | S1 |
| 2 | Configuración del Tenant | Setup Azure AD / Entra ID, habilitación de Intune, configuración de grupos y nomenclatura. | 3 días | S2 |
| 3 | Enrolamiento Windows | Enrolamiento de equipos Windows 10/11, despliegue de perfiles de configuración y políticas de cumplimiento. | 5 días | S2-S3 |
| 4 | Enrolamiento Móviles | Enrolamiento de 5 dispositivos móviles, configuración MAM/MDM, despliegue de apps corporativas. | 3 días | S3-S4 |
| 5 | Seguridad y Cumplimiento | Activación BitLocker, Acceso Condicional, Windows Update for Business, configuración de reportes ISO. | 5 días | S4-S5 |
| 6 | Cierre y Capacitación | Pruebas de aceptación, documentación final, capacitación administrador y usuarios, entrega formal. | 4 días | S5-S6 |

## 9.1 Diagrama de Gantt Simplificado

| Fase / Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Diagnóstico y Diseño | █ |  |  |  |  |  |  |
| 2. Configuración del Tenant |  | █ |  |  |  |  |  |
| 3. Enrolamiento Windows |  | █ | █ |  |  |  |  |
| 4. Enrolamiento Móviles |  |  | █ | █ |  |  |  |
| 5. Seguridad y Cumplimiento |  |  |  | █ | █ |  |  |
| 6. Cierre y Capacitación |  |  |  |  | █ | █ |  |
| Soporte Post-Impl. (30 días) |  |  |  |  |  | █ | █ |

# 10. Estimación de Costos – Azure / Microsoft 365

## 10.1 Opciones de Licenciamiento

Se presentan dos escenarios de licenciamiento según el perfil del cliente:

Escenario A – Microsoft 365 Business Premium (RECOMENDADO)

| Componente / Licencia | Usuarios | Costo/usuario/mes (USD) | Total/mes (USD) | Incluye Intune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft 365 Business Premium | 5 | $22.00 | $110.00 | ✓ |
| (incluye: Office 365, Exchange, Teams, |  |  |  |  |
| Intune, Defender, Azure AD P1) |  |  |  |  |
| TOTAL MENSUAL LICENCIAS | 5 | $22.00 | $110.00 USD | ✓ |

Escenario B – Microsoft 365 Business Standard + Intune Add-On

| Componente / Licencia | Usuarios | Costo/usuario/mes | Total/mes (USD) | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M365 Business Standard | 5 | $12.50 | $62.50 | Sin Intune ni Defender |
| Microsoft Intune Plan 1 (Add-On) | 5 | $8.00 | $40.00 | Solo Intune |
| Azure AD P1 (Add-On) | 5 | $6.00 | $30.00 | Para Acceso Condicional |
| TOTAL MENSUAL LICENCIAS | 5 | $26.50 | $132.50 USD | Más costoso que Esc. A |

Conclusión: El Escenario A (Microsoft 365 Business Premium) es la opción más costo-efectiva ya que incluye Intune, Defender for Business y Azure AD P1 a un precio inferior al Escenario B desagregado.

## 10.2 Costos de Implementación (Servicios Profesionales)

| Concepto | Horas Est. | Tarifa/hora (USD) | Subtotal (USD) | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico y Diseño de Arquitectura | 8h | $95 | $760 | Fase 1 |
| Configuración Tenant y Azure AD | 6h | $95 | $570 | Fase 2 |
| Enrolamiento y Config. Windows | 10h | $95 | $950 | Fase 3 |
| Enrolamiento Dispositivos Móviles (x5) | 6h | $95 | $570 | Fase 4 |
| Seguridad: BitLocker, CA, WUfB | 8h | $95 | $760 | Fase 5 |
| Documentación Técnica e ISO | 8h | $95 | $760 | Incluida |
| Capacitación Administrador (4h) | 4h | $95 | $380 | Incluida |
| Capacitación Usuarios (2h) | 2h | $95 | $190 | Incluida |
| Gestión de Proyecto | 6h | $75 | $450 | PM |
| TOTAL IMPLEMENTACIÓN (PAGO ÚNICO) | 58h | — | $5,390 USD |  |

## 10.3 Resumen Total del Proyecto

| Concepto | Tipo | Importe (USD) |
| --- | --- | --- |
| Servicios de Implementación | Pago único | $5,390 |
| Soporte Post-Impl. (30 días incluidos) | Incluido | $0 |
| Licencias M365 Business Premium x5 – Año 1 | Suscripción anual | $1,320 |
| Soporte Administrado Mensual (opcional – post proyecto) | Mensual / opcional | $350/mes |
| INVERSIÓN TOTAL AÑO 1 | Implementación + Licencias | $6,710 USD |

* Precios de licencias Microsoft sujetos a variaciones por tipo de cambio y acuerdos de distribución local. Cotización válida por 30 días.

# 11. Beneficios y ROI Esperado

## 11.1 Beneficios Operativos

- Reducción del tiempo de enrolamiento de nuevos equipos: de ~4 horas manuales a <30 minutos con Autopilot.

- Eliminación de visitas in situ para configuración de políticas de seguridad.

- Detección proactiva de dispositivos no conformes antes de una auditoría.

- Respuesta inmediata ante pérdida/robo de dispositivo: borrado remoto en minutos.

## 11.2 Beneficios para la Certificación ISO 9001

- Evidencia automática y continua de controles tecnológicos para auditorías.

- Trazabilidad completa de cambios en configuraciones de dispositivos.

- Cumplimiento demostrable de requisitos de seguridad de la información.

- Reducción del riesgo de no conformidades relacionadas con TI en auditorías externas.

## 11.3 Estimación de ROI

| Beneficio Cuantificable | Sin Intune / Año | Con Intune / Año |
| --- | --- | --- |
| Horas IT en gestión manual de dispositivos | ~240h/año (~$7,200) | ~60h/año (~$1,800) |
| Preparación de evidencia para auditoría ISO | ~40h/año (~$1,200) | ~8h/año (~$240) |
| Riesgo de incidente de seguridad (costo estimado) | Alto: $15,000–50,000 | Reducción ~70% |
| Ahorro estimado total / año | — | $6,360+ USD |

# 12. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivos Windows incompatibles (versión SO antigua) | Media | Retraso en enrolamiento | Inventario previo; actualización de SO como prerequisito. |
| Resistencia al cambio por parte de usuarios | Media | Baja adopción | Sesión de comunicación previa; guía de usuario simplificada. |
| Equipos sin TPM 2.0 para BitLocker | Baja | Cifrado parcial | Evaluación de hardware en Fase 1; soluciones alternativas de cifrado. |
| Conectividad inestable durante enrolamiento | Baja | Enrolamiento fallido | Prueba piloto con 2 equipos antes del despliegue masivo. |
| Retrasos en asignación de licencias Microsoft | Baja | Retraso del proyecto | Gestión anticipada de licencias en Fase 1. |

# 13. Condiciones Comerciales

## 13.1 Esquema de Pago

| Hito | Condición de Pago | % | Monto (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Anticipo | Firma del contrato y orden de inicio. | 40% | $2,156 |
| Avance | Completar enrolamiento de Windows (Fase 3). | 30% | $1,617 |
| Finiquito | Entrega formal, documentación y capacitación. | 30% | $1,617 |

## 13.2 Términos Generales

- Vigencia de la propuesta: 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.

- Idioma de entregables: Español.

- Los precios se expresan en dólares americanos (USD); impuestos locales no incluidos.

- Cualquier cambio en el alcance acordado se gestionará mediante orden de cambio formal.

- El cliente debe designar un punto de contacto técnico para la duración del proyecto.

- Los horarios de trabajo serán de Lunes a Viernes, 9:00 a 18:00 hrs (hora local).

- Los entregables incluyen: Documento de diseño, Guía de operación Intune, Matriz ISO-Intune, Acta de entrega.

# 14. Siguientes Pasos

Para iniciar el proyecto, se requieren los siguientes pasos:

- Revisión y aprobación de la presente propuesta por parte del cliente.

- Firma del contrato de servicios profesionales.

- Pago del anticipo del 40% para activar la orden de trabajo.

- Reunión de Kick-off: agendar sesión de arranque con responsable TI y calidad del cliente.

- Compartir acceso de administrador al tenant Microsoft 365 o inicio de gestión de licencias.

- Definir fecha de inicio formal del proyecto.

¿Listo para fortalecer su cumplimiento ISO 9001 con Microsoft Intune? Contáctenos para agendar una reunión de revisión y resolución de dudas. Email: consultor@tuempresa.com Tel: +52 55 0000-0000

— Confidencial | Propuesta Comercial | Mayo 2025 —