## Slide 1
☁
PROPUESTA TÉCNICA
Azure Storage
Discovery
Capacidad: 20 GB | Evaluación y Habilitación de Almacenamiento en la Nube
VERSIÓN
1.0
FECHA
Marzo 2025
CLASIFICACIÓN
Confidencial
Propuesta preparada para: Cliente | Por: Equipo de Arquitectura Cloud

## Slide 2
Objetivo del Proyecto
¿Qué buscamos lograr?
Azure Storage Discovery – Propuesta Técnica | Confidencial
Objetivo General
Descubrir, analizar y habilitar el uso óptimo de Azure Storage con una capacidad inicial de 20 GB, garantizando la correcta configuración de seguridad, rendimiento, redundancia y cumplimiento normativo, para servir como base de la estrategia de almacenamiento en la nube de la organización.
📊 Diagnóstico
Evaluar el estado actual del almacenamiento on-premise e identificar datos candidatos a migración.
⚙️ Habilitación
Aprovisionar y configurar cuentas de almacenamiento Azure dentro del límite de 20 GB.
🔐 Seguridad
Implementar controles de acceso, cifrado y políticas de retención desde el primer día.
📈 Visibilidad
Entregar un mapa de datos y tablero de monitoreo para la toma de decisiones.

## Slide 3
Solución Propuesta
Arquitectura y componentes clave de Azure Storage
Azure Storage Discovery – Propuesta Técnica | Confidencial
Datos
On-Premise
Azure Data
Factory / AzCopy
Azure Blob
Storage (20 GB)
Azure
Files / ADLS
Apps &
Usuarios
🔐 Azure Active Directory | RBAC | Cifrado AES-256 | Azure Monitor | Lifecycle Policies
Blob Storage
Almacenamiento de objetos para datos no estructurados. Tier Hot/Cool/Archive según frecuencia de acceso.
Azure Files
Recursos compartidos de archivos SMB/NFS totalmente administrados. Ideal para workloads legacy.
Redundancia LRS/GRS
Tres copias locales (LRS) o replicación geográfica (GRS) para alta disponibilidad y DR.
Lifecycle Management
Políticas automáticas para mover o eliminar blobs según edad y último acceso.

## Slide 4
Alcances del Proyecto
Lo que incluye esta propuesta
Azure Storage Discovery – Propuesta Técnica | Confidencial
01
Evaluación de estado actual
Inventario de datos existentes, análisis de volumen, clasificación de activos de información y mapeo de dependencias.
02
Aprovisionamiento de recursos Azure
Creación y configuración de Subscription, Resource Group, Storage Account y contenedores con límite de 20 GB.
03
Migración piloto de datos
Transferencia controlada de datos representativos usando AzCopy / Azure Data Factory con validación de integridad.
04
Configuración de seguridad y accesos
Implementación de RBAC, políticas de acceso, cifrado en reposo y en tránsito, y Microsoft Defender for Storage.
05
Monitoreo y alertas
Configuración de Azure Monitor, Log Analytics y alertas de capacidad, latencia y accesos no autorizados.
06
Documentación y entregables
Guía de arquitectura, runbooks operativos, informe de discovery y plan de escalamiento hacia producción.

## Slide 5
Fuera de Alcance
Exclusiones de esta propuesta
Azure Storage Discovery – Propuesta Técnica | Confidencial
⚠️ Las siguientes actividades quedan excluidas del presente alcance y deberán ser cubiertas en fases posteriores o contratos separados.
Capacidad superior a 20 GB
Cualquier aprovisionamiento adicional de almacenamiento que supere el límite acordado de 20 GB requiere modificación de scope.
Migración masiva de datos
La migración completa del inventario de datos de producción, incluyendo bases de datos relacionales o data warehouses.
Desarrollo de aplicaciones
Desarrollo o modificación de aplicaciones de negocio que consuman el servicio de almacenamiento.
Integración con sistemas legacy
Conexión o sincronización con sistemas ERP/CRM on-premise no contemplados en el inventario inicial.
Soporte post-entrega
Soporte operativo continuo, gestión de incidentes o SLA de operación tras la entrega de los entregables.
Multi-región / DR avanzado
Configuración de estrategias de recuperación ante desastres en múltiples regiones de Azure.

## Slide 6
Requerimientos
Requisitos previos y condiciones para la ejecución del proyecto
Azure Storage Discovery – Propuesta Técnica | Confidencial
Acceso y Permisos
› Suscripción activa de Azure con permisos Owner o Contributor
› Acceso a Azure Active Directory para gestión de identidades
› VPN o ExpressRoute activo hacia el entorno on-premise (si aplica)
Información del Cliente
› Inventario de datos a migrar (tipo, volumen, sensibilidad)
› Clasificación de datos por criticidad y regulaciones aplicables
› Contacto técnico designado con disponibilidad mínima 50%
Infraestructura
› Conectividad a Internet ≥ 100 Mbps en sitio de origen
› Servidor o equipo para instalar herramientas de discovery
› Acceso a switches/firewalls para reglas de red necesarias
Normativo / Legal
› Acuerdos de confidencialidad (NDA) firmados
› Políticas internas de clasificación de información
› Requisitos de cumplimiento: GDPR, ISO 27001, PCI-DSS (según aplique)

## Slide 7
Recursos Técnicos
Servicios y herramientas de Azure requeridas
Azure Storage Discovery – Propuesta Técnica | Confidencial
Recurso | Tipo / SKU | Cantidad / Límite | Propósito | Costo Est. (USD/mes)
Azure Storage Account | StorageV2 (GPv2) | 1 cuenta | Almacenamiento principal del proyecto | $0.018/GB → ~$0.36
Blob Container | Hot / Cool Tier | 2–4 contenedores | Organización de datos por categoría | Incluido
Azure Monitor | Log Analytics WS | 1 workspace | Métricas, logs y alertas de storage | ~$2.76/GB ingestado
Azure Data Factory | IR Auto-Resolve | 1 instancia | Pipelines de ingesta y migración de datos | ~$1.00/pipeline run
Azure Active Directory | P1 (si se requiere) | Según usuarios | RBAC, autenticación y acceso condicional | ~$6/usuario/mes
Microsoft Defender for Storage | Plan estándar | 1 Storage Acct. | Detección de amenazas y anomalías | ~$10/mes
Azure Key Vault | Standard | 1 vault | Gestión de claves y secretos de cifrado | ~$0.03/10K ops
Network / Private Endpoint | Private Link | 1–2 endpoints | Acceso privado sin exposición a Internet | ~$7.30/endpoint

## Slide 8
Recursos Humanos
Equipo de trabajo y responsabilidades
Azure Storage Discovery – Propuesta Técnica | Confidencial
Rol | Perfil / Certificación | Dedicación | Responsabilidades Clave | Fase
Arquitecto Cloud (Lead) | Azure Solutions Architect Expert | 100% – 3 semanas | Diseño de arquitectura, decisiones técnicas, revisión de entregables | Todas
Ingeniero de Storage | AZ-104 / AZ-305 | 100% – 4 semanas | Aprovisionamiento, configuración de cuentas y políticas de storage | 2, 3, 4
Especialista en Seguridad | SC-900 / AZ-500 | 50% – 3 semanas | RBAC, Defender, Key Vault, cumplimiento normativo | 3, 4
Ing. de Datos / Migración | DP-203 / ADF Expert | 75% – 2 semanas | Pipelines de migración, validación de integridad y pruebas | 3
Administrador de Redes | AZ-700 o equivalente | 25% – 1 semana | Configuración de VPN, Private Endpoints y reglas de firewall | 2, 3
PM / Coordinador | PMP o Scrum Master | 50% – 4 semanas | Gestión de cronograma, riesgos, comunicación con stakeholders | Todas
Analista QA | ISTQB Foundation o equiv. | 50% – 2 semanas | Validación de entregables, pruebas de aceptación y UAT | 4, 5

## Slide 9
Plan de Proyecto – Fases y Cronograma
Duración estimada: 5 semanas
Azure Storage Discovery – Propuesta Técnica | Confidencial
Fase 1
Sem 1
Discovery & Assessment
Inventario, entrevistas, análisis de datos actuales
Fase 2
Sem 2
Diseño & Aprovisionamiento
Arquitectura, creación de recursos en Azure
Fase 3
Sem 3
Migración Piloto
Transferencia de datos, pipelines, validación
Fase 4
Sem 4
Seguridad & Monitoreo
RBAC, Defender, Monitor, Key Vault
Fase 5
Sem 5
Cierre & Entregables
Documentación, UAT, handoff

## Slide 10
Supuestos y Riesgos
Bases del proyecto y factores de riesgo identificados
Azure Storage Discovery – Propuesta Técnica | Confidencial
SUPUESTOS
✔ El cliente cuenta con suscripción de Azure activa y con saldo/crédito suficiente.
✔ El presupuesto cubre los costos de Azure correspondientes a 20 GB y servicios asociados.
✔ El personal técnico del cliente está disponible para validaciones y aprobaciones.
✔ Los datos a migrar han sido previamente clasificados y autorizados para subir a la nube.
✔ La conectividad de red entre el sitio del cliente y Azure es estable y suficiente.
✔ El ambiente de desarrollo/prueba quedará separado del de producción.
✔ Se utilizará la región Azure Mexico Central o East US como región primaria.
RIESGOS IDENTIFICADOS
Alto
Datos no clasificados
→ Realizar taller de clasificación previo al inicio.
Medio
Connectivity issues
→ Prueba de conectividad en semana 1 y plan alterno.
Medio
Sobrecosto de storage
→ Alertas de presupuesto en Azure Cost Management.
Alto
Cambios de scope
→ Control de cambios formal con CR firmado.
Alto
Acceso bloqueado a AD
→ Coordinar permisos con admin de tenant semana 0.
Alto
Datos sensibles sin cifrar
→ Validar políticas de cifrado antes de migración.
Bajo
Rotación de personal clave
→ Documentación continua y backup de conocimiento.

## Slide 11
Entregables del Proyecto
Documentos y artefactos que se entregarán al cliente
Azure Storage Discovery – Propuesta Técnica | Confidencial
📄 Fase 1
Informe de Discovery
Documento detallado con inventario de datos, análisis de volumen, clasificación y recomendaciones de arquitectura.
🏗 Fase 2
Diseño de Arquitectura
Diagrama de arquitectura Azure con descripción de componentes, flujos de datos y decisiones de diseño.
⚙️ Fase 2
Scripts de Aprovisionamiento
Plantillas ARM / Bicep / Terraform para reproducir el ambiente de storage de forma automatizada.
✅ Fase 3
Reporte de Migración
Evidencia de migración exitosa: checksums, logs de transferencia y validación de integridad por contenedor.
🔐 Fase 4
Informe de Seguridad
Resultado de revisión de configuraciones de seguridad, RBAC aplicado y hallazgos de Defender for Storage.
📊 Fase 4
Tablero de Monitoreo
Dashboard de Azure Monitor configurado con KPIs: capacidad usada, latencia, transacciones y alertas.
📚 Fase 5
Manual Operativo
Runbook con procedimientos para gestión, escalamiento, backup y recuperación del ambiente de storage.
🎓 Fase 5
Sesión de Transferencia
Taller de 2 horas con el equipo técnico del cliente para transferencia de conocimiento y handoff.

## Slide 12
¿Por qué Azure Storage Discovery?
Una base sólida para su estrategia de almacenamiento en la nube
20 GB
Capacidad inicial controlada y escalable
5 Sem.
Tiempo de implementación ágil y predecible
100%
Datos cifrados y bajo control de acceso RBAC
7
Entregables documentados para el equipo del cliente
Próximos Pasos
1. Revisión y aprobación de esta propuesta → 2. Firma de acuerdos y NDA → 3. Kick-off Semana 1
contacto@equipocloud.com | +52 55 0000-0000 | linkedin.com/in/equipocloud