¡Claro! Para este proyecto te recomiendo separar claramente provisionamiento de Azure, configuración de identidad, red y seguridad, despliegue de la aplicación de tres niveles y finalmente pruebas/Go-Live.

Hay un punto importante respecto a tu solicitud de Microsoft Graph PowerShell: Graph PowerShell es adecuado para administrar Microsoft Entra ID (usuarios, grupos, aplicaciones, permisos, etc.), pero no debe utilizarse como herramienta principal para desplegar recursos de Azure. Para los recursos Azure recomiendo Bicep + Azure PowerShell/CLI, mientras que Graph PowerShell se utiliza para la parte de identidad. Microsoft documenta Graph PowerShell como el SDK para automatizar Microsoft Entra ID, mientras que Bicep es el lenguaje declarativo para desplegar recursos de Azure. (Microsoft Learn)

## 1. Plan general de trabajo

Propongo manejar el proyecto en 8 fases:

| Fase | Actividad principal | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 0 | KickOff y levantamiento | Requerimientos aprobados |
| 1 | Preparación de Azure | Suscripción lista |
| 2 | Gobierno e identidad | RBAC, grupos, políticas |
| 3 | Red y seguridad | VNet y controles de seguridad |
| 4 | Infraestructura base | Recursos Azure desplegados |
| 5 | Tres niveles | Web/API/Data funcionando |
| 6 | Observabilidad y continuidad | Monitorización, backup, alertas |
| 7 | Pruebas | Validación técnica |
| 8 | Go-Live y handover | Ambiente entregado |

# 2. Fase 0 — KickOff y levantamiento

Antes de ejecutar cualquier script, recomiendo hacer una sesión de descubrimiento.

### Información que debemos obtener

Aplicación

- Nombre de la aplicación.

- Tipo de aplicación.

- Lenguaje/framework.

- Arquitectura actual.

- Componentes Web.

- Componentes API/Backend.

- Base de datos.

- Dependencias externas.

- Integraciones.

- Puertos utilizados.

- Protocolos.

- Dominios/FQDN.

Usuarios

- Número aproximado de usuarios.

- Usuarios internos/externos.

- Acceso desde Internet.

- Acceso desde VPN.

- Requerimientos de autenticación.

Base de datos

- Motor.

- Tamaño inicial.

- Crecimiento esperado.

- Número de transacciones.

- Requerimientos de disponibilidad.

- Backup.

- RPO.

- RTO.

Disponibilidad

Definir:

¿Qué sucede si la aplicación deja de funcionar durante 1 hora?

Y:

¿Cuánto tiempo máximo puede tardar en recuperarse?

Esto nos permitirá establecer:

- SLA objetivo.

- RTO.

- RPO.

- Alta disponibilidad.

- Disaster Recovery.

# 3. Fase 1 — Preparación de Azure

Aquí comenzaría realmente la implementación.

### Actividades

- Validar Tenant Microsoft Entra.

- Validar Subscription.

- Validar región Azure.

- Validar propietario de la suscripción.

- Crear grupo administrativo si aplica.

- Definir Resource Groups.

- Definir naming convention.

- Definir tags.

- Definir presupuesto.

- Configurar alertas de costo.

Por ejemplo:

Subscription

│

├── rg-app-dev

├── rg-app-test

├── rg-app-prod

│

├── rg-network-prod

├── rg-security-prod

├── rg-monitoring-prod

└── rg-shared-prod

Si solamente existe una suscripción, no significa que debamos meter todo en un único Resource Group.

La separación debe responder al ciclo de vida de los recursos.

# 4. Fase 2 — Identidad y acceso

Aquí sí utilizaríamos Microsoft Graph PowerShell.

Microsoft Graph PowerShell es actualmente la vía recomendada para automatizar Microsoft Entra ID, reemplazando los módulos AzureAD/MSOnline. (Microsoft Learn)

### Actividades

Crear o validar:

- Grupos de seguridad.

- Usuarios administrativos.

- Cuentas de operación.

- Cuentas de aplicación.

- Service Principals cuando sean necesarios.

- Managed Identities.

- Roles administrativos.

- Azure RBAC.

Por ejemplo:

GRP-AZURE-ADMINS

GRP-AZURE-OPERATIONS

GRP-AZURE-DEVELOPERS

GRP-AZURE-READONLY

Y posteriormente:

GRP-AZURE-ADMINS

│

└── Contributor / Owner según necesidad

GRP-AZURE-OPERATIONS

│

└── Contributor / Reader

GRP-AZURE-DEVELOPERS

│

└── permisos específicos

GRP-AZURE-READONLY

│

└── Reader

La recomendación es asignar permisos al grupo, no usuario por usuario, y aplicar mínimo privilegio. Azure RBAC permite asignaciones a nivel de recurso, Resource Group, subscription o management group. (Microsoft Learn)

# 5. Fase 3 — Red y seguridad

Esta fase debe realizarse antes de desplegar la aplicación.

Una arquitectura inicial podría ser:

INTERNET

│

▼

┌─────────────┐

│    WAF      │

│ Front Door/ │

│ App Gateway │

└──────┬──────┘

│

▼

┌──────────────────┐

│  WEB / FRONTEND  │

│     SUBNET       │

└────────┬─────────┘

│

▼

┌──────────────────┐

│ APPLICATION/API  │

│     SUBNET       │

└────────┬─────────┘

│

▼

┌──────────────────┐

│   DATA SUBNET    │

│ SQL / DB / Cache │

└──────────────────┘

### Actividades

- Crear VNet.

- Definir CIDR.

- Crear subnets.

- Definir NSG.

- Definir reglas de entrada.

- Definir reglas de salida.

- Definir DNS.

- Definir Private DNS si aplica.

- Definir Private Endpoints.

- Definir Firewall si aplica.

- Definir WAF si aplica.

- Definir TLS.

- Validar exposición pública.

### Regla fundamental

No debemos comenzar diciendo:

"Abramos el puerto 1433 y después vemos."

Debemos comenzar con:

"¿Quién necesita comunicarse con la base de datos?"

Por ejemplo:

Internet

│

│ HTTPS 443

▼

WAF

│

│ HTTPS

▼

Web

│

│ HTTPS

▼

API

│

│ TCP 1433

▼

SQL

Y no:

Internet

│

├── 443 → Web

├── 443 → API

└── 1433 → SQL ❌

# 6. Fase 4 — Infraestructura Azure

Aquí recomiendo utilizar Bicep como mecanismo principal de Infrastructure as Code.

Microsoft recomienda Bicep para definir y desplegar recursos Azure de forma declarativa, y soporta despliegues a nivel de Resource Group, Subscription, Management Group y Tenant. (Microsoft Learn)

### Estructura que recomiendo

azure-three-tier/

│

├── README.md

│

├── main.bicep

│

├── parameters/

│   ├── dev.bicepparam

│   ├── test.bicepparam

│   └── prod.bicepparam

│

├── modules/

│   ├── networking.bicep

│   ├── security.bicep

│   ├── monitoring.bicep

│   ├── web.bicep

│   ├── application.bicep

│   ├── database.bicep

│   └── keyvault.bicep

│

└── scripts/

├── 01-login.ps1

├── 02-identity.ps1

├── 03-deploy.ps1

├── 04-validation.ps1

└── 05-postdeployment.ps1

Esto nos permitirá evitar tener un enorme .ps1 con cientos de comandos.

# 7. Fase 5 — Despliegue de los tres niveles

Aquí es donde implementamos la aplicación.

## Nivel 1 — Presentación

Dependiendo de la aplicación:

- Azure App Service

- VM/VMSS

- Container Apps

- AKS

- Static Web Apps

- Front Door

- Application Gateway/WAF

No escogería todavía uno sin conocer la aplicación.

## Nivel 2 — Aplicación

Aquí tendremos:

Web

│

▼

API / Backend

│

├── Business Logic

├── Authentication

├── Integration

└── Services

Podría implementarse mediante:

- App Service

- Container Apps

- AKS

- VMSS

La decisión debe salir de los requerimientos de la aplicación.

## Nivel 3 — Datos

Ejemplo:

Application

│

▼

Azure SQL

│

├── Backup

├── Encryption

├── Monitoring

└── HA

O:

Application

│

├── SQL

├── Storage

├── Redis

└── Other Data Services

Aquí debemos evitar exposición pública innecesaria.

# 8. Fase 6 — Observabilidad

No dejaría Monitoring para después del Go-Live.

Implementaría desde la construcción:

Azure Monitor

│

├── Metrics

├── Logs

├── Alerts

└── Activity Log

│

▼

Log Analytics

│

▼

Application Insights

### Alertas iniciales

Web

- HTTP 5xx

- Response time

- Availability

Application

- Exceptions

- CPU

- Memory

- Requests

Database

- DTU/vCore

- Storage

- Connections

- Failed connections

Network

- Connectivity

- Firewall events

- NSG events

Azure

- Resource Health

- Service Health

- Activity Log

# 9. Fase 7 — Backup y Disaster Recovery

Antes de Go-Live debemos documentar:

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| RPO | ¿Cuántos datos podemos perder? |
| RTO | ¿Cuánto tiempo podemos tardar en recuperar? |
| Backup | ¿Qué respaldamos? |
| Retención | ¿Cuánto tiempo? |
| DR | ¿Existe región secundaria? |
| Prueba | ¿Cuándo se probará? |
| Responsable | ¿Quién ejecuta recuperación? |

Y algo muy importante:

Backup configurado ≠ Backup probado.

Debemos realizar una restauración controlada.

# 10. Fase 8 — Pruebas

Yo establecería una matriz de pruebas.

### Pruebas funcionales

Usuario

↓

Web

↓

API

↓

Database

### Pruebas de red

- Web → API

- API → DB

- DNS

- TLS

- Private Endpoint

- NSG

- Firewall

### Pruebas de seguridad

- RBAC

- MFA

- acceso no autorizado

- exposición pública

- secretos

- Key Vault

- permisos excesivos

### Pruebas de rendimiento

- carga normal

- carga elevada

- concurrencia

- tiempos de respuesta

### Pruebas de recuperación

- reinicio Web

- reinicio API

- failover DB si aplica

- restauración backup

- recuperación de servicio.

# 11. ¿Dónde entra Microsoft Graph PowerShell?

Aquí haría una separación muy clara:

| Tecnología | Uso |
| --- | --- |
| Microsoft Graph PowerShell | Entra ID |
| Azure PowerShell / Az | Recursos Azure |
| Bicep | Infrastructure as Code |
| Azure CLI | Automatización alternativa |
| PowerShell | Orquestación/validaciones |
| Git | Versionamiento |
| Pipeline | CI/CD |

Por ejemplo:

IMPLEMENTACIÓN

│

┌────────────┴────────────┐

│                         │

IDENTIDAD                AZURE

│                         │

▼                         ▼

Microsoft Graph              Bicep

PowerShell                     │

│                      ▼

│                 Azure PowerShell

│                      │

└──────────────┬───────┘

▼

VALIDACIÓN

Esto es importante porque Graph PowerShell no sustituye Az PowerShell para administrar recursos de Azure.

# 12. Ejemplo de script de inicio

Podemos crear un 01-login.ps1:

# ==========================================

# 01-login.ps1

# Inicio de sesión en Azure

# ==========================================

$ErrorActionPreference = "Stop"

Write-Host "Conectando a Azure..." -ForegroundColor Cyan

Connect-AzAccount

Write-Host ""

Write-Host "Suscripciones disponibles:" -ForegroundColor Green

Get-AzSubscription |

Select-Object Name, Id, TenantId |

Format-Table -AutoSize

Después:

$subscriptionId = "<SUBSCRIPTION-ID>"

Set-AzContext -SubscriptionId $subscriptionId

Get-AzContext

# 13. Script para Graph PowerShell

Por separado:

# ==========================================

# 02-identity.ps1

# Microsoft Graph

# ==========================================

$ErrorActionPreference = "Stop"

Connect-MgGraph `

-Scopes `

"User.Read.All",

"Group.ReadWrite.All",

"Directory.Read.All"

Get-MgContext

Y posteriormente podríamos crear grupos:

$params = @{

displayName     = "GRP-AZURE-OPERATIONS"

mailEnabled     = $false

mailNickname    = "grp-azure-operations"

securityEnabled = $true

}

New-MgGroup -BodyParameter $params

Microsoft muestra precisamente New-MgUser y Microsoft Graph PowerShell como mecanismos para administrar objetos de Entra ID. (Microsoft Learn)

# 14. Script de despliegue Bicep

Por ejemplo:

# ==========================================

# 03-deploy.ps1

# ==========================================

$ErrorActionPreference = "Stop"

$subscriptionId = "<SUBSCRIPTION-ID>"

$location       = "mexicocentral"

Set-AzContext -SubscriptionId $subscriptionId

Write-Host "Validando deployment..." -ForegroundColor Cyan

Test-AzSubscriptionDeployment `

-Location $location `

-TemplateFile ".\main.bicep" `

-TemplateParameterFile ".\parameters\dev.bicepparam"

Write-Host "Deployment validado." -ForegroundColor Green

Después realizaríamos:

New-AzSubscriptionDeployment `

-Location $location `

-TemplateFile ".\main.bicep" `

-TemplateParameterFile ".\parameters\dev.bicepparam"

También podemos utilizar What-If antes del despliegue real para identificar cambios.

Microsoft soporta el despliegue de Bicep mediante Azure PowerShell y Azure CLI a diferentes scopes. (Microsoft Learn)

# 15. Una mejora que recomiendo

Para un proyecto nuevo como éste, podemos incluso evaluar Azure Deployment Stacks.

Un Deployment Stack permite administrar un conjunto de recursos como una unidad y puede utilizar Bicep; además, ofrece mecanismos para controlar cambios no deseados y facilitar la limpieza de recursos administrados. (Microsoft Learn)

Pero no lo pondría como requisito inicial.

Primero establecería:

Bicep

+

Git

+

Parámetros por ambiente

+

What-If

+

Azure PowerShell

Y posteriormente evaluaría Deployment Stacks.

# 16. Plan de trabajo propuesto

Para llevarlo a un proyecto real, propondría algo así:

| Semana | Actividades |
| --- | --- |
| Semana 1 | KickOff, descubrimiento, arquitectura, requerimientos |
| Semana 2 | Suscripción, RBAC, naming, tags, Policy, costos |
| Semana 3 | VNet, subnets, NSG, DNS, WAF/Firewall, Private Endpoints |
| Semana 4 | Key Vault, Monitor, Log Analytics, Application Insights |
| Semana 5 | Despliegue Web |
| Semana 6 | Despliegue Application/API |
| Semana 7 | Base de datos, backup, seguridad y conectividad |
| Semana 8 | Integración de los tres niveles |
| Semana 9 | Pruebas funcionales, seguridad y rendimiento |
| Semana 10 | DR, backup/restore, documentación y Go-Live |

La duración real dependerá mucho de la complejidad de la aplicación.

# 17. Entregables del proyecto

Al finalizar, yo dejaría al cliente con este paquete:

01 - Manual de Onboarding Azure

02 - Documento de Arquitectura

03 - Diagrama de Arquitectura

04 - Diseño de Red

05 - Matriz de Flujos y Puertos

06 - Matriz RBAC

07 - Estándares Azure

08 - Bicep IaC

09 - Scripts PowerShell

10 - Configuración Microsoft Graph

11 - Configuración Monitoring

12 - Plan de Backup

13 - Plan DR

14 - Matriz de Pruebas

15 - Checklist Go-Live

16 - Runbook Operativo

17 - Documento de Handover

### Y yo agregaría uno especialmente importante:

18 - Matriz de trazabilidad

Requerimiento

↓

Diseño

↓

Recurso Azure

↓

Configuración

↓

Prueba

↓

Evidencia

Esto resulta muy útil cuando posteriormente el cliente pregunta:

"¿Por qué existe este recurso?"

o:

"¿Quién aprobó esta configuración?"

## Mi recomendación para continuar

Como ya tenemos el Manual de Onboarding, yo no empezaría todavía a escribir cientos de comandos PowerShell. Primero construiría el Plan de Implementación detallado, y a partir de éste generaríamos los scripts.

La siguiente pieza que podemos construir sería un documento formal:

“Plan de Implementación — Ambiente Azure de Tres Niveles”

con:

- Objetivo.

- Alcance.

- Supuestos.

- Prerrequisitos.

- Arquitectura objetivo.

- WBS de actividades.

- Dependencias.

- Responsables.

- Duración estimada.

- Criterios de entrada/salida de cada fase.

- Matriz de riesgos.

- Plan de rollback.

- Estructura de Bicep.

- Scripts .ps1 completos.

- Scripts de Microsoft Graph PowerShell.

- Scripts de Azure PowerShell (Az).

- Validaciones posteriores al despliegue.

- Checklist de Go-Live.

Así podemos pasar de un plan conceptual a algo que realmente pueda utilizarse como guía de ejecución del proyecto, sin mezclar Graph PowerShell con la administración de infraestructura.