## Plan de Actividades M365
Plan de actividades para la migración de Hostinger a M365
1.- Actividades de Inicio
Sesión de Kick Off
Documentación de la sesión
1.1.- Información del proyecto y consideraciones técnicas
1.2.- Parámetros técnicos del servidor IMAP origen (Hostinger)
1.3.- Limitaciones del asistente IMAP que se deben comunicar al equipo de VRM
1.4.- Riesgos y mitigaciones
1.4.1.- Respaldo de Información (.pst)
1.4.2.- Documentación de la desinstalación e instalación de Office365
Docuemntación de la etapa
2.-Planificación
2.1 Inventario de servidores
2.2.- Inventarios de configuraciones
2.3.- Inventario de buzones de correo
2.4.- Clientes de acceso
2.5.- Análisis de salud del ambiente de correo electrónico
2.6.- Construcción de la estrategia de movimiento
Documentación de la etapa
3.- Ejecución
Fase 1: Preparación del tenant de Microsoft 365 (dominios, usuarios, licencias).
Verificación del tenant y prerrequisitos administrativos
Agregar y verificar el dominio de VRM en Microsoft 365
Creación de los 80 usuarios y asignación de licencias E3
Configuraciones previas en Exchange Online
Deshabilitar políticas que puedan marcar correos como "faltantes"
Aumentar la cuota del buzón si es necesario
Documentación de la etapa
Fase 2: Configuración y ejecución de la migración IMAP por lotes desde el EAC.
Prueba de conectividad previa
Preparación del archivo CSV de migración
Crear el endpoint de migración IMAP
Crear el lote (batch) de migración
Monitoreo del lote
Resolución de los errores más comunes durante la sincronización
Documentación de la etapa
Fase 3: Cambio de registros DNS públicos (MX, Autodiscover, SPF, DKIM, DMARC).
Estrategia y consideraciones previas
Obtener los valores DNS oficiales de Microsoft 365
Registros DNS a configurar
Registro MX (entrega de correo)
Registro CNAME, Autodiscover
Registro TXT, SPF (Sender Policy Framework)
Registros CNAME, DKIM (DomainKeys Identified Mail)
Registro TXT, DMARC (Domain-based Message Authentication)
Validación post-cambio DNS
Complementar el lote de migración
Documentación de la etapa
Fase 4: Post-migración, validación y desmantelamiento del proveedor anterior.
Configuración de clientes Outlook en los usuarios
Migración manual de contactos, calendarios y tareas
Reactivación de políticas y configuración de seguridad
Validación funcional con el cliente
Proponer el desmantelamiento del servicio Hostinger
Documentación de la etapa
4.- Seguimiento y control
Planeación de sesiones de Seguimiento
Actividades de
5.- Cierre
Entregables del cliente
• Reporte de migración con buzón (origen vs destino).
• Tabla con las contraseñas iniciales generadas (entregada en canal seguro).
• Copia de los registros DNS antes y después del cambio.
• Documenteo de Respaldo PST de los buzones Hostinger.
• Esta guía técnica firmada como evidencia del procedimiento.