Estrategia y Recomendaciones de Migración

Google Workspace → Microsoft 365 (Correo, SharePoint, OneDrive)

Herramienta: BitTitan MigrationWiz  ·  Volumen estimado: ~90 TB

Documento técnico de planeación

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento presenta la estrategia recomendada para migrar aproximadamente 90 TB de datos desde Google Workspace (Gmail, Google Drive y Shared Drives) hacia Microsoft 365 (Exchange Online, SharePoint Online y OneDrive for Business), utilizando MigrationWiz como herramienta de migración.

El punto más importante a entender desde el inicio: MigrationWiz es una plataforma SaaS que realiza migraciones "cloud-to-cloud" (servidor a servidor) mediante APIs. Los datos viajan directamente entre los data centers de Google y Microsoft; no transitan por la red del cliente ni por un servidor intermedio propiedad de la organización. Esto cambia radicalmente las necesidades de infraestructura, ancho de banda y enlaces frente a un enfoque tradicional de "exportar a disco e importar".

En consecuencia, las recomendaciones se concentran en: (1) diseño de oleadas y proyectos por tipo de carga de trabajo, (2) preparación correcta de ambos tenants (permisos, APIs, licenciamiento), (3) gestión de los límites de throttling impuestos por Google y Microsoft (el verdadero cuello de botella, no el ancho de banda local), y (4) gobierno de permisos al migrar de Drive compartido a SharePoint/OneDrive, que suele ser la parte más compleja del proyecto, no el volumen en sí.

# 2. Alcance y supuestos

- Origen: Google Workspace (Gmail, Google Calendar, Google Drive "Mi unidad", Shared Drives / Unidades compartidas, opcionalmente Google Vault/Groups).

- Destino: Microsoft 365 — Exchange Online (correo/calendario), OneDrive for Business (equivalente a Mi unidad) y SharePoint Online (equivalente a Shared Drives, mapeadas a sitios/bibliotecas).

- Volumen total aproximado: 90 TB combinados entre correo y contenido de Drive. Se recomienda desglosar este número por tipo de carga (ver sección 4) porque el comportamiento, throttling y tiempos son distintos para correo vs. archivos.

- Herramienta de migración: MigrationWiz (BitTitan), en su modalidad estándar de proyectos por tipo de carga (Mailbox, Document/OneDrive, Public Folder, Teamwork/Shared Drive → Teams-SharePoint).

- Se asume que el tenant de Microsoft 365 ya cuenta (o contará) con las licencias necesarias (E3/E5 o equivalente) para todos los usuarios y sitios destino antes de iniciar la migración.

# 3. Arquitectura de la migración (por qué importa)

A diferencia de migraciones "lift and shift" basadas en almacenamiento físico (NAS, discos USB, appliances de transferencia), MigrationWiz opera en un modelo de tres puntas:

- Origen (Google Workspace APIs: Gmail API, Drive API, Admin SDK) — autenticado vía cuenta de servicio con Domain-Wide Delegation.

- Plataforma MigrationWiz (orquestador en la nube de BitTitan) — ejecuta los workers/proyectos, aplica reintentos, mapea metadatos y controla la tasa de llamadas a cada API.

- Destino (Microsoft Graph API / EWS / SharePoint API) — autenticado vía aplicación registrada en Microsoft Entra ID con los permisos de aplicación (Application permissions) correspondientes.

Implicación directa: no necesitas comprar ni aprovisionar almacenamiento temporal (disco, SAN, NAS) para "depositar" los 90 TB en tránsito. Los datos nunca residen físicamente en tu infraestructura durante la migración estándar con MigrationWiz.

# 4. Estrategia de migración por tecnología

## 4.1 Correo — Gmail → Exchange Online

- Tipo de proyecto MigrationWiz: "Mailbox Migration" (Gmail → Exchange Online), incluye buzón, carpetas/etiquetas (mapeadas a carpetas), contactos y calendario.

- Estrategia recomendada: migración incremental ("pass-through"). Se hace una pasada inicial completa (full pass) con los usuarios en Google Workspace, y luego pasadas delta (delta/trickle) periódicas que solo copian el correo nuevo, minimizando la ventana de corte final.

- Google Vault: si hay requisitos de retención legal/compliance, la migración de Vault se trata como un proyecto separado (Archive/Vault migration), normalmente después del correo activo.

- Corte (cutover): cambio de registros MX solo después de validar la última pasada delta; ventana de corte típica de horas, no días, gracias al modelo incremental.

## 4.2 Google Drive (Mi unidad) → OneDrive for Business

- Tipo de proyecto: "Document Migration" (Google Drive → OneDrive), uno por usuario, incluye archivos, carpetas, historial de versiones (limitado) y comentarios donde aplica.

- Prerrequisito crítico: aprovisionar los OneDrive de destino antes de migrar (se activan al primer login o vía script/PowerShell), de lo contrario el proyecto falla al no encontrar destino.

- Los archivos nativos de Google (Docs, Sheets, Slides) se convierten automáticamente a formato Office (docx, xlsx, pptx) durante la migración; vale la pena pilotar con documentos complejos (macros, fórmulas avanzadas, add-ons) para detectar pérdidas de fidelidad antes de la migración masiva.

## 4.3 Shared Drives (Unidades compartidas) → SharePoint Online

- Tipo de proyecto: migración de Shared Drive a un sitio de SharePoint (biblioteca de documentos), normalmente 1 Shared Drive → 1 sitio/biblioteca, aunque se pueden consolidar varias unidades pequeñas en un mismo sitio con subcarpetas.

- Este es el componente más sensible del proyecto: los permisos de Shared Drives en Google (roles por usuario/grupo, herencia, enlaces "cualquiera con el enlace") no mapean 1:1 a SharePoint. Se requiere una fase de diseño de gobierno de sitios y grupos de Microsoft 365/Entra antes de mover el contenido, no durante.

- Recomendación: hacer un inventario y clasificación de Shared Drives por tamaño, número de archivos y complejidad de permisos, y definir la arquitectura destino (un sitio por Shared Drive vs. consolidación) antes de la primera oleada.

# 5. Infraestructura temporal, ancho de banda y enlaces

Esta es la sección donde más se suele sobre-invertir por desconocimiento del modelo de MigrationWiz. Recomendaciones concretas:

- Disco temporal / staging: NO se requiere para el flujo estándar cloud-to-cloud. No es necesario adquirir NAS, SAN ni appliances para "almacenar" los 90 TB en tránsito.

- Ancho de banda dedicado / enlace de internet: NO es el factor limitante. El tráfico de la migración va directamente entre Google y Microsoft; tu enlace corporativo solo se usa para tareas administrativas (consola de MigrationWiz, validaciones, pruebas de usuario), que consumen un ancho de banda mínimo.

- El verdadero cuello de botella son los límites de throttling (cuotas de llamadas por segundo/día) que Google Workspace API y Microsoft Graph/EWS imponen por tenant. MigrationWiz gestiona reintentos automáticamente, pero el diseño de oleadas debe considerar cuántos proyectos correr en paralelo para no saturar estas cuotas y generar retrasos o bloqueos temporales.

- Dónde SÍ aplica infraestructura local (casos específicos, no la regla general):

  - Estación de trabajo administrativa segura para gestionar credenciales, cuentas de servicio y la consola de MigrationWiz (MSPComplete), con MFA y acceso restringido.

  - Si existe contenido que Google Vault o políticas de egreso no permiten exponer vía API estándar, podría evaluarse un proceso híbrido con exportación (Google Takeout/Vault export) a un storage temporal cifrado — esto es la excepción, no la estrategia principal, y debe evitarse por volumen (90 TB por Takeout es poco práctico).

- Conclusión: reasigna el presupuesto que se pensaba destinar a disco/enlaces hacia licenciamiento de MigrationWiz, horas de ingeniería para diseño de oleadas y gobierno de permisos, y una ventana de soporte ampliada durante el corte — ahí está el verdadero riesgo del proyecto.

# 6. Fases del proyecto

| Fase | Actividades clave | Duración orientativa |
| --- | --- | --- |
| 1. Descubrimiento y assessment | Inventario de buzones, Drive y Shared Drives; tamaños reales por usuario/unidad; mapeo de permisos; identificación de cuentas huérfanas o compartidas. | 1–2 semanas |
| 2. Preparación de tenants | Habilitar APIs en Google, cuenta de servicio + Domain-Wide Delegation; registrar app en Entra ID con permisos Graph/EWS; aprovisionar licencias, buzones y OneDrive destino. | 1–2 semanas |
| 3. Diseño de oleadas y arquitectura destino | Agrupar usuarios/unidades por tamaño, criticidad y área; diseñar mapeo Shared Drive → sitio SharePoint; definir grupos de Microsoft 365. | 1 semana (en paralelo con fase 2) |
| 4. Piloto | Migrar un grupo reducido (IT + 1 área de negocio), validar correo, permisos, versiones de archivo y fidelidad de documentos convertidos. | 1 semana |
| 5. Migración por oleadas (bulk) | Ejecución de pasadas full + delta por oleada, monitoreo de throttling, soporte a usuarios. | Depende del throughput real medido en el piloto (ver sección 9) |
| 6. Corte (cutover) | Última pasada delta, cambio de MX, redirección de acceso a Drive/SharePoint, comunicación a usuarios. | Por oleada, horas a 1 día |
| 7. Validación y estabilización | Verificación de correo entrante/saliente, integridad de archivos y permisos, soporte reforzado post-corte. | 2–4 semanas (ventana de hipercuidado) |
| 8. Descomisión de Google Workspace | Confirmar sin incidentes abiertos, exportar/archivar lo necesario para compliance, cancelar licencias. | 30 días después de validación estable |

# 7. Licenciamiento y modelo de MigrationWiz

- MigrationWiz factura por proyecto/licencia de usuario (User Migration Bundle o licencias individuales por tipo: Mailbox, Document, Teamwork, etc.), no por volumen de datos en TB — el costo se dimensiona por número de buzones y de "unidades" de Drive/Shared Drive a migrar, no directamente por los 90 TB.

- Para proyectos de este tamaño conviene evaluar con BitTitan (directamente o vía un partner/MSP certificado) un acuerdo de volumen o "Migration Bundle" que cubra correo + documentos en un solo paquete por usuario.

- Si hay Shared Drives con muchos colaboradores externos o grupos, validar si se requieren licencias adicionales de tipo "Teamwork Migration" según el volumen y tipo de contenido (Teams/SharePoint).

# 8. Prerrequisitos técnicos (checklist)

## Lado Google Workspace

- Habilitar Admin SDK, Gmail API y Drive API en Google Cloud Console.

- Crear cuenta de servicio con Domain-Wide Delegation y los scopes OAuth necesarios (Gmail, Drive, Calendar, Contacts).

- Confirmar rol de super-administrador para la configuración inicial y la autorización de la cuenta de servicio.

## Lado Microsoft 365

- Tenant provisionado con licencias suficientes para todos los usuarios (Exchange Online + OneDrive/SharePoint).

- Registro de aplicación en Microsoft Entra ID con permisos de aplicación de Microsoft Graph (Mail, Sites, Files) con consentimiento de administrador.

- Aprovisionamiento anticipado de OneDrive para cada usuario (activación vía login inicial o script).

- Diseño y creación de sitios de SharePoint / grupos de Microsoft 365 destino antes de mover contenido de Shared Drives.

# 9. Riesgos principales y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Throttling de APIs (Google/Microsoft) alarga los tiempos de migración | Piloto para medir throughput real; distribuir oleadas; monitorear consola de MigrationWiz y ajustar concurrencia de proyectos. |
| Pérdida o alteración de permisos al migrar Shared Drives a SharePoint | Diseño de gobierno de sitios/grupos antes de migrar; validación de permisos en el piloto; comunicación a dueños de contenido. |
| Pérdida de fidelidad en archivos nativos de Google convertidos a Office (macros, fórmulas, add-ons) | Piloto específico con documentos complejos; identificar excepciones y definir plan de remediación manual para esos casos. |
| Buzones u OneDrive de destino no aprovisionados a tiempo | Automatizar aprovisionamiento (PowerShell/Graph) antes de cada oleada, con validación previa a la ejecución del proyecto. |
| Interrupción de correo durante el corte de MX | Migración incremental con pasadas delta; TTL de DNS reducido con anticipación; ventana de corte corta y validada. |
| Colaboradores externos pierden acceso a contenido compartido | Inventariar accesos externos antes de migrar; recrear enlaces/permisos equivalentes en SharePoint/OneDrive antes del corte. |

# 10. Estimación de tiempos

Con 90 TB distribuidos entre correo y archivos, el tiempo total de la fase de migración masiva depende directamente del throughput real observado durante el piloto (varía según tamaño promedio de archivo, número de proyectos corriendo en paralelo y límites de throttling de cada tenant en el momento de ejecución). Por eso no se debe fijar una fecha de corte final antes de calibrar con el piloto.

- Recomendación práctica: ejecutar el piloto en la semana 4–5 del proyecto, medir TB/día efectivos migrados con la configuración de concurrencia usada, y proyectar desde ese dato el resto de las oleadas — evita comprometer fechas basadas en promedios genéricos de la industria.

- Como referencia de planeación (a validar con el piloto): proyectos de este volumen suelen ejecutarse en varias semanas de oleadas paralelas más que en una sola ventana; el cronograma de la sección 6 asume esto.

# 11. Recomendaciones finales / próximos pasos

- No presupuestar infraestructura de almacenamiento temporal ni enlaces dedicados de alto ancho de banda; reasignar ese presupuesto a licenciamiento MigrationWiz, horas de arquitectura de permisos y soporte post-corte.

- Iniciar cuanto antes el inventario detallado (fase 1), ya que de ahí depende el dimensionamiento real de licencias y el diseño de oleadas.

- Definir el diseño de gobierno de SharePoint/Microsoft 365 (sitios, grupos, permisos) antes de tocar los Shared Drives — es la actividad con mayor riesgo de retrabajo si se hace tarde.

- Ejecutar un piloto representativo (incluyendo al menos un Shared Drive grande y buzones con adjuntos pesados) antes de comprometer fechas de corte con el negocio.

- Confirmar con BitTitan (o el partner/MSP que administre la licencia) el modelo de precio para este volumen y explorar acuerdos de Migration Bundle.