## Gantt Chart
DIAGRAMA DE GANTT |  |  |  | Proyecto: |  |  |  | Nombre del Proyecto
Responsable: | Nombre del Responsable |  |  | Inicio: | Nombre del Proyecto |  | Fin: | 2026-04-01 |  | % Avance: | 31.43%
N° | TAREA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | INICIO | FIN | DÍAS | % AVANCE | Semana 1 01/04 | [6 empty] | Semana 2 08/04 | [6 empty] | Semana 3 15/04 | [6 empty] | Semana 4 22/04 | [6 empty] | Semana 5 29/04 | [6 empty] | Semana 6 06/05 | [6 empty] | Semana 7 13/05 | [6 empty] | Semana 8 20/05 | [6 empty] | Semana 9 27/05 | [6 empty] | Semana 10 03/06 | [6 empty] | Semana 11 10/06 | [6 empty] | Semana 12 17/06 | [6 empty] | Semana 13 24/06 | [6 empty] | Semana 14 01/07 | [6 empty] | Semana 15 08/07 | [6 empty] | Semana 16 15/07
[8 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
FASE 1: PLANIFICACIÓN
1 | Definición de alcance | Juan G. | Completado | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 4 | 100% | bar: Semana 1 01/04 L to Semana 1 01/04 V
2 | Levantamiento de requisitos | Ana R. | Completado | 2026-04-04 | 2026-04-10 | 6 | 100% | bar: Semana 1 01/04 J to Semana 2 08/04 V
3 | Aprobación del plan | Dir. | Completado | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2 | 100% | bar: Semana 2 08/04 M to Semana 2 08/04 V
FASE 2: DISEÑO
4 | Arquitectura del sistema | Pedro M. | En Proceso | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 9 | 70% | bar: Semana 3 15/04 L to Semana 4 22/04 V
5 | Diseño de base de datos | Luis V. | En Proceso | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 7 | 50% | bar: Semana 3 15/04 J to Semana 4 22/04 V
6 | Prototipo UI/UX | Sara L. | Pendiente | 2026-04-23 | 2026-05-04 | 11 | 20% | bar: Semana 4 22/04 M to Semana 5 29/04 S
FASE 3: DESARROLLO
7 | Módulo de autenticación | Pedro M. | Pendiente | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 9 | 0% | bar: Semana 6 06/05 L to Semana 7 13/05 V
8 | Módulo principal | Luis V. | Pendiente | 2026-05-11 | 2026-05-30 | 19 | 0% | bar: Semana 6 06/05 J to Semana 9 27/05 V
9 | Integración de APIs | Ana R. | Pendiente | 2026-05-21 | 2026-06-04 | 14 | 0% | bar: Semana 8 20/05 M to Semana 10 03/06 M
10 | Pruebas unitarias | Juan G. | Pendiente | 2026-05-29 | 2026-06-07 | 9 | 0% | bar: Semana 9 27/05 X to Semana 10 03/06 V
FASE 4: IMPLEMENTACIÓN
11 | Pruebas de integración | Todo | Pendiente | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 9 | 0% | bar: Semana 11 10/06 L to Semana 12 17/06 V
12 | Capacitación de usuarios | Sara L. | Pendiente | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 6 | 0% | bar: Semana 11 10/06 D to Semana 12 17/06 S
13 | Despliegue en producción | Pedro M. | Pendiente | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 4 | 0% | bar: Semana 12 17/06 J to Semana 13 24/06 L
14 | Cierre y documentación | Dir. | Pendiente | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 6 | 0% | bar: Semana 12 17/06 D to Semana 13 24/06 S
LEYENDA
■ Completado
■ En Proceso
■ Pendiente
■ Retrasado

## Datos
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del proyecto | Nombre del Proyecto
Fecha de inicio | 2026-04-01
Fecha de fin | 2026-07-31
Gerente de proyecto | Nombre del Gerente
Departamento | Departamento
Presupuesto | 0
Prioridad | Alta
Versión del plan | 1.0

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
1. DATOS DEL PROYECTO
• Ir a la hoja "Datos" y completar la información general del proyecto.
• La fecha de inicio definirá el punto de partida del cronograma.
2. AGREGAR TAREAS
• En la hoja "Gantt Chart", complete las columnas A–H para cada tarea.
• Columna E (Inicio) y F (Fin): ingresar fechas en formato DD/MM/AAAA.
• Columna G (Días): se calcula automáticamente con fórmula.
• Columna H (% Avance): ingresar valor entre 0% y 100%.
3. ESTADO DE TAREAS
• Completado → tarea finalizada al 100%.
• En Proceso → tarea actualmente en ejecución.
• Pendiente → tarea no iniciada.
• Retrasado → tarea fuera de fecha.
4. BARRAS DE GANTT
• Las barras se generan automáticamente según Inicio, Fin y % Avance.
• El color de la barra refleja el estado seleccionado.
5. PERSONALIZACIÓN
• Puede agregar filas de fase copiando el formato de las existentes.
• Puede extender el cronograma agregando más semanas hacia la derecha.