PLAN DE TRABAJO

Migración de VMs Legacy a Azure con Azure Migrate

Versión 1.0

Fecha: Marzo 2026

Clasificación: Confidencial

# 1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Modernizar la infraestructura de servidores virtuales (VMs) legacy alojados en Azure, migrando a versiones de sistema operativo y configuraciones actualizadas mediante el uso de Azure Migrate como herramienta principal de discovery, evaluación y orquestación de la migración. El proyecto garantiza continuidad operativa, seguridad, cumplimiento normativo y optimización de costos cloud.

# 2. ALCANCE DEL PROYECTO

## 2.1 Dentro del Alcance

- Inventario y descubrimiento de todas las VMs legacy existentes en Azure.

- Evaluación de compatibilidad y tamaño (rightsizing) con Azure Migrate Assessment.

- Migración lift-and-shift de VMs a versiones de OS actualizadas (Windows Server 2022 / RHEL 9 / Ubuntu 22.04 LTS).

- Configuración de Azure Migrate Appliance y agentes de replicación.

- Despliegue y configuración de VPN Site-to-Site o ExpressRoute para entornos híbridos.

- Configuración de Storage Accounts (Premium SSD / Ultra Disk) para VMs de producción.

- Asignación y gestión de IPs estáticas (Private y Public) en nuevas VMs.

- Configuración de Network Security Groups (NSGs) y reglas de firewall.

- Pruebas de migración (test migration) antes de cutover.

- Cutover controlado con ventanas de mantenimiento definidas.

- Validación post-migración y monitoreo con Azure Monitor / Log Analytics.

- Documentación técnica del proceso y lecciones aprendidas.

## 2.2 Fuera del Alcance

- Rediseño de arquitectura de aplicaciones (refactoring o replatforming).

- Migración de bases de datos on-premises (se aborda en proyecto separado).

- Cambios en código fuente de aplicaciones desplegadas en las VMs.

- Migración de infraestructura fuera de Azure (AWS, GCP, on-premises no contemplados).

- Implementación de soluciones DevOps o CI/CD.

- Soporte de aplicaciones de negocio post-migración (responsabilidad del equipo de aplicaciones).

- Licenciamiento de software de terceros (SAP, Oracle, etc.).

# 3. COMPONENTES Y ARQUITECTURA TÉCNICA

## 3.1 Azure Migrate

- Azure Migrate Hub: Punto central de orquestación del proyecto.

  - Azure Migrate: Server Assessment — descubrimiento y evaluación de VMs.

  - Azure Migrate: Server Migration — replicación y migración de VMs.

- Azure Migrate Appliance: VM ligera desplegada en el entorno de origen para discovery.

  - Requisitos: 8 vCPUs, 16 GB RAM, 80 GB disco, conectividad saliente HTTPS 443.

  - Soporta discovery de VMs en VMware, Hyper-V y servidores físicos/Azure.

- Agentes de replicación: Instalados en VMs origen para replicación continua de datos.

  - Azure Site Recovery Mobility Agent para replicación de discos.

  - Dependency Agent para mapeo de dependencias entre VMs.

## 3.2 Conectividad y Redes

| Componente | Descripción | Especificación |
| --- | --- | --- |
| VPN Site-to-Site | Conexión entre VNET origen y destino | VPN Gateway SKU VpnGw2 (1 Gbps) |
| ExpressRoute (opt.) | Conexión dedicada para entornos críticos | 1-10 Gbps, SLA 99.95% |
| VNET Peering | Conectividad entre VNETs en mismo tenant | Latencia < 1ms, sin cuota de ancho de banda |
| NSGs | Control de tráfico a nivel de subred y NIC | Reglas inbound/outbound por VM |
| Azure Bastion | Acceso RDP/SSH seguro sin IP pública | SKU Standard recomendado |
| Azure Load Balancer | Distribución de carga para VMs migradas | SKU Standard, Zonas de disponibilidad |

## 3.3 Almacenamiento (Storage)

| Tipo | Uso Recomendado | IOPS Máx. | Throughput |
| --- | --- | --- | --- |
| Premium SSD (P-series) | VMs producción, BD, apps críticas | 20,000 IOPS | 900 MB/s |
| Standard SSD (E-series) | VMs desarrollo/QA, apps no críticas | 6,000 IOPS | 750 MB/s |
| Ultra Disk | Cargas I/O intensivas (SQL, SAP) | 160,000 IOPS | 2,000 MB/s |
| Azure Storage Account (Blob) | Backup, staging de migración | N/A | 60 GB/s (cuenta) |

## 3.4 Nuevas VMs de Destino

Se provisionarán VMs en la región de destino siguiendo las recomendaciones de rightsizing de Azure Migrate, con las siguientes consideraciones:

- Series recomendadas: Dsv5, Esv5, Fsv2 (según perfil de carga).

- Zonas de disponibilidad: Distribución en al menos 2 zonas para alta disponibilidad.

- Availability Sets: Para VMs que no soporten Zonas de disponibilidad.

- Managed Disks: Todos los discos como Managed Disks para mejor SLA.

- Azure Hybrid Benefit: Aplicado para licencias Windows Server con SA activo (ahorro ~40%).

- Reserved Instances: Evaluación de RI 1-3 años para reducción de costos adicional (~30-60%).

## 3.5 Gestión de IPs

- IPs privadas estáticas: Asignadas a todas las VMs de producción post-migración.

- IPs públicas: Solo para VMs que lo requieran estrictamente (SKU Standard, zona-redundante).

- DNS privado: Azure Private DNS Zones para resolución de nombres internos.

- Azure DNS: Para resolución pública si aplica.

- IPAM: Documentación de espacios de direccionamiento en CMDB/Excel de inventario.

# 4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

## 4.1 Infraestructura Mínima para Migración

| Recurso | Requerimiento Mínimo | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Azure Subscription | Contributor + User Access Admin | Despliegue de recursos migrados |
| Azure Migrate Project | 1 por región de origen | Hub de gestión de migración |
| Azure Migrate Appliance VM | 8 vCPU / 16 GB / 80 GB disco | Discovery y evaluación |
| Storage Account (replicación) | LRS, General Purpose v2 | Cache de replicación de discos |
| Cache Storage (por VM) | 1 GB por 10 GB de disco replicado | Replicación en tránsito |
| VNET destino | Espacio /16 mínimo recomendado | Alojar VMs migradas |
| VPN Gateway | VpnGw2 o superior | Conectividad híbrida |
| Bandwidth saliente | Mínimo 100 Mbps dedicado | Replicación de datos |

## 4.2 Requerimientos de Ancho de Banda

El ancho de banda requerido depende del volumen de datos a replicar y las ventanas de migración:

- Replicación inicial: ~1 Mbps por cada 100 GB de datos (estimado conservador).

- Delta replication (incremental): Proporcional al change rate diario de la VM (típicamente 5-15% del disco).

- Recomendación: Dedicar al menos 500 Mbps para migración de 10+ VMs simultáneas.

- Herramienta de estimación: Azure Migrate Bandwidth Calculator disponible en portal.

- Throttling: Configurar límites de ancho de banda en agente para no impactar producción.

# 5. REQUERIMIENTOS HUMANOS (EQUIPO DE PROYECTO)

| Rol | Cantidad | Responsabilidades | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitecto Cloud Azure | 1 | Diseño de arquitectura destino, decisiones técnicas, revisión de evaluaciones Migrate | 100% durante fases 1-3 |
| Ingeniero de Infraestructura Azure | 2 | Configuración de Migrate Appliance, agentes, replicación, VMs destino, NSGs, IPs | 100% |
| Ingeniero de Redes | 1 | VPN, ExpressRoute, VNETs, NSGs, DNS, routing | 50-75% |
| Administrador de Sistemas (Windows) | 1 | Validación de VMs Windows, OS upgrade, drivers, agentes, pruebas post-migración | 75% |
| Administrador de Sistemas (Linux) | 1 | Validación de VMs Linux, OS upgrade, configuración post-migración | 75% |
| DBA / Especialista de Aplicaciones | 1 | Validación de servicios de BD y aplicaciones post-migración | 50% |
| Project Manager | 1 | Coordinación, cronograma, comunicación, gestión de riesgos | 100% |
| Stakeholders / Propietarios de App | N/A | Aprobación de ventanas de mantenimiento, validación funcional | Por demanda |

# 6. INVENTARIO RECOMENDADO DE VMs

El siguiente es el formato de inventario recomendado a completar durante la Fase 1 (Discovery). Cada VM debe ser catalogada con la información siguiente:

| Campo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| VM Name | Nombre actual de la VM en Azure | vm-app-prod-01 |
| Resource Group | RG actual de la VM | rg-legacy-prod |
| Región Origen | Región Azure actual | East US |
| OS Actual | Sistema operativo y versión | Windows Server 2012 R2 |
| OS Destino | OS objetivo post-migración | Windows Server 2022 |
| vCPUs | Núcleos actuales | 4 |
| RAM (GB) | Memoria actual | 16 |
| Disco OS (GB) | Tamaño disco sistema | 128 |
| Discos Datos (GB) | Suma de discos de datos | 512 |
| IP Privada Actual | Dirección IP interna actual | 10.1.1.10 |
| IP Privada Destino | IP asignada en VNET destino | 10.2.1.10 |
| IP Pública | ¿Requiere IP pública? | No / Sí |
| Tier / Criticidad | P1 Crítico / P2 Alto / P3 Medio | P1 |
| Propietario App | Responsable del sistema | equipo-pagos@empresa.com |
| Dependencias | VMs o servicios dependientes | vm-db-prod-01, vm-cache-01 |
| Ventana de Maint. | Horario permitido para cutover | Sab 00:00-04:00 |
| Estado Migrate | Pendiente / En replicación / Migrado | Pendiente |
| Notas | Consideraciones especiales | Requiere licencia SQL |

# 7. ESTIMACIÓN DE COSTOS AZURE

Estimación referencial basada en escenario promedio de 20 VMs. Los costos exactos deben calcularse con Azure Pricing Calculator para el workload específico.

## 7.1 Costos de Infraestructura de Migración (Temporales)

| Recurso | SKU / Configuración | Costo Est. Mensual (USD) | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure Migrate Appliance VM | Standard_D4s_v5 (4 vCPU/16GB) | $140 | 2-3 meses |
| Storage Account (replicación) | LRS GPv2, ~2 TB estimado | $40 | Durante replicación |
| VPN Gateway (migración) | VpnGw2 (1 Gbps) | $225 | 2-3 meses |
| Cache Storage (20 VMs) | ~200 GB | $4 | Durante replicación |
| Ancho de Banda Saliente | ~5 TB estimado por migración | $150 | Por migración |
| TOTAL INFRAESTRUCTURA MIGRACIÓN |  | ~$559/mes | ~3 meses = ~$1,677 |

## 7.2 Costos de VMs Destino (Producción - Post Migración)

| SKU VM | Uso Típico | vCPU/RAM | Pay-as-you-go/mes | Reserved 1yr/mes | Reserved 3yr/mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard_D4s_v5 | App servers medianos | 4 / 16 GB | $140 | $92 (-34%) | $65 (-54%) |
| Standard_D8s_v5 | App servers grandes | 8 / 32 GB | $280 | $183 (-35%) | $130 (-54%) |
| Standard_E4s_v5 | VMs memoria optimizada | 4 / 32 GB | $252 | $165 (-35%) | $117 (-54%) |
| Standard_F4s_v2 | Compute optimizado (web) | 4 / 8 GB | $169 | $110 (-35%) | $78 (-54%) |
| Standard_D16s_v5 | VMs de alta carga | 16 / 64 GB | $560 | $366 (-35%) | $260 (-54%) |

## 7.3 Costos de Storage Producción (por VM aprox.)

| Tipo Disco | Tamaño | IOPS | Costo/mes (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Premium SSD P10 | 128 GB | 500 IOPS | $19.71 |
| Premium SSD P20 | 512 GB | 2,300 IOPS | $69.12 |
| Premium SSD P30 | 1 TB | 5,000 IOPS | $122.88 |
| Ultra Disk | 1 TB / 10K IOPS | 10,000 IOPS | ~$150+ |

## 7.4 Costos de Redes (Mensuales Producción)

| Componente | SKU | Costo Est. Mensual (USD) |
| --- | --- | --- |
| VPN Gateway (producción) | VpnGw2 Zone Redundant | $450 |
| Azure Bastion | Standard (2 instancias) | $140 |
| Public IP (Standard) | Por IP pública estática | $3.65 c/u |
| Ancho de banda saliente | Primeros 100 GB gratis, luego $0.087/GB | Variable |
| Load Balancer Standard | Por regla + datos procesados | $18 base + uso |

💡 Herramienta recomendada: https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/ — Usar junto con el reporte de rightsizing generado por Azure Migrate Assessment para obtener estimaciones precisas.

# 8. PLAN DE TRABAJO POR FASES

| Fase | Actividades | Duración Est. | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 1: Discovery y Evaluación | Despliegue Migrate Appliance · Descubrimiento de VMs · Assessment de compatibilidad y rightsizing · Mapeo de dependencias · Generación de reporte de evaluación | 2-3 semanas | Arq. Cloud + Ing. Infra |
| FASE 2: Planificación y Diseño | Definición de grupos de migración (waves) · Diseño de VNET destino · Plan de IPs · Configuración VPN/Peering · Aprobación de ventanas de mantenimiento · Comms a stakeholders | 1-2 semanas | Arq. Cloud + PM + Redes |
| FASE 3: Preparación de Entorno Destino | Creación de VNETs, subnets, NSGs · Configuración VPN/ExpressRoute · Creación de Storage Accounts · Configuración Azure Bastion · Despliegue de infraestructura base | 1-2 semanas | Ing. Infra + Redes |
| FASE 4: Replicación Inicial | Instalación de agentes en VMs origen · Configuración de replicación por grupos/waves · Monitoreo de replicación inicial · Resolución de errores de replicación | 2-4 semanas | Ing. Infra |
| FASE 5: Test Migration | Test migration de VMs por wave (entorno aislado) · Validación de conectividad · Pruebas funcionales de aplicaciones · Sign-off por propietarios · Limpieza de recursos de prueba | 1-2 semanas por wave | Ing. Infra + Admins + DBA |
| FASE 6: Cutover / Migración Final | Ejecución en ventana de mantenimiento · Cutover de VMs (stop replication → failover) · Asignación de IPs definitivas · Actualización de DNS · Validación de servicios · Comunicado de éxito | 1 noche por wave | Todo el equipo |
| FASE 7: Post-Migración | Monitoreo con Azure Monitor 72h post-migración · Optimización de rightsizing real · Activación de Azure Hybrid Benefit · Evaluación de Reserved Instances · Documentación final · Lecciones aprendidas · Limpieza de recursos legacy | 2-3 semanas | Arq. Cloud + PM + Infra |

# 9. SUPUESTOS

- Se cuenta con acceso de Contributor en la suscripción Azure de origen y destino.

- Las VMs legacy ya se encuentran en Azure (no en on-premises), por lo que no se requiere conexión física fuera de Azure.

- Los propietarios de aplicaciones están disponibles para validaciones y aprobaciones en los tiempos establecidos.

- Las ventanas de mantenimiento serán definidas y aprobadas previo al inicio de la Fase 4.

- El change rate diario de los discos de las VMs no supera el 20% promedio.

- Se dispone de ancho de banda suficiente (mínimo 100 Mbps) sin impactar producción.

- Las aplicaciones no tienen dependencias de IP hardcodeadas que impidan la migración de IPs.

- Las licencias de Windows Server con Software Assurance están activas para aprovechar Azure Hybrid Benefit.

- Azure Migrate soporta los OS actuales de las VMs legacy (ver matriz de soporte oficial).

- El proyecto utilizará un único tenant y suscripción Azure (o suscripciones del mismo tenant).

- Se contará con un ambiente de Test Migration aislado para validaciones antes del cutover.

# 10. RIESGOS Y MITIGACIONES

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Incompatibilidad de OS legacy con Azure Migrate | Media | Alto | Assessment previo con Migrate; usar Azure Disk Migration para OS no soportados |
| Pérdida de datos durante replicación | Baja | Crítico | Backup previo con Azure Backup; validar checksum post-migración |
| Downtime mayor al planificado en cutover | Media | Alto | Test Migration obligatorio; runbook detallado; rollback plan documentado |
| Aplicaciones con IPs hardcodeadas | Media | Medio | Mapeo de dependencias en Fase 1; gestión de cambio en configuraciones |
| Ancho de banda insuficiente para replicación | Baja | Medio | Monitoreo de replicación; throttling configurado; migración en waves pequeños |
| Falta de disponibilidad de stakeholders | Alta | Medio | Agendar aprobaciones con 2 semanas de anticipación; escalar al PM |
| Costos superiores a los estimados | Media | Medio | Revisión periódica con Azure Cost Management; activar alertas de presupuesto |
| Problemas de licenciamiento post-migración | Baja | Medio | Auditoría de licencias en Fase 1; coordinación con equipo de licensing |
| Fallo de VPN durante migración | Baja | Alto | Configurar VPN activo-activo con redundancia; usar VNET Peering como alternativa |
| Degradación de performance post-migración | Media | Medio | Rightsizing con Migrate Assessment; monitoreo 72h post-cutover; ajuste de SKU |

# 11. HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE REFERENCIA

## 11.1 Herramientas Azure Principales

- Azure Migrate Hub — Portal de gestión de migración.

- Azure Cost Management & Billing — Monitoreo de costos.

- Azure Monitor / Log Analytics — Monitoreo post-migración.

- Azure Advisor — Recomendaciones de optimización.

- Azure Network Watcher — Diagnóstico de redes post-migración.

- Microsoft Defender for Cloud — Seguridad y compliance post-migración.

## 11.2 Documentación Oficial

- Azure Migrate Documentation: https://learn.microsoft.com/azure/migrate

- Azure VM Migration Best Practices: https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/migrate

- Azure Pricing Calculator: https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/

- Azure Hybrid Benefit: https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/

- Supported OS for Azure Migrate: https://learn.microsoft.com/azure/migrate/migrate-support-matrix

# 12. CRITERIOS DE ÉXITO

- 100% de VMs legacy identificadas en el inventario migradas exitosamente.

- Zero pérdida de datos confirmada mediante validación post-migración.

- Downtime por VM dentro de la ventana de mantenimiento aprobada (máx. 4h).

- Todas las aplicaciones validadas funcionalmente por sus propietarios post-migración.

- Reducción de costo estimada ≥ 20% vs. estado actual (rightsizing + Hybrid Benefit).

- Documentación técnica completa entregada al cliente.

- Azure Monitor configurado con alertas activas para el 100% de VMs migradas.

Documento preparado con base en Azure Migrate Best Practices — Versión 1.0 — Marzo 2026