PLAN DE TRABAJO

Migración de Máquinas Virtuales

VMware on-premise → Microsoft Azure

Cliente: GTCX

Plataforma origen: VMware vSphere sobre Dell EMC VxRail

Plataforma destino: Microsoft Azure (IaaS / PaaS)

Versión 1.0  |  Junio 2026

# Contenido del documento

1.  Situación Actual

2.  Objetivo

3.  Arquitectura

4.  Solución Propuesta

5.  Alcances

6.  Fuera de Alcance

7.  Requerimientos Técnicos y Humanos

8.  Supuestos

9.  Tiempos de Implementación

10. Equipo de Trabajo

11. Licenciamiento

12. Modernización y Optimización de Costos

13. Calculadora Azure (Estimación de Costos)

# 1. Situación Actual

El cliente GTCX opera actualmente un entorno virtualizado sobre la plataforma VMware vSphere ejecutándose en hardware hiperconvergente Dell EMC VxRail, administrado mediante VMware vCenter Server (VCGTCX01) y VxRail Manager. La infraestructura aloja un total de 56 máquinas virtuales que soportan servicios productivos, de calidad (QA), desarrollo, infraestructura central, seguridad, monitoreo y respaldo.

## 1.1 Inventario consolidado por categoría

La siguiente tabla resume el inventario actual agrupado por familia de servicios, con los recursos provisionados, espacio realmente utilizado y memoria asignada:

| Categoría de servicio | VMs | Provisionado (GB) | Usado (GB) | RAM (GB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Respaldo (Backup – Veeam) | 2 | 22,313 | 9,566 | 24 |
| Servidores Web (IIS/Apache) | 17 | 14,332 | 7,793 | 113 |
| Estación de Trabajo (WRK) | 1 | 10,865 | 9,226 | 68 |
| Bases de Datos SQL Server | 8 | 7,767 | 1,959 | 104 |
| Seguridad (FortiAnalyzer / AV) | 2 | 2,955 | 130 | 32 |
| Infraestructura VMware (vCenter / VxRail) | 3 | 2,872 | 2,202 | 58 |
| Aplicaciones (App Servers) | 9 | 2,548 | 1,486 | 80 |
| Telefonía (PBX) | 2 | 990 | 383 | 12 |
| Bases de Datos PostgreSQL | 2 | 772 | 179 | 18 |
| Monitoreo (Zabbix) | 2 | 471 | 192 | 21 |
| Active Directory (Controladores de Dominio) | 2 | 340 | 316 | 32 |
| DHCP | 2 | 290 | 121 | 32 |
| Otros (PCI / Identidad / Colaboración / QA) | 5 | 1,133 | 658 | 20 |
| TOTAL | 57* | 67,377 (≈ 65.8 TB) | 34,043 (≈ 33.2 TB) | 615 |

* El total considera 56 VMs registradas; el renglón TOTAL muestra 57 al sumar VMs categorizadas más una correspondiente a la VM apagada (VAPCIVM) que igualmente se incluye en el conteo.

## 1.2 Métricas globales

- Total de máquinas virtuales: 56 (55 encendidas, 1 apagada – VAPCIVM).

- Almacenamiento provisionado: ≈ 65.80 TB.

- Almacenamiento realmente utilizado: ≈ 33.25 TB (≈ 50% de aprovechamiento).

- Memoria RAM asignada (en uso): ≈ 615 GB.

- Consumo de CPU agregado al momento de la captura: ≈ 47.8 GHz.

- Cargas con mayor footprint: VAVEEAMVP01 (20.15 TB – Veeam Backup), WRK2VA1US01 (10.61 TB), VAWEBVP08 (9.76 TB), VASQLVP04 (4.45 TB) y VAFAZVP01 (2.52 TB – FortiAnalyzer).

## 1.3 Inventario detallado de máquinas virtuales

A continuación se presenta el inventario individual de cada VM detectada en el entorno VMware del cliente:

| Nombre VM | Estado | Provisionado | Usado | RAM | Función / Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GT-COL-SVR-INT1 | Encendida | 190.09 GB | 169.19 GB | 8.06 GB | Colaboración interna |
| GT-SVR-DC01 | Encendida | 195.09 GB | 171.21 GB | 16.08 GB | Controlador de Dominio |
| GT-SVR-DC02 | Encendida | 145.09 GB | 145.09 GB | 16.08 GB | Controlador de Dominio |
| MTAPPVP02 | Encendida | 199.09 GB | 95.21 GB | 12.08 GB | App – Producción |
| MTAPPVP05 | Encendida | 340.09 GB | 195.74 GB | 6.05 GB | App – Producción |
| MTDHCPVP01 | Encendida | 145.09 GB | 65.06 GB | 16.08 GB | DHCP |
| MTDHCPVP02 | Encendida | 145.10 GB | 56.14 GB | 16.08 GB | DHCP |
| MTPBXVP01 | Encendida | 110.10 GB | 110.10 GB | 5.98 GB | Telefonía PBX |
| MTPBXVP02 | Encendida | 880.10 GB | 272.77 GB | 6.08 GB | Telefonía PBX |
| VAAPPVP09 | Encendida | 245.10 GB | 145.29 GB | 15.08 GB | App – Producción |
| VABCKVP01 | Encendida | 1.64 TB | 933.96 GB | 8.06 GB | Backup secundario |
| VAFAZVP01 | Encendida | 2.52 TB | 75.81 GB | 16.07 GB | FortiAnalyzer |
| VAPCIVM | Apagada | 272.27 GB | 18.06 GB | 0 GB | Cumplimiento PCI |
| VATESTVD01 | Encendida | 189.09 GB | 128.71 GB | 4.04 GB | Pruebas/QA |
| VAVSCANVP03 | Encendida | 374.65 GB | 54.51 GB | 16.08 GB | Antivirus |
| VAZABBIXVP01 | Encendida | 136.09 GB | 136.09 GB | 13.03 GB | Monitoreo Zabbix |
| VCGTCX01 (vCenter) | Encendida | 762.86 GB | 93.01 GB | 21.10 GB | vCenter Server |
| VAAADVP02 | Encendida | 209.43 GB | 173.15 GB | 8.06 GB | Azure AD Connect |
| VAAPPVD01 | Encendida | 245.04 GB | 181.16 GB | 4.04 GB | App – Desarrollo |
| VAAPPVP04 | Encendida | 229.30 GB | 173.99 GB | 16.08 GB | App – Producción |
| VAAPPVP05 | Encendida | 446.70 GB | 127.78 GB | 8.09 GB | App – Producción |
| VAAPPVP07 | Encendida | 262.17 GB | 178.27 GB | 4.04 GB | App – Producción |
| VAAPPVP10 | Encendida | 326.18 GB | 193.39 GB | 10.06 GB | App – Producción |
| VAAPPVQ01 | Encendida | 253.90 GB | 195.47 GB | 4.06 GB | App – QA |
| VAMONVP01 | Encendida | 334.98 GB | 55.53 GB | 8.06 GB | Monitoreo |
| VAPGSVD01 | Encendida | 386.04 GB | 87.38 GB | 6.05 GB | PostgreSQL – Dev |
| VAPGSVQ01 | Encendida | 385.91 GB | 91.26 GB | 12.07 GB | PostgreSQL – QA |
| VASQLVD01 | Encendida | 311.46 GB | 298.56 GB | 12.07 GB | SQL Server – Dev |
| VASQLVD02 | Encendida | 312.46 GB | 284.61 GB | 12.07 GB | SQL Server – Dev |
| VASQLVD03 | Encendida | 245.12 GB | 225.26 GB | 11.60 GB | SQL Server – Dev |
| VASQLVP03 | Encendida | 862.70 GB | 269.45 GB | 16.08 GB | SQL Server – Prod |
| VASQLVP04 | Encendida | 4.45 TB | 241.35 GB | 16.08 GB | SQL Server – Prod |
| VASQLVQ01 | Encendida | 493.47 GB | 232.14 GB | 12.11 GB | SQL Server – QA |
| VASQLVQ02 | Encendida | 493.09 GB | 200.32 GB | 12.11 GB | SQL Server – QA |
| VASQLVQ03 | Encendida | 492.32 GB | 207.07 GB | 12.11 GB | SQL Server – QA |
| VAVEEAMVP01 | Encendida | 20.15 TB | 8.43 TB | 16.08 GB | Veeam Backup principal |
| VAWEBVD01 | Encendida | 245.04 GB | 183.79 GB | 4.04 GB | Web – Dev |
| VAWEBVD02 | Encendida | 245.05 GB | 199.33 GB | 4.04 GB | Web – Dev |
| VAWEBVD03 | Encendida | 258.39 GB | 235.42 GB | 4.04 GB | Web – Dev |
| VAWEBVD04 | Encendida | 240.31 GB | 161.45 GB | 4.06 GB | Web – Dev |
| VAWEBVD06 | Encendida | 219.64 GB | 46.31 GB | 4.04 GB | Web – Dev |
| VAWEBVP04 | Encendida | 262.68 GB | 176.37 GB | 8.06 GB | Web – Prod |
| VAWEBVP05 | Encendida | 255.84 GB | 125.32 GB | 8.06 GB | Web – Prod |
| VAWEBVP06 | Encendida | 263.04 GB | 206.15 GB | 8.06 GB | Web – Prod |
| VAWEBVP07 | Encendida | 329.25 GB | 106.40 GB | 16.08 GB | Web – Prod |
| VAWEBVP08 | Encendida | 9.76 TB | 4.77 TB | 16.09 GB | Web – Prod (file repo) |
| VAWEBVP09 | Encendida | 326.34 GB | 193.53 GB | 8.06 GB | Web – Prod |
| VAWEBVP10 | Encendida | 368.73 GB | 303.19 GB | 8.04 GB | Web – Prod |
| VAWEBVQ02 | Encendida | 245.46 GB | 208.47 GB | 4.06 GB | Web – QA |
| VAWEBVQ03 | Encendida | 245.96 GB | 230.07 GB | 4.06 GB | Web – QA |
| VAWEBVQ04 | Encendida | 252.95 GB | 168.39 GB | 4.06 GB | Web – QA |
| VAWEBVQ05 | Encendida | 252.95 GB | 187.29 GB | 4.06 GB | Web – QA |
| VAWEBVQ06 | Encendida | 326.21 GB | 177.38 GB | 4.04 GB | Web – QA |
| VMware vCenter Appliance | Encendida | 1.45 TB | 1.45 TB | 21.10 GB | vCenter (no migra) |
| VxRail Manager | Encendida | 624.62 GB | 624.62 GB | 16.09 GB | Hardware mgmt (no migra) |
| WRK2VA1US01 | Encendida | 10.61 TB | 9.01 TB | 68.49 GB | Estación trabajo / file |

# 2. Objetivo

Migrar las máquinas virtuales actualmente alojadas en la infraestructura VMware on-premise (Dell EMC VxRail) hacia Microsoft Azure, asegurando la continuidad operativa de los servicios, optimizando los costos de operación, modernizando la plataforma tecnológica y habilitando capacidades nativas de nube como alta disponibilidad, escalabilidad elástica, respaldo nativo y recuperación ante desastres (DR).

## 2.1 Objetivos específicos

- Migrar el 100% de las cargas de trabajo elegibles del entorno VMware on-premise hacia Microsoft Azure, conservando los SLA actuales o mejorándolos.

- Reducir la dependencia de hardware físico propietario (VxRail) y eliminar la deuda técnica asociada al ciclo de refresco de equipo.

- Establecer una Landing Zone empresarial en Azure que cumpla con el Cloud Adoption Framework (CAF) y el Well-Architected Framework (WAF) de Microsoft.

- Implementar respaldo nativo (Azure Backup) y plan de DR (Azure Site Recovery) reemplazando o complementando Veeam.

- Habilitar gobierno, seguridad y observabilidad nativas mediante Microsoft Defender for Cloud, Azure Policy, Microsoft Sentinel y Azure Monitor.

- Reducir el TCO entre 20% y 35% durante los primeros 3 años aprovechando Azure Hybrid Benefit, Reserved Instances y/o Savings Plans.

- Modernizar (opcionalmente) cargas susceptibles a PaaS: SQL Server → Azure SQL Managed Instance; Web → App Service; PostgreSQL → Azure Database for PostgreSQL Flexible Server.

# 3. Arquitectura

La arquitectura destino se basa en una topología Hub-and-Spoke sobre Microsoft Azure, alineada con el patrón de Enterprise-Scale Landing Zone del Cloud Adoption Framework. Esta arquitectura provee segmentación de red, gobierno centralizado, seguridad perimetral y una ruta clara de modernización progresiva.

## 3.1 Componentes principales de la arquitectura destino

### 3.1.1 Suscripciones y jerarquía

- Management Group raíz con jerarquía por entornos: Platform, Landing Zones (Prod, QA, Dev), Sandbox y Decommissioned.

- Suscripciones segregadas: Connectivity (Hub), Identity, Management, Producción, QA, Desarrollo.

- Aplicación de Azure Policy y blueprints para enforcement de estándares (etiquetado, regiones permitidas, SKU permitidas, cifrado obligatorio).

### 3.1.2 Red

- VNet Hub centralizada con Azure Firewall Standard/Premium (o NVA Fortinet equivalente al actual FortiAnalyzer/FortiGate).

- VNets Spoke por entorno (Prod, QA, Dev) con peering al Hub y segmentación por subredes (Web, App, Data, Mgmt).

- Conectividad híbrida mediante Site-to-Site VPN inicial y migración posterior a ExpressRoute (50 Mbps – 1 Gbps recomendado según volumen) para la coexistencia durante la migración.

- DNS privado (Azure Private DNS Zones) integrado con los Controladores de Dominio existentes (GT-SVR-DC01/DC02).

- Network Security Groups (NSG), Application Security Groups (ASG) y rutas definidas por el usuario (UDR).

### 3.1.3 Identidad

- Extensión de Active Directory on-premise hacia Azure mediante 2 Domain Controllers réplica en Azure (sustituyendo o complementando GT-SVR-DC01/DC02).

- Sincronización Microsoft Entra Connect (anteriormente Azure AD Connect) – la VM VAAADVP02 ya cumple esta función.

- Microsoft Entra ID (Azure AD) como proveedor de identidad para servicios en la nube y SSO.

### 3.1.4 Cómputo (IaaS)

- Azure Virtual Machines en familias Dsv5 / Esv5 / Lsv3 según perfil de carga (general, memoria intensiva, storage intensivo).

- Availability Zones para cargas de producción críticas; Availability Sets para escenarios sin zonas.

- Virtual Machine Scale Sets para granjas Web (VAWEBVPxx) susceptibles a escalado horizontal.

- Discos administrados Premium SSD v2 para Producción y Standard SSD para QA/Dev.

### 3.1.5 Datos (PaaS / IaaS)

- Opción 1 – Lift & Shift: SQL Server en Azure VM con Always On Availability Groups.

- Opción 2 – Modernización: Azure SQL Managed Instance (recomendado para VASQLVP03/04) y Azure Database for PostgreSQL Flexible Server (para VAPGSVD01/Q01).

- Azure Files / Azure NetApp Files para repositorios de archivos compartidos (sustituyendo el almacenamiento masivo de WRK2VA1US01 y VAWEBVP08).

### 3.1.6 Respaldo y DR

- Recovery Services Vault con Azure Backup para VMs, archivos y bases de datos – con replicación geo-redundante (GRS).

- Azure Site Recovery (ASR) para DR entre regiones (ej. East US 2 ↔ Central US o México Central ↔ Sur Estados Unidos).

- Veeam Backup & Replication v12+ puede coexistir y reutilizar las licencias actuales apuntando a Azure Blob Storage como repositorio de respaldo de largo plazo.

### 3.1.7 Seguridad y Gobierno

- Microsoft Defender for Cloud (CSPM + CWP) habilitado en todas las suscripciones.

- Microsoft Sentinel como SIEM, ingiriendo logs de FortiAnalyzer, Azure Activity, AD, Defender y NSG Flow Logs.

- Azure Key Vault para gestión de secretos, llaves y certificados.

- Azure Policy + Initiatives (CIS, ISO 27001, PCI DSS – relevante por la presencia de VAPCIVM).

## 3.2 Regiones Azure recomendadas

- Región primaria: México Central (cuando esté disponible/preferida por latencia/regulación) o South Central US.

- Región secundaria (DR): East US 2 o North Central US.

- Validar disponibilidad de SKU específicas, cuotas y Availability Zones por región antes de comprometer la arquitectura final.

# 4. Solución Propuesta

Se propone una estrategia de migración por olas (waves), basada en el marco 6R de Microsoft / Gartner, con énfasis principal en Rehost (Lift & Shift) como mecanismo más rápido y de menor riesgo, y modernización selectiva (Replatform/Refactor) en cargas de alto valor.

## 4.1 Estrategia por carga (6R)

| Estrategia | Definición | VMs candidatas |
| --- | --- | --- |
| Rehost (Lift & Shift) | Mover la VM tal cual a Azure IaaS usando Azure Migrate. | Web (VAWEBVxxx), App, DC, DHCP, Monitoreo, FortiAnalyzer, Zabbix |
| Replatform | Cambiar el motor de ejecución sin reescribir aplicación (DB → PaaS). | VASQLVP03, VASQLVP04, VAPGSVD01, VAPGSVQ01 |
| Refactor / Rearchitect | Rediseño parcial para aprovechar servicios nativos (App Service, Containers, AKS). | Granjas Web seleccionadas, Apps susceptibles |
| Repurchase (SaaS) | Reemplazar por SaaS equivalente. | MTPBXVP01/02 → evaluar Teams Phone / SaaS PBX |
| Retire | Apagar / decomisionar. | VAPCIVM (validar), VMs obsoletas o duplicadas en QA/Dev |
| Retain | Mantener on-premise por requerimiento técnico, legal o de costo. | vCenter, VxRail Manager, VAVEEAMVP01 (parcial) |

## 4.2 Herramientas de migración

- Azure Migrate: Discovery and Assessment – inventario, dependencias, right-sizing y estimación de costos (utilizando ya el CSV de inventario actual como punto de partida).

- Azure Migrate: Server Migration con appliance VMware – replicación agentless desde vCenter hacia Azure.

- Azure Database Migration Service (DMS) – migración de SQL Server y PostgreSQL con downtime mínimo.

- Azure Data Box / AzCopy – para semilla de datos masivos (en cargas > 5 TB como Veeam, WRK y VAWEBVP08) si el enlace WAN no es suficiente.

- Veeam Backup for Microsoft Azure / Veeam Cloud Mobility – aprovechando la inversión existente en Veeam.

## 4.3 Migración por olas (Waves)

| Ola | Descripción | VMs | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Ola 0 | Fundación: Landing Zone, red, identidad, gobierno. | 0 (preparación) | Bajo |
| Ola 1 | Cargas de Desarrollo y QA (no productivas). | ≈ 18 VMs (VxxxVDxx / VxxxVQxx) | Bajo |
| Ola 2 | Cargas de soporte / infraestructura: DC réplica, DHCP, Monitoreo, Antivirus. | ≈ 8 VMs | Medio |
| Ola 3 | Aplicaciones productivas (Web y App tier). | ≈ 15 VMs | Medio-Alto |
| Ola 4 | Bases de datos productivas (SQL/PostgreSQL). | ≈ 6 VMs | Alto |
| Ola 5 | Cargas pesadas y especiales (Backup, File repos, PBX). | ≈ 5 VMs | Alto |
| Ola 6 | Cierre, decomisionado de hardware VxRail y entrega. | — | Bajo |

## 4.4 Metodología – Fases por carga

- 1) Discovery & Assessment (Azure Migrate + entrevistas técnicas).

- 2) Diseño y right-sizing (SKU Azure recomendada por VM).

- 3) Preparación: Landing Zone, conectividad, políticas, runbooks.

- 4) Replicación inicial (sin downtime).

- 5) Pruebas en aislamiento (Test Failover).

- 6) Ventana de corte (cutover) y validación post-migración.

- 7) Hypercare (15 días hábiles por ola).

- 8) Decomisionado on-premise.

# 5. Alcances

El presente proyecto considera dentro de su alcance las siguientes actividades:

- Levantamiento técnico detallado (Assessment) de las 56 máquinas virtuales del inventario, incluyendo mapeo de dependencias mediante Azure Migrate Dependency Analysis.

- Diseño e implementación de la Landing Zone empresarial en Azure (suscripciones, management groups, redes Hub-Spoke, políticas, RBAC, etiquetado, identidad).

- Configuración de conectividad híbrida (Site-to-Site VPN y/o ExpressRoute) entre el datacenter on-premise y Azure.

- Migración por olas de las VMs elegibles utilizando Azure Migrate Server Migration y/o Azure Database Migration Service.

- Right-sizing de cada VM destino con base en utilización real (no en provisionamiento original).

- Configuración de respaldo nativo (Azure Backup) y replicación DR (Azure Site Recovery) para cargas de Producción.

- Implementación de monitoreo (Azure Monitor / Log Analytics) y alertamiento para todas las VMs migradas.

- Configuración de seguridad nativa: Microsoft Defender for Cloud, Key Vault, NSG, JIT VM Access y MFA para acceso administrativo.

- Pruebas funcionales y de aceptación (UAT) acompañadas por el cliente para cada ola.

- Documentación técnica entregable: arquitectura final (HLD/LLD), runbooks de operación, procedimiento de respaldo/restauración y plan de DR.

- Transferencia de conocimiento (handover) al equipo de operación del cliente: 16 horas distribuidas en sesiones técnicas.

- Soporte Hypercare post-migración: 15 días hábiles por ola con cobertura 8x5 (extensible a 7x24 bajo costo adicional).

# 6. Fuera de Alcance

Los siguientes elementos NO forman parte del alcance del proyecto. Si el cliente requiere alguno, se cotizará por separado:

- Migración de hardware físico (servidores físicos no virtualizados, equipos de red, cabinas de almacenamiento).

- Reingeniería de código fuente de aplicaciones (refactor profundo o re-escritura).

- Migración de la VM VxRail Manager y vCenter Server, las cuales se decomisionan junto con el hardware.

- Compra, instalación o configuración de equipos físicos de red o seguridad (firewalls, switches, routers) en el datacenter on-premise.

- Adquisición de las licencias de Microsoft Azure, Windows Server, SQL Server o cualquier otro software de terceros (las licencias corren por cuenta del cliente; el proveedor puede asesorar).

- Resolución de problemas previos del entorno on-premise no relacionados con la migración (bugs de aplicación, problemas de Active Directory previos, etc.).

- Operación o administración continua (Managed Services) de las cargas migradas posterior al periodo de Hypercare.

- Migración del servicio de telefonía MTPBXVP01/02 a Microsoft Teams Phone u otra plataforma SaaS (se entrega como recomendación, no como actividad ejecutada).

- Pruebas de carga, stress testing o performance tuning más allá de la validación funcional básica.

- Capacitación formal certificada (cursos oficiales de Microsoft) para el personal del cliente.

- Cumplimiento regulatorio avanzado (auditorías PCI DSS, ISO 27001, SOC 2). El proyecto entrega la base técnica; la certificación es responsabilidad del cliente.

# 7. Requerimientos Técnicos y Humanos

## 7.1 Requerimientos técnicos

- Suscripción de Microsoft Azure activa con cuota suficiente para vCPU, IP públicas, discos y red (a validar y solicitar incrementos durante Ola 0).

- Enterprise Agreement (EA), Microsoft Customer Agreement (MCA) o Cloud Solution Provider (CSP) firmado.

- Ancho de banda mínimo recomendado on-premise → Azure: 200 Mbps dedicado durante la migración (50 Mbps mínimo). ExpressRoute recomendado para producción.

- Acceso administrativo (root/Administrador) a vCenter (VCGTCX01) para desplegar el Azure Migrate Appliance.

- Acceso a los Controladores de Dominio para configurar trust / replicación con DCs en Azure.

- Credenciales de servicio y aplicaciones para validación post-migración.

- Direccionamiento IP planificado para Azure (rangos /16 o /20 sin solapamiento con on-premise).

- Certificados SSL/TLS válidos para servicios expuestos.

- Software Assurance vigente para aprovechar Azure Hybrid Benefit en Windows Server y SQL Server (validar con licenciamiento actual).

- Inventario actualizado de aplicaciones, puertos, dependencias e integraciones con sistemas externos.

- Ventanas de mantenimiento aprobadas por el cliente para los cutovers de cada ola.

## 7.2 Requerimientos humanos del cliente

- Sponsor ejecutivo del proyecto con capacidad de decisión.

- Project Manager por parte del cliente que sea la contraparte del PM del proveedor.

- Administrador de VMware/vCenter para apoyar el discovery y los cutovers.

- Administrador de Active Directory / Identidad.

- DBA de SQL Server y PostgreSQL.

- Administrador de red (firewall, routing, DNS).

- Owners funcionales de cada aplicación crítica para validación (UAT).

- Especialista en seguridad / cumplimiento (sobre todo por la presencia de PCI).

## 7.3 Requerimientos humanos del proveedor (equipo del proyecto)

Detallado en la Sección 10 – Equipo de Trabajo.

# 8. Supuestos

- El cliente cuenta con licenciamiento Microsoft activo y vigente; el modelo de licenciamiento (EA/MCA/CSP) se confirma durante la Ola 0.

- El entorno VMware se encuentra estable y soportado en versiones compatibles con Azure Migrate (vSphere 6.5 o superior).

- El cliente provee VPN/conectividad necesaria; en caso de requerir ExpressRoute, los costos del circuito (carrier) son cubiertos por el cliente.

- Las aplicaciones se encuentran documentadas o el cliente facilita acceso a sus owners funcionales.

- No se identifican aplicaciones legacy con dependencias de hardware específico (HSM físico, licencias atadas a MAC address, etc.) que impidan la virtualización en Azure.

- El downtime planificado en cada ola es acordado y autorizado formalmente.

- Las contrapartes del cliente están disponibles dentro de los horarios planificados de cada ola.

- Los volúmenes de datos a migrar permanecen estables (±10%) durante el proyecto; cambios mayores podrían requerir replanificación.

- Las cargas etiquetadas como ‘VxxxVDxx’ (Dev) y ‘VxxxVQxx’ (QA) no son críticas y aceptan mayor tolerancia a downtime.

- El cliente acepta el modelo de responsabilidad compartida de Microsoft Azure.

- Los costos mostrados en la sección 12 (Calculadora Azure) son estimaciones; los costos finales dependen del consumo real y de las decisiones de SKU y término.

# 9. Tiempos de Implementación

El proyecto se estima en una duración total de 26 semanas (≈ 6 meses) desde el kick-off hasta el cierre formal, incluyendo Hypercare. Los tiempos pueden ajustarse según la disponibilidad del cliente, las ventanas de mantenimiento y la criticidad de cada carga.

## 9.1 Cronograma global por fase

| Fase | Descripción | Duración | Semanas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 – Kick-off & Discovery | Kick-off, descubrimiento detallado, validación de inventario, dependency mapping, assessment de aplicaciones. | 3 semanas | S1 – S3 |
| Fase 1 – Landing Zone & Diseño | Diseño HLD/LLD, construcción de Landing Zone, redes, identidad, gobierno, conectividad híbrida (VPN/ExpressRoute). | 4 semanas | S3 – S6 |
| Fase 2 – Ola 1 (Dev/QA) | Migración de cargas no productivas. Permite validar procedimientos. | 3 semanas | S6 – S9 |
| Fase 3 – Ola 2 (Infra Soporte) | DC réplica en Azure, DHCP, Monitoreo, Antivirus. | 2 semanas | S9 – S11 |
| Fase 4 – Ola 3 (Web/App Prod) | Granjas web e infraestructura de aplicaciones productivas. | 4 semanas | S11 – S15 |
| Fase 5 – Ola 4 (Bases de Datos) | SQL Server / PostgreSQL productivas (lift & shift y/o PaaS). | 4 semanas | S15 – S19 |
| Fase 6 – Ola 5 (Cargas pesadas) | Backup, file repos, PBX y especiales. | 3 semanas | S19 – S22 |
| Fase 7 – Hypercare + Cierre | Soporte post-migración, decomisionado on-premise, documentación final, handover y aceptación. | 4 semanas | S22 – S26 |

## 9.2 Hitos clave

- M1 – Kick-off formal del proyecto (Semana 1).

- M2 – Landing Zone funcional y conectividad híbrida operativa (Semana 6).

- M3 – Primera ola productiva migrada y validada (Semana 11).

- M4 – Bases de datos productivas en Azure (Semana 19).

- M5 – 100% de cargas elegibles migradas (Semana 22).

- M6 – Cierre formal, handover y firma de aceptación (Semana 26).

# 10. Equipo de Trabajo

El equipo se conforma con perfiles del proveedor y contrapartes del cliente. Los porcentajes representan dedicación promedio durante el proyecto.

## 10.1 Equipo del proveedor

| Rol | Responsabilidad principal | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Project Manager (PM) | Gestión integral del proyecto, riesgos, comunicación, status report semanal. | 50% |
| Arquitecto de Soluciones Azure (Lead) | Diseño HLD/LLD, decisiones técnicas, alineación con CAF/WAF. | 75% |
| Ingeniero de Migración (x2) | Ejecución de migraciones, configuración Azure Migrate, replicación, cutovers. | 100% |
| Ingeniero de Redes y Seguridad | Hub-Spoke, Azure Firewall/NVA, VPN/ExpressRoute, NSG, Defender, Sentinel. | 75% |
| DBA / Especialista en Datos | Migración SQL y PostgreSQL, validación de integridad, DMS. | 60% |
| Ingeniero de Identidad | Microsoft Entra, AD, MFA, integración con DCs. | 30% |
| Ingeniero de Backup & DR | Azure Backup, Azure Site Recovery, integración Veeam. | 40% |
| Especialista FinOps / Licenciamiento | Optimización de costos, Reserved Instances, AHB. | 20% |
| QA / Validación funcional | Coordinación de UAT por ola. | 40% |

## 10.2 Equipo del cliente

| Rol | Responsabilidad | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Sponsor Ejecutivo | Aprobaciones, escalamientos, decisiones estratégicas. | 10% |
| Project Manager | Coordinación con PM del proveedor, recursos internos. | 50% |
| Administrador VMware / vCenter | Apoyo en discovery y cutovers. | 40% |
| Administrador AD / Identidad | Configuración de trusts, sincronización. | 30% |
| DBA SQL y PostgreSQL | Validación de bases, performance, backups. | 40% |
| Administrador de Red | Reglas firewall, DNS, conectividad híbrida. | 40% |
| Owners de Aplicación | Pruebas funcionales por aplicación, autorización de cutover. | Variable |
| Oficial de Seguridad | Validación de cumplimiento, sobre todo en VAPCIVM. | 20% |

## 10.3 Matriz RACI (resumen)

| Actividad | PM Prov. | Arq. Azure | Ing. Mig. | Cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discovery & Assessment | A | R | C | C |
| Diseño Landing Zone | I | R/A | C | C |
| Construcción Landing Zone | A | C | R | I |
| Migración por olas | A | C | R | C |
| Pruebas UAT | C | C | C | R/A |
| Cierre y handover | R/A | C | C | R |

R = Responsable | A = Aprobador | C = Consultado | I = Informado

# 11. Licenciamiento

Una de las palancas más relevantes para optimizar el costo total de propiedad (TCO) en Azure es el aprovechamiento del licenciamiento Microsoft existente del cliente. A continuación se detallan los esquemas aplicables.

## 11.1 Azure Hybrid Benefit (AHB)

- Permite reutilizar licencias on-premise de Windows Server con Software Assurance (SA) en máquinas virtuales de Azure, evitando pagar la porción de Windows en la VM.

- Aplica también a SQL Server con SA: hasta 4 vCores Azure SQL Managed Instance por 1 core SQL Enterprise on-prem (con AHB).

- Ahorro típico: 40% en VMs Windows Server y hasta 55% en SQL Server (combinado con Reserved Instances).

- Acción: validar inventario de licencias Windows Server y SQL con SA vigente antes de iniciar la migración.

## 11.2 Reserved Instances (RI) y Savings Plans

- Reserved Instances: compromiso de 1 o 3 años sobre una SKU y región específica. Ahorros de 30% a 72% sobre Pay-As-You-Go.

- Azure Savings Plan for Compute: compromiso de gasto por hora; ofrece flexibilidad entre familias y regiones. Ahorros de hasta 65%.

- Recomendación: usar RIs de 3 años para cargas productivas estables; Savings Plan para cargas variables; Pay-As-You-Go para Dev/QA o cargas transitorias.

## 11.3 Licenciamiento por carga (recomendación)

| Componente | Tipo de licencia | Estrategia recomendada |
| --- | --- | --- |
| Windows Server 2019/2022 (VMs IaaS) | Per Core con SA + AHB | Aplicar AHB; comprar SA si no se tiene. |
| SQL Server Standard / Enterprise | Per Core con SA + AHB | Aplicar AHB; evaluar migración a Azure SQL MI. |
| Linux (RHEL / Ubuntu / SUSE) | BYOS o pay-as-you-go | Usar imágenes pago por uso para Dev; BYOS en Prod. |
| Microsoft Entra ID (Azure AD) | P1 / P2 | Validar plan actual; P2 recomendado por Conditional Access. |
| Microsoft Defender for Cloud | Por recurso/hora | Habilitar planes Defender for Servers, SQL, Storage. |
| Microsoft Sentinel | Por GB ingerido/día | Comprometer Capacity Reservation si volumen > 100 GB/día. |
| Veeam Backup | Por instancia (VUL) | Reutilizar licencias actuales hacia Azure VBR. |
| Fortinet (FortiAnalyzer/Gate) | Por VM o subscripción | BYOL si existe; o NVA marketplace. |

## 11.4 Consideraciones

- Para SQL Server Enterprise con SA, AHB permite ejecutar la misma carga en Azure sin pagar nuevamente la licencia (ideal para VASQLVP03 y VASQLVP04).

- Dev/Test: para suscripciones Visual Studio Subscription se pueden usar Dev/Test pricing con descuentos adicionales en SKU.

- Validar el contrato actual del cliente (EA, MCA o CSP) para conocer descuentos, créditos y términos.

- Realizar un ejercicio de FinOps trimestral durante el primer año para ajustar reservas y reducir gastos.

# 12. Modernización y Optimización de Costos

Esta sección complementa la estrategia de migración con un esquema de optimización agresiva de costos basado en tres pilares: (a) modernización selectiva a servicios PaaS de Azure, (b) palancas de FinOps aplicadas durante y posterior a la migración, y (c) aprovechamiento de programas de financiamiento de Microsoft. La combinación permite reducir el costo mensual estimado de Azure desde aproximadamente $9,470 USD (escenario IaaS puro con RI + AHB) hasta aproximadamente $6,070 USD, equivalente a una reducción adicional del 36% (≈ $122,000 USD en 3 años) sin comprometer SLA ni postura de seguridad.

## 12.1 Estrategia general de optimización

El enfoque es híbrido: se mantiene Lift & Shift como mecanismo principal para cargas no susceptibles a modernización rápida, mientras que un subconjunto de cargas se canaliza hacia servicios administrados que eliminan el costo del sistema operativo, reducen la huella de cómputo mediante compartición de planes y habilitan apagado automático en entornos no productivos.

- Web Dev/QA → consolidación en un Azure App Service Plan compartido (Basic B3).

- Web Producción → Azure App Service Plan dedicado (P1v3) con autoscale y deployment slots.

- SQL Producción → Azure SQL Managed Instance General Purpose con Reserved Capacity 3 años + AHB.

- SQL Dev/QA → Azure SQL Elastic Pool con esquema Dev/Test pricing.

- PostgreSQL → Azure Database for PostgreSQL Flexible Server (familia Burstable B-series).

- Cargas idle (DC, DHCP, Entra Connect, monitoreo) → familias B-series (burstable) en lugar de D-series.

- Repositorios de respaldo (Veeam) → Azure Blob Storage en tier Cool / Archive.

- Conectividad inicial → Site-to-Site VPN Gateway; migración a ExpressRoute únicamente si las métricas post-corte lo justifican.

## 12.2 Destino propuesto por máquina virtual

La siguiente matriz indica el destino propuesto y la justificación para cada una de las 56 VMs del inventario actual:

| VM | Categoría | Destino propuesto | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| GT-COL-SVR-INT1 | Colaboración | Azure VM B2ms + AHB | Carga ligera, burstable |
| GT-SVR-DC01 | Active Directory | Azure VM B2ms + AHB | DC con baja utilización |
| GT-SVR-DC02 | Active Directory | Azure VM B2ms + AHB | DC con baja utilización |
| MTAPPVP02 | App Producción | Azure VM D2s_v5 + RI 3y | Lift & Shift, stateful |
| MTAPPVP05 | App Producción | Azure VM D2s_v5 + RI 3y | Lift & Shift, stateful |
| MTDHCPVP01 | Servicios de Red | Azure VM B1ms | DHCP, carga idle |
| MTDHCPVP02 | Servicios de Red | Azure VM B1ms | DHCP, carga idle |
| MTPBXVP01 | Telefonía PBX | Retain on-premise / eval. Teams Phone | Posible SaaS futuro |
| MTPBXVP02 | Telefonía PBX | Retain on-premise / eval. Teams Phone | Posible SaaS futuro |
| VAAPPVP09 | App Producción | Azure VM D4s_v5 + RI 3y | Lift & Shift |
| VABCKVP01 | Backup secundario | Azure Blob Cool | Eliminar VM, datos en Blob |
| VAFAZVP01 | Seguridad (FortiAnalyzer) | Azure VM D2s_v5 + BYOL | NVA, reutilizar licencia |
| VAPCIVM | Cumplimiento PCI | Retire (validar) | VM apagada – evaluar decommission |
| VATESTVD01 | Pruebas/QA | Azure VM B2ms + auto-shutdown | Solo horario laboral |
| VAVSCANVP03 | Antivirus | Azure VM B2ms (eval. Defender for Endpoint) | Posible reemplazo nativo |
| VAZABBIXVP01 | Monitoreo | Azure VM B2ms (eval. Azure Monitor) | Posible reemplazo nativo |
| VCGTCX01 (vCenter) | Infraestructura VMware | Retire | No aplica en Azure |
| VAAADVP02 | Identidad (Entra Connect) | Azure VM B2ms | Carga ligera |
| VAAPPVD01 | App Dev | Azure VM B2ms + auto-shutdown | Dev burstable |
| VAAPPVP04 | App Producción | Azure VM D4s_v5 + RI 3y | Lift & Shift |
| VAAPPVP05 | App Producción | Azure VM D2s_v5 + RI 3y | Lift & Shift |
| VAAPPVP07 | App Producción | Azure VM D2s_v5 + RI 3y | Lift & Shift |
| VAAPPVP10 | App Producción | Azure VM D2s_v5 + RI 3y | Lift & Shift |
| VAAPPVQ01 | App QA | Azure VM B2ms + auto-shutdown | QA |
| VAMONVP01 | Monitoreo | Azure VM B2ms | Carga ligera |
| VAPGSVD01 | PostgreSQL Dev | Azure DB PostgreSQL Flex B1ms | PaaS Dev |
| VAPGSVQ01 | PostgreSQL QA | Azure DB PostgreSQL Flex B2s | PaaS QA |
| VASQLVD01 | SQL Dev | Azure SQL Elastic Pool (Dev/Test) | Pool compartido |
| VASQLVD02 | SQL Dev | Azure SQL Elastic Pool (Dev/Test) | Pool compartido |
| VASQLVD03 | SQL Dev | Azure SQL Elastic Pool (Dev/Test) | Pool compartido |
| VASQLVP03 | SQL Producción | Azure SQL MI GP + RC 3y + AHB | Modernización a PaaS |
| VASQLVP04 | SQL Producción | Azure SQL MI GP + RC 3y + AHB | Modernización a PaaS |
| VASQLVQ01 | SQL QA | Azure SQL Elastic Pool | Pool compartido QA |
| VASQLVQ02 | SQL QA | Azure SQL Elastic Pool | Pool compartido QA |
| VASQLVQ03 | SQL QA | Azure SQL Elastic Pool | Pool compartido QA |
| VAVEEAMVP01 | Backup principal | Azure VM E4s_v5 + Blob Cool/Archive | Repositorio en Blob |
| VAWEBVD01 | Web Dev | App Service Plan B3 compartido | Consolidación PaaS |
| VAWEBVD02 | Web Dev | App Service Plan B3 compartido | Consolidación PaaS |
| VAWEBVD03 | Web Dev | App Service Plan B3 compartido | Consolidación PaaS |
| VAWEBVD04 | Web Dev | App Service Plan B3 compartido | Consolidación PaaS |
| VAWEBVD06 | Web Dev | App Service Plan B3 compartido | Consolidación PaaS |
| VAWEBVP04 | Web Producción | App Service Plan P1v3 + autoscale | Modernización PaaS |
| VAWEBVP05 | Web Producción | App Service Plan P1v3 + autoscale | Modernización PaaS |
| VAWEBVP06 | Web Producción | App Service Plan P1v3 + autoscale | Modernización PaaS |
| VAWEBVP07 | Web Producción | App Service Plan P1v3 + autoscale | Modernización PaaS |
| VAWEBVP08 | Web Prod (File repo) | Azure VM D4s_v5 + Azure Files Hot | Volumen 9.76 TB – IaaS |
| VAWEBVP09 | Web Producción | App Service Plan P1v3 + autoscale | Modernización PaaS |
| VAWEBVP10 | Web Producción | App Service Plan P1v3 + autoscale | Modernización PaaS |
| VAWEBVQ02 | Web QA | App Service Plan B3 compartido (QA) | Consolidación PaaS |
| VAWEBVQ03 | Web QA | App Service Plan B3 compartido (QA) | Consolidación PaaS |
| VAWEBVQ04 | Web QA | App Service Plan B3 compartido (QA) | Consolidación PaaS |
| VAWEBVQ05 | Web QA | App Service Plan B3 compartido (QA) | Consolidación PaaS |
| VAWEBVQ06 | Web QA | App Service Plan B3 compartido (QA) | Consolidación PaaS |
| VMware vCenter Appliance | Infraestructura VMware | Retire | No migra |
| VxRail Manager | Hardware mgmt | Retire | No migra |
| WRK2VA1US01 | Estación trabajo / File | Azure VM E8s_v5 + Azure Files Hot | File server con ~10 TB |

## 12.3 Palancas de ahorro y su impacto mensual

Las palancas se aplican de forma acumulativa, partiendo del escenario PAYG y construyendo hasta el escenario optimizado:

| # | Palanca de ahorro | Impacto USD/mes | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reserved Instances 3 años + Azure Hybrid Benefit (línea base optimizada) | −$7,320 | Bajo |
| 2 | Auto-shutdown Dev/QA fuera de horario (12 h/día) | −$900 | Bajo |
| 3 | Consolidación Web → App Service (Dev/QA + Prod) | −$1,300 | Medio |
| 4 | VPN Gateway en lugar de ExpressRoute en etapa inicial | −$800 | Bajo |
| 5 | Azure Blob Cool / Archive para repositorios Veeam | −$300 | Medio |
| 6 | Azure SQL Managed Instance + Reserved Capacity 3 años | −$300 | Alto |
| 7 | B-series (burstable) para cargas idle (DC, DHCP, AV, monitoreo) | −$200 | Bajo |
| 8 | Defender for Cloud Plan 1 donde no aplique Plan 2 | −$100 | Bajo |
| 9 | Decommission previo (VAPCIVM + duplicados QA/Dev) | −$150 | Bajo |
|  | Ahorro adicional combinado sobre escenario IaaS + RI + AHB | ≈ −$3,400 USD/mes |  |

## 12.4 Reducción del costo de servicios profesionales

El costo de los servicios profesionales (consultoría) puede reducirse de forma significativa combinando programas de financiamiento de Microsoft con modalidades de contratación más eficientes:

- Microsoft AMMP (Azure Migration and Modernization Program): el partner integrador puede solicitar créditos directos a Microsoft que llegan a cubrir entre USD $50,000 y $150,000 del costo de Discovery, Landing Zone y migración de las primeras olas. Aplicable a partners con competencias activas y a clientes con cargas nuevas en Azure.

- FastTrack for Azure: guía de ingeniería de Microsoft sin costo adicional, incluida para clientes con Enterprise Agreement. Acompaña la construcción de Landing Zone y resuelve dudas técnicas durante la migración.

- Contratación fixed-fee por ola (entregable) en lugar de Time & Material: transfiere el riesgo de scope creep al proveedor y obliga a una planeación más precisa.

- Knowledge Transfer (KT) anticipado en Ola 2: permite que el equipo del cliente ejecute las olas finales (Ola 5/6) con apoyo puntual del proveedor, reduciendo horas facturables.

- Reutilización de Azure Migrate (Assessment + Server Migration) y Azure Database Migration Service: herramientas nativas de Microsoft gratuitas durante 180 días que reemplazan licencias de terceros.

- Solicitar al partner aplicar créditos AMMP antes de firmar el SOW; muchas veces los créditos no se piden simplemente por desconocimiento del cliente.

## 12.5 Optimizaciones que NO se recomiendan (riesgos)

Para evitar ahorros aparentes que comprometan la operación, se desaconsejan las siguientes prácticas, aún cuando reduzcan el costo en el corto plazo:

- Reducir el SLA o la frecuencia de Azure Backup: el ahorro mensual es marginal y el riesgo operativo es alto.

- Eliminar Azure Site Recovery en cargas productivas críticas: el costo de un evento sin DR supera por mucho el costo del servicio.

- Quitar Microsoft Defender for Cloud por completo: con la presencia de VAPCIVM y servicios productivos expuestos, el cumplimiento exige al menos Defender for Servers Plan 1.

- Usar Spot VMs para Bases de Datos, Domain Controllers o cargas con estado: la interrupción no controlada puede generar inconsistencias.

- Compartir App Service Plans entre Producción y Dev/QA en el mismo plan físico: rompe el aislamiento y los SLA.

- Usar Standard HDD en cargas productivas: la latencia degrada el servicio; el ahorro no compensa el impacto.

- Aplazar la implementación de etiquetado y políticas de gobierno hasta después de migrar: dificulta la trazabilidad de costos y obliga a re-trabajo posterior.

# 13. Calculadora Azure (Estimación de Costos)

Se presentan tres escenarios de costos mensuales en Microsoft Azure: (A) PAYG sin optimización como línea base de referencia, (B) IaaS puro con Reserved Instances 3 años + Azure Hybrid Benefit, y (C) escenario optimizado con modernización selectiva a PaaS, palancas de FinOps y aprovechamiento de programas Microsoft. Los costos finales deben validarse en la calculadora oficial: https://azure.microsoft.com/es-mx/pricing/calculator/

## 13.1 Premisas de la estimación

- Región de referencia: South Central US (sustituible por México Central según disponibilidad).

- Moneda: USD.

- Modelo: 730 horas/mes para Producción; 12 horas/día para Dev/QA con auto-shutdown.

- Azure Hybrid Benefit aplicado en Windows Server y SQL Server (asumiendo SA vigente).

- Reserved Instances 3 años para cargas IaaS productivas; Reserved Capacity para Azure SQL MI y planes App Service.

- App Service Plans consolidados: Dev/QA en planes B3 compartidos; Producción en plan P1v3 con autoscale.

## 13.2 Comparativa de los tres escenarios

| Escenario | Mensual (USD) | Anual (USD) | 3 años (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. PAYG sin optimización | $ 16,790 | $ 201,480 | $ 604,440 |
| B. IaaS + RI 3 años + AHB | $ 9,470 | $ 113,640 | $ 340,920 |
| C. Optimizado (PaaS + FinOps + AMMP) | $ 6,070 | $ 72,840 | $ 218,520 |
| Ahorro C vs A | $ 10,720 (≈ 64%) | $ 128,640 | $ 385,920 |
| Ahorro C vs B (delta de modernización) | $ 3,400 (≈ 36%) | $ 40,800 | $ 122,400 |

## 13.3 Desglose del escenario optimizado por componente

| Componente | Origen | Servicio Azure destino | USD/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| Web Dev/QA consolidados | 10 VMs | App Service Plan B3 (compartido Dev + QA) | $ 110 |
| Web Producción | 6 VMs | App Service Plan P1v3 × 2 + autoscale | $ 600 |
| Web Prod – File repo (VP08) | 1 VM | VM D4s_v5 + Azure Files Hot 5 TB | $ 380 |
| Aplicaciones Producción | 6 VMs | Azure VM D2/D4s_v5 + RI 3y + AHB | $ 700 |
| Aplicaciones Dev/QA | 3 VMs | Azure VM B2ms + auto-shutdown | $ 95 |
| SQL Server Producción | 2 VMs | Azure SQL MI GP + RC 3y + AHB | $ 700 |
| SQL Server QA/Dev | 6 VMs | Azure SQL Elastic Pool (Dev/Test) | $ 380 |
| PostgreSQL Dev/QA | 2 VMs | PostgreSQL Flexible Server B-series | $ 210 |
| Active Directory (DC) | 2 VMs | Azure VM B2ms + AHB | $ 75 |
| DHCP / Servicios de Red | 2 VMs | Azure VM B1ms | $ 50 |
| Monitoreo / Antivirus / Identidad | 4 VMs | Azure VM B2ms + Defender Plan 1 | $ 320 |
| Backup principal (Veeam) | 1 VM + repo | VM E4s_v5 + Blob Cool 8 TB | $ 380 |
| Almacenamiento adicional | — | Azure Files Hot / Blob Hot+Cool ~25 TB | $ 540 |
| Networking | — | VPN Gateway VpnGw2 + Azure Firewall Standard | $ 550 |
| Defender for Cloud + Sentinel | — | Defender Plan 1 + Sentinel con Capacity Reservation | $ 280 |
| Backup nativo + DR | — | Recovery Services Vault + Azure Site Recovery | $ 700 |
| TOTAL ESCENARIO OPTIMIZADO | 53 VMs activas | — | ≈ $ 6,070 |

## 13.4 Costo único del proyecto (servicios profesionales)

- Servicios profesionales de migración (Discovery + Landing Zone + 6 olas + Hypercare): se cotizan formalmente en propuesta económica separada bajo modalidad fixed-fee por ola.

- Reducción esperada vía AMMP: entre USD $50,000 y $150,000 de offset, aplicado por el partner integrador antes de la firma del SOW.

- FastTrack for Azure: cero costo adicional para clientes EA – cubre Landing Zone y olas iniciales.

- Egress de datos durante la migración: cubierto por Azure Migrate (gratuito durante 180 días).

- Azure Data Box (si se requiere para datasets > 5 TB): aprox. USD $250 por unidad/mes + envío.

## 13.5 Optimización continua (FinOps)

- Implementar Microsoft Cost Management + Azure Advisor con presupuestos, alertas y reportes ejecutivos mensuales.

- Realizar revisiones trimestrales de utilización y right-sizing dinámico con base en Azure Advisor recommendations.

- Apagado automático de cargas Dev/QA fuera de horario laboral (ahorro hasta 65% en esas cargas).

- Migración progresiva de datos fríos a Azure Blob Cool / Archive (ahorro hasta 80% sobre Hot tier).

- Evaluar Spot VMs únicamente para cargas batch o pruebas tolerantes a interrupción.

- Reevaluar Reserved Instances y Savings Plans al cierre del primer año conforme se estabilice el consumo real.

- Consolidar suscripciones y aprovechar descuentos por volumen al renovar el Enterprise Agreement.

Nota: los costos presentados son estimaciones referenciales basadas en precios públicos de Microsoft Azure al momento de elaborar este documento. La cotización formal debe generarse en la calculadora oficial de Azure y ajustarse con base en el contrato comercial del cliente (EA/MCA/CSP), los descuentos aplicables y los créditos AMMP que el partner pueda gestionar.