PROPUESTA DE MIGRACIÓN

SQL Server Log Shipping  →  Always On Availability Groups

Basada en inventario técnico real  ·  9 Bases de datos  ·  ~51.5 GB  ·  3 instancias origen + 1 réplica remota

| Parámetro | Valor (datos reales del cliente) |
| --- | --- |
| Instancias origen (Log Shipping) | 3 servidores: MXDF01PDBS003, MXDF01PDBS028, MXDF01PDBS004 |
| Réplica remota | MXKI03PDBS001 (Site remoto MXKI03) |
| Bases de datos a migrar | 9 bases de datos de usuario (~51.5 GB total) |
| Versión SQL actual | SQL Server 2022 (14 servidores) y SQL Server 2019 (1 servidor) |
| ⚠ Edición actual | Standard Edition — BLOQUEO CRÍTICO: Se requiere Enterprise Edition para Always On AG |
| Topología objetivo | 1 instancia primaria (MXDF01) + 1 réplica remota (MXKI03) por cada AG |
| Duración estimada | 12 semanas (~3 meses) desde kick-off hasta cierre |

⚠  ALERTA CRÍTICA: Todos los servidores identificados tienen SQL Server Standard Edition. Always On AG completo requiere Enterprise Edition obligatoriamente. El proyecto no puede iniciar la Fase 2 sin confirmar la adquisición de licencias Enterprise para los 4 nodos en alcance.

🔍  1.  Situación Actual (AS-IS)

Inventario técnico real proporcionado por el cliente

1.1  Inventario de Servidores SQL

El cliente cuenta con 15 instancias SQL Server distribuidas en dos sitios. El análisis del inventario revela tres hallazgos críticos: (1) todos los servidores operan con Standard Edition, (2) tres servidores tienen Log Shipping activo como mecanismo de replicación actual, y (3) los niveles de Cumulative Update no están homogeneizados entre todos los nodos.

| Servidor (Host) | Versión SQL | Edición | CU | RAM | Cores | Rol Actual | Alcance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MXDF01PDBS003 | SQL Server 2022 | Standard | CU25 | 15 GB | 8 | LogShipping | ✔ Sí |
| MXDF01PDBS028 | SQL Server 2022 | Standard | CU25 | 15 GB | 8 | LogShipping | ✔ Sí |
| MXDF01PDBS004 | SQL Server 2022 | Standard | CU25 | 15 GB | 8 | LogShipping | ✔ Sí |
| MXDF01PDBS001 | SQL Server 2022 | Standard | CU11 | 31 GB | 8 | — | — |
| MXDF01PDBS002 | SQL Server 2022 | Standard | CU25 | 15 GB | 8 | — | — |
| MXDF01PDBS008 | SQL Server 2022 | Standard | CU25 | 15 GB | 8 | — | — |
| MXDF01PDBS011 | SQL Server 2022 | Standard | CU23 | 15 GB | 8 | — | — |
| MXDF01PDBS017 | SQL Server 2022 | Standard | CU25 | 15 GB | 8 | — | — |
| MXDF01PDBS018 | SQL Server 2022 | Standard | CU25 | 15 GB | 8 | — | — |
| MXDF01PDBS019 | SQL Server 2022 | Standard | CU25 | 15 GB | 8 | — | — |
| MXDF01PDBS023 | SQL Server 2022 | Standard | CU25 | 15 GB | 8 | — | — |
| MXDF01PDBS029 | SQL Server 2022 | Standard | CU25 | 15 GB | 8 | — | — |
| MXDF01PDBS038 | SQL Server 2019 | Standard | CU32 | 63 GB | 8 | — | — |
| MXDF01PDBS042 | SQL Server 2022 | Standard | CU25 | 15 GB | 8 | — | — |
| MXKI03PDBS001 | SQL Server 2022 | Standard | CU25 | 15 GB | 8 | Réplica remota | — |

1.2  Bases de Datos en Log Shipping — Candidatas a Migración

Se identificaron 9 bases de datos de usuario distribuidas en 3 instancias con Log Shipping activo. Estas son las bases de datos que migrarán a Always On Availability Groups:

| Servidor Log Shipping | Base de Datos | Tamaño (MB) | Tamaño (GB) | Descripción / Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MXDF01PDBS003 | INSUMOS | 4,239 MB | ~4.1 GB | BD de insumos / operativa |
| MXDF01PDBS003 | REPORTWARE_IFRS9_CORE | 2,196 MB | ~2.1 GB | Reportes IFRS9 |
| MXDF01PDBS003 | RISKWARE_CORE | 17,318 MB | ~16.9 GB | Mayor BD del servidor — riesgo |
| MXDF01PDBS003 | RISKWARE_COMPUTO | 419 MB | ~0.4 GB | Módulo de cómputo de riesgo |
| MXDF01PDBS003 | SICC_CORE | 416 MB | ~0.4 GB | Sistema contable core |
| MXDF01PDBS003 | SICC_CORE_ANT | 416 MB | ~0.4 GB | Histórico SICC |
| MXDF01PDBS028 | CRR | 26,894 MB | ~26.3 GB | BD más grande del proyecto ⚠ |
| MXDF01PDBS028 | CRR_BRISKHUB | 10 MB | ~0.01 GB | Auxiliar de CRR |
| MXDF01PDBS004 | CGS_REPO_CONF | 923 MB | ~0.9 GB | Repositorio de configuración |
| TOTAL — 9 bases de datos | — | ~51.5 GB | 3 servidores origen (Log Shipping activo) |

1.3  Análisis de Almacenamiento — Servidores en Alcance

La siguiente tabla muestra el estado de almacenamiento de los 4 servidores involucrados en el proyecto. Se identificaron dos alertas de capacidad que deben resolverse antes de iniciar la Fase 3:

| Servidor | Vol. | Total (GB) | Libre (GB) | Usado (GB) | % Uso | Volumen | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MXDF01PDBS003 | C: | 149 GB | 94.7 GB | 54.6 GB | 37% | OS | OK |
| MXDF01PDBS003 | D: | 50 GB | 25.3 GB | 24.7 GB | 49% | Engine | OK |
| MXDF01PDBS003 | E: | 50 GB | 32.9 GB | 17.1 GB | 34% | Databases ⚠ | Capacidad limitada para el seed AG |
| MXDF01PDBS003 | F: | 50 GB | 34.3 GB | 15.7 GB | 31% | Backups | OK |
| MXDF01PDBS003 | G: | 50 GB | 42.4 GB | 7.6 GB | 15% | Logs | OK |
| MXDF01PDBS028 | C: | 149 GB | 99.1 GB | 50.2 GB | 34% | OS | OK |
| MXDF01PDBS028 | D: | 50 GB | 25.3 GB | 24.7 GB | 49% | Engine | OK |
| MXDF01PDBS028 | E: | 50 GB | 36.5 GB | 13.5 GB | 27% | DBs and Logs | OK |
| MXDF01PDBS028 | F: | 50 GB | 21.8 GB | 28.2 GB | 56% | Backups ⚠ | Capacidad limitada para el seed AG |
| MXDF01PDBS028 | G: | 50 GB | 37.1 GB | 12.9 GB | 26% | Logs | OK |
| MXDF01PDBS004 | C: | 149 GB | 97.3 GB | 52.0 GB | 35% | OS | OK |
| MXDF01PDBS004 | D: | 50 GB | 40.2 GB | 9.8 GB | 20% | Engine | OK |
| MXDF01PDBS004 | E: | 50 GB | 49.2 GB | 0.8 GB | 2% | Databases | OK |
| MXDF01PDBS004 | F: | 50 GB | 49.2 GB | 0.8 GB | 2% | Backups | OK |
| MXDF01PDBS004 | G: | 50 GB | 49.7 GB | 0.3 GB | 1% | Logs | OK |
| MXKI03PDBS001 | C: | 149 GB | 104.4 GB | 44.9 GB | 30% | OS | OK |
| MXKI03PDBS001 | D: | 50 GB | 28.5 GB | 21.5 GB | 43% | Engine | OK |
| MXKI03PDBS001 | E: | 50 GB | 49.9 GB | 0.1 GB | 0% | DBs and Logs ✔ | OK |
| MXKI03PDBS001 | F: | 50 GB | 19.7 GB | 30.3 GB | 61% | Backups | OK |
| MXKI03PDBS001 | G: | 50 GB | 49.9 GB | 0.1 GB | 0% | Logs | OK |

1.4  Diagnóstico del Log Shipping Actual

El mecanismo de replicación actual basado en Log Shipping presenta las siguientes características y limitaciones:

- Mecanismo: Backup de log de transacciones → copia por red → restore en servidor secundario (proceso en 3 pasos con latencia acumulada).

- RPO actual: Igual al intervalo de restore del Log Shipping. Con Log Shipping, el RPO puede ser de minutos a horas dependiendo de la frecuencia configurada.

- Failover: Manual y lento. No existe failover automático con Log Shipping; requiere intervención del DBA y tiempo de inactividad de la aplicación.

- Transparencia para aplicaciones: Nula. Las aplicaciones apuntan directamente al hostname del servidor primario. Un failover exige cambiar las cadenas de conexión manualmente.

- Readable Secondary: No disponible. Los secundarios de Log Shipping en modo NORECOVERY no son accesibles para consultas.

- Monitoreo: Basado en SQL Agent Jobs; puede haber retrasos sin alertas proactivas.

Diferencia clave con Always On: Always On AG en modo síncrono garantiza RPO = 0, failover automático en < 30 segundos y un AG Listener que redirige las conexiones automáticamente sin cambios en las aplicaciones (excepto agregar MultiSubnetFailover=True).

🎯  2.  Objetivos

Qué se busca lograr con la migración a Always On

2.1  Objetivo General

Migrar la infraestructura de replicación de bases de datos de las 3 instancias SQL Server con Log Shipping activo (MXDF01PDBS003, MXDF01PDBS028 y MXDF01PDBS004) a SQL Server Always On Availability Groups, con una réplica remota en MXKI03PDBS001, garantizando alta disponibilidad, continuidad del negocio y eliminando las limitaciones operativas del Log Shipping.

2.2  Objetivos Específicos

- Implementar 3 Availability Groups (uno por instancia origen) con réplica síncrona local y réplica asíncrona remota en MXKI03PDBS001.

- Migrar las 9 bases de datos de usuario (~51.5 GB) sin pérdida de datos y con downtime limitado a la ventana de mantenimiento acordada.

- Lograr RPO = 0 (modo síncrono) y RTO < 30 segundos mediante failover automático entre nodos primarios.

- Configurar 3 AG Listeners (uno por AG) para que las aplicaciones se reconecten automáticamente ante un failover sin cambios adicionales.

- Actualizar el mecanismo de backups para que se ejecuten en la réplica secundaria, sin impactar el rendimiento del nodo primario.

- Actualizar las cadenas de conexión de todas las aplicaciones para apuntar al AG Listener con MultiSubnetFailover=True.

- Capacitar al equipo de operaciones en los procedimientos de monitoreo, failover y gestión del AG.

- Documentar la arquitectura destino, runbooks de failover y procedimientos de recuperación ante desastre.

🏗️  3.  Arquitectura

Comparativa AS-IS vs TO-BE con servidores reales del inventario

3.1  Arquitectura AS-IS — Log Shipping (Estado Actual)

| Site Local (MXDF01) — Primario | Site Remoto (MXKI03) — Secundario Log Shipping |
| --- | --- |
| MXDF01PDBS003 (SQL 2022 Std / 15 GB RAM) BDs: INSUMOS, REPORTWARE_IFRS9_CORE, RISKWARE_CORE, RISKWARE_COMPUTO, SICC_CORE, SICC_CORE_ANT MXDF01PDBS028 (SQL 2022 Std / 15 GB RAM) BDs: CRR, CRR_BRISKHUB MXDF01PDBS004 (SQL 2022 Std / 15 GB RAM) BDs: CGS_REPO_CONF | MXKI03PDBS001 (SQL 2022 Std / 15 GB RAM) Réplica actual por Log Shipping DT_Archive8 (6,185 MB) — BD propia Mecanismo: Backup → Red → Restore RPO: variable (minutos a horas) RTO: manual (horas) Failover: NO automático |

3.2  Arquitectura TO-BE — Always On AG (Objetivo)

| Site Local MXDF01 — Primario (Read/Write) | Site Remoto MXKI03 — Réplica (Read/Only o Standby) |
| --- | --- |
| AG_003 — MXDF01PDBS003 (SQL 2022 Enterprise) BDs: INSUMOS, REPORTWARE_IFRS9_CORE, RISKWARE_CORE, RISKWARE_COMPUTO, SICC_CORE, SICC_CORE_ANT Listener: AG-LISTENER-003 ¦ Puerto 1433 AG_028 — MXDF01PDBS028 (SQL 2022 Enterprise) BDs: CRR, CRR_BRISKHUB Listener: AG-LISTENER-028 ¦ Puerto 1433 AG_004 — MXDF01PDBS004 (SQL 2022 Enterprise) BDs: CGS_REPO_CONF Listener: AG-LISTENER-004 ¦ Puerto 1433 | MXKI03PDBS001 (SQL 2022 Enterprise) Réplica de los 3 AGs en modo ASÍNCRONO (Latencia WAN justifica asíncrono) Mecanismo: Replicación de log en tiempo real RPO = 0 (síncrono local) / minutos (asíncrono remoto) RTO: < 30 segundos (automático local) Failover: AUTOMÁTICO (nodo primario caído) Drivers de aplicación: Server=AG-LISTENER-XXX,1433; MultiSubnetFailover=True; ApplicationIntent=ReadOnly (reportes) |

✅  4.  Alcance del Proyecto

Qué está incluido en esta propuesta

- Migración de las 9 bases de datos de usuario de los 3 servidores con Log Shipping activo (MXDF01PDBS003, MXDF01PDBS028, MXDF01PDBS004) a Always On AG.

- Implementación de 3 Availability Groups, uno por instancia origen, con réplica en MXKI03PDBS001.

- Configuración de WSFC (Windows Server Failover Clustering) en los 4 nodos participantes.

- Instalación/actualización de SQL Server 2022 Enterprise Edition en los 4 nodos (3 locales + MXKI03PDBS001).

- Creación de 3 AG Listeners con IPs virtuales (una por AG).

- Configuración de Read-Only Routing en las réplicas secundarias.

- Alineación del Cumulative Update (CU) en todos los nodos al mismo nivel.

- Recreación de objetos de instancia en MXKI03PDBS001: logins SQL, SQL Agent Jobs, credenciales y Linked Servers.

- Actualización de cadenas de conexión de aplicaciones para apuntar a los AG Listeners.

- Desactivación formal del Log Shipping en los 3 servidores origen post-cutover.

- Configuración de política de backups en la réplica secundaria (AUTOMATED_BACKUP_PREFERENCE=SECONDARY).

- Pruebas de failover manual y automático en ambiente de QA/validación.

- Monitoreo intensivo post-Go-Live (mínimo 72 horas).

- Documentación técnica final: arquitectura TO-BE, runbooks, procedimientos de failover.

- Capacitación al equipo de operaciones del cliente.

🚫  5.  Fuera de Alcance

Qué NO está incluido en esta propuesta

- Migración o configuración de los 11 servidores SQL sin Log Shipping activo (MXDF01PDBS001, 002, 008, 011, 017, 018, 019, 023, 029, 038, 042).

- Actualización de SQL Server 2019 a 2022 en MXDF01PDBS038 (no participa en el AG de este proyecto).

- Rediseño del modelo de datos, esquemas o procedimientos almacenados en las bases de datos.

- Modificación de lógica de negocio en aplicaciones cliente.

- Adquisición o gestión de licencias SQL Server Enterprise Edition (responsabilidad del cliente).

- Implementación de Always On en ambientes de Desarrollo o QA (salvo que se requiera explícitamente para pruebas).

- Configuración de Distributed Availability Groups entre datacenters geográficamente distantes.

- Migración de la base de datos DT_Archive8 (propia de MXKI03PDBS001, no relacionada con Log Shipping).

- Soporte a aplicaciones que no puedan modificar su cadena de conexión (se documentará como excepción y riesgo residual).

- Configuración de SolarWinds ni sus bases de datos (MXDF01PDBS011 está fuera del alcance).

- Gestión del volumen de almacenamiento (ampliación de discos o LUNs) — responsabilidad del equipo de infraestructura del cliente.

- Configuración de SSRS, SSAS o SSIS en las instancias involucradas.

📌  6.  Supuestos del Proyecto

Condiciones que se asumen como verdaderas para la validez de esta propuesta

- El cliente adquirirá las licencias de SQL Server 2022 Enterprise Edition para los 4 nodos en alcance ANTES de iniciar la Fase 2. Sin este requisito el proyecto no puede continuar.

- Los 4 servidores (MXDF01PDBS003, 028, 004 y MXKI03PDBS001) están integrados al mismo dominio de Active Directory o a dominios con relación de confianza.

- El área de redes del cliente habilitará los puertos TCP 1433, 5022 y TCP/UDP 3343 entre los nodos del AG en un plazo máximo de 5 días hábiles tras la solicitud.

- El equipo de redes asignará 3 IPs virtuales para los AG Listeners (una por instancia origen) en el segmento de red correspondiente.

- El cliente designará un responsable técnico interno con disponibilidad mínima del 50% durante todo el proyecto para validaciones y aprobaciones.

- Las aplicaciones que conectan a las instancias en Log Shipping pueden ser modificadas por el equipo de desarrollo del cliente para actualizar sus cadenas de conexión.

- El volumen F: de MXDF01PDBS028 (Backups) será ampliado o se habilitará una ruta de red alternativa antes de la Fase 3 para el backup del seed de CRR (~26 GB).

- La ventana de mantenimiento para el cutover a producción será de mínimo 6 horas durante un fin de semana acordado con al menos 72 horas de anticipación.

- Los 4 nodos cuentan con Windows Server 2019 o 2022 instalado y actualizado (pendiente de confirmar en Fase 1 de levantamiento).

- Las bases de datos de usuario en Log Shipping serán cambiadas a modo de recuperación FULL (si no lo están) como parte de las actividades del proyecto.

- MXKI03PDBS001 tiene conectividad de red estable con el site MXDF01. La latencia WAN se medirá en la Fase 1 para determinar el modo de sincronización (síncrono/asíncrono).

⚙️  7.  Requerimientos Técnicos

Condiciones de infraestructura necesarias para implementar Always On AG

| Requisito | Estado / Descripción | Acción Requerida |
| --- | --- | --- |
| Edición SQL Server | Enterprise Edition — OBLIGATORIO para Always On AG. Los 4 nodos (3 locales + MXKI03PDBS001) deben tener Enterprise. ⚠ Hoy todos tienen Standard. | Adquirir 4 licencias Enterprise Edition (Core-based). Con Software Assurance, las réplicas secundarias pasivas no requieren licencia adicional. |
| Versión SQL Server | SQL Server 2022 en todos los nodos (ya cumplido, excepto MXDF01PDBS038 con 2019 — fuera de alcance). | No acción para los 4 nodos en alcance. MXDF01PDBS038 queda fuera de este proyecto. |
| Cumulative Update (CU) | Todos los nodos deben estar en el MISMO nivel de CU. Hoy: CU25 (003/028/004) y CU25 (MXKI03). Los nodos en alcance ya están alineados en CU25. | Verificar que MXKI03PDBS001 esté en CU25. Aplicar si difiere. Planear en Fase 2. |
| Windows Server | Windows Server 2019 o 2022 en todos los nodos. (No confirmado en el inventario — validar en Fase 1). | Confirmar versión de OS en los 4 nodos durante el levantamiento técnico. |
| WSFC | Windows Server Failover Clustering en los nodos participantes del mismo AG. Mínimo 1 cluster para el sitio local. | Crear WSFC en los nodos de Site MXDF01. MXKI03 se agrega como nodo del cluster multi-sitio o como nodo en cluster separado (stretched cluster). |
| Quórum WSFC | File Share Witness o Cloud Witness (Azure Storage) para desempate de quórum. | Recomendado: Cloud Witness (Azure Blob Storage) por simplicidad y resiliencia geográfica. Confirmar conectividad a Azure. |
| Red — Replicación | Puerto TCP 5022 abierto entre MXDF01 y MXKI03. Red dedicada o VLAN para tráfico de replicación del AG. | Validar latencia entre MXDF01 y MXKI03. Si latencia WAN > 5 ms, configurar réplica MXKI03 en modo asíncrono obligatoriamente. |
| Red — AG Listener | 3 IPs virtuales (una por AG Listener) en el segmento de red del Site MXDF01. | Coordinar con el área de redes la asignación de 3 IPs virtuales antes de la Fase 3. |
| Almacenamiento | Volúmenes separados DATA/LOG/TEMPDB/BACKUP en cada nodo. Espacio disponible para seed inicial. | ⚠ Volumen F: de MXDF01PDBS028 insuficiente para backup de CRR (26 GB). Acción requerida antes de Fase 3. |
| Puertos de firewall | TCP 1433 (SQL), TCP 5022 (AG endpoint), TCP/UDP 3343 (WSFC heartbeat). | Solicitar apertura de puertos al equipo de seguridad de red en Fase 2. |

👥  8.  Requerimientos de Recursos Humanos

Perfiles requeridos para la ejecución del proyecto

| Perfil / Rol | Responsabilidades principales | Dedicación | Perfil requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| DBA Senior / Arq. SQL | Diseño TO-BE, configuración AG/WSFC/Listener, migración de BDs, pruebas de failover, monitoreo post-Go-Live | 100% durante el proyecto (≈210 hrs) | 5+ años en SQL Server 2019/2022, experiencia certificable en Always On AG |
| Arquitecto de Infraestructura | Configuración WSFC, red, firewall, almacenamiento, instalación SQL Enterprise | 60–70% durante Fases 2–3 (≈74 hrs) | Windows Server, clustering, Active Directory, storage |
| Desarrollador / Arquitecto de Apps | Inventario de cadenas de conexión, actualización de drivers y conexiones en apps | 40–50% en Fases 1 y 4 (≈46 hrs) | Conocimiento del stack tecnológico de las aplicaciones del cliente |
| Gerente de Proyecto / PMO | Coordinación, seguimiento, control de cambios, comunicación con el cliente, gestión de riesgos | 50% durante todo el proyecto (≈54 hrs) | PMP o equivalente, experiencia en proyectos de infraestructura TI |
| Responsable técnico del cliente | Proveer información, gestionar aprobaciones internas, coordinar áreas de red/infra/apps del cliente | Mínimo 50% disponibilidad | Conocimiento del ambiente SQL del cliente |

📋  9.  Plan de Actividades y Tiempos

29 actividades en 6 fases · 12 semanas · ~384 horas estimadas

⚠  Nota: La actividad F1 'Gestión de licencias Enterprise Edition' es un bloqueante paralelo. Se inicia desde la Semana 1 y debe resolverse antes de la Semana 3 para no retrasar la Fase 2 de infraestructura.

| Fase | Actividad | DBA Senior | Arq. Infra | Dev/Apps | PM | Semana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Kick-off: alineación técnica y validación del inventario con el cliente | 8 | 2 | 0 | 2 | S1 |
| F1 | Levantamiento AS-IS: Log Shipping activo, BDs, cadenas de conexión, objetos de instancia | 16 | 4 | 4 | 2 | S1–S2 |
| F1 | ⚠ Gestión de licencias Enterprise Edition (bloqueo crítico) | 2 | 0 | 0 | 4 | S1–S2 |
| F1 | Diseño de arquitectura TO-BE y documento aprobado por el cliente | 12 | 4 | 0 | 4 | S2 |
| F2 | Upgrade de CU en MXDF01PDBS003/028/004 a mismo nivel (alinear a CU25 mínimo) | 4 | 4 | 0 | 1 | S3 |
| F2 | Verificación de prerrequisitos WSFC: AD, DNS, red, puertos 1433/5022/3343 | 4 | 8 | 0 | 1 | S3 |
| F2 | Instalación/actualización SQL Server Enterprise en los 3 nodos locales y réplica remota | 8 | 12 | 0 | 2 | S3–S4 |
| F2 | Habilitar Always On en SQL Server Configuration Manager — todos los nodos | 4 | 2 | 0 | 1 | S4 |
| F2 | Crear endpoints de mirroring (puerto 5022) y configurar WSFC con quórum (Cloud Witness) | 8 | 8 | 0 | 1 | S4 |
| F3 | Cambiar las 9 BDs a modo de recuperación FULL y tomar backup base | 6 | 0 | 0 | 1 | S5 |
| F3 | Pre-seed: backup/restore WITH NORECOVERY de las 9 BDs (~51.5 GB) en MXKI03PDBS001 | 10 | 4 | 0 | 1 | S5–S6 |
| F3 | Crear AG por servidor: AG_003, AG_028, AG_004 con sus réplicas en MXKI03PDBS001 | 8 | 2 | 0 | 1 | S6 |
| F3 | Crear 3 AG Listeners (uno por instancia origen) con IPs virtuales asignadas | 6 | 2 | 0 | 1 | S6 |
| F3 | Recrear objetos de instancia en MXKI03PDBS001: logins, SQL Agent Jobs, credenciales | 12 | 0 | 4 | 1 | S6–S7 |
| F4 | Actualizar cadenas de conexión en aplicaciones al nuevo AG Listener | 4 | 0 | 12 | 2 | S7–S8 |
| F4 | Pruebas funcionales de las 9 BDs contra el Listener en ambiente de validación | 6 | 0 | 8 | 2 | S8 |
| F4 | Prueba de failover manual: simular falla del nodo primario — medir RTO | 8 | 4 | 4 | 2 | S8–S9 |
| F4 | Validación de Read-Only Routing (si se actualiza a Enterprise con SA) | 4 | 0 | 4 | 1 | S9 |
| F5 | Comunicar ventana de mantenimiento (mín. 72 h antes) | 1 | 0 | 0 | 2 | S9 |
| F5 | Backup FULL final + verificación RESTORE VERIFYONLY pre-cutover | 4 | 0 | 0 | 1 | S10 |
| F5 | Desactivar Log Shipping en los 3 servidores origen | 4 | 2 | 0 | 1 | S10 |
| F5 | Seed delta + sincronización final de las 9 BDs en producción | 4 | 2 | 0 | 1 | S10 |
| F5 | Actualizar cadenas de conexión de producción a los 3 Listeners | 2 | 0 | 4 | 1 | S10 |
| F5 | Smoke testing en producción y declaración de Go-Live | 4 | 0 | 4 | 2 | S10 |
| F6 | Monitoreo intensivo post-Go-Live (primeras 72 h): sync, latencia, failover | 12 | 4 | 0 | 2 | S11 |
| F6 | Ajuste de parámetros: Query Store, estadísticas, MAXDOP | 6 | 0 | 0 | 1 | S11 |
| F6 | Capacitación al equipo de operaciones: AG, failover, backups en secundaria | 8 | 2 | 2 | 2 | S12 |
| F6 | Documentación final: arquitectura TO-BE, runbooks, procedimientos DR | 8 | 2 | 2 | 4 | S12 |
| F6 | Reunión de cierre y entrega de acta de proyecto | 2 | 0 | 0 | 4 | S12 |
| TOTALES | 185h | 68h | 48h | 51h | 352h |

9.1  Cronograma — Diagrama de Gantt (12 Semanas)

| Fase / Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 — Planeación, Inventario y Diseño TO-BE | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⚠ Gestión de licencias Enterprise (crítico) | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 — Infraestructura: WSFC, upgrade SQL Enterprise |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alineación CU + endpoints + Always On habilitado |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 — Creación de AGs y Migración de 9 BDs |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |
| Pre-seed ~51.5 GB + AGs + Listeners |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| Objetos de instancia en MXKI03PDBS001 |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |
| F4 — Pruebas: cadenas, failover, RTO |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |
| Actualización de cadenas + pruebas funcionales |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |
| Failover manual/automático, RTO medido |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |
| F5 — Cutover a Producción ⭐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |
| Ventana mantenimiento + Go-Live producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |
| F6 — Post-Go-Live: monitoreo, docs, capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |
| Monitoreo 72h + ajuste parámetros + cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |

⭐  El cutover a Producción (Semana 10) se ejecuta en ventana de mantenimiento de fin de semana (mínimo 6 horas). Las Semanas 11–12 son de monitoreo post-Go-Live y documentación — el servicio ya opera en Always On desde la Semana 10.

⚠️  10.  Registro de Riesgos y Plan de Mitigación

8 riesgos identificados directamente del inventario del cliente

| # | Riesgo identificado | Prob. | Impacto | Plan de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | TODOS los servidores son SQL Server Standard Edition — No soporta Always On AG completo | Crítica | Crítico | BLOQUEO: Adquirir licencias Enterprise antes de iniciar la Fase 2. Sin Enterprise, solo es posible Basic AG (1 BD por AG, sin readable secondary). Estimar costo de upgrade × 4 servidores (3 locales + 1 remoto). |
| R2 | Versiones de CU desalineadas entre nodos (CU11, CU23, CU25) — AG requiere mismo nivel | Alta | Alto | Actualizar todos los nodos al mismo CU antes de crear el AG. Para MXDF01PDBS001 (CU11) el salto es grande: planear una ventana de mantenimiento dedicada. |
| R3 | MXDF01PDBS003 — Volumen E: (Databases) con ~34% libre (~17 GB). La BD RISKWARE_CORE ocupa ~17 GB | Alta | Alto | Validar espacio disponible antes del seed. Considerar ampliar el volumen E: o mover archivos de menor prioridad. El seed requiere espacio adicional para el backup transitorio. |
| R4 | MXDF01PDBS028 — Volumen F: (Backups) con ~22 GB libres. CRR ocupa ~26 GB (el backup excede el espacio disponible) | Alta | Crítico | Reubicar el destino de backups del seed de CRR a una ruta de red (UNC) o ampliar el volumen F: antes de la Fase 3. Acción urgente. |
| R5 | MXKI03PDBS001 es la única réplica remota para los 3 servidores locales — concentración de riesgo | Media | Alto | Asegurar que MXKI03PDBS001 tenga suficiente CPU/RAM para absorber carga de lectura de las 3 instancias. Con 15 GB RAM y 8 cores puede ser insuficiente en failover total. |
| R6 | Cadenas de conexión de las aplicaciones apuntan directamente a hostnames de LS — no están documentadas | Alta | Alto | Inventariar TODAS las cadenas en la Fase 1 antes de crear los Listeners. Sin este inventario, el cutover puede dejar aplicaciones sin conexión. |
| R7 | msdb de MXDF01PDBS003 tiene 1,915 MB — indica alta dependencia de SQL Agent Jobs | Media | Medio | Revisar y documentar los jobs del Log Shipping que deben eliminarse post-AG. Recrear solo los jobs de negocio en el nodo secundario. |
| R8 | MXDF01PDBS001 tiene CU11 — 14 versiones por detrás del resto. Si participa en el AG será un problema de versión | Alta | Alto | MXDF01PDBS001 NO debe integrarse al AG hasta estar en el mismo CU que los demás. Programar upgrade en ventana separada si entra en el alcance. |

🏁  11.  Criterios de Éxito y Aceptación

Condiciones objetivas y medibles para declarar el proyecto terminado

- Las 9 bases de datos de usuario están en estado SYNCHRONIZED en sus respectivos Availability Groups.

- El Log Shipping ha sido completamente desactivado en MXDF01PDBS003, MXDF01PDBS028 y MXDF01PDBS004.

- RTO medido en prueba de failover automático es menor a 30 segundos.

- RPO = 0 confirmado en modo síncrono (o RPO documentado en modo asíncrono con MXKI03PDBS001).

- Los 3 AG Listeners responden correctamente y las aplicaciones conectan a través de ellos.

- DBCC CHECKDB sin errores en todas las BDs de todos los nodos del AG.

- Los backups se ejecutan en la réplica preferida (MXKI03PDBS001) sin impactar el primario.

- Failover al site remoto (MXKI03PDBS001) probado, documentado y con procedimiento aprobado.

- Equipo de operaciones del cliente capacitado: failover, monitoreo AG, backups y rollback.

- Documentación técnica completa entregada y aceptada: arquitectura, runbooks, procedimientos.

Aprobación del Documento

| Nombre | Cargo / Empresa | Firma y Fecha |
| --- | --- | --- |

— Fin del Documento —