PROPUESTA DE SERVICIOS

Migración de 3 Sitios Web

Desde cPanel hacia Microsoft Azure

Preparado para: [Nombre del Cliente]

Preparado por: [Nombre de la Empresa Proveedora]

Fecha: Junio de 2026

Versión: 1.0

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente documento contiene la propuesta de servicios profesionales para llevar a cabo la migración de tres (3) sitios web actualmente alojados en una infraestructura tradicional de hosting compartido administrada mediante cPanel, hacia la plataforma de nube pública Microsoft Azure.

La migración tiene como propósito modernizar la plataforma de publicación web, incrementar la disponibilidad, mejorar la seguridad, habilitar la escalabilidad bajo demanda y reducir las dependencias operativas asociadas al modelo de hosting compartido. Asimismo, se busca aprovechar las capacidades nativas de Microsoft Azure en cuanto a respaldos, monitoreo, redes privadas, certificados TLS administrados y entrega de contenido global mediante CDN.

El esfuerzo se ha estimado en aproximadamente 6 a 8 semanas calendario, considerando una ventana de planeación, una etapa de configuración de la plataforma destino, la migración piloto del primer sitio, la migración de los dos sitios restantes y una etapa final de estabilización e hipercuidado (hypercare).

# 2. Situación Actual

Actualmente, el cliente cuenta con tres (3) sitios web productivos alojados en un proveedor de hosting compartido administrado a través del panel de control cPanel. Esta configuración, si bien ha permitido la operación durante el tiempo de uso, presenta limitaciones técnicas y operativas que han motivado la búsqueda de una alternativa más robusta basada en la nube.

## 2.1 Características del entorno actual

- Tres (3) sitios web productivos alojados en cPanel sobre infraestructura compartida.

- Bases de datos relacionales MySQL/MariaDB administradas mediante phpMyAdmin.

- Servidor web Apache (o LiteSpeed) con módulo PHP del lado del proveedor.

- Acceso a archivos vía FTP/SFTP y a la administración mediante el panel de cPanel.

- Certificados SSL/TLS gestionados por el proveedor (Let's Encrypt u otro).

- Correo electrónico, DNS y respaldos administrados dentro del mismo cPanel.

- Sin balanceador de carga, sin entornos diferenciados (desarrollo/QA/producción) y sin alta disponibilidad.

## 2.2 Principales problemáticas identificadas

- Recursos compartidos con otros tenants, lo que ocasiona variabilidad de desempeño.

- Limitada capacidad de escalamiento vertical y nula capacidad de escalamiento horizontal.

- Esquemas de respaldo y recuperación poco granulares y dependientes del proveedor.

- Monitoreo limitado, sin visibilidad detallada de métricas, logs o alertas proactivas.

- Mecanismos de seguridad básicos (sin WAF dedicado, sin protección DDoS administrada).

- Dificultad para implementar prácticas modernas de despliegue (CI/CD, control de versiones, ambientes aislados).

## 2.3 Inventario preliminar de los sitios

| Sitio | Tecnología (estimada) | Base de datos | Tamaño aprox. | Tráfico mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sitio 1 | WordPress / PHP 8.x | MySQL 5.7 / 8.0 | 5 – 10 GB | ≈ 50,000 visitas |
| Sitio 2 | WordPress / PHP 8.x | MySQL 5.7 / 8.0 | 3 – 6 GB | ≈ 20,000 visitas |
| Sitio 3 | HTML/PHP estático | MySQL 5.7 (opcional) | 1 – 3 GB | ≈ 10,000 visitas |

Nota: el inventario detallado deberá confirmarse durante la fase de descubrimiento (Discovery) del proyecto.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Migrar de forma controlada, segura y sin pérdida de información los tres (3) sitios web actualmente alojados en cPanel hacia la plataforma Microsoft Azure, garantizando la continuidad operativa y mejorando los atributos de calidad de la solución (disponibilidad, seguridad, desempeño y escalabilidad).

## 3.2 Objetivos específicos

- Diseñar una arquitectura objetivo en Azure alineada con buenas prácticas del Cloud Adoption Framework (CAF) y el Well-Architected Framework (WAF).

- Migrar los archivos (código, contenido estático, uploads) de cada sitio sin pérdida de información.

- Migrar las bases de datos preservando integridad referencial, codificación y zonas horarias.

- Configurar certificados TLS administrados por Azure (App Service Managed Certificates o Key Vault).

- Implementar respaldos automáticos con políticas de retención y pruebas de restauración.

- Habilitar monitoreo, alertas y logs centralizados mediante Azure Monitor y Application Insights.

- Reducir la ventana de indisponibilidad (downtime) en la transición de DNS a menos de 30 minutos por sitio.

- Capacitar al equipo del cliente para la operación básica de la nueva plataforma.

- Entregar la documentación técnica de la solución implementada (As-Built).

# 4. Arquitectura Propuesta

La arquitectura objetivo se basa en servicios administrados (PaaS) de Microsoft Azure, lo que reduce la carga operativa, mejora la seguridad y habilita capacidades nativas de escalamiento y alta disponibilidad.

## 4.1 Componentes principales

| Componente | Servicio de Azure | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Hosting de sitios | Azure App Service (Plan Linux) | Alojar los 3 sitios web en el mismo App Service Plan para optimizar costos. |
| Base de datos | Azure Database for MySQL Flexible Server | Servicio MySQL administrado con respaldos automáticos y alta disponibilidad opcional. |
| Almacenamiento | Azure Storage (Blob) | Respaldos, archivos estáticos pesados y exportes de bases de datos. |
| CDN / aceleración | Azure Front Door Standard | Distribución global, terminación TLS, WAF integrado y reglas de seguridad. |
| DNS | Azure DNS | Administración de zonas DNS de los dominios involucrados. |
| Secretos y certificados | Azure Key Vault | Custodia de cadenas de conexión, llaves API y certificados TLS. |
| Monitoreo | Azure Monitor + Application Insights + Log Analytics | Métricas, logs, alertas y trazabilidad de las aplicaciones. |
| Respaldos | Backup nativo de App Service y MySQL | Respaldos automáticos diarios con retención configurable. |
| Identidad y acceso | Microsoft Entra ID (Azure AD) + RBAC | Control de acceso administrativo al portal y a los recursos. |

## 4.2 Diagrama lógico (descripción)

El flujo de tráfico propuesto es el siguiente:

- Los usuarios resuelven el dominio a través de Azure DNS.

- Las peticiones llegan a Azure Front Door, que aplica reglas de WAF, terminación TLS y caché.

- Front Door enruta las peticiones a Azure App Service (Linux, PHP 8.x) que aloja los 3 sitios.

- App Service consume datos de Azure Database for MySQL Flexible Server a través de una red privada (VNet Integration + Private Endpoint).

- Los archivos estáticos pesados, exportes y respaldos residen en Azure Storage.

- Application Insights y Log Analytics recopilan telemetría y logs de la solución.

- Key Vault custodia secretos y certificados; App Service los consume mediante identidad administrada.

## 4.3 Consideraciones de seguridad y red

- Acceso a la base de datos únicamente a través de la VNet con Private Endpoint (no expuesta a Internet).

- Identidad administrada (Managed Identity) en App Service para acceso seguro a Key Vault y Storage.

- WAF en Front Door con políticas OWASP para mitigar ataques comunes (SQLi, XSS, etc.).

- Cifrado en tránsito (TLS 1.2+) y en reposo (cifrado nativo de los servicios).

- Habilitación de logs de auditoría y diagnóstico en todos los componentes.

# 5. Alcance del Servicio

El alcance del proyecto comprende todas las actividades necesarias para llevar los tres (3) sitios web desde su estado actual en cPanel hasta su operación productiva en Microsoft Azure, conforme a la arquitectura propuesta.

## 5.1 Actividades incluidas

- Sesión de descubrimiento (Discovery) e inventario detallado de los sitios.

- Análisis de dependencias (plugins, extensiones, librerías, versiones de PHP/MySQL).

- Diseño detallado de la arquitectura objetivo (HLD/LLD).

- Aprovisionamiento de la suscripción, grupos de recursos y servicios en Azure.

- Configuración de redes virtuales, Private Endpoints y reglas de seguridad.

- Configuración de Azure App Service Plan y los 3 App Services.

- Configuración de Azure Database for MySQL Flexible Server.

- Configuración de Azure Front Door con WAF y certificados administrados.

- Migración de archivos (código, uploads, contenido) de los 3 sitios.

- Migración de bases de datos MySQL con validación de integridad.

- Pruebas funcionales, de desempeño básico y de seguridad por sitio.

- Coordinación y ejecución del cambio de DNS (cutover) por sitio.

- Período de hipercuidado (hypercare) post go-live.

- Entrega de documentación As-Built y sesión de transferencia de conocimiento.

# 6. Fuera de Alcance

Para evitar ambigüedades, los siguientes elementos NO forman parte del presente servicio y, en caso de requerirse, serán cotizados de forma separada:

- Rediseño visual o funcional de los sitios web (UX/UI, maquetación, nuevos módulos).

- Actualización de versiones mayores de los CMS (por ejemplo, migración de WordPress 5.x a 6.x con cambios funcionales).

- Desarrollo de nuevas funcionalidades, plugins o integraciones a sistemas de terceros.

- Migración del servicio de correo electrónico actualmente alojado en cPanel.

- Migración o configuración de servicios de terceros (pasarelas de pago, CRM, ERP, etc.).

- Compra de dominios o renovación de los mismos.

- Implementación de soluciones avanzadas de DRP/BCP en regiones secundarias.

- Pruebas exhaustivas de carga, estrés o pentesting (pueden contratarse aparte).

- Soporte y operación posterior al período de hipercuidado (cubierto por un contrato de soporte independiente).

- Costos de consumo de Microsoft Azure (estos son facturados directamente por Microsoft al cliente).

# 7. Requerimientos Técnicos y Humanos

## 7.1 Requerimientos técnicos (a cargo del cliente)

- Suscripción activa de Microsoft Azure (Pay-As-You-Go, EA, CSP, etc.) con permisos de Owner para el aprovisionamiento inicial.

- Acceso administrativo de solo lectura al cPanel actual (FTP/SFTP + phpMyAdmin) durante la migración.

- Acceso al administrador del DNS (registrador del dominio) para los cambios de cutover.

- Listado de dominios, subdominios y aliases asociados a cada sitio.

- Listado de certificados TLS vigentes y sus fechas de expiración.

- Inventario de plugins, temas y módulos personalizados de cada sitio.

- Confirmación de versiones soportadas de PHP y MySQL por cada sitio.

- Aprobación formal de las ventanas de cambio (change windows) para cada cutover.

## 7.2 Requerimientos humanos (equipo del cliente)

| Rol | Responsabilidad | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador del proyecto | Toma de decisiones estratégicas y aprobación de hitos. | Bajo demanda |
| Project Manager del cliente | Punto único de contacto, coordinación interna y aprobaciones. | 25 % – 50 % |
| Responsable de TI / Hosting | Acceso a cPanel, DNS y soporte técnico del entorno actual. | 25 % |
| Webmaster / Responsable de contenido | Pruebas funcionales y validación de cada sitio migrado. | 25 % |
| Responsable de seguridad | Revisión de políticas, certificados y cumplimiento normativo. | Bajo demanda |

## 7.3 Equipo propuesto por el proveedor

| Rol | Funciones principales | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Planeación, control de avance, gestión de riesgos y comunicación. | 25 % |
| Arquitecto de soluciones en Azure | Diseño de la arquitectura objetivo, lineamientos y revisiones técnicas. | 50 % |
| Ingeniero Cloud DevOps | Aprovisionamiento de recursos, automatización (IaC) y CI/CD básico. | 100 % |
| Ingeniero de migraciones web | Migración de archivos, BD y pruebas funcionales de los sitios. | 100 % |
| Especialista en seguridad | Hardening, WAF, certificados, Key Vault y revisión de buenas prácticas. | 25 % |

# 8. Estimación de Tiempos

La duración total estimada del proyecto es de 6 a 8 semanas calendario, dependiendo de la complejidad real de los sitios identificada durante la fase de descubrimiento y de la disponibilidad del equipo del cliente.

## 8.1 Cronograma por fases

| # | Fase | Actividades clave | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descubrimiento y diseño | Inventario, análisis de dependencias, diseño HLD/LLD, plan de migración. | 1 semana |
| 2 | Aprovisionamiento de Azure | Suscripción, RBAC, red, App Service Plan, MySQL, Front Door, Key Vault, monitoreo. | 1 semana |
| 3 | Migración Sitio 1 (piloto) | Migración de archivos y BD, pruebas, ajustes, cutover del DNS. | 1 – 1.5 semanas |
| 4 | Migración Sitios 2 y 3 | Réplica del procedimiento ajustado en el piloto y cutover de cada sitio. | 1.5 – 2 semanas |
| 5 | Hipercuidado (Hypercare) | Monitoreo intensivo, ajustes finos y resolución rápida de incidencias. | 1 – 1.5 semanas |
| 6 | Cierre del proyecto | Entrega de documentación As-Built, transferencia de conocimiento y aceptación formal. | 0.5 semana |
|  | TOTAL |  | 6 – 8 semanas |

## 8.2 Hitos principales

- H1: Diseño aprobado por el cliente (fin de la semana 1).

- H2: Ambiente Azure aprovisionado y validado (fin de la semana 2).

- H3: Sitio piloto (Sitio 1) en producción en Azure (fin de la semana 3 – 3.5).

- H4: Sitios 2 y 3 en producción en Azure (fin de la semana 5 – 5.5).

- H5: Cierre formal del proyecto (fin de la semana 6 – 8).

# 9. Estimación de Costos en Azure (Calculadora)

La siguiente estimación está basada en la calculadora oficial de precios de Microsoft Azure (https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/) considerando la región East US 2 y un escenario de carga moderada acorde con el inventario preliminar. Los costos son referenciales en dólares estadounidenses (USD) y deberán confirmarse al momento del aprovisionamiento.

Importante: los precios de Azure varían por región, tipo de suscripción (Pay-As-You-Go, EA, CSP), descuentos por reserva (1 o 3 años) y plan de Ahorro. Se recomienda evaluar reservas para los componentes de mayor costo (App Service Plan y MySQL).

## 9.1 Estimación mensual de servicios

| Servicio | SKU / Configuración | Supuestos | Costo mensual (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| App Service Plan | Linux, P1v3 (2 vCPU, 8 GB) | Aloja los 3 App Services (sitios). | ≈ 145.00 |
| Azure DB for MySQL | Flexible Server, B2s (2 vCPU, 4 GB), 64 GB | Burstable, sin HA en zona, backup 7 días. | ≈ 80.00 |
| Azure Front Door | Standard (WAF incluido) | 100 GB de salida, 10M de peticiones. | ≈ 50.00 |
| Azure Storage | Blob, LRS, Hot | 100 GB para respaldos y estáticos. | ≈ 5.00 |
| Azure DNS | Zonas estándar | 3 zonas DNS hospedadas. | ≈ 3.00 |
| Azure Key Vault | Standard | Operaciones de bajo volumen. | ≈ 2.00 |
| Azure Monitor / Log Analytics / App Insights | Ingesta y retención estándar | ≈ 5 GB de ingesta mensual. | ≈ 15.00 |
| Salida de red (egress) | Bandwidth saliente Internet | Tráfico adicional al de Front Door. | ≈ 10.00 |
| Subtotal estimado |  |  | ≈ 310.00 USD |
| Contingencia (15 %) | Variaciones de consumo | Picos de tráfico o ingesta de logs. | ≈ 46.50 USD |
| TOTAL MENSUAL ESTIMADO |  |  | ≈ 356.50 USD |

## 9.2 Proyección anual

| Concepto | Costo estimado (USD) |
| --- | --- |
| Costo mensual estimado | ≈ 356.50 |
| Costo anual estimado (Pay-As-You-Go) | ≈ 4,278.00 |
| Costo anual con reserva de 1 año (estimado, ahorro 20 – 30 %) | ≈ 3,000 – 3,400 |
| Costo anual con reserva de 3 años (estimado, ahorro 40 – 55 %) | ≈ 1,900 – 2,500 |

## 9.3 Consideraciones sobre la estimación

- Los precios mostrados son referenciales con base en la lista pública de Microsoft Azure y deben ser confirmados con la calculadora oficial al momento de la firma del proyecto.

- Se recomienda generar el escenario en la calculadora oficial y exportarlo a Excel: https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/

- Para entornos productivos se sugiere evaluar Reservas de Capacidad (Reserved Instances) y Azure Savings Plan.

- Los costos de salida de datos (egress) varían en función del tráfico real; se recomienda monitorear durante los primeros 60 días.

- La estimación NO incluye el costo de los servicios profesionales (mano de obra) del proveedor, que se presentan en una propuesta económica separada.

# 10. Supuestos, Riesgos y Siguientes Pasos

## 10.1 Supuestos

- El cliente cuenta con una suscripción de Azure activa o contratará una antes del inicio de la fase 2.

- Los sitios actuales operan con tecnologías estándar (PHP/MySQL) compatibles con Azure App Service.

- El cliente proporcionará los accesos y la información requerida en tiempo y forma.

- Las ventanas de cambio se ejecutarán fuera de horario productivo, previa autorización formal.

## 10.2 Riesgos identificados

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Dependencias no documentadas (plugins, integraciones). | Retraso en la migración. | Discovery exhaustivo en la fase 1. |
| Propagación de DNS más lenta de lo esperado. | Indisponibilidad parcial percibida. | Reducir TTL 48 h antes del cutover. |
| Incompatibilidad de versiones de PHP o MySQL. | Errores funcionales tras la migración. | Pruebas de compatibilidad en piloto. |
| Costos de Azure mayores a los estimados. | Sobrecosto operativo. | Alertas de presupuesto y revisiones mensuales. |

## 10.3 Siguientes pasos

- Revisión y validación de la presente propuesta por parte del cliente.

- Sesión de aclaración de dudas y ajustes finales.

- Firma del acuerdo de servicios y orden de compra.

- Reunión de arranque (Kick-off) y agendamiento de la fase de Discovery.

— Fin del documento —