ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN A LA NUBE Microsoft Azure Microzip · CRM Zeus · TC Plus · App Móvil Directivos

Versión 1.0 ¦ Confidencial ¦ 2025

| Cliente | Organización con infraestructura híbrida | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Plataforma destino | Microsoft Azure (IaaS / PaaS) | 2025 |
| Usuarios impactados | 50 usuarios (locales y foráneos) | Clasificación |
| Versión | 1.0 — Borrador para revisión | CONFIDENCIAL |

1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la estrategia integral para migrar la infraestructura actual — compuesta por un servidor físico Windows Server 2022 con Microzip, bases de datos, enlaces al CRM Zeus, acceso TC Plus y aplicación móvil para directivos — hacia la plataforma Microsoft Azure.

El objetivo central es centralizar todos los servicios en la nube, garantizando disponibilidad 24/7, acceso seguro desde cualquier ubicación, escalabilidad bajo demanda y reducción de riesgo operacional. La migración se plantea en cuatro fases a lo largo de 16 semanas.

| 16 Semanas Duración estimada | 4 Fases Metodología de migración | 50 Usuarios Impacto directo | 99.9% SLA objetivo Azure |
| --- | --- | --- | --- |

2. Diagnóstico de Infraestructura Actual

▶  2.1 Especificaciones del Servidor Físico

| Componente | Especificación | Observación |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows Server 2022 | Licencia activa, compatible con Azure Migrate |
| Procesador | Intel Xeon (generación no especificada) | Requiere validación de generación para mapeo VM |
| Memoria RAM | 64 GB | Equivalente a Standard_D16s_v5 en Azure |
| Almacenamiento 1 | 1 TB (sistema + aplicaciones) | Candidato a Azure Managed Disk Premium SSD |
| Almacenamiento 2 | 2 TB (datos / BD) | Candidato a Azure Managed Disk Premium SSD P40 |
| Conectividad | IP no pública, acceso 50 usuarios | Requiere VPN Gateway o Azure Bastion en destino |
| Acceso de usuarios | TC Plus | Evaluar RD Gateway o Azure Virtual Desktop |
| Seguridad Microzip | Candado físico (dongle USB) | Requiere candado virtual (licencia de software) |

▶  2.2 Mapa de Componentes y Dependencias

| Componente | Tipo | Dependencias | Prioridad Migración |
| --- | --- | --- | --- |
| Microzip | Aplicación ERP | Candado físico, BD local, TC Plus | Alta — crítico de negocio |
| Bases de datos | SQL Server / Motor BD | Microzip, CRM Zeus, App Móvil | Alta — fundamento |
| CRM Zeus | SaaS suscripción por usuario | Conexión BD local, APIs externas | Media — integración |
| TC Plus | Cliente de acceso remoto | Servidor Windows, Microzip | Alta — acceso usuarios |
| App Móvil Directivos | Mobile (iOS/Android) | APIs, BD, CRM Zeus | Media — post BD migrada |
| Candado físico Microzip | Hardware dongle USB | Microzip (obligatorio) | Crítica — bloqueante |

3. Objetivos del Proyecto

▶  3.1 Objetivo General

Centralizar y migrar toda la infraestructura tecnológica hacia Microsoft Azure, mejorando la disponibilidad, seguridad, acceso remoto y capacidad de administración, manteniendo la continuidad operacional durante todo el proceso.

▶  3.2 Objetivos Específicos

| # | Objetivo | Indicador de Éxito | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Eliminar dependencia del servidor físico on-premise | 100% servicios en Azure operativos | Semana 16 |
| O2 | Resolver el candado físico de Microzip con solución virtual | Licencia virtual activa y validada | Semana 6 |
| O3 | Migrar bases de datos con cero pérdida de datos | Integridad referencial 100% | Semana 8 |
| O4 | Garantizar acceso seguro a 50 usuarios (local y remoto) | Acceso funcional con MFA activo | Semana 12 |
| O5 | Mantener integración con CRM Zeus sin interrupción | Endpoints validados post-migración | Semana 14 |
| O6 | Mantener app móvil de directivos operativa | App conectada a APIs en Azure | Semana 15 |
| O7 | Reducir tiempo de recuperación ante fallas (RTO < 4h) | Prueba de recuperación exitosa | Semana 16 |

4. Arquitectura Azure Propuesta

▶  4.1 Servicios Azure Recomendados

| Servicio Azure | Propósito | Nivel Recomendado | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure Virtual Machine (IaaS) | Alojar Microzip y TC Plus | Standard_D8s_v5 (8 vCPU / 32GB RAM) | Equivalencia con servidor actual; escalable |
| Azure SQL Managed Instance | Motor de base de datos principal | Business Critical — 8 vCores | Alta disponibilidad, réplica automática |
| Azure VPN Gateway | Conectividad segura usuarios remotos | VpnGw1 — hasta 650 Mbps | Reemplaza IP no pública actual |
| Azure Bastion | Acceso RDP/SSH sin IP pública | Standard | Seguridad: sin exposición directa a Internet |
| Azure Active Directory (Entra ID) | Autenticación y MFA usuarios | P2 (con Conditional Access) | Control de acceso centralizado |
| Azure Blob Storage | Respaldos y archivos estáticos | LRS — Hot Tier | Bajo costo, alta durabilidad |
| Azure Key Vault | Gestión de secretos y certificados | Standard | Sustituye dongle con licencia virtual |
| Azure Monitor + Log Analytics | Monitoreo y alertas | Workspace Log Analytics | Visibilidad operacional 24/7 |
| Azure Backup | Respaldo de VMs y bases de datos | Vault RSV | RTO < 4h garantizado |
| Azure API Management (APIM) | Gestión de APIs para app móvil y CRM | Developer (inicio) → Standard | Control, throttling y documentación de APIs |
| Azure App Service | Hosting de API Backend app móvil | Standard S2 | Escalabilidad automática |

▶  4.2 Solución al Candado Físico de Microzip

Este es el punto técnico más crítico y bloqueante de toda la migración. Se deben evaluar las siguientes alternativas, en orden de viabilidad:

| Opción | Descripción | Ventaja | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Licencia de Software (preferida) | Contactar al proveedor Microzip para obtener licencia sin dongle físico | Solución permanente y limpia | Depende del proveedor; puede tener costo adicional |
| 2. USB sobre IP / Virtual USB | Software como VirtualHere o USB Network Gate para exponer dongle USB hacia VM en Azure | No requiere cambio de licencia | Latencia posible; requiere equipo físico intermedio |
| 3. Azure Key Vault + SDK | Si Microzip tiene SDK de licencia, integrar con Key Vault como almacén seguro | Nativa Azure, sin hardware | Requiere soporte del fabricante de Microzip |
| 4. Servidor puente on-premise | Mantener un mini-PC on-premise solo para el dongle con VPN hacia Azure VM | Funciona sin cambios | Mantiene dependencia física parcial (fallback) |

⚠  ACCIÓN INMEDIATA REQUERIDA: Contactar al fabricante de Microzip para consultar disponibilidad de licencia virtual. Esta decisión define el cronograma completo.

5. Mapa de Ruta — Hoja de Ruta de Migración

▶  Visión de 4 Fases / 16 Semanas

| Fase | Nombre | Semanas | Entregables Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 | Preparación y Evaluación | 1 – 4 | Inventario completo, evaluación Microzip, arquitectura aprobada, suscripción Azure |
| FASE 2 | Fundamentos en la Nube | 5 – 8 | Red virtual Azure, VM de destino, BD migrada y validada, VPN activa |
| FASE 3 | Migración de Aplicaciones | 9 – 12 | Microzip en Azure operativo, TC Plus funcional, usuarios conectados con MFA |
| FASE 4 | Integración, Pruebas y Cierre | 13 – 16 | CRM Zeus integrado, App Móvil funcional, monitoreo activo, servidor físico dado de baja |

6. Plan Detallado de Actividades y Tiempos

▶  FASE 1 — Preparación y Evaluación (Semanas 1-4)

| Sem. | Actividad | Responsable | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalar Azure Migrate en servidor físico y ejecutar discovery | Arquitecto Cloud / TI Interno | Acceso al servidor físico |
| 1 | Contactar proveedor Microzip — consultar licencia virtual | Gerencia TI + Proveedor | CRÍTICO — bloqueante |
| 1 | Inventariar bases de datos: nombres, motores, tamaños, dependencias | DBA Interno | Acceso BD |
| 2 | Evaluar reporte Azure Migrate — dimensionar VMs | Arquitecto Cloud | Discovery semana 1 |
| 2 | Diseñar arquitectura de red Azure (VNet, subnets, NSG) | Arquitecto Cloud | — |
| 2 | Crear suscripción Azure y grupos de recursos | Administrador Azure | Aprobación presupuestal |
| 3 | Revisar compatibilidad TC Plus con Windows Server 2022 en VM Azure | TI Interno + Proveedor TC Plus | Especificaciones VM |
| 3 | Definir estrategia de respaldo previa a migración | Arquitecto Cloud | — |
| 3 | Capacitación básica del equipo TI en Azure Portal | Partner Azure / Trainer | Suscripción activa |
| 4 | Validar y aprobar arquitectura final — Control de cambios | Dirección General + TI | Semanas 1-3 completadas |
| 4 | Ejecutar respaldo completo del servidor físico (imagen + BD) | DBA + SysAdmin | — |
| 4 | Establecer ambiente de pruebas en Azure (sandbox) | Administrador Azure | Suscripción activa |

▶  FASE 2 — Fundamentos en la Nube (Semanas 5-8)

| Sem. | Actividad | Responsable | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Crear Virtual Network (VNet), subnets y NSG en Azure | Arquitecto Cloud | Arquitectura aprobada F1 |
| 5 | Configurar Azure VPN Gateway o ExpressRoute | Arquitecto Cloud | VNet activa |
| 5 | Desplegar Azure Bastion para acceso seguro RDP | Administrador Azure | VNet activa |
| 6 | Resolver candado virtual Microzip (implementar solución elegida) | TI + Proveedor Microzip | Decisión semana 1 (CRÍTICO) |
| 6 | Configurar Azure Active Directory / Entra ID y políticas MFA | Administrador AAD | Suscripción Azure |
| 6 | Crear Azure SQL Managed Instance (ambiente staging) | DBA Cloud | VNet activa |
| 7 | Migrar bases de datos con Azure Database Migration Service | DBA Cloud | SQL MI activa semana 6 |
| 7 | Validar integridad referencial post-migración de BD | DBA Interno + DBA Cloud | Migración BD completa |
| 7 | Configurar Azure Backup Vault (VMs y BD) | Administrador Azure | — |
| 8 | Configurar Azure Monitor y Log Analytics Workspace | Administrador Azure | VMs y BD en Azure |
| 8 | Prueba de conectividad VPN — usuarios foráneos piloto (5 usuarios) | TI Interno | VPN activa |
| 8 | Validar funcionamiento de BD desde aplicaciones de prueba | Dev + DBA | BD migrada semana 7 |

▶  FASE 3 — Migración de Aplicaciones (Semanas 9-12)

| Sem. | Actividad | Responsable | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Desplegar VM de producción (Standard_D8s_v5) en Azure | Arquitecto Cloud | Fundamentos F2 |
| 9 | Instalar y configurar Microzip en VM Azure | Proveedor Microzip + TI | Candado virtual activo (CRÍTICO) |
| 9 | Migrar archivos de configuración y datos de Microzip | SysAdmin | VM y BD activas |
| 10 | Instalar y configurar TC Plus en VM Azure | SysAdmin + Proveedor TC | VM Azure activa |
| 10 | Configurar perfiles de usuario TC Plus — migrar desde servidor físico | SysAdmin | TC Plus instalado |
| 10 | Prueba piloto Microzip + TC Plus con 10 usuarios clave | TI Interno | Microzip activo |
| 11 | Ajustes y correcciones post-piloto (bugs, rendimiento) | TI + Proveedor | Piloto semana 10 |
| 11 | Ampliar acceso a 30 usuarios — monitorear estabilidad | Administrador Azure | Ajustes completados |
| 11 | Configurar Azure Key Vault para secretos y certificados | Arquitecto Cloud | — |
| 12 | Migración completa: los 50 usuarios conectados via Azure | TI Interno | Validación semana 11 |
| 12 | Configurar políticas de Conditional Access (AAD P2) | Administrador AAD | Entra ID configurado |
| 12 | Validar que servidor físico sigue como respaldo (failback) | SysAdmin | — |

▶  FASE 4 — Integración, Pruebas y Cierre (Semanas 13-16)

| Sem. | Actividad | Responsable | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Validar y reconfigurar integración CRM Zeus con BD en Azure | Dev + CRM Zeus Proveedor | BD en Azure activa |
| 13 | Actualizar endpoints y credenciales CRM Zeus — testing | Dev Interno | Integración CRM semana 13 |
| 13 | Desplegar Azure API Management para gestión de APIs | Arquitecto Cloud | App Service activo |
| 14 | Reconectar app móvil de directivos a APIs en Azure | Dev Móvil + Arquitecto | APIM activo |
| 14 | Pruebas funcionales completas app móvil (iOS y Android) | QA / Dev Móvil | App reconectada |
| 14 | Ejecutar prueba formal de recuperación ante desastres (DR drill) | TI Interno + Arquitecto | Azure Backup activo |
| 15 | Capacitación final a usuarios — acceso con MFA, new workflows | TI Interno | Sistema completo activo |
| 15 | Documentación técnica: arquitectura, runbooks, procedimientos | Arquitecto Cloud | — |
| 15 | Revisar costos Azure reales vs estimados — ajuste de reservas | Gerencia TI + Finanzas | Sistema en producción |
| 16 | Aprobación formal de migración completa — sign-off dirección | Dirección General | Todos los entregables |
| 16 | Dar de baja servidor físico (o mantener como DR cold standby) | Gerencia TI | Sign-off completado |
| 16 | Entrega de documentación final y cierre del proyecto | Arquitecto Cloud | — |

7. Ventajas y Desventajas de la Migración

▶  7.1 Ventajas

| Categoría | Ventaja | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | SLA 99.9% garantizado por Microsoft en VMs y BD | Alto — elimina downtime por falla hardware |
| Acceso | 50 usuarios acceden de forma segura desde cualquier lugar y dispositivo | Alto — elimina dependencia de IP privada |
| Seguridad | MFA, Conditional Access, Bastion, cifrado en tránsito y reposo | Alto — superficie de ataque mínima |
| Escalabilidad | Escalar CPU/RAM en minutos sin compra de hardware | Medio — crece con el negocio |
| Recuperación | Azure Backup con RTO < 4h; Geo-replication opcional | Alto — elimina riesgo de pérdida total |
| Administración | Portal centralizado, alertas automáticas, parcheo simplificado | Alto — reducción de carga operativa TI |
| Costos a largo plazo | Elimina costos de hardware, reemplazos y mantenimiento físico | Medio — OPEX vs CAPEX predecible |
| Cumplimiento | Azure cumple con ISO 27001, SOC 2, GDPR y normativas locales | Medio — auditabilidad mejorada |
| Modernización | Base para adoptar IA, Power BI, Power Platform en el futuro | Estratégico — habilitador digital |

▶  7.2 Desventajas y Riesgos

| Categoría | Desventaja / Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Costos operativos | Costo mensual recurrente en Azure (OPEX permanente) | Reservas 1-3 años con ahorro hasta 62% |
| Candado Microzip | Dongle físico puede bloquear toda la migración | Contactar proveedor en semana 1 — prioridad crítica |
| Conectividad | Si falla Internet local, usuarios no acceden al sistema | Azure VPN redundante + política de contingencia |
| Curva de aprendizaje | El equipo TI debe capacitarse en Azure | Plan de capacitación en Fase 1 |
| Dependencia del proveedor | Microservicio en nube de Microsoft (vendor lock-in) | Arquitectura con estándares abiertos donde sea posible |
| Latencia | Posible latencia percibida vs. servidor local | Elegir región Azure más cercana (East US 2 o Brazil South) |
| Licenciamiento | Costo adicional de Windows Server en VM puede aplicar | Azure Hybrid Benefit si tienen licencias SA activas |
| Migración BD | Riesgo de pérdida o corrupción de datos durante migración | Doble respaldo + migración en horario no laboral |

8. Supuestos del Proyecto

| # | Supuesto | Categoría | Impacto si no se cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | El proveedor de Microzip ofrece una modalidad de licencia virtual o solución compatible con la nube | CRÍTICO | Bloquea toda la migración — se debe resolver en Semana 1 |
| S2 | La organización cuenta con suscripción Azure activa o puede crearla con tarjeta corporativa | Alto | Retraso en inicio de Fase 2 |
| S3 | El equipo TI interno puede dedicar entre 20-30% de su tiempo al proyecto durante 16 semanas | Alto | Alargamiento del cronograma |
| S4 | El CRM Zeus permite reconfiguración de endpoints sin costo adicional del proveedor | Medio | Costo y tiempo adicional en Fase 4 |
| S5 | La aplicación móvil de directivos tiene código fuente accesible o proveedor disponible para reconfiguración | Medio | Posible rediseño de la app en Fase 4 |
| S6 | La conexión a Internet del sitio principal tiene ancho de banda suficiente (mínimo 20 Mbps dedicados) | Alto | Degradación de experiencia de usuarios locales |
| S7 | Los datos en las bases de datos actuales están en buen estado estructural (sin corrupción) | Alto | Limpieza previa a migración necesaria |
| S8 | El proveedor de TC Plus tiene versión compatible con Windows Server en VM Azure | Medio | Requiere solución alternativa de acceso remoto |
| S9 | La dirección general aprueba el presupuesto estimado antes del inicio de la Fase 2 | Alto | Paralización del proyecto |
| S10 | No existen obligaciones contractuales que impidan la migración de los datos a la nube | Medio | Revisión legal necesaria (especialmente CRM Zeus SaaS) |

9. Estimación de Costos Azure

▶  9.1 Servicios y Costos Estimados Mensuales

Los siguientes costos son estimados con base en precios públicos de Azure (región East US 2 o Brazil South). Los precios exactos deben validarse en la Calculadora de Precios de Azure: https://azure.microsoft.com/es-mx/pricing/calculator/

| Servicio Azure | Configuración | Costo/mes USD (est.) | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure Virtual Machine | Standard_D8s_v5 (8 vCPU / 32 GB RAM) — Windows Server | $380 – $420 | Con Azure Hybrid Benefit: ~$200-$250 |
| Azure SQL Managed Instance | Business Critical — 8 vCores — 256 GB | $1,200 – $1,500 | Alta disponibilidad incluida; reducible a GP para menor costo |
| Azure VPN Gateway | VpnGw1 — zona de disponibilidad | $140 – $160 | Incluye 2 túneles VPN activos |
| Azure Bastion | Standard SKU | $140 – $180 | Por hora de uso + transferencia |
| Azure Active Directory P2 | 50 usuarios × $9/usuario | $450 | Incluye MFA + Conditional Access + PIM |
| Azure Blob Storage | 1 TB LRS Hot Tier | $20 – $25 | Respaldos y archivos estáticos |
| Azure Key Vault | Standard — operaciones incluidas | $5 – $10 | Secretos, certificados, licencia virtual |
| Azure Backup | VMs + SQL MI | $80 – $120 | Según datos protegidos y retención |
| Azure Monitor + Log Analytics | Workspace + alertas básicas | $40 – $80 | Según volumen de logs ingestados |
| Azure API Management | Developer → Standard | $50 – $200 | Iniciar con Developer; migrar a Standard en producción |
| Azure App Service | Standard S2 — 2 vCPU / 3.5 GB | $75 – $100 | Backend de APIs para app móvil |
| Ancho de banda (egress) | ~500 GB/mes estimado | $35 – $50 | Primer 5 GB gratuito; $0.08/GB siguiente |
| TOTAL ESTIMADO |  | $2,615 – $3,345/mes | Rango según uso real y optimizaciones |

▶  9.2 Escenarios de Optimización de Costos

| Estrategia | Ahorro Estimado | Requisito |
| --- | --- | --- |
| Reserved Instances (1 año) para VM y SQL MI | 30% – 40% en VM y BD | Compromiso de pago anual |
| Azure Hybrid Benefit (licencias Windows + SQL) | 20% – 40% en cómputo | Licencias SA activas on-premise |
| Dev/Test pricing para ambientes no productivos | 55% en VMs de desarrollo | Suscripción Dev/Test de Azure |
| Bajar SQL MI a General Purpose (si disponibilidad estándar es aceptable) | $500 – $700/mes menos | Validar SLA interno aceptable |
| Auto-shutdown de VMs no productivas (noches/fines de semana) | 20% – 30% en VMs sandbox | No aplica a producción |

💡 Rango de costo total optimizado con Reserved Instances + Hybrid Benefit: USD $1,800 – $2,200 / mes ¦ USD $21,600 – $26,400 / año Verificar en: https://azure.microsoft.com/es-mx/pricing/calculator/

10. Criterios de Éxito y Gestión de Riesgos

▶  10.1 Criterios de Aceptación

| Criterio | Métrica | Umbral mínimo |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad del sistema | Uptime mensual | ≥ 99.5% |
| Rendimiento Microzip | Tiempo de respuesta transacciones | ≤ tiempo actual en servidor físico |
| Acceso de usuarios | Usuarios conectados exitosamente | 100% de los 50 usuarios |
| Integridad de datos | Registros migrados vs originales | 100% sin diferencias |
| Seguridad | Intentos de acceso no autorizado | 0 brechas en 30 días post-migración |
| Recuperación | RTO probado en DR drill | < 4 horas |
| Satisfacción usuarios | Encuesta post-migración | ≥ 4/5 en escala de satisfacción |

▶  10.2 Matriz de Riesgos Principales

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microzip sin licencia virtual disponible | Media | Crítico | ALTO | Evaluar USB-over-IP como fallback; negociar con proveedor |
| Corrupción de BD durante migración | Baja | Crítico | ALTO | Doble respaldo + migración en horario nocturno + validación |
| Conectividad Internet insuficiente | Media | Alto | ALTO | Medir ancho de banda actual; considerar upgrade ISP |
| Rechazo de usuarios al cambio | Alta | Medio | MEDIO | Capacitación + mesa de ayuda dedicada primeras 2 semanas |
| Incompatibilidad TC Plus con Azure VM | Baja | Alto | MEDIO | Prueba en sandbox semana 3; alternativa: Azure Virtual Desktop |
| Sobrecosto Azure vs estimado | Media | Medio | MEDIO | Monitoreo de costos semanal; Azure Cost Management + Budgets |

11. Próximos Pasos Inmediatos

| Prioridad | Acción | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 CRÍTICO | Contactar proveedor Microzip para consultar licencia virtual / solución sin dongle | Gerencia TI | Semana 1 — Día 3 |
| 🔴 CRÍTICO | Aprobar presupuesto de migración y suscripción Azure | Dirección General | Semana 1 — Día 5 |
| 🟡 ALTO | Instalar Azure Migrate y ejecutar discovery del servidor físico | TI Interno | Semana 1 |
| 🟡 ALTO | Inventariar y documentar todas las bases de datos | DBA Interno | Semana 1-2 |
| 🟢 MEDIO | Programar sesión de alineación con proveedor TC Plus | TI Interno | Semana 2 |
| 🟢 MEDIO | Capacitar al equipo TI en fundamentos de Azure (AZ-900) | Gerencia TI | Semana 2-3 |
| 🟢 MEDIO | Revisar contratos vigentes (CRM Zeus, TC Plus) para cláusulas de nube | Jurídico / TI | Semana 2 |

Este documento es un punto de partida estratégico. Se recomienda su revisión con el equipo técnico, los proveedores de Microzip y TC Plus, y un arquitecto certificado en Microsoft Azure antes de iniciar la implementación.