PLAN ESTRATEGICO DE MIGRACION Y ACTUALIZACION Mapa de Ruta — Modernizacion de Infraestructura TI Active Directory · Entra ID · Microsoft 365 · Intune · Seguridad Servidores de Impresion · Bases de Datos · Servicios On-Premises

Este documento define el plan estrategico, la hoja de ruta por fases y los lineamientos tecnicos y organizacionales para la migracion completa de los servicios de infraestructura on-premises hacia un modelo moderno basado en Microsoft Entra ID, Microsoft 365 y Microsoft Intune. Version; 1.0 — Marzo 2026. Clasificacion; Confidencial — Uso Interno. Duracion estimada; 12 a 18 meses. Metodologia; Agile / ITIL. Audiencia; Alta Direccion, Gerencia TI, Equipos Tecnicos.

Contenido del documento: 1. Resumen Ejecutivo 2. Objetivos del Proyecto 3. Alcance 4. Fuera de Alcance 5. Supuestos del Proyecto 6. Requerimientos Tecnicos y Humanos 7. Consideraciones Criticas y Riesgos 8. Estrategia de Migracion por Servicio 9. Seguridad — Marco y Controles 10. Mapa de Ruta por Fases (Roadmap) 11. Estimacion de Tiempos y Recursos 12. Criterios de Exito y KPIs 13. Glosario de Terminos

1. RESUMEN EJECUTIVO Vision general del proyecto de modernizacion

La organizacion enfrenta el desafio de modernizar su infraestructura tecnologica, la cual se basa en servicios de Active Directory on-premises que han cumplido su ciclo de vida util. La proliferacion de dispositivos moviles, el trabajo remoto, el aumento de amenazas de seguridad y la evolucion de las aplicaciones hacia modelos SaaS hacen imperativa una transformacion hacia una arquitectura de identidad moderna basada en la nube.

Este documento define el plan estrategico completo para migrar los servicios de Active Directory (AD DS), DNS, servidores de impresion, bases de datos locales y otros servicios alojados en los Domain Controllers hacia el ecosistema moderno de Microsoft: Entra ID (Azure Active Directory), Microsoft 365, Microsoft Intune y servicios complementarios de Azure.

Beneficios clave esperados al concluir la migracion Reduccion del costo operativo de infraestructura on-premises (servidores, licencias de SO, mantenimiento). Mejora sustancial de la postura de seguridad: MFA, Conditional Access, Zero Trust, Microsoft Defender. Gestion unificada de todos los dispositivos (Windows, iOS, Android, macOS) desde un solo panel con Intune. Experiencia de usuario mejorada: Single Sign-On (SSO) para todas las aplicaciones corporativas y SaaS. Escalabilidad ilimitada sin dependencia de capacidad de hardware local. Habilitacion del trabajo hibrido y remoto de forma segura y productiva.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO Metas estrategicas, tacticas y operativas

## 2.1 Objetivo General

Migrar y modernizar la infraestructura de identidad, directorio y servicios de TI desde un modelo on-premises basado en Active Directory hacia una arquitectura hibrida y posteriormente cloud-only, utilizando Microsoft Entra ID, Microsoft 365, Microsoft Intune y servicios de Azure, garantizando la continuidad operativa, la seguridad de la informacion y la habilitacion del trabajo moderno.

## 2.2 Objetivos Especificos

- Actualizar los Domain Controllers a Windows Server 2022 y elevar el nivel funcional del dominio y bosque.

- Implementar la sincronizacion hibrida entre AD on-premises y Microsoft Entra ID mediante Entra Connect.

- Migrar la gestion de dispositivos de GPOs a Microsoft Intune para Windows, iOS, Android y macOS.

- Reemplazar los servidores de impresion on-premises con Microsoft Universal Print.

- Migrar o modernizar las bases de datos locales alojadas en los DC hacia Azure SQL, Azure Files o SQL on Azure VM segun corresponda.

- Implementar Microsoft 365 como plataforma de productividad y colaboracion (Exchange Online, SharePoint, Teams, OneDrive).

- Fortalecer la seguridad con MFA obligatorio, Conditional Access, Microsoft Defender y politicas Zero Trust.

- Descomisionar los Domain Controllers on-premises al concluir la fase de migracion completa.

- Capacitar al equipo de TI y a los usuarios finales en las nuevas herramientas y procesos.

3. ALCANCE DEL PROYECTO Servicios y sistemas incluidos en la migracion

| Servicio / Sistema | Descripcion del Alcance | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Active Directory (AD DS) | Actualizacion de DC, sincronizacion con Entra ID, migracion de usuarios, grupos y GPOs. | Alta |
| DNS Corporativo | Migracion de zonas DNS, registros criticos e integracion con Azure DNS / DNS de M365. | Alta |
| Dispositivos Windows 10/11 | Enrolamiento en Intune, migracion de Hybrid Join a Entra ID Join, Autopilot. | Alta |
| Dispositivos iOS y Android | Enrolamiento en Intune via ADE (iOS) y Android Enterprise. | Alta |
| Dispositivos macOS | Enrolamiento en Intune via Apple Business Manager (ADE). | Media |
| Servidores de Impresion | Migracion a Microsoft Universal Print eliminando servidores de impresion locales. | Alta |
| Correo Electronico (Exchange) | Migracion de Exchange on-premises a Exchange Online (Microsoft 365). | Alta |
| Archivos compartidos (File Servers) | Migracion de carpetas compartidas a SharePoint Online y OneDrive for Business. | Alta |
| Bases de datos locales en DC | Evaluacion y migracion a Azure SQL Database, Azure Files o SQL en Azure VM. | Media |
| Seguridad e Identidad | MFA, Conditional Access, Microsoft Defender for Identity, Endpoint, Office 365. | Alta |
| Productividad (M365) | Teams, SharePoint, OneDrive, Microsoft 365 Apps (Office). | Media |
| DHCP | Evaluacion de migracion a DHCP en router/firewall o servicio DHCP en Azure. | Baja |

4. FUERA DE ALCANCE Elementos excluidos de este proyecto

Los siguientes elementos quedan explicitamente excluidos del presente plan de migracion y deberan ser tratados en proyectos separados o adendas contractuales:

- Desarrollo o modificacion de aplicaciones de terceros que utilicen autenticacion LDAP/Kerberos. Estas aplicaciones deberan ser evaluadas individualmente.

- Migracion de bases de datos de aplicaciones criticas de negocio que requieran procesos de refactorizacion o re-arquitectura de la aplicacion.

- Implementacion de soluciones de VDI (Virtual Desktop Infrastructure) o AVD (Azure Virtual Desktop).

- Migracion de infraestructura de servidores que no sean Domain Controllers ni esten directamente relacionados con los servicios en alcance.

- Adquisicion, negociacion y gestion de licencias de Microsoft 365 o Azure (se asume que las licencias seran provistas por el cliente).

- Soporte post-implementacion mas alla del periodo de estabilizacion de 30 dias por fase.

- Implementacion de Azure Virtual Desktop (AVD) o servicios de escritorio remoto en la nube.

- Migracion de sistemas ERP, CRM u otras aplicaciones de negocio a la nube.

- Gestion de la red fisica (switches, firewalls, routers) mas alla de la verificacion de puertos requeridos por los servicios en alcance.

- Implementacion de Microsoft Sentinel u otras soluciones SIEM avanzadas (se podra incluir en una segunda fase).

5. SUPUESTOS DEL PROYECTO Condiciones que se asumen verdaderas para la ejecucion del plan

| ID | Supuesto | Criticidad |
| --- | --- | --- |
| S-01 | La organizacion cuenta con licencias de Microsoft 365 (minimo Business Premium o E3) antes del inicio del proyecto. | Alta |
| S-02 | El cliente designara un responsable tecnico de TI como punto de contacto principal con capacidad de toma de decisiones. | Alta |
| S-03 | Existira un ambiente de pruebas o laboratorio disponible para validar configuraciones antes de aplicarlas en produccion. | Alta |
| S-04 | Los Domain Controllers actuales seran actualizados o reemplazados antes de iniciar la sincronizacion con Entra ID. | Alta |
| S-05 | El dominio de Active Directory usa un sufijo UPN publico (no .local) o se realizara la conversion previo a la sincronizacion. | Alta |
| S-06 | Existe conectividad a internet desde los DC y los servidores de infraestructura con los puertos requeridos por Microsoft 365 y Entra ID. | Alta |
| S-07 | La alta direccion respalda formalmente el proyecto y comunicara el cambio a los usuarios finales. | Media |
| S-08 | Todos los cambios en produccion se realizaran en ventanas de mantenimiento acordadas previamente. | Alta |
| S-09 | El equipo de TI interno participara activamente en capacitaciones y transferencia de conocimiento durante el proyecto. | Media |
| S-10 | Las impresoras a migrar a Universal Print son compatibles con dicho servicio o se adquiriran dispositivos compatibles. | Media |
| S-11 | Existe un plan de respaldo funcional y probado de los DC antes de iniciar cualquier cambio en produccion. | Alta |
| S-12 | Cualquier cambio en el alcance del proyecto sera formalizado mediante un Change Request con aprobacion documentada. | Alta |

6. REQUERIMIENTOS TECNICOS Y HUMANOS Recursos necesarios para la ejecucion del proyecto

## 6.1 Requerimientos Tecnicos

### Infraestructura y Software

| Recurso / Componente | Especificacion y Requisito |
| --- | --- |
| Domain Controllers | Min. 2 servidores con Windows Server 2022 (fisicos o VMs). 8 GB RAM, 4 vCPU, 100 GB disco del SO. |
| Servidor Entra Connect | Windows Server 2019/2022 dedicado (NO en el DC). 4 GB RAM, 2 vCPU. Red con acceso a AD y a internet. |
| Microsoft 365 Licencias | Minimo M365 Business Premium o E3+EMS para habilitar Entra ID P1, Intune, Defender y Exchange Online. |
| Microsoft Entra ID P1/P2 | Requerido para Conditional Access, SSPR, Hybrid Join, Identity Protection y MFA avanzado. |
| Microsoft Intune | Incluido en M365 Business Premium / E3+EMS. Requerido para MDM de todos los dispositivos. |
| Microsoft Defender | Defender for Identity (protege AD), Defender for Endpoint (dispositivos), Defender for Office 365. |
| Universal Print | Suscripcion de Universal Print de Azure. Impresoras compatibles con registro en nube. |
| Apple Business Manager | Cuenta gratuita de Apple Business Manager para ADE de dispositivos iOS y macOS. |
| Azure Subscription | Para Azure AD DS (si aplica), Azure SQL, Azure Files, Azure Monitor y Log Analytics. |
| Conectividad | Ancho de banda minimo de 10 Mbps dedicados por sitio para servicios M365. Recomendado 50 Mbps+ |

### Herramientas de Diagnostico y Migracion

- IdFix Tool — deteccion y correccion de atributos conflictivos antes de sincronizar con Entra ID.

- Microsoft Entra Connect Health — monitoreo continuo del estado de sincronizacion.

- Group Policy Analytics (Intune) — mapeo de GPOs existentes a perfiles de Intune.

- DCDiag y Repadmin — diagnostico de salud y replicacion de los DC.

- Microsoft 365 Assessment Tool — evaluacion de preparacion para la migracion de Exchange.

- SharePoint Migration Tool (SPMT) — migracion de file servers a SharePoint y OneDrive.

- Azure Migrate — evaluacion y migracion de workloads a Azure (bases de datos, VMs).

## 6.2 Requerimientos Humanos

| Rol | Cant. | Responsabilidades | Participacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitecto de Soluciones Microsoft | 1 | Diseno de la arquitectura final, toma de decisiones tecnicas, validacion de diseno en cada fase. | Durante todo el proyecto |
| Ingeniero de Active Directory / Entra ID | 2 | Implementacion de Entra Connect, migracion de usuarios/grupos, configuracion de Conditional Access. | Fases 1 a 4 |
| Ingeniero de Intune / Endpoint | 1 | Configuracion de perfiles MDM, enrollment de dispositivos, migracion de GPOs, Autopilot. | Fases 2 a 5 |
| Especialista en Seguridad (M365 / Azure) | 1 | Configuracion de MFA, Conditional Access, Defender for Identity/Endpoint, politicas Zero Trust. | Fases 2 a 5 |
| Ingeniero de Microsoft 365 | 1 | Migracion de Exchange, SharePoint, Teams, OneDrive. Configuracion de Universal Print. | Fases 3 y 4 |
| DBA / Especialista en Bases de Datos | 1 | Evaluacion y migracion de bases de datos locales a Azure SQL o SQL VM. | Fase 4 |
| Gerente de Proyecto (PM) | 1 | Coordinacion general, seguimiento, comunicacion con stakeholders, gestion de riesgos. | Durante todo el proyecto |
| Administrador TI del Cliente | 1-2 | Soporte interno, acceso a sistemas, coordinacion con areas de negocio, validacion de pruebas. | Durante todo el proyecto |
| Usuarios Piloto (QA) | 5-10 | Validacion funcional de accesos, aplicaciones y experiencia de usuario en cada fase. | Por fase |

7. CONSIDERACIONES CRITICAS Y GESTION DE RIESGOS Factores clave que deben atenderse antes y durante la migracion

## 7.1 Consideraciones Tecnicas Criticas

- UPN Suffix: los usuarios deben tener UPN con dominio publico verificado (no .local) antes de sincronizar con Entra ID. Es el requisito previo mas frecuentemente omitido.

- Dependencias de LDAP/Kerberos/NTLM: identificar y documentar TODAS las aplicaciones que usen estos protocolos antes de descomisionar DCs. Una aplicacion no identificada puede causar una interrupcion critica.

- Aplicaciones que hardcodean el nombre o IP de un DC: deben ser identificadas y corregidas antes de cualquier cambio en los DCs.

- Compatibilidad de impresoras con Universal Print: no todas las impresoras son compatibles. Verificar el catalogo de Microsoft antes de comprometer el plan de migracion de impresion.

- Ancho de banda a internet: Microsoft 365 y Entra ID requieren conectividad estable. Evaluar el ancho de banda actual antes de iniciar la migracion de Exchange y archivos.

- Coexistencia hibrida de Exchange: si existe Exchange on-premises, la coexistencia hibrida debe configurarse correctamente para evitar problemas de entrega de correo durante la migracion.

## 7.2 Matriz de Riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Interrupcion de aplicaciones criticas por dependencia de AD no identificada | Alta | Alto | Inventario previo exhaustivo de apps. Pruebas en ambiente de laboratorio. Plan de rollback por servicio. |
| R-02 | Problemas de sincronizacion Entra Connect por atributos conflictivos | Media | Medio | Ejecutar IdFix antes de la sincronizacion inicial. Revisar logs de Entra Connect diariamente en las primeras 2 semanas. |
| R-03 | Resistencia al cambio por parte de usuarios finales | Alta | Medio | Plan de comunicacion y capacitacion. Designar Champions de cambio por area. Soporte dedicado en las primeras semanas. |
| R-04 | Impresoras no compatibles con Universal Print | Media | Bajo | Auditar impresoras antes de iniciar. Presupuestar reemplazo de equipos no compatibles. |
| R-05 | Perdida de datos durante migracion de file servers | Baja | Alto | Sincronizacion en paralelo antes del cutover. Verificacion de integridad post-migracion. Backup previo al corte. |
| R-06 | Falla en la migracion de bases de datos criticas | Baja | Alto | Migracion en ambiente de pruebas primero. Plan de rollback con restauracion desde backup. Ventana de mantenimiento amplia. |
| R-07 | Ancho de banda insuficiente para M365 | Media | Medio | Evaluacion previa de ancho de banda. Usar herramienta de red de Microsoft. Ampliar enlace si es necesario. |
| R-08 | Retrasos por procesos de aprobacion de cambios | Media | Bajo | Involucrar al CAB desde el inicio. Pre-aprobar ventanas de mantenimiento para toda la duracion del proyecto. |

8. ESTRATEGIA DE MIGRACION POR SERVICIO Enfoque tecnico para cada componente de la infraestructura

## 8.1 Active Directory → Microsoft Entra ID

| # | Etapa | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Paso 1 | Diagnostico | Ejecutar DCDiag, Repadmin, IdFix. Documentar estructura de OUs, GPOs, usuarios, cuentas de servicio y nivel funcional. |
| Paso 2 | Preparacion | Corregir atributos conflictivos (IdFix). Migrar UPN a sufijo publico. Actualizar DCs a Server 2022. Elevar nivel funcional. |
| Paso 3 | Sincronizacion | Instalar Entra Connect en servidor dedicado. Configurar PHS. Sincronizacion inicial completa. Habilitar Seamless SSO y Password Writeback. |
| Paso 4 | Hibrido | Convertir equipos a Hybrid Azure AD Join. Validar co-management con Intune. Probar GPOs + MDM en coexistencia. |
| Paso 5 | Migracion completa | Migrar GPOs criticas a Intune. Convertir equipos a Entra ID Join. Resolver dependencias legacy. |
| Paso 6 | Descomision | Apagar DCs secundarios. Monitorear 30 dias. Apagar DC primario cuando todas las dependencias esten resueltas. |

## 8.2 Servidores de Impresion → Microsoft Universal Print

- Auditar todas las impresoras: marca, modelo, conectividad (IP/USB) y compatibilidad con Universal Print.

- Registrar impresoras compatibles en el portal de Universal Print de Azure.

- Instalar el conector de Universal Print en un servidor temporal para impresoras no nativas.

- Distribuir impresoras a usuarios y grupos desde Intune (Configuration Profile > Printers).

- Validar impresion desde todos los tipos de dispositivos: Windows, iOS, Android, macOS.

- Descomisionar servidores de impresion locales una vez validado el 100% de las impresoras.

- Para impresoras incompatibles: evaluar actualizacion de firmware, reemplazo del equipo o uso de Print Server residual temporal.

## 8.3 File Servers → SharePoint Online / OneDrive for Business

| Tipo de Datos | Destino Recomendado | Herramienta de Migracion |
| --- | --- | --- |
| Carpetas de equipo / departamento | SharePoint Online — Sitios de Teams por departamento | Usar SharePoint Migration Tool (SPMT) o Migration Manager |
| Carpetas personales de usuario | OneDrive for Business — 1TB por usuario incluido en M365 | SPMT, OneDrive Sync Client o migracion manual asistida |
| Datos muy voluminosos (TB) | Azure Files o Azure Blob Storage | Azure Data Box para migraciones offline masivas |
| Carpetas compartidas de aplicaciones | Evaluar caso por caso — puede requerir Azure Files | Montaje de Azure Files como unidad de red (SMB 3.0) |

## 8.4 Bases de Datos Locales en DC

| Tipo de Base de Datos | Destino Recomendado | Estrategia |
| --- | --- | --- |
| SQL Server en DC (aplicacion interna) | Azure SQL Database (PaaS) | Database Migration Service (DMS). Sin administracion de SO. |
| SQL Server con alta dependencia de features especificos | SQL Server en Azure VM (IaaS) | Azure Migrate. Control total del motor SQL. |
| Base de datos de aplicacion legacy intransferible | SQL Server en servidor fisico/VM on-prem separado del DC | Lift del motor a servidor dedicado. Sacar del DC. |
| Bases de datos pequenas / internas IT (WSUS, etc.) | Migrar a alternativas nativas de Azure | Eliminar dependencia del DC antes del descomisionamiento. |

## 8.5 Correo Electronico → Exchange Online

- Verificar prerequisitos: dominio verificado en M365, registro MX, SPF, DKIM y DMARC.

- Configurar Exchange Hybrid si existe Exchange on-premises (coexistencia durante la migracion).

- Migrar buzones por lotes (batches): iniciar con usuarios piloto, luego por departamentos.

- Herramientas: Exchange Admin Center, Microsoft 365 Admin Center, IMAP migration para sistemas no Exchange.

- Validar entrega de correo, calendarios, contactos y reglas de usuario post-migracion.

- Actualizar registro MX al finalizar la migracion de todos los buzones.

- Descomisionar Exchange on-premises 30 dias despues de validar la migracion completa.

9. SEGURIDAD — MARCO Y CONTROLES Estrategia de seguridad Zero Trust para el nuevo entorno

El nuevo entorno adoptara el modelo de seguridad Zero Trust de Microsoft, cuyo principio fundamental es: verificar explicitamente, usar acceso de minimo privilegio y asumir una brecha. Todos los controles de seguridad se disenan bajo esta filosofia.

## 9.1 Controles de Identidad

| Control | Descripcion | Licencia Requerida |
| --- | --- | --- |
| Autenticacion Multifactor (MFA) | Obligatorio para TODOS los usuarios. Usar Microsoft Authenticator como metodo principal. SMS solo como respaldo. | Entra ID (Incluido en P1) |
| Conditional Access | Politicas de acceso basadas en identidad, dispositivo, ubicacion y riesgo. Bloquear acceso desde dispositivos no conformes. | Entra ID P1/P2 |
| Self-Service Password Reset (SSPR) | Permitir a usuarios restablecer su contrasena sin intervension de helpdesk. Reduccion de tickets y mejora de experiencia. | Entra ID P1 |
| Privileged Identity Management (PIM) | Acceso Just-In-Time a roles privilegiados. Eliminar cuentas con privilegios permanentes de administrador global. | Entra ID P2 |
| Identity Protection | Deteccion automatica de inicios de sesion riesgosos, usuarios comprometidos y ataques de credential stuffing. | Entra ID P2 |
| LAPS (Local Admin Password Sol.) | Rotar automaticamente la contrasena de administrador local de cada equipo. Eliminar contrasena de admin local compartida. | Windows LAPS (incluido en Win 11) |

## 9.2 Controles de Dispositivos y Endpoints

- Microsoft Defender for Endpoint: antivirus, EDR, deteccion de amenazas avanzadas en todos los dispositivos gestionados por Intune.

- Compliance Policies en Intune: verificar que los dispositivos cumplan con estandares minimos (PIN, cifrado, version de SO actualizada, sin jailbreak/root).

- Conditional Access basado en cumplimiento de dispositivo: bloquear acceso a datos corporativos desde dispositivos no conformes.

- Cifrado de disco obligatorio: BitLocker en Windows (gestionado por Intune), FileVault en macOS.

- Microsoft Defender for Identity: monitoreo del trafico de AD para detectar ataques de Pass-the-Hash, Golden Ticket, Kerberoasting, etc. durante la fase hibrida.

## 9.3 Controles de Datos y Aplicaciones

- Microsoft Defender for Office 365: proteccion contra phishing, malware y enlaces maliciosos en Exchange Online, SharePoint y Teams.

- Microsoft Purview (DLP): politicas de prevencion de perdida de datos para evitar la filtracion de informacion sensible.

- Sensitivity Labels: clasificacion y proteccion de documentos y correos con etiquetas de confidencialidad.

- Acceso condicional para aplicaciones: requerir dispositivo conforme y MFA para acceder a aplicaciones criticas como Exchange, SharePoint y aplicaciones SaaS.

10. MAPA DE RUTA POR FASES (ROADMAP) Plan de ejecucion detallado — 12 a 18 meses

Principio rector del roadmap Cada fase debe estar COMPLETAMENTE validada antes de iniciar la siguiente. Cada servicio migrado debe tener un plan de rollback documentado y probado. Las fases 1 y 2 son prerequisito absoluto para todas las fases posteriores.

| FASE 1 | DIAGNOSTICO Y FUNDACIONES ¦ Meses 1 — 2 |
| --- | --- |
|  | + Ejecutar DCDiag, Repadmin y evaluacion completa del entorno de AD. + Ejecutar IdFix y corregir todos los atributos conflictivos identificados. + Auditar GPOs con Group Policy Analytics en Intune. + Inventario de todos los servicios adicionales en los DC (DHCP, DNS, CA, Print, BD). + Inventario de impresoras y verificacion de compatibilidad con Universal Print. + Evaluar ancho de banda y conectividad para Microsoft 365. + Verificar y configurar dominio publico en tenant de Microsoft 365. + Configurar tenant de Entra ID y activar licencias M365. + Establecer ambiente de laboratorio/staging para pruebas. + Elaborar plan de comunicacion y capacitacion para usuarios. + Entregables: Informe de diagnostico, inventario completo, plan de proyecto detallado. |

| FASE 2 | IDENTIDAD HIBRIDA Y SEGURIDAD BASE ¦ Meses 2 — 4 |
| --- | --- |
|  | + Actualizar Domain Controllers a Windows Server 2022. + Elevar nivel funcional del dominio y bosque. + Instalar y configurar Microsoft Entra Connect en servidor dedicado. + Sincronizacion inicial completa. Validar objetos sincronizados. + Habilitar Password Hash Sync (PHS), Seamless SSO y Password Writeback. + Configurar MFA obligatorio para todos los usuarios (Conditional Access). + Configurar politicas basicas de Conditional Access (dispositivo conforme, MFA). + Habilitar SSPR (Self-Service Password Reset). + Instalar Microsoft Defender for Identity en todos los DCs. + Configurar Entra Connect Health para monitoreo continuo. + Prueba piloto con 10-20 usuarios y equipos en Hybrid Azure AD Join. + Entregables: AD hibrido funcional, MFA activo, Defender for Identity operativo. |

| FASE 3 | GESTION MODERNA DE DISPOSITIVOS (INTUNE) ¦ Meses 3 — 6 |
| --- | --- |
|  | + Configurar perfiles de Intune equivalentes a las GPOs mas criticas (Settings Catalog). + Configurar Windows Autopilot para nuevos equipos. + Enrolamiento piloto de Windows 10/11 en Intune (grupo de piloto 20-50 equipos). + Enrolamiento de dispositivos iOS via ADE y Apple Business Manager. + Enrolamiento de dispositivos Android via Android Enterprise. + Enrolamiento de dispositivos macOS via ADE. + Configurar compliance policies para todos los tipos de dispositivos. + Configurar Microsoft Defender for Endpoint en todos los dispositivos. + Configurar BitLocker (Windows) y FileVault (macOS) gestionados por Intune. + Configurar LAPS moderno para administracion de contrasenas locales. + Despliegue masivo progresivo: convertir equipos de Hybrid Join a Entra ID Join. + Entregables: Todos los dispositivos gestionados por Intune, Autopilot operativo. |

| FASE 4 | MIGRACION DE SERVICIOS DE PRODUCTIVIDAD ¦ Meses 5 — 10 |
| --- | --- |
|  | + Configurar Exchange Hybrid y migrar buzones a Exchange Online por lotes. + Migrar file servers a SharePoint Online y OneDrive for Business (SPMT). + Configurar Microsoft Teams como plataforma de comunicacion y colaboracion. + Registrar impresoras en Universal Print. Distribuir via Intune a usuarios. + Descomisionar servidores de impresion on-premises validados. + Migrar bases de datos locales (SQL) a Azure SQL Database o Azure VM. + Migrar o mover DHCP a router/firewall o servidor dedicado (sacar del DC). + Configurar Microsoft Purview DLP y Sensitivity Labels. + Configurar Defender for Office 365 (anti-phishing, Safe Links, Safe Attachments). + Capacitacion a usuarios en M365: Teams, SharePoint, OneDrive, correo. + Entregables: Exchange Online activo, archivos en nube, impresion en Universal Print. |

| FASE 5 | SEGURIDAD AVANZADA Y ZERO TRUST ¦ Meses 8 — 12 |
| --- | --- |
|  | + Implementar Privileged Identity Management (PIM) para roles administrativos. + Configurar Identity Protection y politicas de riesgo de usuario/inicio de sesion. + Revisar y refinar todas las politicas de Conditional Access. + Implementar Entra ID Governance (revisiones de acceso, ciclo de vida de identidades). + Configurar Microsoft Secure Score como KPI de postura de seguridad. + Eliminar cuentas de servicio con contrasenas que no expiran — migrar a gMSA o Workload Identities. + Implementar Named Locations y bloqueo de paises no utilizados en Conditional Access. + Revisar y optimizar la configuracion de Defender XDR (correlacion de alertas). + Realizar ejercicio de Red Team / Penetration Testing del nuevo entorno. + Entregables: Postura Zero Trust implementada, PIM activo, Secure Score > 70%. |

| FASE 6 | DESCOMISION DE INFRAESTRUCTURA LEGADA ¦ Meses 12 — 18 |
| --- | --- |
|  | + Verificar que el 100% de las dependencias de AD on-premises esten resueltas. + Verificar que todos los dispositivos esten en Entra ID Join (no Hybrid Join). + Verificar que ninguna aplicacion haga referencia directa al nombre/IP de los DC. + Descomisionar DCs secundarios de forma gradual (uno por semana). + Monitorear logs de Entra ID y Defender for Identity por 30 dias post-descomision. + Descomisionar el DC primario (PDC Emulator) cuando todo este validado. + Descomisionar servidores de file sharing y bases de datos locales restantes. + Documentar el nuevo entorno completo (diagramas, runbooks, politicas). + Capacitacion final al equipo de TI en la administracion del nuevo entorno cloud. + Cierre formal del proyecto. Entrega de documentacion y transferencia de conocimiento. + Entregables: Cero DC on-premises, documentacion final, equipo de TI capacitado. |

11. ESTIMACION DE TIEMPOS Y RECURSOS Resumen ejecutivo del cronograma del proyecto

| # | Fase | Periodo | Duracion | Equipo Principal | Entregable Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Diagnostico y Fundaciones | Meses 1-2 | 8 semanas | Arquitecto, Ing. AD, PM | Informe diagnostico, Tenant M365 listo |
| Fase 2 | Identidad Hibrida y Seguridad Base | Meses 2-4 | 8 semanas | Arquitecto, 2x Ing. AD, Seg. | AD hibrido, MFA activo, Defender Identity |
| Fase 3 | Gestion Moderna de Dispositivos | Meses 3-6 | 12 semanas | Ing. Intune, Arquitecto | Todos los dispositivos en Intune |
| Fase 4 | Migracion de Servicios Productividad | Meses 5-10 | 20 semanas | Ing. M365, DBA, Ing. AD | Exchange Online, SharePoint, Impresion |
| Fase 5 | Seguridad Avanzada Zero Trust | Meses 8-12 | 16 semanas | Esp. Seguridad, Arquitecto | PIM activo, Secure Score >70% |
| Fase 6 | Descomision Infraestructura Legada | Meses 12-18 | 24 semanas | Todos | Cero DC on-prem, doc. final |
| TOTAL | Duracion total estimada del proyecto | — | 12-18 meses | Equipo completo | Infraestructura 100% cloud-modern |

12. CRITERIOS DE EXITO Y KPIs Indicadores para medir el avance y exito del proyecto

| ID | Indicador | Meta | Fuente de Medicion |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | % de dispositivos enrolados en Intune | 100% al finalizar Fase 3 | Intune — Device Compliance Dashboard |
| KPI-02 | % de usuarios con MFA habilitado | 100% al finalizar Fase 2 | Entra ID — Authentication Methods |
| KPI-03 | % de GPOs migradas a Intune | 100% de GPOs criticas en Fase 3 | Group Policy Analytics Report |
| KPI-04 | % de buzones migrados a Exchange Online | 100% al finalizar Fase 4 | M365 Admin Center — Migration |
| KPI-05 | % de archivos migrados a SharePoint/OneDrive | 100% al finalizar Fase 4 | SharePoint Admin — Storage Reports |
| KPI-06 | Numero de DC on-premises activos | 0 al finalizar Fase 6 | AD Sites & Services / Azure Monitor |
| KPI-07 | Microsoft Secure Score | Objetivo: >70% al finalizar Fase 5 | Microsoft 365 Defender — Secure Score |
| KPI-08 | Incidentes de seguridad relacionados con identidad | Reduccion >80% vs linea base | Defender XDR — Incidents Dashboard |
| KPI-09 | Tiempo de resolucion de incidentes de acceso | Reduccion >50% por SSPR y MFA | Helpdesk ITSM — Ticket Categories |
| KPI-10 | Satisfaccion del usuario final | NPS > 7 / 10 post-migracion | Encuesta post-implementacion |

13. GLOSARIO DE TERMINOS Definiciones de los terminos tecnicos utilizados en este documento

| Termino | Definicion |
| --- | --- |
| AD DS | Active Directory Domain Services. Servicio de directorio on-premises de Microsoft para gestion de identidades, equipos y politicas. |
| Entra ID | Microsoft Entra ID (antes Azure Active Directory). Servicio de identidad en la nube de Microsoft. Directorio cloud para autenticacion moderna. |
| Entra Connect | Herramienta que sincroniza identidades entre AD on-premises y Microsoft Entra ID. Anteriormente llamada Azure AD Connect. |
| GPO | Group Policy Object. Politica de configuracion aplicada a usuarios y equipos en un dominio de Active Directory. |
| Intune | Microsoft Intune. Solucion MDM (Mobile Device Management) y MAM de Microsoft para gestion de dispositivos modernos en la nube. |
| MDM | Mobile Device Management. Gestion centralizada de dispositivos (configuracion, apps, seguridad, cumplimiento). |
| MFA | Multi-Factor Authentication. Autenticacion que requiere dos o mas factores de verificacion (algo que sabes + algo que tienes). |
| PHS | Password Hash Synchronization. Metodo de autenticacion hibrida que sincroniza el hash de contrasena al Entra ID. |
| Conditional Access | Politicas de Entra ID que controlan el acceso a recursos basandose en condiciones (usuario, dispositivo, ubicacion, riesgo). |
| PIM | Privileged Identity Management. Control de acceso Just-In-Time a roles privilegiados en Entra ID. |
| LAPS | Local Administrator Password Solution. Solucion que rota automaticamente las contrasenas de administrador local de cada equipo. |
| ADE | Automated Device Enrollment. Metodo de Apple para pre-configurar dispositivos iOS/macOS con un perfil MDM al activarlos. |
| Zero Trust | Modelo de seguridad que no confia en ningun usuario, dispositivo o red por defecto. Verifica siempre antes de conceder acceso. |
| Universal Print | Solucion de impresion en la nube de Microsoft que elimina la necesidad de servidores de impresion locales. |
| SSPR | Self-Service Password Reset. Capacidad de los usuarios para restablecer su contrasena sin intervension del helpdesk. |
| Hybrid Join | Estado de un dispositivo Windows unido simultaneamente al dominio local y registrado en Entra ID. |
| Autopilot | Windows Autopilot. Servicio de aprovisionamiento de dispositivos Windows de forma automatica a traves de Intune. |
| Cutover | Momento del corte definitivo en el que el trafico o los datos se mueven completamente del sistema origen al sistema destino. |

| Elaborado por — Lider de Proyecto Nombre / Cargo / Fecha |  | Aprobado por — Gerencia / Direccion TI Nombre / Cargo / Fecha |
| --- | --- | --- |