Plan de Trabajo — Piloto

Microsoft Defender for Business

Alcance: 5 equipos Windows 10 + 5 equipos Windows 11 (10 dispositivos totales)

# 1. Objetivo

Validar la implementación de Microsoft Defender for Business en un grupo piloto de 10 equipos (5 con Windows 10 y 5 con Windows 11), confirmando que el onboarding sin Microsoft Intune —mediante script local— funciona correctamente, que las políticas de seguridad se aplican sin afectar la operación diaria, y que el portal de seguridad refleja el estado real de los dispositivos antes de extender el despliegue al resto de la organización.

# 2. Alcance

- 10 equipos: 5 Windows 10 y 5 Windows 11, en ediciones Pro, Business o Enterprise.

- Onboarding vía script local (sin gestión activa de Microsoft Intune).

- Duración estimada: 10 a 12 días hábiles.

- Incluye: preparación, configuración del portal, onboarding, validación técnica, monitoreo y cierre.

- No incluye: despliegue a servidores, dispositivos móviles (iOS/Android), ni configuración de Intune.

# 3. Requerimientos mínimos

## 3.1 Licenciamiento y suscripción

- Licencia de Defender for Business (standalone) asignada a los 10 usuarios/equipos en el Microsoft 365 admin center.

- Ubicación del datacenter del tenant en Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos o Australia.

## 3.2 Sistema operativo (por equipo)

- Windows 10 u 11 en edición Pro, Business o Enterprise (no Home; los equipos Home requieren upgrade de edición antes del onboarding).

- KB5006738 instalado en los equipos Windows — requisito explícito de Microsoft para administrar el dispositivo desde el portal.

- Windows actualizado con los parches de seguridad más recientes.

## 3.3 Hardware mínimo por equipo

- CPU: 2 núcleos mínimo (4 recomendado).

- RAM: 1 GB mínimo (4 GB recomendado).

- Conexión a internet estable (el sensor reporta a la nube).

## 3.4 Accesos y permisos

- Cuenta de administrador con rol Security Administrator o Security Reader asignado en Microsoft Entra ID.

- Navegador soportado para el portal: Microsoft Edge o Google Chrome.

- Acceso administrativo local en los 10 equipos para ejecutar el script de onboarding.

## 3.5 Red

- Los 10 equipos deben poder alcanzar los endpoints de Microsoft Defender for Endpoint; se valida con la herramienta de prueba de conectividad de Microsoft durante la fase de preparación.

# 4. Plan de trabajo por fases

| Fase | Actividades | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparación | Confirmar licencias asignadas, validar edición de Windows y KB5006738, asignar rol Security Administrator, probar conectividad de red. | Día 1-2 | Consultor / TI cliente |
| 2. Configuración del portal | Crear grupo de dispositivos "Piloto", definir políticas base de antivirus, dejar firewall en modo auditoría. | Día 2 | Consultor |
| 3. Onboarding Windows 10 | Ejecutar script local de onboarding en los 5 equipos Windows 10. Verificar aparición en el inventario del portal. | Día 3 | Consultor / TI cliente |
| 4. Onboarding Windows 11 | Ejecutar script local en los 5 equipos Windows 11 (incluye comando DISM adicional si aplica a Windows 11 Home actualizado). | Día 3-4 | Consultor / TI cliente |
| 5. Validación técnica | Ejecutar prueba de detección en al menos un equipo por SO. Confirmar estado "Activo" y aplicación de políticas. | Día 4-5 | Consultor |
| 6. Monitoreo | Seguimiento diario de alertas, recomendaciones de vulnerabilidades y salud del sensor. Documentar incidencias. | Día 5-10 | Consultor / TI cliente |
| 7. Cierre y evaluación | Reunión de cierre con el cliente, revisión de resultados, lecciones aprendidas y plan de despliegue completo. | Día 10-12 | Consultor / Cliente |

# 5. Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo con edición Windows Home no compatible | Media | Medio | Inventariar ediciones antes del piloto; gestionar upgrade a Pro si es necesario. | TI cliente |
| KB5006738 no instalado en algún equipo | Media | Alto | Verificar e instalar la actualización en fase de preparación, antes del onboarding. | TI cliente |
| Bloqueo de red/firewall a endpoints de Defender | Media | Alto | Ejecutar prueba de conectividad previa; abrir excepciones necesarias con el equipo de red. | TI cliente / Consultor |
| Falsos positivos que interrumpan aplicaciones de negocio | Baja | Medio | Mantener política de firewall en modo auditoría durante el piloto; revisar alertas diariamente. | Consultor |
| Permisos insuficientes en Entra ID para gestionar el portal | Baja | Alto | Confirmar y asignar el rol Security Administrator antes de iniciar la configuración. | TI cliente |
| Resistencia o falta de disponibilidad de usuarios piloto | Media | Bajo | Comunicar el piloto con anticipación; programar el onboarding en horario de bajo impacto. | Cliente |
| Degradación de rendimiento percibida por el usuario | Baja | Medio | Validar cumplimiento del hardware mínimo antes del onboarding; monitorear uso de recursos post-onboarding. | Consultor |
| Licencias no asignadas o mal configuradas | Baja | Alto | Validar asignación de las 10 licencias en el admin center antes de iniciar la fase de onboarding. | Consultor |

# 6. Matriz de pruebas sugeridas

| ID | Prueba | Objetivo | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Onboarding exitoso | Confirmar que el equipo se incorpora correctamente al portal. | Ejecutar script local en el equipo; esperar 20-30 min. | El equipo aparece con estado "Activo" en el inventario de dispositivos. |
| P-02 | Prueba de detección (EICAR) | Validar que el antivirus detecta y responde a una amenaza de prueba. | Descargar el archivo de prueba EICAR en el equipo onboardeado. | Se genera una alerta en el portal y el archivo es puesto en cuarentena. |
| P-03 | Aplicación de políticas | Confirmar que las políticas del grupo "Piloto" se aplican al dispositivo. | Revisar configuración de políticas en el equipo (protección en tiempo real activa). | La configuración del equipo coincide con la política definida en el portal. |
| P-04 | Inventario de dispositivo | Verificar que el portal reporta información correcta del hardware/software. | Consultar la ficha del dispositivo en Microsoft Defender. | SO, versión, usuario y último reporte coinciden con la realidad del equipo. |
| P-05 | Gestión de vulnerabilidades | Confirmar que se generan recomendaciones de seguridad reales. | Revisar la sección de Threat & Vulnerability Management para el equipo. | Aparecen recomendaciones basadas en software instalado y configuración actual. |
| P-06 | Rendimiento del equipo | Validar que el sensor no degrada el desempeño de forma perceptible. | Comparar uso de CPU/RAM antes y después del onboarding durante uso normal. | Sin incremento significativo de consumo de recursos ni quejas del usuario. |
| P-07 | Conectividad y reporte continuo | Confirmar que el equipo sigue reportando al portal de forma consistente. | Revisar el último "check-in" del dispositivo pasadas 24-48 horas. | El equipo mantiene comunicación regular sin interrupciones prolongadas. |
| P-08 | Compatibilidad Windows 11 Home actualizado (si aplica) | Confirmar que el comando adicional habilita correctamente el cliente. | Ejecutar comando DISM antes del onboarding en equipos aplicables. | El equipo se incorpora sin errores relacionados con el cliente de Defender. |

# 7. Criterios de éxito

- Los 10 equipos (5 W10 + 5 W11) aparecen "Activos" en el portal con el sensor reportando correctamente.

- Al menos una prueba de detección exitosa por sistema operativo.

- Cero incidentes de rendimiento o bloqueos reportados por los usuarios piloto.

- Políticas base aplicadas sin generar falsos positivos críticos.

- Todas las pruebas de la matriz de pruebas (sección 6) ejecutadas con resultado "Aprobado".

# 8. Próximos pasos

Con los resultados del piloto documentados, se define el plan de despliegue para el resto de los equipos de la organización, ajustando políticas y procedimientos según los hallazgos y lecciones aprendidas durante estas dos semanas.