Plan de Actividades

Migración a Identidad Full Cloud en Microsoft Entra ID

Requisitos, Consideraciones, Permisos, Matriz de Riesgos y Paso a Paso

Alcance: Identidad (Entra ID). No incluye AD DS ni dispositivos.

# 1. Objetivo y Alcance

Convertir el modelo de identidad actual, hoy dependiente de sincronización con un directorio local (Active Directory Domain Services vía Entra Connect), a un modelo 100% en la nube ("Full Cloud"), administrado íntegramente en Microsoft Entra ID.

## 1.1 Dentro del alcance

- Conversión de usuarios y grupos sincronizados a objetos cloud-only en Entra ID.

- Configuración de autenticación, autoservicio de contraseña (SSPR) y MFA nativos en la nube.

- Definición de políticas de Conditional Access y gobernanza de identidad (PIM, roles administrativos).

- Validación funcional del acceso a servicios de Microsoft 365 tras la conversión.

## 1.2 Fuera del alcance

- Cualquier actividad relacionada con Active Directory Domain Services (AD DS): recuperación, reconstrucción, decomiso o mantenimiento del entorno local.

- Gestión, reinscripción o unión de dispositivos (Hybrid Join, Entra Join, Intune, GPOs).

# 2. Requisitos Previos

- Confirmar que el dominio personalizado (ej. tuempresa.com) se encuentre verificado en el Entra admin center y en estado "Managed".

- Contar con al menos dos cuentas Global Administrator nativas en la nube (no sincronizadas) con MFA habilitado, para garantizar continuidad administrativa durante y después del corte.

- Disponer de un inventario actualizado de usuarios, grupos y atributos críticos (UserPrincipalName, proxyAddresses, ImmutableId) previo a la conversión.

- Acceso a PowerShell con el módulo Microsoft Graph (Microsoft.Graph.Authentication) instalado y permisos de tenant suficientes.

- Confirmar que no exista ningún servidor de Entra Connect activo que pueda reanudar la sincronización de forma no controlada.

- Ventana de mantenimiento aprobada y comunicada a los usuarios finales.

- Licenciamiento de Microsoft 365 / Entra ID vigente que soporte las funcionalidades requeridas (MFA, Conditional Access, SSPR, PIM).

# 3. Consideraciones

- La conversión de usuarios sincronizados a cloud-only es una operación a nivel de tenant: no es posible convertir usuarios de forma individual, se deshabilita la sincronización para todo el directorio.

- El cambio de estado puede tardar entre 30 minutos y hasta 72 horas en propagarse completamente; no se recomienda realizar cambios adicionales sobre identidades durante ese periodo.

- Los buzones de Exchange Online, OneDrive y SharePoint no se ven afectados por la conversión, siempre que las licencias permanezcan asignadas.

- Una vez deshabilitada la sincronización, cualquier reactivación posterior (por ejemplo, si se reinstalara Entra Connect) podría generar conflictos de coincidencia ("hard match") con los objetos ya convertidos a cloud-only.

- Los procesos que antes dependían del entorno local (restablecimiento de contraseña, aplicación de políticas) deben ser reemplazados por sus equivalentes nativos en la nube antes del corte (SSPR, Conditional Access).

- Se recomienda ejecutar la actividad en un horario de baja actividad y con un grupo piloto antes de aplicar el corte a la totalidad de usuarios, si el proceso lo permite.

# 4. Permisos y Roles Requeridos

La siguiente tabla resume los roles de Entra ID y permisos de API necesarios para ejecutar la actividad.

| Rol / Permiso | Uso en la actividad | Alcance temporal |
| --- | --- | --- |
| Global Administrator (Entra ID) | Ejecutar la deshabilitación de sincronización (onPremisesSyncEnabled) y validar el corte a cloud-only. | Temporal / crítico durante el corte |
| User Administrator | Gestionar cuentas de usuario, restablecer contraseñas y revisar atributos post-conversión. | Permanente |
| Authentication Administrator | Configurar y aplicar métodos de MFA y políticas de autenticación. | Permanente |
| Conditional Access Administrator | Diseñar y publicar políticas de acceso condicional. | Permanente |
| Privileged Role Administrator | Configurar Privileged Identity Management (PIM) y revisar asignaciones administrativas. | Permanente |
| Permiso Graph API: Organization.ReadWrite.All | Requerido para ejecutar el cmdlet Update-MgOrganization que deshabilita la sincronización. | Temporal / solo durante el corte |

# 5. Matriz de Riesgos

Riesgos identificados para la actividad de conversión a identidad full cloud, con su probabilidad, impacto y mitigación propuesta.

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Pérdida de acceso administrativo antes de completar el corte | Media | Alto | Confirmar al menos 2 cuentas Global Administrator cloud-only con MFA activo y credenciales resguardadas antes de deshabilitar la sincronización. |
| Interrupción de inicio de sesión para usuarios durante la conversión | Media | Alto | Ejecutar el corte en horario de baja actividad; comunicar previamente a usuarios; validar con un grupo piloto antes de la deshabilitación total. |
| Objetos duplicados o conflictos de UPN/atributos heredados | Media | Medio | Exportar inventario de usuarios y atributos (UPN, proxyAddresses, ImmutableId) antes del corte; validar consistencia posterior a la conversión. |
| Dominio personalizado no verificado o mal configurado en Entra ID | Baja | Alto | Verificar el estado del dominio (Managed, verificado) en el Entra admin center antes de iniciar el corte. |
| Demora en la propagación del cambio (hasta 72 horas) | Media | Bajo | Planificar ventana de monitoreo de 72 horas posteriores al corte; no reactivar la sincronización durante ese periodo. |
| Reactivación accidental de la sincronización por un servidor Entra Connect remanente | Baja | Alto | Confirmar que no exista ningún servidor Entra Connect operativo; documentar y comunicar la decisión de no reinstalarlo. |
| Usuarios sin método de autenticación autoservicio (SSPR) configurado | Alta | Medio | Habilitar y comunicar SSPR/MFA antes del corte para evitar bloqueos de cuenta sin soporte de mesa de ayuda on-prem. |
| Pérdida de gobernanza (Conditional Access, políticas) que antes dependía de procesos on-prem | Media | Medio | Diseñar y probar políticas de Conditional Access nativas en Entra ID antes de retirar cualquier control compensatorio previo. |

# 6. Paso a Paso de Actividades

Actividades agrupadas por fase, con responsable y duración estimada. El tiempo total estimado de la actividad (solo identidad, sin AD DS ni dispositivos) es de aproximadamente 10 a 14 días hábiles.

| Fase | Actividad | Descripción | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparación | Respaldo de configuración e inventario de identidades | Exportar lista completa de usuarios, grupos y atributos clave (UserPrincipalName, proxyAddresses, ImmutableId) sincronizados actualmente. | Administrador Entra ID | 1 día |
|  | Verificar estado del dominio personalizado | Confirmar en el Entra admin center que el dominio (ej. tuempresa.com) esté verificado y configurado como "Managed". | Administrador Entra ID | 0.5 día |
|  | Asegurar cuentas administrativas cloud-only | Crear o confirmar al menos dos cuentas Global Administrator nativas en la nube (no sincronizadas), con MFA obligatorio. | Administrador Entra ID | 0.5 día |
|  | Comunicación a usuarios y partes interesadas | Notificar la ventana de mantenimiento y posibles efectos temporales durante la conversión. | TI / Comunicaciones | 1 día |
| 2. Corte a Cloud-Only | Deshabilitar la sincronización de directorio (onPremisesSyncEnabled) | Ejecutar mediante Microsoft Graph PowerShell la desactivación de sincronización a nivel de tenant, iniciando la conversión de todos los objetos a cloud-only. | Administrador Entra ID | 0.5 día |
|  | Monitorear propagación del cambio | Validar en el Entra admin center que los usuarios cambien su origen de "Windows Server AD" a cloud-only. Puede tardar hasta 72 horas. | Administrador Entra ID | Hasta 3 días |
|  | Depurar atributos remanentes de on-prem | Revisar y limpiar atributos heredados (ImmutableId, proxyAddresses obsoletos) para asegurar que los objetos queden completamente administrados en la nube. | Administrador Entra ID | 1 día |
| 3. Seguridad y Gobernanza | Habilitar autoservicio de contraseña (SSPR) | Configurar y comunicar el restablecimiento de contraseña autoservicio, ya que dejará de existir soporte de reseteo vía AD local. | Administrador Entra ID | 1 día |
|  | Configurar Multi-Factor Authentication (MFA) | Asegurar que todos los usuarios cuenten con métodos de MFA registrados y políticas de acceso condicional activas. | Administrador Entra ID / Seguridad | 2 días |
|  | Definir y probar políticas de Conditional Access | Reemplazar controles que antes dependían del entorno on-prem con políticas nativas en Entra ID (ubicación, riesgo, dispositivo, aplicación). | Administrador Entra ID / Seguridad | 2-3 días |
|  | Revisar roles administrativos con Privileged Identity Management (PIM) | Aplicar el principio de menor privilegio sobre las cuentas administrativas ahora que la identidad vive únicamente en la nube. | Administrador Entra ID / Seguridad | 1-2 días |
| 4. Validación y Cierre | Pruebas funcionales de inicio de sesión y acceso a servicios M365 | Validar con un grupo piloto y luego con el resto de usuarios el acceso a correo, OneDrive, Teams y SharePoint tras la conversión. | TI / Mesa de ayuda | 1-2 días |
|  | Documentar el nuevo modelo de identidad | Actualizar la documentación operativa indicando que la identidad es 100% cloud (Entra ID) y ya no existe dependencia de AD DS. | Administrador Entra ID | 0.5 día |
|  | Cierre formal de la actividad y firma de aceptación | Reunión de cierre con partes interesadas confirmando la finalización exitosa de la conversión a identidad full cloud. | Project Owner / TI | 0.5 día |

# 7. Criterio de Éxito

- Todos los usuarios y grupos figuran con origen "cloud-only" en el Entra admin center.

- No existe dependencia funcional de ningún componente de AD DS para autenticación, restablecimiento de contraseña o gestión de identidad.

- SSPR, MFA y Conditional Access están activos y probados para el 100% de los usuarios.

- Se documenta formalmente el nuevo modelo de identidad y se realiza el cierre de la actividad con las partes interesadas.