DYLO-611

Evaluación de la Propuesta de Implementación — Resitel Comunicaciones S.A. de C.V.

Comparativo contra el alcance y roadmap de referencia del proyecto, con hallazgos y recomendaciones para el Project Manager

# 1. Resumen ejecutivo

En general, la propuesta comercial de Resitel (ejecutada para C3ntro Telecom, cliente final Dylo) está bien alineada con el alcance técnico definido en la documentación de referencia de DYLO-611: cubre las 5 capas de seguridad de Microsoft 365 Business Premium (Identidad, Dispositivos/MAM, Endpoint, Correo/Colaboración y Protección de Información) y respeta el mismo horizonte de tiempo total de 8 semanas.

Sin embargo, se identificaron varios puntos que requieren aclaración o negociación antes de firmar/arrancar el proyecto, principalmente relacionados con: (a) falta de desglose de tiempos por fase, (b) una posible omisión de la configuración de DLP básico, (c) responsabilidad ambigua sobre la comunicación/gestión del cambio hacia usuarios finales, y (d) ausencia de soporte post-implementación. Estos se detallan en las secciones 3 y 4.

# 2. Metodología

Se comparó, área por área, el alcance y roadmap técnico del documento base de DYLO-611 (secciones "Alcances" y "Roadmap recomendado", 8 semanas / 4 líneas de trabajo en paralelo) contra las 7 fases y actividades comprometidas en la propuesta de Resitel, así como sus premisas, requerimientos técnicos y exclusiones ("Fuera de Alcance").

# 3. Comparativo por área

| Área | Roadmap DYLO-611 (referencia) | Propuesta Resitel (comprometido) | Estatus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Identidad y Acceso (Entra ID P1) | MFA, Acceso Condicional (ubicación, riesgo, dispositivo, app), bloqueo de auth legacy, SSPR, Password Protection, RBAC. No se menciona SSO explícitamente en el roadmap semanal. | Incluye todo lo anterior y además SSO para aplicaciones compatibles definidas por Dylo. Incluye revisión/validación de usuarios y grupos existentes, y pruebas funcionales de validación de acceso. | Alineado |
| 2. Gestión de Dispositivos (Intune – MDM) | Métodos de enrolamiento, compliance, perfiles de configuración, línea base de seguridad, piloto, liberación al resto de usuarios. | Enrolamiento Windows/macOS/iOS/Android, inscripción automática vía Entra ID, Autopilot, perfiles de configuración, compliance policies, acciones automáticas para no conformes, bloqueo/borrado remoto, piloto y validación. | Alineado |
| 3. Protección de Aplicaciones (MAM / BYOD) | Mencionado en "Alcances" (sin copiar/pegar fuera de apps, PIN, cifrado, separación datos) pero no aparece como línea propia en el roadmap semanal de 8 semanas. | Fase 3 completa y detallada: estrategia BYOD, políticas MAM, restricciones de copiar/cortar/pegar, cifrado, PIN, borrado selectivo, pruebas. | Alineado |
| 4. Seguridad de Endpoint (Defender for Business) | NGAV, EDR, protección contra ransomware, gestión de vulnerabilidades (mencionado en el resumen de capacidades; no se detalla en el roadmap semana a semana). | Fase 4 muy completa: onboarding, protección en la nube/tiempo real, EDR, ASR, análisis de comportamiento, threat & vulnerability management, validación de alertas/respuesta automatizada, recomendaciones de hardening. | Alineado |
| 5. Correo y Colaboración (Defender for O365 Plan 1) | Antiphishing/antimalware/Safe Links/Safe Attachments (semanas 1-2), monitoreo de amenazas con Threat Explorer (semana 3), optimización de políticas (semana 4). | Fase 5: antispam, antimalware, antiphishing, usuarios/dominios protegidos, Safe Links, Safe Attachments, cuarentenas, validación en Exchange/Teams/SharePoint/OneDrive, pruebas controladas. No se menciona explícitamente el uso de Threat Explorer ni una etapa de "optimización" posterior a la puesta en marcha. | Atención |
| 6. Protección de Información (Purview) | Autoría y cifrado, etiquetas manuales, diseño de etiquetado/retención, y explícitamente "Configuración de directivas de DLP Exchange, OneDrive y SharePoint" (semana 5) con pruebas (semanas 6-8). | Fase 6 cubre etiquetas de sensibilidad, cifrado, restricciones de acceso, solo lectura, protección persistente y capacitación básica. No menciona en ningún punto la configuración de políticas DLP (solo excluye "DLP avanzado" en Fuera de Alcance, sin confirmar si el DLP básico sí está incluido). | Riesgo / Brecha |
| 7. Compliance Básico | Auditoría (Audit Logs), retención básica, eDiscovery (standard). | Fase 7: habilitación de auditoría, retención básica, eDiscovery Standard, transferencia de conocimiento y recomendaciones de gobierno continuo. | Alineado |
| Comunicación / Gestión del cambio a usuarios | El roadmap dedica una semana explícita a "Generación de campaña de awareness para usuarios finales previo a la habilitación de SSPR", tratándola como actividad propia del proyecto. | Se define como "requerimiento técnico" a cargo de Dylo ("habilitación de comunicaciones internas..."), y en "Fuera de Alcance" se excluyen explícitamente las "campañas formales de gestión del cambio organizacional más allá de las sesiones de capacitación incluidas". | Riesgo / Brecha |
| Cronograma / Tiempos | 8 semanas totales, desglosadas en 4 líneas de trabajo en paralelo con actividades semana a semana (permite ver qué corre simultáneo). | Se declara un total de "8 Semanas" para las 7 fases en conjunto, sin desglose de duración por fase ni indicación de qué fases corren en paralelo vs. secuencial. | Atención |
| Soporte post-implementación | No definido explícitamente en el documento base (el roadmap termina con "monitoreo y control" continuo dentro de las 8 semanas). | Excluye expresamente monitoreo continuo, operación administrada, SOC, atención de incidentes y soporte a usuario final posteriores al cierre del proyecto. | Atención |

# 4. Hallazgos y recomendaciones

| # | Hallazgo | Riesgo / Impacto potencial | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La propuesta no desglosa cuántas semanas dura cada una de las 7 fases; solo indica un total de 8 semanas. El documento de referencia sí desglosa 4 líneas en paralelo semana a semana. | Si las 7 fases se ejecutan de forma secuencial, 8 semanas puede ser una estimación muy optimista (menos de 1.2 semanas por fase en promedio). Riesgo de retraso o de que en la práctica varias fases corran en paralelo sin que quede documentado quién las ejecuta al mismo tiempo. | Solicitar a Resitel un cronograma (Gantt) con fechas/duración por fase, indicando qué actividades son paralelas y cuáles secuenciales, antes de dar el arranque (kickoff). |
| 2 | La Fase 6 (Protección de Información) de Resitel no menciona en ningún punto la configuración de políticas de DLP (Prevención de Pérdida de Datos) para Exchange, OneDrive y SharePoint, actividad que sí aparece explícitamente en el roadmap de referencia (semana 5) y en el resumen general de capacidades de Purview incluidas en Business Premium. | Riesgo de que el cliente (Dylo) espere recibir DLP básico funcionando (protección de tarjetas de crédito, datos personales, etc.) y el proveedor no lo entregue por no estar explícitamente comprometido, generando disputa de alcance al cierre del proyecto. | Antes de firmar, pedir a Resitel una confirmación por escrito de si el DLP básico (no el "avanzado" que sí está fuera de alcance) está incluido en la Fase 6/7, y si es así, agregarlo explícitamente al detalle de actividades. |
| 3 | La responsabilidad de comunicar a los usuarios los cambios (MFA, enrolamiento, protección de apps) recae en Dylo como "requerimiento técnico", y la propuesta excluye expresamente campañas formales de gestión del cambio, mientras que el roadmap de referencia trata la campaña de awareness como una actividad propia de una semana completa. | Si Dylo no cuenta con capacidad interna de comunicación/gestión del cambio, la adopción de MFA/SSPR/enrolamiento de dispositivos puede generar fricción, tickets de soporte y resistencia de usuarios, sin que quede claro quién resuelve eso durante el proyecto. | Definir con el patrocinador del proyecto (Dylo) quién elaborará y enviará las comunicaciones a usuarios finales, y en qué fechas, para que estén listas antes de cada habilitación (SSPR, MFA, enrolamiento). Puede apoyarse con plantillas básicas de Microsoft si Resitel no las incluye. |
| 4 | No hay una fase o periodo de soporte/estabilización ("hypercare") posterior a la puesta en marcha; la propuesta excluye monitoreo continuo, SOC y soporte a usuario final tras el cierre. | Las primeras semanas después de liberar MFA, Acceso Condicional y políticas de Intune a todos los usuarios suelen generar el mayor volumen de incidencias. Sin un periodo de estabilización definido, esas incidencias recaerán en el equipo interno de Dylo sin apoyo del proveedor. | Negociar/agregar un periodo corto de hypercare (p. ej. 1-2 semanas posteriores al cierre) o, si no es viable dentro del alcance actual, dejarlo documentado como riesgo aceptado y preparar al equipo interno de soporte de Dylo con anticipación. |
| 5 | La propuesta económica presenta un monto único ("Servicios profesionales de implementación": $100,000 MXN + IVA) sin desglose por fase, rol o esfuerzo (horas/hombre). | Dificulta evaluar si el precio es razonable para el esfuerzo comprometido y complica la gestión de cambios de alcance (¿cuánto costaría agregar DLP si no está incluido, o extender el hypercare?). | Solicitar un desglose de costos por fase o por rol/horas, y una tarifa de referencia para actividades adicionales o fuera de alcance, para poder cotizar cambios de alcance de forma ágil durante el proyecto. |
| 6 | Las premisas de Resitel condicionan el arranque a que Dylo ya tenga licencias M365 Business Premium activas y asignadas, tenant operativo con acceso admin global, inventario de usuarios/dispositivos actualizado y grupos piloto definidos — todo antes del inicio. | Si alguno de estos prerrequisitos no está listo el día del kickoff (frecuente en proyectos reales), el cronograma de 8 semanas puede empezar a correr sin base sólida, generando retrasos desde la primera semana. | Como PM, validar y cerrar cada uno de estos prerrequisitos (licencias, accesos admin, inventario, grupos piloto) con el equipo interno de Dylo antes de confirmar la fecha de kickoff con Resitel. |
| 7 | Todas las actividades se ejecutarán de forma remota, y la propuesta excluye actividades presenciales/viáticos salvo contratación por separado. | Bajo, siempre que el equipo de TI de Dylo pueda participar en talleres y validaciones de forma remota. Podría ser un problema si se requieren validaciones físicas de dispositivos. | Confirmar con el equipo de TI de Dylo que la modalidad 100% remota es viable para todas las validaciones (incluyendo dispositivos móviles/laptops físicos si aplica). |
| 8 | La Fase 5 (Defender for O365) no menciona explícitamente el uso de Threat Explorer para monitoreo/análisis de amenazas a la identidad vía correo, actividad que el roadmap de referencia sí dedica como paso independiente (semana 3). | Bajo-medio: puede estar implícita en "validación de protección" y "pruebas controladas", pero no queda explícito que se entregue un análisis de amenazas con Threat Explorer ni una fase de optimización posterior. | Pedir a Resitel que confirme si el análisis con Threat Explorer y una breve optimización posterior a la puesta en marcha están incluidos en la Fase 5, o agregarlo como actividad puntual. |

# 5. Fortalezas de la propuesta

- La sección "Fuera de Alcance" es clara y detallada (sin migración de datos, sin integraciones no nativas, sin Defender XDR/Sentinel/Security Copilot, sin DLP avanzado/Insider Risk/eDiscovery Premium, sin soporte post-cierre, etc.), lo cual protege a ambas partes de expectativas ambiguas.

- Las "Premisas" y "Requerimientos Técnicos" dejan explícito lo que Dylo debe tener listo antes y durante el proyecto, lo que facilita que, como PM, puedas convertirlos en una lista de pendientes previos al arranque.

- El desglose de actividades por fase es más granular que el roadmap de referencia en varias áreas (por ejemplo, Endpoint y MAM), lo cual es positivo para dar seguimiento detallado.

- El alcance técnico cubre, en términos generales, las 5 capas de seguridad completas de Microsoft 365 Business Premium.

# 6. Preguntas sugeridas para Resitel antes del arranque

- ¿Cuál es la duración estimada de cada una de las 7 fases y cuáles corren en paralelo?

- ¿La configuración de políticas de DLP básico (Exchange, OneDrive, SharePoint) está incluida en el proyecto, y en qué fase?

- ¿Se incluye algún periodo de soporte o estabilización (hypercare) posterior al cierre, aunque sea acotado?

- ¿Podrían proporcionar un desglose de costos por fase o por esfuerzo (horas/hombre), y una tarifa de referencia para cambios de alcance?

- ¿El análisis de amenazas con Threat Explorer y una fase de optimización de políticas de correo están contemplados dentro de la Fase 5?

- En caso de que algún prerrequisito (licencias, accesos, inventario) no esté listo en la fecha de kickoff, ¿cómo se ajusta el cronograma y el costo?

# 7. Conclusión

La propuesta de Resitel es sólida y cubre de manera razonable el alcance técnico del proyecto DYLO-611, con un nivel de detalle adecuado en la mayoría de las fases. Antes de dar por aceptada la propuesta o autorizar el arranque, se recomienda resolver los hallazgos marcados como "Riesgo / Brecha" (DLP básico y responsabilidad de comunicación a usuarios) y "Atención" (desglose de tiempos por fase, soporte post-implementación), idealmente documentando las respuestas por escrito como anexo a la propuesta o dentro del acta de kickoff del proyecto.