DYLO-611

Implementación de Microsoft 365 Business Premium

Plan de Actividades y Cronograma Estimado — Guía para el Project Manager

# 1. Introducción y objetivo del documento

Este documento tiene como propósito darte, en tu rol de Project Manager (PM), una visión clara y ordenada de las actividades técnicas que conforman el proyecto DYLO-611 – Implementación de Microsoft 365 Business Premium, junto con tiempos estimados por actividad. Está basado en el roadmap técnico de 8 semanas y en el alcance definido en la documentación del proyecto proporcionada por el equipo de preventa/arquitectura.

El proyecto despliega cinco capas de seguridad sobre Microsoft 365 Business Premium: identidad y acceso (Entra ID P1), gestión de dispositivos (Intune), seguridad de endpoint (Defender for Business), seguridad de correo y colaboración (Defender for Office 365 Plan 1), y protección de información y cumplimiento (Microsoft Purview).

# 2. Alcance del proyecto (resumen)

El alcance se organiza en 7 frentes de trabajo:

- 1. Identidad y Acceso (Entra ID P1): MFA, Acceso Condicional, SSO, SSPR, protección de contraseñas, RBAC.

- 2. Gestión de Dispositivos (Microsoft Intune): enrolamiento (MDM) de Windows/macOS/iOS/Android, Autopilot, perfiles de configuración, compliance, acciones remotas (wipe, bloqueo).

- 3. Protección de Aplicaciones (MAM): protección de apps M365 sin necesidad de enrolar dispositivo (BYOD), políticas de copiar/pegar, PIN, cifrado.

- 4. Seguridad de Endpoint (Defender for Business): antivirus de nueva generación, EDR, protección contra ransomware, gestión de vulnerabilidades.

- 5. Seguridad de Correo y Colaboración (Defender for Office 365 Plan 1): anti-phishing, anti-malware, Safe Links, Safe Attachments en Exchange, Teams, SharePoint y OneDrive.

- 6. Protección de Información (Microsoft Purview – básico): etiquetas de sensibilidad, cifrado, restricción de acceso, protección persistente.

- 7. Compliance Básico: auditoría, retención básica, eDiscovery estándar.

# 3. Cronograma general (8 semanas)

El roadmap técnico contempla 4 líneas de trabajo en paralelo, con monitoreo y control continuo durante todo el proyecto. A continuación se desglosa cada línea con actividades puntuales y su duración estimada.

## 3.1 Entra ID P1 — Identidad y Acceso

| # | Actividad | Semana(s) | Duración estimada | Entregable / Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configuración/optimización de política de Acceso Condicional para solicitar MFA a administradores | Sem 1 | 1 semana | Política de CA para admins activa |
| 2 | Configuración y despliegue de política de Acceso Condicional para bloqueo de autenticación legacy | Sem 2 | 1 semana | Autenticación legacy bloqueada |
| 3 | Generación de políticas para administradores; gestión de grupos y acceso basado en roles (RBAC) | Sem 3 | 1 semana | Modelo de RBAC documentado y aplicado |
| 4 | Aplicación y monitoreo de directivas de Acceso Condicional | Sem 4 – 8 | 5 semanas (continuo) | Directivas estables y monitoreadas |
| 5 | Configuración de Self-Service Password Reset (SSPR) — habilitación técnica | Sem 1 | 1 semana | SSPR configurado (no liberado a usuarios) |
| 6 | Campaña de awareness para usuarios finales previo a habilitación de SSPR | Sem 2 | 1 semana | Comunicación / capacitación a usuarios |
| 7 | Habilitación y despliegue controlado de SSPR a usuarios finales | Sem 3 | 1 semana | SSPR disponible para toda la organización |
| 8 | Configuración de Password Protection (baneo de contraseñas inseguras) | Sem 4 | 1 semana | Política de contraseñas seguras activa |

## 3.2 Intune + Defender for Endpoint — Dispositivos y Endpoint

| # | Actividad | Semana(s) | Duración estimada | Entregable / Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configuración de métodos de enrolamiento (Windows, macOS, iOS/Android; Autopilot) | Sem 1 | 1 semana | Métodos de enrolamiento definidos |
| 2 | Configuración de directivas de cumplimiento (compliance) y actualización de SO | Sem 2 | 1 semana | Políticas de compliance publicadas |
| 3 | Configuración de directivas de aplicación (perfiles de configuración, hardening) | Sem 3 | 1 semana | Perfiles de configuración aplicados |
| 4 | Configuración de línea base de seguridad (security baseline) | Sem 2 – 3 | 2 semanas | Baseline de seguridad definido |
| 5 | Asignación en grupo de prueba (piloto) | Sem 4 | 1 semana | Piloto validado con grupo reducido |
| 6 | Aplicación y monitoreo de directivas | Sem 4 | 1 semana | Directivas activas y monitoreadas |
| 7 | Liberación al resto de usuarios | Sem 5 | 1 semana | Despliegue completo a la organización |

## 3.3 Defender for Office 365 — Correo y Colaboración

| # | Actividad | Semana(s) | Duración estimada | Entregable / Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configuración de directivas de protección a la identidad en correo (antispam, antiphishing, antimalware, Safe Links) | Sem 1 – 2 | 2 semanas | Directivas de protección de correo activas |
| 2 | Monitoreo y análisis de amenazas a la identidad vía correo con Threat Explorer | Sem 3 | 1 semana | Reporte de amenazas detectadas |
| 3 | Optimización de directivas | Sem 4 | 1 semana | Directivas ajustadas y afinadas |

## 3.4 Microsoft Purview — Protección de Información

| # | Actividad | Semana(s) | Duración estimada | Entregable / Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Habilitación de autoría y cifrado | Sem 1 | 1 semana | Cifrado de correo/archivos habilitado |
| 2 | Habilitación de etiquetas manuales de sensibilidad | Sem 2 | 1 semana | Etiquetas manuales disponibles para usuarios |
| 3 | Configuración y diseño para el etiquetado y directivas de retención de información | Sem 3 – 4 | 2 semanas | Esquema de etiquetado y retención definido |
| 4 | Configuración de directivas de DLP (Exchange, OneDrive y SharePoint) | Sem 5 | 1 semana | Políticas DLP activas |
| 5 | Pruebas de directivas de DLP y etiquetado | Sem 6 – 8 | 3 semanas | Validación funcional de DLP y protección de información |

# 4. Consideraciones para el PM

- El roadmap muestra 4 líneas de trabajo corriendo en paralelo (Entra ID, Intune/Defender for Endpoint, Defender for O365, Purview), por lo que conviene asignar un responsable técnico por línea, aunque el PM dé seguimiento consolidado semanal.

- Existe una barra de "Monitoreo y control" a lo largo de las 8 semanas: esto sugiere que el proyecto no termina en Sem 8 con un corte limpio, sino que requiere seguimiento continuo (ajuste de políticas, revisión de alertas, etc.).

- Actividades como SSPR y el despliegue de Intune a usuarios finales dependen de una etapa previa de comunicación/awareness — deben planearse como hitos de gestión del cambio, no solo como tareas técnicas.

- El documento no especifica roles/responsables por actividad ni fechas calendario (solo semanas relativas); se recomienda que, en el arranque del proyecto, definas con el equipo técnico una fecha de inicio real y responsables nominales para convertir esto en un cronograma con fechas.

- No se especifica el tamaño de la organización (número de usuarios/dispositivos), lo cual puede afectar la duración real de las fases de piloto y liberación general — vale la pena validarlo con el equipo antes de comprometer fechas con el cliente.

# 5. Próximos pasos sugeridos

- Validar este cronograma con el equipo técnico que ejecutará el proyecto.

- Definir fecha de arranque (kickoff) y convertir las "semanas relativas" en fechas calendario.

- Asignar responsables por línea de trabajo (Entra ID, Intune/Endpoint, Defender for O365, Purview).

- Definir el criterio de "salida" o cierre de cada fase (qué se considera terminado).

- Una vez recibida la propuesta técnica del equipo implementador (Resitel), comparar actividades y tiempos comprometidos contra este plan de referencia.