## Plan de Trabajo (Gantt)
PLAN DE TRABAJO — IMPLEMENTACIÓN AZURE LANDING ZONE
[NOMBRE DEL PROVEEDOR] · Institución Financiera · Versión 1.0 · Fecha de inicio: Semana del 2 de junio de 2025
# | Fase / Actividad | Responsable | Inicio (Sem) | Duración (Sem) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
[5 empty] | 02/06-06/06 | 09/06-13/06 | 16/06-20/06 | 23/06-27/06 | 30/06-04/07 | 07/07-11/07 | 14/07-18/07 | 21/07-25/07 | 28/07-01/08 | 04/08-08/08 | 11/08-15/08 | 18/08-22/08 | 25/08-29/08 | 01/09-05/09
| FASE 1 — Discovery & Assessment | PM + Arquitecto
2 | Kick-off y alineación de expectativas | PM | 1 | 1
3 | Relevamiento de requerimientos técnicos | Arquitecto | 1 | 2 | bar: S1 to S2
4 | Inventario de activos actuales | Ing. Red / Seguridad | 1 | 2
5 | Definición de criterios de gobierno | Arquitecto | 2 | 1 | bar: S2
6 | Entregable: Documento de Assessment | Arquitecto | 2 | 1
| FASE 2 — Diseño de Arquitectura | Arquitecto + Equipo
8 | HLD: Management Groups y Suscripciones | Arquitecto | 3 | 1
9 | LLD: Networking Hub & Spoke | Ing. Red | 3 | 2 | bar: S3 to S4
10 | Modelo de Identidad y RBAC | Especialista Seg. | 3 | 1
11 | Matriz de Gobernanza (naming, tagging) | Arquitecto | 4 | 1 | bar: S4
12 | Entregable: Documento de Arquitectura | Arquitecto | 4 | 1
| FASE 3 — Implementación Core (IaC) | DevOps + Arquitecto
14 | Configuración de Management Groups | DevOps | 5 | 1
15 | Aprovisionamiento de Suscripciones | DevOps | 5 | 1 | bar: S5
16 | Despliegue Hub de Red (Firewall, VPN) | Ing. Red | 5 | 2
17 | Integración Entra ID, PIM, RBAC | Especialista Seg. | 6 | 1 | bar: S6
18 | Azure Policy (Enforce) + Blueprints | DevOps | 6 | 2
19 | Private Endpoints servicios PaaS | Ing. Red | 7 | 1 | bar: S7
20 | Entregable: Módulos IaC + Pipelines | DevOps | 7 | 1
| FASE 4 — Seguridad y Cumplimiento | Especialista Seg.
22 | Defender for Cloud (todos los planes) | Especialista Seg. | 8 | 1
23 | Configuración Microsoft Sentinel | Especialista Seg. | 8 | 2 | bar: S8 to S9
24 | CMK + Key Vault + HSM | Especialista Seg. | 9 | 1
25 | Mapeo de controles CNBV/CUB | Especialista Seg. | 9 | 1 | bar: S9
26 | Entregable: Evidencias Regulatorias | Especialista Seg. | 9 | 1
| FASE 5 — Monitoreo y FinOps | DevOps + Arquitecto
28 | Log Analytics + Azure Monitor | DevOps | 10 | 1
29 | Dashboards y alertas operativas | DevOps | 10 | 1 | bar: S10
30 | Presupuestos y Budget Alerts | Arquitecto | 10 | 1
31 | Azure Advisor + Políticas FinOps | Arquitecto | 10 | 1 | bar: S10
| FASE 6 — Pruebas y Validación (UAT) | Arquitecto + PM
33 | Pruebas de conectividad y failover | Ing. Red | 11 | 1 | bar: S11
34 | Pruebas de seguridad y políticas | Especialista Seg. | 11 | 1
35 | Prueba de restauración de Backups | DevOps | 11 | 1 | bar: S11
36 | Sign-off técnico — Acta de Aceptación | PM + Institución | 11 | 1
| FASE 7 — Transferencia de Conocimiento | Arquitecto + PM
38 | Taller: Operación diaria de la ALZ | Arquitecto | 12 | 1
39 | Taller: Seguridad y Sentinel | Especialista Seg. | 12 | 1 | bar: S12
40 | Entrega de Runbooks y documentación | PM | 12 | 1
41 | Cierre formal del proyecto | PM + Institución | 12 | 1 | bar: S12
HITOS CLAVE
43 | ★ Diseño aprobado | Institución | 4 | Hito | bar: S4
44 | ★ LZ Core operativa | Arquitecto | 7 | Hito | bar: S1 to S14
45 | ★ Seguridad completa | Especialista Seg. | 9 | Hito | bar: S9
46 | ★ UAT superada — Go-Live | PM + Institución | 11 | Hito | bar: S1 to S14
47 | ★ Cierre y entrega final | PM | 12 | Hito | bar: S12
LEYENDA
| Actividad en progreso |  |  | ◆ Hito clave | S3: Fase principal; S6: Completado (actualizar manualmente)
📝 Notas: (1) Las semanas son ilustrativas; ajustar fecha de inicio en la propuesta. (2) Actualizar columna 'Responsable' con nombres reales del equipo asignado. (3) Marcar celdas en verde cuando la actividad esté completada.

## Estimación Costos Azure
ESTIMACIÓN DE COSTOS — MICROSOFT AZURE LANDING ZONE
Región: Mexico Central · Escenario: Mediano (20–60 VMs + PaaS) · Tipo de cambio referencia: 1 USD = 17.00 MXN · Precios: Lista Azure Marzo 2025 · Modalidad: Pay-as-you-go (base) con oportunidad de Reserved Instances
⚙️ SUPUESTOS BASE
| VMs pre-prod (lift & shift) |  | 20–40 VMs |  | Série D/E, Standard_D4s_v5 promedio
| VMs prod (nuevas cargas) |  | 10–20 VMs |  | Série D/E con Reserved Instances 1 año
| Almacenamiento promedio/VM |  | 256 GB SSD |  | Premium SSD LRS
| Tráfico de salida estimado |  | 2 TB/mes |  | Egress hacia internet desde Mexico Central
| Retención de logs |  | 90 días |  | Log Analytics Workspace
| Región principal |  | Mexico Central (eastus2 equiv.) |  | Todos los servicios
| Tipo de cambio |  | 17.00 MXN/USD |  | Referencia al momento de la propuesta
# | Servicio Azure | SKU / Configuración | Unidad | Cantidad | Costo Unit. (USD/mes) | Costo Total (USD/mes) | Costo Total (MXN/mes) | Notas
🌐 NETWORKING & CONECTIVIDAD
1 | Azure Firewall Premium | Firewall Premium — Hub VNet | Instancia/mes | 1 | 1641.6 | 1641.6 | 27907.2 | Incluye IDPS, TLS inspection — requerido por CNBV
2 | VPN Gateway | VpnGw2 (activo-activo, IKEv2) | Instancia/mes | 1 | 357 | 357 | 6069 | Conectividad híbrida on-prem
3 | Virtual Network (Hub) | Hub Central — 3 VNets spoke | VNet peering/mes | 6 | 10 | 60 | 1020 | Peering bidireccional; 6 pares
4 | Azure DNS Privado | Private DNS Zones (10 zonas) | Zona/mes | 10 | 0.5 | 5 | 85 | Resolución privada para PaaS
5 | Private Endpoints | Aprox. 30 endpoints PaaS | Endpoint/mes | 30 | 7.3 | 219 | 3723 | Storage, SQL, Key Vault, ACR…
6 | Tráfico de salida (egress) | 2 TB/mes Mexico Central | GB/mes | 2048 | 0.087 | 178.176 | 3028.992 | Primeros 10 GB gratis
💻 CÓMPUTO (VMs)
7 | VMs Pre-Prod (lift & shift) | Standard_D4s_v5 (4vCPU/16GB) | VM/mes | 30 | 185 | 5550 | 94350 | PAYG; apagado automático fuera de horario
8 | VMs Producción | Standard_D4s_v5 Reserved 1yr | VM/mes | 15 | 121 | 1815 | 30855 | Reserved Instance 1 año (~35% descuento)
9 | Discos Premium SSD P15 (256GB) | Premium SSD LRS | Disco/mes | 45 | 40.32 | 1814.4 | 30844.8 | 1 disco OS + datos por VM aprox.
🔑 IDENTIDAD & ACCESO
10 | Entra ID P2 | P2 por usuario (PIM + Conditional) | Usuario/mes | 50 | 9 | 450 | 7650 | Para admins y usuarios privilegiados
11 | Azure Bastion Standard | Acceso seguro RDP/SSH sin IP pública | Instancia/mes | 1 | 139 | 139 | 2363 | Reemplaza Jump Servers expuestos
🔒 SEGURIDAD & CUMPLIMIENTO
12 | Defender for Servers P2 | Plan 2 — MDE + VA + JIT | Servidor/mes | 45 | 15 | 675 | 11475 | Protección avanzada para todas las VMs
13 | Defender for Storage | Plan estándar por cuenta | Cuenta/mes | 5 | 10 | 50 | 850 | Detección de amenazas en Storage Accounts
14 | Defender for SQL | Azure SQL Databases | Servidor/mes | 5 | 15 | 75 | 1275 | Auditoría avanzada y detección de amenazas
15 | Defender for Key Vault | Protección de secretos | Bóveda/mes | 5 | 0.02 | 0.1 | 1.7 | Por 10,000 operaciones
16 | Key Vault Premium (HSM) | 10 claves CMK — HSM-backed | Operaciones/mes | 1 | 17 | 17 | 289 | CMK para cifrado de datos regulados
17 | Microsoft Sentinel | Ingestión ~10 GB/día | GB ingestado/mes | 300 | 2.46 | 738 | 12546 | SIEM/SOAR — reglas analíticas base
📊 MONITOREO & OPERACIONES
18 | Log Analytics Workspace | 10 GB/día · retención 90 días | GB ingestado/mes | 300 | 2.3 | 690 | 11730 | Fuente central para Sentinel y Monitor
19 | Azure Monitor — Alertas | ~200 reglas de alerta activas | Regla/mes | 200 | 0.1 | 20 | 340 | Alertas métricas y log
20 | Azure Backup (VMs) | 30 VMs · 256 GB prom. · LRS | VM/mes | 30 | 25 | 750 | 12750 | Policy: diario 30d + semanal 1año
21 | Azure Site Recovery | 10 VMs críticas — DR | VM/mes | 10 | 16 | 160 | 2720 | RTO/RPO para cargas reguladas
⚙️ PLATAFORMA & GOBIERNO
22 | Storage Accounts (diagnóstico) | LRS — logs y diagnósticos | Cuenta/mes | 6 | 5 | 30 | 510 | Diagnostic Settings de todos los recursos
23 | Azure Policy (integrado) | Incluido en suscripción | Incluido | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin costo adicional
24 | Management Groups | Incluido en suscripción | Incluido | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin costo adicional
25 | Automation Account | Apagado VMs + Runbooks base | Minuto proceso | 500 | 0.002 | 1 | 17 | Automatización operativa
☁️ PaaS — SERVICIOS BASE
26 | Azure Container Registry | Standard tier — imágenes base | Instancia/mes | 1 | 20 | 20 | 340 | Para cargas cloud-native
27 | Azure App Service Plan P2v3 | 2 planes (prod + pre-prod) | Plan/mes | 2 | 150 | 300 | 5100 | Hosting PaaS para aplicaciones
28 | Azure SQL Database (General Purpose) | 2 vCore · 32 GB · LRS | Base/mes | 2 | 370 | 740 | 12580 | Bases de datos relacionales PaaS
29 | Azure Cache for Redis C1 | 1 instancia — caché sesiones | Instancia/mes | 1 | 55 | 55 | 935 | Performance de aplicaciones
SUBTOTAL SERVICIOS AZURE (pay-as-you-go mensual) | [5 empty] | 16550.276 | 281354.692
(-) Ahorro estimado Reserved Instances 1 año (VMs prod ~35%) | [5 empty] | -960 | -16320
✅ TOTAL ESTIMADO MENSUAL (con Reserved Instances) | [5 empty] | 15590.276 | 265034.692
PROYECCIÓN ANUAL (x12 meses) | [5 empty] | 187083.312 | 3180416.304
⚠️ IMPORTANTE: Esta estimación es referencial y se basa en precios de lista de Azure para la región Mexico Central a marzo 2025. Los costos reales dependerán del consumo efectivo, negociación de descuentos con Microsoft, tipo de cambio vigente y el inventario final de servicios. Se recomienda validar con la Calculadora de Precios oficial de Azure (https://azure.microsoft.com/es-mx/pricing/calculator/) y complementar con los Azure Credits que puedan aplicar al convenio con el proveedor. Esta estimación NO incluye licencias de software de terceros ni el costo de los servicios de implementación del proveedor.
RESUMEN POR CATEGORÍA (USD/mes estimado)
🌐 Networking & Conectividad |  |  | 2460.8 | 41833.6
💻 Cómputo (VMs + Discos) |  |  | 9179.4 | 156049.8
🔑 Identidad & Acceso |  |  | 589 | 10013
🔒 Seguridad & Cumplimiento |  |  | 1555.1 | 26436.7
📊 Monitoreo & Operaciones |  |  | 1620 | 27540
⚙️ Plataforma & Gobierno |  |  | 31 | 527
☁️ PaaS — Servicios Base |  |  | 1115 | 18955
TOTAL BASE (PAYG, sin RI) |  |  | 16550.3 | 281355.1

## Propuesta Económica (Servicios)
PROPUESTA ECONÓMICA — SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE
[NOMBRE DEL PROVEEDOR] · Precios en MXN con IVA desglosado · Válido 30 días
# | Servicio / Entregable | Perfil Responsable | Días Est. | Tarifa Día (MXN) | Subtotal (MXN) | IVA 16% (MXN) | Total c/IVA (MXN)
FASE 1 — Discovery & Assessment
1 | Kick-off, relevamiento y documento de assessment | PM + Arquitecto | 8 | 18000 | 144000 | 23040 | 167040
FASE 2 — Diseño de Arquitectura
2 | HLD/LLD, modelo de identidad y matriz de gobernanza | Arquitecto Principal | 10 | 22000 | 220000 | 35200 | 255200
FASE 3 — Implementación Core IaC
3 | Despliegue MGs, suscripciones, red, identidad, políticas | DevOps + Ing. Red | 15 | 20000 | 300000 | 48000 | 348000
FASE 4 — Seguridad y Cumplimiento
4 | Defender, Sentinel, CMK, mapeo CNBV/CUB | Especialista Seguridad | 10 | 22000 | 220000 | 35200 | 255200
FASE 5 — Monitoreo y FinOps
5 | Log Analytics, dashboards, alertas, presupuestos | DevOps | 5 | 18000 | 90000 | 14400 | 104400
FASE 6 — Pruebas y Validación (UAT)
6 | Pruebas integrales, remediation, sign-off | Arquitecto + PM | 5 | 20000 | 100000 | 16000 | 116000
FASE 7 — Transferencia de Conocimiento
7 | Talleres, runbooks, documentación final | Arquitecto + PM | 5 | 20000 | 100000 | 16000 | 116000
GESTIÓN DE PROYECTO (transversal)
8 | Gestión de proyecto, comunicación y reportes (12 semanas) | PM Dedicado | 24 | 15000 | 360000 | 57600 | 417600
SOPORTE POST-IMPLEMENTACIÓN
9 | Soporte 3 meses post-go-live (banco de horas 80 hrs) | Equipo mixto | 10 | 18000 | 180000 | 28800 | 208800
TOTAL SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN (sin IVA) |  |  |  |  | 1714000 | 274240 | 1988240
📝 Notas: (1) Tarifas diarias en MXN — ajustar con valores reales de la empresa. (2) Número de días estimado — sujeto a confirmación en kick-off. (3) IVA del 16% aplicado sobre subtotal. (4) Esta tabla es el insumo para la Propuesta Económica (sobre sellado a Compras).