PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Migración a Microsoft Azure IaaS

Infraestructura de Alta Disponibilidad, Seguridad y Escalabilidad

Versión:  1.0

Fecha:  Mayo 2025

Clasificación:  Confidencial

Preparado para: [NOMBRE DEL CLIENTE]

Preparado por: [NOMBRE DEL PROVEEDOR]

1. Resumen Ejecutivo

El cliente ha experimentado caidas de servicio recurrentes con su proveedor de infraestructura actual, generando impacto operativo significativo para sus 100 usuarios. La presente propuesta plantea la migracion completa hacia Microsoft Azure bajo el modelo IaaS, incorporando alta disponibilidad, seguridad reforzada, autenticacion multifactor (MFA) y arquitectura escalable que soporta el crecimiento proyectado a mas de 150 usuarios.

La solucion propuesta elimina los puntos unicos de falla, garantiza conectividad segura para usuarios locales y remotos, y establece las bases para una operacion estable, monitoreada y con respaldo continuo.

2. Situacion Actual

2.1 Problematica Identificada

Caidas de servicio frecuentes con el proveedor actual sin SLA garantizado

Infraestructura sin redundancia ni alta disponibilidad

Ausencia de autenticacion multifactor (MFA)

Sin VPN robusta para los 50 usuarios remotos

Falta de monitoreo centralizado y capacidad de respuesta ante incidentes

Sin plan de backup documentado ni RTO/RPO definidos

Arquitectura no escalable para soportar crecimiento de usuarios

2.2 Especificaciones del Entorno a Migrar

1 VM con 32 vCPUs, 128 GB de RAM

Almacenamiento: disco OS 500 GB + 2 discos de datos de 1 TB c/u

Conectividad de 100 usuarios (50 locales, 50 remotos)

VPN sin soporte MFA ni conectividad P2S administrada

3. Arquitectura Propuesta en Azure IaaS

3.1 Diagrama de Componentes

La arquitectura se despliega en la region Mexico Central de Azure con la siguiente estructura logica:

INTERNET ¦ [ VPN Gateway VpnGw1 ] <--- Usuarios Remotos (P2S) ¦ <--- Oficina Local (S2S) [ Azure Virtual Network - Mexico Central ] +--------------------------------------------------+ ¦ Subnet: PROD Subnet: MGMT ¦ ¦ [ VM Standard D32s v3 ] [ Bastion (opcional)] ¦ ¦ 32 vCPU ¦ 128 GB RAM NSG + Firewall Rules ¦ ¦ Disco OS: 500 GB P-SSD ¦ ¦ Disco Datos: 1 TB + 1 TB P-SSD ¦ +--------------------------------------------------+ ¦ +--------------------------------------------------+ ¦ Servicios Transversales ¦ ¦ * Microsoft Entra ID P2 + MFA + Acceso Cond. ¦ ¦ * Azure Backup / Recovery Services Vault ¦ ¦ * Azure Monitor + Log Analytics + Alertas ¦ ¦ * Microsoft Defender for Cloud ¦ +--------------------------------------------------+

3.2 Componentes Tecnicos de la Arquitectura

La siguiente tabla resume los componentes principales:

| Componente | Especificacion |
| --- | --- |
| VM Standard D32s v3 | Standard D32s v3 - 32 vCPUs, 128 GB RAM |
| Disco OS | Premium SSD administrado - 500 GB |
| Disco Datos 1 | Premium SSD administrado - 1 TB |
| Disco Datos 2 | Premium SSD administrado - 1 TB |
| Red Virtual (VNet) | Azure Virtual Network - subredes segmentadas (prod, mgmt) |
| VPN Gateway | VpnGw1 - Site-to-Site + Point-to-Site (usuarios remotos) |
| Identidad / MFA | Microsoft Entra ID P2 + Conditional Access + MFA |
| Backup | Azure Backup - Recovery Services Vault (RPO 4h, RTO 4h) |
| Monitoreo | Azure Monitor + Log Analytics + Alertas + Dashboard |
| Seguridad | NSG + Microsoft Defender for Cloud + Disk Encryption |
| Region | Mexico Central (East US 2 como contingencia) |

3.3 Alta Disponibilidad y Continuidad de Negocio

Availability Zone: La VM se despliega en zona de disponibilidad (SLA 99.99% de computo)

Backup automatizado: Politicas de respaldo diario, retencion 30 dias, prueba de restauracion mensual

Discos Premium SSD: IOPS garantizadas, menor latencia, resiliencia incorporada

Failover de region: Replicacion a region secundaria via GRS (Geo-redundant Storage)

3.4 Seguridad y Cumplimiento

NSG (Network Security Groups): Reglas de entrada/salida restrictivas, principio de minimo privilegio

Microsoft Entra ID P2: Gestion centralizada, RBAC, revisiones de acceso y PIM

MFA obligatorio: Autenticacion multifactor activada para el 100% de los usuarios desde dia 1

Acceso Condicional: Bloqueo de acceso desde ubicaciones no autorizadas o dispositivos no conformes

Defender for Cloud: Evaluacion continua de postura de seguridad, alertas de amenazas

Cifrado en reposo: Azure Disk Encryption (ADE) en todos los discos

4. Alcances del Proyecto

4.1 Dentro del Alcance

Diseno y aprovisionamiento de la arquitectura Azure IaaS completa conforme a especificaciones relevadas

Configuracion de Virtual Network, subredes, NSG y enrutamiento

Implementacion de VPN Gateway Site-to-Site para usuarios locales y Point-to-Site para remotos

Despliegue de la VM incluyendo OS, discos y configuracion de red

Configuracion de Microsoft Entra ID P2 onboarding de hasta 100 usuarios, grupos y roles RBAC

Habilitacion de MFA y Acceso Condicional para todos los usuarios

Configuracion de Azure Backup politicas y prueba de restauracion validada

Implementacion de Azure Monitor dashboards, alertas criticas y Log Analytics

Migracion de datos desde el entorno actual (volumen: hasta 2.5 TB)

Hardening de seguridad de la VM conforme a Azure Security Benchmark

Documentacion tecnica arquitectura, runbooks, credenciales y procedimientos

Capacitacion al equipo de TI del cliente 2 sesiones de 4 horas

4.2 Fuera del Alcance

Desarrollo o modificacion de aplicaciones que corren dentro de la VM

Licenciamiento del sistema operativo invitado si aplica

Migracion de servicios de correo electronico u otros SaaS externos

Configuracion de dispositivos fisicos de red en instalaciones del cliente

Soporte operativo post-go-live mas alla del periodo de hypercare (2 semanas)

Implementacion de DR activo-activo o Multi-Region activo

Auditorias de cumplimiento normativo mas alla de recomendaciones de Defender for Cloud

5. Requerimientos Tecnicos

5.1 Del Entorno Azure

Suscripcion Azure activa con credito suficiente o metodo de pago configurado

Acceso de Owner o Contributor al tenant de Azure del cliente

Tenant de Microsoft Entra ID (Azure Active Directory) activo

Quota de vCPUs suficiente para Standard D32s v3 en la region seleccionada

5.2 Del Entorno On-Premises

Dispositivo VPN compatible con IKEv2 o SSTP en instalaciones del cliente para conexion S2S

Direccion IP publica estatica en el sitio del cliente para la VPN Site-to-Site

Ancho de banda minimo de 20 Mbps dedicados para la VPN

Inventario completo de aplicaciones y dependencias instaladas en la VM a migrar

5.3 De Usuarios Remotos

Dispositivos con soporte para cliente VPN de Azure (Windows 10/11, macOS 11+, iOS 14+, Android 6+)

Dispositivos con soporte para Microsoft Authenticator (para MFA)

Conexion a internet estable de al menos 5 Mbps por usuario remoto

6. Requerimientos de Equipo (Capital Humano)

El exito del proyecto requiere la participacion coordinada de los siguientes perfiles:

| Rol | Dedicacion | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto Azure (Proveedor) | Tiempo completo Fases 1-3 | Diseno de arquitectura, supervision tecnica, definicion de politicas de seguridad y HA |
| Ingeniero Cloud/DevOps (Proveedor) | Tiempo completo Fases 2-5 | Despliegue de infraestructura, automatizacion, VPN/redes, hardening de VM |
| Especialista de Identidad (Prov.) | Part-time Fase 2 | Configuracion Entra ID, MFA, Acceso Condicional, onboarding de usuarios |
| Project Manager (Proveedor) | Part-time - Todas las fases | Coordinacion, seguimiento de hitos, gestion de riesgos, comunicacion con cliente |
| Administrador TI (Cliente) | Part-time Fases 3-5 | Punto de contacto tecnico, validacion UAT, capacitacion, operacion post-proyecto |
| Responsable de Seguridad (Cliente) | Revision y aprobacion | Aprobacion de politicas de seguridad, validacion de accesos, cumplimiento normativo |

7. Supuestos del Proyecto

El cliente proporcionara acceso oportuno a los sistemas actuales para el relevamiento tecnico en la Semana 1.

La suscripcion de Azure estara activa y con permisos necesarios antes del inicio de la Fase 2.

El dispositivo VPN on-premises es compatible con los protocolos IKEv2/SSTP requeridos por Azure VPN Gateway.

El volumen total de datos a migrar no excede los 2.5 TB; datos adicionales se cotizaran por separado.

El cliente asignara al menos un recurso tecnico de TI disponible durante pruebas y capacitacion.

Las licencias de sistema operativo seran responsabilidad del cliente o se utilizara BYOL si aplica.

No se requiere integracion con sistemas de directorio existentes (LDAP/AD on-prem) mas alla de lo indicado.

Los tiempos estimados asumen disponibilidad del equipo sin interrupciones mayores.

Tipo de cambio USD/MXN utilizado: $17.00 MXN por dolar (referencial; validar al momento de contratar).

8. Cronograma del Proyecto

El proyecto se estructura en 5 fases con duracion total estimada de 10 semanas (~2.5 meses):

| Fase | Actividades | Entregables | Dur. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Sem 1-2 | Kick-off, relevamiento tecnico, diseno de arquitectura, aprovisionamiento de suscripcion Azure, naming conventions y RBAC | Doc. de diseno, suscripcion activa, grupos y tags aplicados | Sem 1-2 |
| Fase 2 Sem 3-4 | Creacion de VNet/subredes, NSG, VPN Gateway (S2S y P2S), pruebas de conectividad, Entra ID, MFA y Acceso Condicional | VNet y VPN funcionales, MFA activo, usuarios de prueba validados | Sem 3-4 |
| Fase 3 Sem 5-6 | Despliegue de VM (OS, discos, hardening), instalacion de apps base, configuracion de Backup y Defender for Cloud | VM en produccion, discos configurados, backup validado con restauracion | Sem 5-6 |
| Fase 4 Sem 7-8 | Migracion de datos, pruebas UAT, capacitacion al equipo TI, documentacion de operacion | Datos migrados, UAT aprobado, manual de operacion y capacitacion | Sem 7-8 |
| Fase 5 Sem 9-10 | Go-Live, monitoreo intensivo hypercare 2 semanas, ajustes post-produccion, cierre del proyecto | Ambiente estable en produccion, reporte de cierre, traspaso a ops | Sem 9-10 |

Nota: Los tiempos son estimados y podran ajustarse segun hallazgos del relevamiento tecnico y disponibilidad de recursos.

9. Estimacion de Costos - Azure Pricing Calculator

Estimaciones basadas en precios publicados de Azure para la region Mexico Central a mayo 2025. Se incluye beneficio de reserva de 1 anio para la VM. Precios pueden variar; validar en https://azure.microsoft.com/es-mx/pricing/calculator/

| Servicio Azure | SKU / Tipo | Cant. | USD/mes est. | MXN/mes est. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VM Standard D32s v3 | Reserva 1 anio | 1 | ~$680 | ~$11,560 |
| Disco OS Premium SSD 500 GB | LRS | 1 | ~$38 | ~$646 |
| Disco Datos Premium SSD 1 TB x2 | LRS | 2 | ~$136 | ~$2,312 |
| VPN Gateway VpnGw1 | Generation 1 | 1 | ~$139 | ~$2,363 |
| Entra ID P2 (100 usuarios) | P2 por usuario | 100 | ~$900 | ~$15,300 |
| Recovery Services Vault (Backup) | GRS | ~2.5 TB | ~$55 | ~$935 |
| Azure Monitor / Log Analytics | Pay-as-you-go | ~5 GB/d | ~$30 | ~$510 |
| Microsoft Defender for Cloud | Standard | 1 VM | ~$15 | ~$255 |
| Virtual Network + IP Publica | Standard Static | 1 | ~$15 | ~$255 |
| Ancho de Banda Saliente | 100 GB+/mes | - | ~$8 | ~$136 |
| TOTAL ESTIMADO MENSUAL |  |  | ~$2,016 USD | ~$34,272 MXN |

* Precio con Reserva de 1 anio en VM (ahorro ~38% vs. pay-as-you-go). Entra ID P2 a $9 USD/usuario/mes para 100 usuarios.

* Tipo de cambio referencial: $17.00 MXN por USD. Ajustar segun tasa vigente al momento de contratar.

9.1 Escalabilidad a +50 Usuarios

El crecimiento a 150 usuarios implica principalmente el incremento en licencias Entra ID P2 (+$450 USD/mes aprox.) y un ajuste marginal en el VPN Gateway (puede actualizarse a VpnGw2 sin downtime). El costo de computo de la VM no se ve afectado dado que el dimensionamiento actual de 32 vCPUs/128 GB RAM soporta la carga proyectada.

10. Gestion de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceso limitado a datos del entorno actual para migracion | Media | Alto | Relevamiento previo exhaustivo; plan de migracion escalonado |
| Latencia o indisponibilidad en region Mexico Central | Baja | Medio | Region alternativa East US 2 definida como contingencia en diseno |
| Resistencia al cambio por parte de usuarios finales | Media | Medio | Plan de capacitacion y comunicacion; piloto con usuarios clave |
| Crecimiento de costos por consumo no controlado | Media | Medio | Azure Cost Management + alertas de presupuesto desde Fase 1 |
| Delays en aprovisionamiento de suscripcion Azure del cliente | Baja | Alto | Gestion anticipada de suscripcion; actividad en critical path |

11. Condiciones Comerciales

11.1 Esquema de Contratacion

Modalidad: Proyecto de implementacion a precio fijo por fases

Costo de implementacion: A cotizar segun tarifas del proveedor + costos Azure del cliente

Infraestructura Azure: Cargo directo a la suscripcion del cliente

Soporte post-go-live: Opcional, cotizacion separada (recomendado: contrato de managed services)

11.2 Forma de Pago Sugerida

30% a la firma del contrato / kick-off

30% al inicio de la Fase 3 (VM en produccion)

40% al cierre del proyecto (go-live validado)

11.3 Vigencia de la Propuesta

La presente propuesta tiene una vigencia de 30 dias naturales a partir de su fecha de emision.

12. Proximos Pasos

1.  Revision y aprobacion de la propuesta por parte del cliente

2.  Sesion de aclaraciones tecnicas (si aplica)

3.  Firma de contrato / Orden de Compra

4.  Inicio de la Fase 1 - Kick-off y relevamiento tecnico

Para cualquier duda o aclaracion respecto a esta propuesta, favor de contactar a:

[Nombre del ejecutivo de cuenta]

[Correo electronico]

[Telefono]

-- Fin del Documento --