ANEXO A

REVALIDACIÓN DE CRONOGRAMA Y

LISTADO DETALLADO DE ACTIVIDADES

Remediación de Identidad Híbrida — Active Directory / Microsoft Entra ID (M365)

Preparado para: [Nombre del Cliente]

Preparado por: [Nombre del Consultor / Empresa]

Fecha: 06 de agosto de 2026 — Versión 1.0

# 1. Propósito de este Anexo

Este documento responde puntualmente al cuestionamiento sobre la duración total estimada del proyecto. Se presenta la estimación revalidada bajo un enfoque bottom-up (de abajo hacia arriba): cada fase se descompuso en actividades individuales, cada una con su esfuerzo real en días-persona, su duración en días hábiles de calendario, el rol responsable y su dependencia. Esto permite verificar que el rango de 6 a 8 semanas (Opción A — Cloud-Only) no es una cifra arbitraria, sino la suma de trabajo técnico necesario, tiempos de espera de aprobación del cliente, y ventanas de validación que no pueden comprimirse sin incrementar el riesgo.

## 1.1 Esfuerzo vs. Duración calendario

Es importante distinguir dos conceptos que suelen confundirse al revisar un cronograma:

- Esfuerzo (días-persona): la cantidad real de trabajo técnico, asumiendo dedicación de tiempo completo a esa tarea específica. Si dos consultores trabajan en paralelo, el esfuerzo se reparte.

- Duración calendario (días hábiles): el tiempo que transcurre en el calendario, que además del esfuerzo técnico incluye: tiempos de espera de aprobación del cliente, ventanas de mantenimiento fuera de horario laboral, y validaciones que requieren que un periodo de "observación" transcurra completo (por ejemplo, monitoreo post-corte) antes de continuar.

Por esta razón, la suma de días-persona (~37 días-persona) es menor que la duración total en calendario (~41 días hábiles ≈ 8 semanas): varias actividades se ejecutan en paralelo entre distintos roles, pero otras dependen de aprobaciones o ventanas de tiempo que no se pueden acelerar sin asumir mayor riesgo.

## 1.2 Factores que ya están comprimidos al mínimo razonable

- La ejecución de un piloto antes del corte general (Fase 3) no es opcional: reduce drásticamente el riesgo de una falla masiva, y por ello se mantiene aunque implica 2–3 días adicionales.

- El periodo de hipercuidado (hypercare) de 2 semanas es el mínimo recomendado por Microsoft para este tipo de cambios de identidad, dado que ciertos problemas (tokens vencidos, sincronización de Teams/SharePoint, dispositivos móviles) solo se manifiestan varios días después del corte.

- Los tiempos de espera de aprobación del cliente (Fase 1, Go/No-Go) están incluidos como parte del cronograma porque son parte real del camino crítico, no un colchón adicional del proveedor.

# 2. Comparativo: Estimación Original vs. Estimación Detallada

La siguiente tabla contrasta la estimación de alto nivel presentada originalmente contra el desglose detallado por actividad. El resultado confirma que el rango de 6 a 8 semanas es consistente y no requiere ajuste al alza; de hecho, el desglose ofrece mayor precisión sobre en qué se invierte cada semana.

| Fase | Estimación original | Validación detallada (bottom-up) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 — Descubrimiento y respaldo | 1 semana | 5 días hábiles / 5.5 días-persona | Consistente |
| Fase 1 — Validación de estrategia | 3 días | 3 días hábiles / 2 días-persona | Consistente |
| Fase 2 — Preparación técnica | 1 semana | 5 días hábiles / 7 días-persona (2 recursos en paralelo) | Consistente |
| Fase 3 — Ejecución del corte | 1 semana | 5 días hábiles / 5 días-persona | Consistente |
| Fase 4 — Remediación de atributos | 1 semana | 5 días hábiles / 5 días-persona | Consistente |
| Fase 5 — Endurecimiento de seguridad | 1 semana | 5 días hábiles / 5 días-persona | Consistente |
| Fase 6 — ABC + documentación | 3 días | 3 días hábiles / 3 días-persona | Consistente |
| Fase 7 — Hipercuidado | 2 semanas | 10 días hábiles / 4.5 días-persona (monitoreo parcial) | Consistente |
| TOTAL (fases 0–6, trabajo activo) | ≈ 31 días hábiles (6.2 semanas) — 32.5 días-persona |  |  |
| TOTAL + Hipercuidado (cierre formal) | ≈ 41 días hábiles (8.2 semanas) — 37 días-persona |  |  |

Nota: los 37 días-persona no equivalen a un solo consultor trabajando 37 días — se distribuyen entre 3 a 4 roles (Arquitecto, Ingeniero M365, Especialista en seguridad, PM) que participan de forma parcial o total según la fase, lo que ya está reflejado en la duración calendario de 8.2 semanas.

# 3. Cronograma Visual de Alto Nivel (Opción A — Cloud-Only)

Vista de 8 semanas por fase. Las celdas resaltadas indican la(s) semana(s) en que cada fase tiene actividad; varias fases se traslapan al inicio/fin de semana para no perder tiempo entre etapas.

| Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 — Descubrimiento | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 — Validación estrategia | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 — Preparación técnica |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Fase 3 — Ejecución del corte |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Fase 4 — Remediación atributos |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| Fase 5 — Endurecimiento seguridad |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| Fase 6 — ABC + documentación |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
| Fase 7 — Hipercuidado |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |

# 4. Listado Detallado de Actividades (Opción A — Cloud-Only)

A continuación se detalla cada actividad por fase, con esfuerzo, duración y dependencias, para sustentar la estimación de tiempos ante cualquier revisión del cliente.

| Fase 0 — Descubrimiento y respaldo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Esfuerzo (pers.-día) | Duración (h. hábil) | Depende de |
| Kickoff del proyecto y validación de accesos (cuenta Admin Global) | PM + Arquitecto | 0.5 | 0.5 | — |
| Exportación completa de usuarios y grupos vía MS Graph PowerShell | Ing. M365 | 1.0 | 1.0 | Kickoff |
| Exportación de atributos onPremises*, SourceAnchor / immutableId | Ing. M365 | 0.5 | 0.5 | Exportación |
| Exportación de configuración de Conditional Access, roles y dominios | Esp. Seguridad | 0.5 | 0.5 | Kickoff |
| Inventario de aplicaciones/dependencias on-premises (Kerberos/LDAP) | Arquitecto + IT Cliente | 1.5 | 2.0 | Kickoff |
| Análisis de volumen real de objetos y ajuste de alcance | Arquitecto | 1.0 | 1.0 | Exportaciones |
| Elaboración de reporte de hallazgos de Fase 0 | PM | 0.5 | 0.5 | Análisis de volumen |
| Subtotal Fase 0 |  | 5.5 | 5 |  |

| Fase 1 — Validación de estrategia (workshop) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Esfuerzo (pers.-día) | Duración (h. hábil) | Depende de |
| Presentación de hallazgos y opciones (A vs. B) al cliente | Arquitecto | 0.5 | 0.5 | Reporte Fase 0 |
| Sesión de preguntas y respuestas técnicas | Arquitecto + PM | 0.5 | 0.5 | Presentación |
| Decisión formal del cliente (Go/No-Go de ruta) | Cliente (sponsor) | — | 1.0 | Sesión Q&A |
| Firma de aceptación de alcance final | PM | 0.5 | 1.0 | Decisión cliente |
| Subtotal Fase 1 |  | 2.0 | 3 |  |

| Fase 2 — Preparación técnica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Esfuerzo (pers.-día) | Duración (h. hábil) | Depende de |
| Validación de UPNs y dominios verificados | Ing. M365 | 1.0 | 1.0 | Aceptación alcance |
| Revisión y limpieza de licencias asignadas | Ing. M365 | 1.0 | 1.0 | Validación UPNs |
| Diseño de política de contraseñas iniciales y comunicación a usuarios | Esp. Seguridad | 1.0 | 1.0 | Aceptación alcance |
| Configuración de ambiente piloto (grupo de 5–10 usuarios) | Ing. M365 | 1.0 | 1.0 | Revisión licencias |
| Preparación de scripts de conversión y plan de rollback | Ing. M365 + Arquitecto | 1.5 | 1.5 | Diseño piloto |
| Comunicación de congelamiento de cambios no críticos (change freeze) | PM | 0.5 | 0.5 | Aceptación alcance |
| Subtotal Fase 2 |  | 7.0 | 5 |  |

| Fase 3 — Ejecución del corte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Esfuerzo (pers.-día) | Duración (h. hábil) | Depende de |
| Ejecución del piloto (grupo reducido) | Ing. M365 | 1.0 | 1.0 | Scripts listos |
| Validación funcional post-piloto (Teams/Outlook/SharePoint) | Esp. Seguridad + Cliente | 1.0 | 1.0 | Ejecución piloto |
| Ajustes con base en resultados del piloto | Ing. M365 | 1.0 | 1.0 | Validación piloto |
| Ejecución del corte general (conversión a cloud-managed) | Ing. M365 + Arquitecto | 1.0 | 1.0 | Ajustes piloto |
| Validación funcional post-corte general | Esp. Seguridad + Cliente | 1.0 | 1.0 | Corte general |
| Subtotal Fase 3 |  | 5.0 | 5 |  |

| Fase 4 — Remediación de atributos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Esfuerzo (pers.-día) | Duración (h. hábil) | Depende de |
| Normalización de UPNs finales | Ing. M365 | 1.0 | 1.0 | Corte general |
| Corrección de nombres, apellidos y managers | Ing. M365 | 1.0 | 1.0 | Normalización UPN |
| Remediación de membresías de grupos rotas | Ing. M365 | 1.5 | 1.5 | Corte general |
| Validación de buzones y permisos de SharePoint | Esp. Seguridad | 1.0 | 1.0 | Remediación grupos |
| Reporte de remediación de atributos | PM | 0.5 | 0.5 | Validaciones |
| Subtotal Fase 4 |  | 5.0 | 5 |  |

| Fase 5 — Endurecimiento de seguridad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Esfuerzo (pers.-día) | Duración (h. hábil) | Depende de |
| Configuración/revisión de MFA para todos los usuarios | Esp. Seguridad | 1.0 | 1.0 | Remediación atributos |
| Configuración de políticas de Conditional Access | Esp. Seguridad | 1.5 | 1.5 | MFA habilitado |
| Revisión y ajuste de roles privilegiados (Global Admin, etc.) | Esp. Seguridad + Arquitecto | 1.0 | 1.0 | CA configurado |
| Configuración de PIM (si licencia Entra ID P2 disponible) | Esp. Seguridad | 1.0 | 1.0 | Roles revisados |
| Habilitación de Self-Service Password Reset (SSPR) | Ing. M365 | 0.5 | 0.5 | MFA habilitado |
| Subtotal Fase 5 |  | 5.0 | 5 |  |

| Fase 6 — Restablecimiento de ABC y documentación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Esfuerzo (pers.-día) | Duración (h. hábil) | Depende de |
| Documentación del nuevo proceso de altas/bajas/cambios | Arquitecto | 1.0 | 1.0 | Fase 5 completa |
| Sesión de transferencia de conocimiento (KT) al equipo IT del cliente | Arquitecto + Ing. M365 | 1.0 | 1.0 | Documentación ABC |
| Entrega de runbook operativo final | PM | 0.5 | 0.5 | Sesión KT |
| Cierre formal de fases 0 a 6 (acta de cierre) | PM | 0.5 | 0.5 | Runbook entregado |
| Subtotal Fase 6 |  | 3.0 | 3 |  |

| Fase 7 — Hipercuidado (hypercare) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Esfuerzo (pers.-día) | Duración (h. hábil) | Depende de |
| Soporte reforzado a mesa de ayuda (ventana de 2 semanas) | Ing. M365 (parcial) | 2.0 | 10 | Cierre fases 0-6 |
| Monitoreo de incidentes relacionados a la conversión | Esp. Seguridad (parcial) | 2.0 | 10 | Cierre fases 0-6 |
| Reporte final de cierre de hypercare y lecciones aprendidas | PM | 0.5 | 0.5 | Fin ventana hypercare |
| Subtotal Fase 7 |  | 4.5 | 10 |  |

# 5. Actividades Adicionales — Opción B (Reconstrucción de AD + Hard Match)

En caso de que el cliente opte por reconstruir el bosque de Active Directory en lugar de migrar a cloud-only, las siguientes actividades se suman al cronograma (12 a 16 semanas adicionales, dependiendo de la cantidad de estaciones de trabajo a reincorporar al dominio). Se presenta a nivel resumen; de seleccionarse esta ruta, se entregará el mismo nivel de detalle por actividad.

| Actividad (resumen) | Duración estimada | Principal factor de variación |
| --- | --- | --- |
| Diseño de nuevo bosque/dominio AD | 1 semana | Complejidad organizacional |
| Aprovisionamiento de infraestructura (VMs o hardware para DCs) | 1–2 semanas | Disponibilidad de infraestructura del cliente |
| Instalación de controladores de dominio y roles FSMO | 1 semana | — |
| Diseño y configuración de OUs y GPOs base | 1 semana | Nivel de documentación previa disponible |
| Instalación de Microsoft Entra Connect (Staged Rollout) | 1 semana | — |
| Preparación de hard match (mapeo ms-DS-ConsistencyGuid) | 1–2 semanas | Volumen de objetos |
| Ejecución de hard match — piloto y validación | 1 semana | — |
| Ejecución de hard match — general + sync completa | 1 semana | — |
| Re-unión (rejoin) de estaciones de trabajo al nuevo dominio | 2–4 semanas | Cantidad de equipos y logística de campo |
| Pruebas de aplicaciones dependientes de Kerberos/LDAP | 1 semana | Cantidad de aplicaciones legacy |
| Hipercuidado adicional | 2 semanas | — |

El rango más amplio de esta ruta (12–16 semanas) se debe principalmente a la re-unión de estaciones de trabajo al nuevo dominio, actividad cuya duración depende directamente de la cantidad de equipos, su ubicación (remota vs. presencial) y la disponibilidad de ventanas fuera de horario laboral por sitio.

# 6. Conclusión

El desglose detallado confirma que la estimación original de 6 a 8 semanas para la Opción A (Cloud-Only) es precisa y está construida de abajo hacia arriba, actividad por actividad, sin colchones injustificados. Los principales contribuyentes al tiempo total son: (1) la ejecución responsable de un piloto antes del corte general, (2) el periodo de hipercuidado de 2 semanas — estándar de la industria para este tipo de cambios de identidad — y (3) los tiempos de aprobación y validación del propio cliente, que forman parte del camino crítico.

Si el objetivo del cliente es reducir el tiempo total, existen dos palancas reales que se pueden discutir:

- Reducir el alcance de Fase 7 (hipercuidado) de 2 a 1 semana, asumiendo mayor riesgo de soporte reactivo sin acompañamiento del proveedor.

- Asignar recursos adicionales del cliente (por ejemplo, un segundo administrador de IT) para correr ciertas validaciones en paralelo, particularmente en las Fases 2 y 4.

Quedamos atentos a agendar una sesión para revisar estas opciones con el cliente, en caso de que se desee ajustar el cronograma bajo alguno de estos escenarios.