PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES Migracion a Microsoft Entra ID Identidad Moderna ¦ Zero Trust ¦ Microsoft 365 ¦ Intune Arquitectura ¦ Objetivos ¦ Alcance ¦ Roadmap ¦ Calculadora de Costos Azure

Esta propuesta describe el plan integral para migrar los servicios de Active Directory on-premises hacia Microsoft Entra ID, con arquitectura hibrida como estado transitorio y cloud-only como destino final, habilitando gestion moderna de identidades, dispositivos y seguridad Zero Trust. Version; 1.0 — Marzo 2026. Estado; Para Revision y Aprobacion del Cliente. Vigencia; 30 dias a partir de la fecha de emision. Duracion estimada; 8 a 12 semanas. Modelo de entrega; Agile — Sprints de 2 semanas.

Contenido de la Propuesta: 1. Resumen Ejecutivo 2. Objetivos del Proyecto 3. Arquitectura de la Solucion — AS-IS / TO-BE 4. Alcance de Servicios y Entregables 5. Fuera de Alcance 6. Supuestos del Proyecto 7. Requerimientos Tecnicos y Humanos 8. Estrategia de Seguridad — Zero Trust 9. Plan de Implementacion por Fases 10. Estimacion de Tiempos 11. Calculadora de Costos — Licencias y Servicios Azure 12. Condiciones Comerciales y Garantia 13. Criterios de Exito y KPIs

SECCION 1 Resumen Ejecutivo Vision general, contexto y valor de negocio

La presente propuesta describe el conjunto de servicios profesionales necesarios para migrar la infraestructura de identidad corporativa desde Active Directory Domain Services (AD DS) on-premises hacia Microsoft Entra ID, el servicio de identidad en la nube de Microsoft (anteriormente Azure Active Directory). La migracion habilitara a la organizacion para operar bajo un modelo de identidad moderno basado en los principios de Zero Trust, eliminando la dependencia de Domain Controllers fisicos y mejorando sustancialmente la postura de seguridad.

Beneficios clave esperados al concluir el proyecto Eliminacion de Domain Controllers on-premises — reduccion de OPEX en infraestructura (HW, SO, mantenimiento). Single Sign-On (SSO) nativo para M365, Azure y mas de 3,500 aplicaciones SaaS registradas en Entra ID. MFA obligatorio y Conditional Access para el 100% de usuarios y dispositivos. Gestion unificada de Windows, iOS, Android y macOS desde Microsoft Intune. Habilitacion del trabajo hibrido y remoto seguro sin VPN para servicios Microsoft 365. SSPR (Self-Service Password Reset) — reduccion mayor a 80% de tickets de reset de contrasena. Deteccion de amenazas de identidad en tiempo real con Microsoft Defender for Identity. Cumplimiento automatizado de politicas de seguridad en todos los dispositivos corporativos.

SECCION 2 Objetivos del Proyecto Metas estrategicas, tacticas y operativas

## 2.1 Objetivo General

Migrar la infraestructura de identidad desde Active Directory on-premises hacia Microsoft Entra ID, implementando identidad hibrida como estado de transicion y alcanzando una arquitectura cloud-only que habilite la gestion moderna de identidades, dispositivos y acceso a aplicaciones bajo el marco Zero Trust, garantizando continuidad operativa y seguridad en todo momento.

## 2.2 Objetivos Especificos

| ID | Objetivo | Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Identidad Hibrida | Implementar Entra Connect con PHS, Seamless SSO y Password Writeback. | Alta |
| OBJ-02 | MFA y Acceso Condicional | MFA obligatorio al 100% de usuarios. 5 politicas de Conditional Access configuradas. | Alta |
| OBJ-03 | Gestion de Dispositivos | 100% de dispositivos en Intune. GPOs criticas migradas a Configuration Profiles. | Alta |
| OBJ-04 | Entra ID Join | Equipos Windows migrados de Hybrid Join a Entra ID Join puro (cloud-only). | Alta |
| OBJ-05 | Microsoft 365 | SSO nativo para Exchange Online, SharePoint, Teams y OneDrive. | Media |
| OBJ-06 | Descomision DC | Descomisionar todos los DC on-premises al resolver el 100% de dependencias. | Alta |
| OBJ-07 | Zero Trust | Implementar marco Zero Trust: verificar siempre, minimo privilegio, asumir brecha. | Alta |
| OBJ-08 | Capacitacion | Transferencia de conocimiento al equipo TI para administracion autonoma del nuevo entorno. | Media |

SECCION 3 Arquitectura de la Solucion Diseno tecnico AS-IS, transitorio y TO-BE

## 3.1 Estado Actual — AD DS On-Premises (AS-IS)

La organizacion opera con Domain Controllers on-premises ejecutando AD DS. Los usuarios, equipos y politicas se gestionan mediante GPOs locales. Los dispositivos estan unidos al dominio y la autenticacion usa Kerberos/NTLM. No existe gestion centralizada de dispositivos moviles ni MFA nativo.

## 3.2 Arquitectura Hibrida — Estado de Transicion

Durante la migracion se implementara un modelo hibrido donde AD on-premises y Entra ID coexisten y sincronizan via Entra Connect. Este estado garantiza continuidad operativa para todas las aplicaciones y usuarios durante el proceso.

| AD DS On-Premises DC | -> | Entra Connect PHS + Seamless SSO | -> | Entra ID Microsoft Cloud | -> | Intune + M365 + Defender Gestion Moderna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Componentes de la arquitectura hibrida AD DS On-Premises: directorio local existente. Fuente de verdad durante la transicion. Microsoft Entra Connect v2.x: motor de sincronizacion en servidor dedicado. Ciclo de 30 min via HTTPS/TLS. Password Hash Sync (PHS): metodo recomendado. Hash de contrasena sincronizado a Entra ID. Seamless SSO: usuarios en dominio no deben re-autenticarse para acceder a apps en la nube. Password Writeback: resets desde Entra ID (SSPR) se propagan al AD on-premises. Hybrid Azure AD Join: estado transitorio — equipos unidos al dominio local Y registrados en Entra ID.

## 3.3 Estado Final — Cloud-Only (TO-BE)

Al concluir la migracion, todos los dispositivos estaran en Entra ID Join, gestionados por Intune, sin ningun DC on-premises. La autenticacion se realizara directamente contra Entra ID usando OAuth 2.0 / OpenID Connect.

| Capa | Estado Actual (AS-IS) | Estado Final (TO-BE) |
| --- | --- | --- |
| Capa | Estado Actual (AS-IS) | Estado Final (TO-BE) |
| Directorio | AD DS (DC on-premises) | Microsoft Entra ID (cloud) |
| Autenticacion | Kerberos / NTLM | OAuth 2.0 / OIDC / FIDO2 |
| Dispositivos Windows | Domain Join + GPOs | Entra ID Join + Intune MDM |
| Dispositivos moviles | Sin gestion corporativa | Intune — ADE / Android Enterprise |
| Politicas de configuracion | Group Policy Objects (GPOs) | Intune Configuration Profiles |
| Contrasenas | Expiran on-prem. Reset manual | SSPR + MFA desde Entra ID |
| Seguridad | NTLM, sin MFA global | MFA + Conditional Access + Defender |
| Apps corporativas | Autenticacion de dominio | SSO via Entra ID (SAML / OIDC) |

SECCION 4 Alcance de Servicios y Entregables Actividades e entregables incluidos en esta propuesta

| ID | Entregable | Descripcion | Incluido |
| --- | --- | --- | --- |
| ENT-01 | Diagnostico y Levantamiento | DCDiag, Repadmin, IdFix. Inventario de usuarios, grupos, OUs, GPOs, cuentas de servicio y dependencias. Informe con hallazgos y plan de remediacion. | Si |
| ENT-02 | Preparacion del Entorno | Correccion de atributos (IdFix). Configuracion de UPN suffix publico. Actualizacion de DCs a WS2022. Elevacion del nivel funcional del dominio y bosque. | Si |
| ENT-03 | Implementacion Entra Connect | Instalacion en servidor dedicado. Configuracion PHS, Seamless SSO, Password Writeback. Sincronizacion inicial y validacion. Entra Connect Health. | Si |
| ENT-04 | Configuracion Entra ID | Configuracion del tenant. Dominio personalizado verificado. Metodos de autenticacion. Habilitacion de SSPR con 2 metodos de verificacion. | Si |
| ENT-05 | MFA y Conditional Access | MFA obligatorio para todos los usuarios via Microsoft Authenticator. 5 politicas de Conditional Access (MFA siempre, dispositivo conforme, bloqueo paises, admins, riesgo). | Si |
| ENT-06 | Hybrid Azure AD Join | Configuracion del SCP en AD. Enrolamiento piloto 20 equipos. Validacion de co-management Intune + GPO. | Si |
| ENT-07 | Intune — Todos los Dispositivos | Configuracion de Intune. Perfiles para Windows, iOS, Android, macOS. Autopilot. ADE Apple. Android Enterprise. Compliance Policies. Despliegue masivo. | Si |
| ENT-08 | Migracion de GPOs a Intune | Group Policy Analytics. Configuration Profiles equivalentes para GPOs criticas. Validacion en grupo piloto antes del despliegue masivo. | Si |
| ENT-09 | Entra ID Join — Cloud-Only | Migracion de equipos de Hybrid Join a Entra ID Join puro. Unenroll del dominio y re-enrollment. Validacion de accesos y aplicaciones. | Si |
| ENT-10 | Defender for Identity | Sensores en DCs. Configuracion de alertas criticas (Golden Ticket, Pass-the-Hash, DCSync). Integracion con Defender XDR. | Si |
| ENT-11 | Descomision de DC | Verificacion de dependencias. Descomision gradual de DCs secundarios. Descomision del DC primario. Monitoreo post-descomision 30 dias. | Si |
| ENT-12 | Documentacion y Capacitacion | Documentacion tecnica completa (diagramas, runbooks, politicas). 4 sesiones de capacitacion al equipo TI de 2 horas cada una. | Si |

SECCION 5 Fuera de Alcance Elementos NO incluidos en esta propuesta

| ID | Elemento Excluido |
| --- | --- |
| FA-01 | Migracion de Exchange on-premises a Exchange Online. Disponible como proyecto complementario. |
| FA-02 | Migracion de file servers a SharePoint Online y OneDrive for Business. |
| FA-03 | Modernizacion de aplicaciones de terceros con autenticacion LDAP/Kerberos. |
| FA-04 | Migracion de bases de datos locales a Azure SQL u otros servicios PaaS de Azure. |
| FA-05 | Implementacion de Azure AD Domain Services para workloads legacy en Azure. |
| FA-06 | Adquisicion y negociacion de licencias Microsoft 365 o Azure (provistas por el cliente). |
| FA-07 | Implementacion de Azure Virtual Desktop (AVD) o Remote Desktop Services. |
| FA-08 | Microsoft Sentinel como SIEM avanzado (disponible como servicio adicional). |
| FA-09 | Configuracion de Exchange Hybrid, migracion de buzones o DNS de correo. |
| FA-10 | Soporte post-implementacion mas alla de los 30 dias de garantia por fase. |
| FA-11 | Remediacion de vulnerabilidades en aplicaciones fuera del alcance de AD. |
| FA-12 | Implementacion avanzada de Microsoft Purview (DLP, Sensitivity Labels, Compliance). |

SECCION 6 Supuestos del Proyecto Condiciones asumidas validas para la ejecucion

| ID | Supuesto | Criticidad |
| --- | --- | --- |
| S-01 | El cliente cuenta con licencias Microsoft 365 Business Premium, E3+EMS o E5 activas antes del inicio del proyecto. | Alta |
| S-02 | Se designara un punto de contacto tecnico con acceso a todos los sistemas y capacidad de decision. | Alta |
| S-03 | Existira un servidor dedicado para Entra Connect (no en el DC). Minimo: 4GB RAM, 2 vCPU, WS2019/2022. | Alta |
| S-04 | Los DC tendran acceso a internet para comunicarse con los endpoints de Microsoft 365 y Entra ID. | Alta |
| S-05 | El dominio AD usara UPN suffix publico (no .local). Si no, se realizara la conversion como prerequisito. | Alta |
| S-06 | Existe un ambiente de laboratorio para validar configuraciones antes de produccion. | Media |
| S-07 | Los cambios en produccion se realizaran en ventanas de mantenimiento acordadas. | Alta |
| S-08 | Existe respaldo actualizado y probado de todos los DC antes de iniciar el proyecto. | Alta |
| S-09 | La alta direccion comunicara formalmente el proyecto de modernizacion a los usuarios finales. | Media |
| S-10 | El equipo TI del cliente participara activamente en capacitaciones y transferencia de conocimiento. | Media |
| S-11 | Cualquier cambio de alcance sera formalizado mediante Change Request con aprobacion escrita. | Alta |

SECCION 7 Requerimientos Tecnicos y Humanos Recursos necesarios para la implementacion exitosa

## 7.1 Requerimientos Tecnicos

| Componente | Especificacion y Requisito |
| --- | --- |
| Domain Controllers (min. 2) | Windows Server 2019/2022. 8GB RAM, 4 vCPU, 80GB disco. Fisico o VM. |
| Servidor Entra Connect DEDICADO | Windows Server 2019/2022 (NO en el DC). 4GB RAM, 2 vCPU, 50GB disco. |
| Licencia Microsoft 365 | Business Premium ¦ E3+EMS E3 ¦ E5. Necesaria para Entra ID P1, Intune y Defender. |
| Entra ID P1 (minimo) | Para Conditional Access, SSPR, Hybrid Join y MFA avanzado. |
| Entra ID P2 (recomendado) | Agrega PIM, Identity Protection, Access Reviews. En E5 o EMS E5. |
| Microsoft Intune | Incluido en M365 Business Premium / E3+EMS. MDM completo para todos los dispositivos. |
| Defender for Identity | Incluido en M365 E5. Standalone: aprox. $5.50 USD/usr/mes. |
| Apple Business Manager | Cuenta gratuita requerida para ADE de iOS y macOS. |
| Conectividad a internet | Min. 10 Mbps por sitio para M365. Recomendado 50 Mbps+. DNS publico correcto. |
| Puertos requeridos | TCP 443 (HTTPS), 80 (HTTP), 9090/9091 (Entra Connect Health). Revisar docs.microsoft.com. |

## 7.2 Requerimientos Humanos

| Rol | Cant. | Responsabilidades | Participacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitecto de Identidad Microsoft | 1 | Diseno de arquitectura, decisiones tecnicas, revision de entregables. | Todo el proyecto |
| Ingeniero de Entra ID / AD | 2 | Entra Connect, configuracion del tenant, sincronizacion, SSPR, Seamless SSO. | Fases 1-3 |
| Ingeniero de Intune / Endpoint | 1 | Enrolamiento de dispositivos, Autopilot, ADE, Config Profiles, Compliance. | Fases 2-4 |
| Especialista en Seguridad M365 | 1 | MFA, Conditional Access, Defender for Identity, PIM, Zero Trust. | Fases 2-5 |
| Gerente de Proyecto | 1 | Coordinacion, seguimiento, stakeholders, control de cambios, reportes. | Todo el proyecto |
| Administrador TI (Cliente) | 1-2 | Soporte interno, acceso a sistemas, aprobacion de cambios, validaciones. | Todo el proyecto |
| Usuarios Piloto (QA) | 5-10 | Validacion funcional de experiencia de usuario en cada fase. | Por fase |

SECCION 8 Estrategia de Seguridad — Zero Trust Marco de controles implementados en el nuevo entorno

El nuevo entorno adoptara el marco Zero Trust de Microsoft: Verificar Explicitamente (autenticar siempre con todos los datos disponibles), Usar Acceso de Minimo Privilegio (JIT, politicas adaptativas) y Asumir una Brecha (minimizar radio de explosion, segmentar acceso, verificar cifrado).

| Pilar | Control | Descripcion | Licencia |
| --- | --- | --- | --- |
| IDENTIDAD | MFA Obligatorio | Microsoft Authenticator para todos. Baseline Protection via Conditional Access. | Entra ID P1 |
| IDENTIDAD | Conditional Access | 5 politicas: MFA siempre, bloqueo paises, dispositivo conforme, admins, riesgo. | Entra ID P1 |
| IDENTIDAD | SSPR | Self-Service Password Reset con verificacion de 2 metodos. Reduce tickets helpdesk. | Entra ID P1 |
| IDENTIDAD | PIM | Just-In-Time a roles criticos. Eliminar asignaciones permanentes de Global Admin. | Entra ID P2 |
| DISPOSITIVO | Intune Compliance | PIN, cifrado, version OS actualizada, sin jailbreak. Bloqueo si no cumple. | Intune (M365) |
| DISPOSITIVO | Defender Endpoint | EDR, antivirus, deteccion de amenazas avanzadas en todos los dispositivos. | M365 E3/E5 |
| DISPOSITIVO | BitLocker / FileVault | Cifrado obligatorio gestionado por Intune (Windows y macOS). | Incluido |
| DISPOSITIVO | LAPS Moderno | Rotacion automatica de contrasenas de administrador local. Almacenado en Entra ID. | Windows LAPS |
| IDENTIDAD AD | Defender for Identity | Sensores en DCs: detecta Pass-the-Hash, Golden Ticket, Kerberoasting, DCSync. | Defender P2 |
| IDENTIDAD | Identity Protection | Deteccion de usuarios comprometidos, sign-ins riesgosos, credential stuffing. | Entra ID P2 |

SECCION 9 Plan de Implementacion por Fases Roadmap detallado de 8 a 12 semanas

Principios del plan de implementacion Cada fase concluye con sesion de validacion y aprobacion formal antes de iniciar la siguiente. Todo cambio en produccion se ejecuta en ventanas de mantenimiento acordadas. Cada entregable incluye plan de rollback documentado y probado.

| FASE 1 | Diagnostico y Preparacion ¦ Semanas 1-2 |
| --- | --- |
|  | + DCDiag y Repadmin en todos los Domain Controllers. + IdFix: identificar y corregir atributos conflictivos (UPN, proxyAddresses, duplicados). + Group Policy Analytics en Intune para auditoria de GPOs. + Inventario de usuarios, grupos, OUs, cuentas de servicio y dependencias de autenticacion. + Verificacion de dominio publico en tenant de Microsoft 365. + Evaluacion de conectividad y puertos requeridos por Entra ID y M365. + Configuracion del ambiente de laboratorio para pruebas. + Entregable: Informe de diagnostico con hallazgos y plan de remediacion. |

| FASE 2 | Identidad Hibrida — Entra Connect ¦ Semanas 2-4 |
| --- | --- |
|  | + Actualizacion de DCs a Windows Server 2022 (si aplica). + Instalacion y configuracion de Entra Connect en servidor dedicado. + Configuracion de Password Hash Sync (PHS). + Habilitar Seamless SSO para usuarios en dominio. + Configurar Password Writeback para SSPR. + Sincronizacion inicial completa y validacion de objetos en portal de Entra ID. + Configurar Entra Connect Health para monitoreo y alertas. + Entregable: AD hibrido funcional. Usuarios visibles y sincronizados en Entra ID. |

| FASE 3 | Seguridad — MFA y Conditional Access ¦ Semanas 3-5 |
| --- | --- |
|  | + Habilitar Microsoft Authenticator como MFA principal para todos los usuarios. + Configurar SSPR con verificacion de 2 metodos. + Crear y activar 5 politicas de Conditional Access (piloto con equipo TI primero). + Instalar sensores de Defender for Identity en todos los DCs. + Configurar alertas criticas de Defender for Identity (Golden Ticket, Pass-the-Hash). + Activar Identity Protection y politicas de riesgo. + Configurar LAPS moderno para equipos Windows. + Entregable: MFA activo 100%, 5 Conditional Access policies, Defender for Identity operativo. |

| FASE 4 | Gestion de Dispositivos — Intune ¦ Semanas 4-8 |
| --- | --- |
|  | + Configurar tenant de Intune. Vincular Apple Business Manager. Configurar Android Enterprise. + Crear Configuration Profiles Windows equivalentes a GPOs criticas. + Configurar Windows Autopilot para nuevos equipos. + Enrolamiento piloto: 20 equipos Windows en Hybrid Azure AD Join + Intune. + Enrolamiento iOS via Automated Device Enrollment (ADE). + Enrolamiento Android via Android Enterprise (Fully Managed / Work Profile). + Enrolamiento macOS via ADE y Apple Business Manager. + Compliance Policies para todos los tipos de dispositivos. + Microsoft Defender for Endpoint en todos los dispositivos. + Despliegue masivo: convertir equipos de Hybrid Join a Entra ID Join puro. + Entregable: 100% dispositivos en Intune. Autopilot funcional. Entra ID Join activo. |

| FASE 5 | Descomision y Documentacion Final ¦ Semanas 9-12 |
| --- | --- |
|  | + Verificar 100% de dispositivos en Entra ID Join. + Verificar que ninguna aplicacion referencie directamente nombre o IP de los DCs. + Descomisionar DCs secundarios de forma gradual (uno por semana). + Monitorear logs de Entra ID y Defender for Identity por 14 dias post-descomision. + Descomisionar DC primario (PDC Emulator) al validar todas las dependencias. + Documentacion tecnica: diagramas de arquitectura, runbooks, politicas de Intune. + 4 sesiones de capacitacion al equipo TI (Entra ID, Intune, Defender, Conditional Access). + Entregable: Cero DC on-premises. Documentacion completa. Equipo TI capacitado. |

SECCION 10 Estimacion de Tiempos Cronograma consolidado del proyecto

| # | Fase | Periodo | Duracion | Equipo | Entregable Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnostico y Preparacion | Sem. 1-2 | 2 semanas | Arq. + Ing. AD | Informe diagnostico + Plan remediacion |
| 2 | Identidad Hibrida — Entra Connect | Sem. 2-4 | 3 semanas | 2x Ing. AD | AD hibrido, Entra Connect activo |
| 3 | Seguridad — MFA y Cond. Access | Sem. 3-5 | 3 semanas | Ing. AD + Esp. Seg. | MFA 100%, 5 CA policies, Def. Identity |
| 4 | Gestion de Dispositivos — Intune | Sem. 4-8 | 5 semanas | Ing. Intune + Arq. | 100% dispositivos Intune, Autopilot |
| 5 | Descomision y Documentacion | Sem. 9-12 | 4 semanas | Todos | Cero DC, doc. completa, equipo capacitado |
|  | DURACION TOTAL | — | 8-12 sem. | Equipo completo | Entra ID Cloud-Only operativo |

SECCION 11 Calculadora de Costos — Licencias y Servicios Azure Estimacion de costos mensuales y del proyecto (precios de referencia USD 2026)

Los precios son de referencia para el mercado global en USD. Varian segun canal (CSP, EA, MCA), region y volumen. Solicitar cotizacion formal a un Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) certificado para precios definitivos.

## 11.1 Planes de Licencias Microsoft 365 — Comparativa

| Plan / Licencia | USD/usr/mes | Que incluye (relevante para este proyecto) | Recomendacion |
| --- | --- | --- | --- |
| M365 Business Basic | $6.00 | Entra ID Free, Exchange Online, Teams, SharePoint, OneDrive. SIN Intune ni Defender avanzado. | NO recomendado |
| M365 Business Standard | $12.50 | Agrega Office Apps. Aun sin Intune ni Defender for Endpoint. | Insuficiente |
| M365 Business Premium | $22.00 | Entra ID P1, Intune, Defender for Business, AIP P1. MAX 300 usuarios. | Recomendado PYMES |
| M365 E3 | $36.00 | Entra ID P1, Intune, Office Apps, Exchange Online, SharePoint, Teams. Sin limite. | Recomendado medianas |
| M365 E5 | $57.00 | Todo E3 + Entra ID P2, Defender for Identity, Defender P2, Purview, Sentinel 90d. | Seguridad maxima |
| EMS E3 (add-on a E3) | $10.60 | Entra ID P1, Intune, AIP P1, MFA avanzado. Complemento para M365 E3. | Alternativa E3 |
| EMS E5 (add-on a E3) | $16.40 | EMS E3 + Entra ID P2, Defender for Identity, Defender for Cloud Apps. | Seguridad avanzada |
| Entra ID P1 standalone | $6.00 | Solo Entra ID P1: Conditional Access, SSPR, Hybrid Join, MFA avanzado. | Con O365 existente |
| Entra ID P2 standalone | $9.00 | P1 + PIM, Identity Protection, Access Reviews. | Seguridad identidad |

## 11.2 Calculadora de Costo Mensual de Licencias por Numero de Usuarios

| N Usuarios | Biz Premium | M365 E3 | M365 E5 | Diferencia E3 vs E5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N Usuarios | Biz Premium ($22) | M365 E3 ($36) | M365 E5 ($57) | Dif. E3 vs E5 /mes |
| 25 usuarios | $ 550 / mes | $ 900 / mes | $ 1,425 / mes | $ 525 / mes |
| 50 usuarios | $ 1,100 / mes | $ 1,800 / mes | $ 2,850 / mes | $ 1,050 / mes |
| 100 usuarios | $ 2,200 / mes | $ 3,600 / mes | $ 5,700 / mes | $ 2,100 / mes |
| 200 usuarios | $ 4,400 / mes | $ 7,200 / mes | $ 11,400 / mes | $ 4,200 / mes |
| 300 usuarios | $ 6,600 / mes | $ 10,800 / mes | $ 17,100 / mes | $ 6,300 / mes |
| 500 usuarios | N/A (max 300) | $ 18,000 / mes | $ 28,500 / mes | $ 10,500 / mes |
| 1,000 usuarios | N/A (max 300) | $ 36,000 / mes | $ 57,000 / mes | $ 21,000 / mes |

Consejos de optimizacion de licencias Para <300 usuarios: Microsoft 365 Business Premium ($22/usr/mes) es el mejor valor. Para 300+ usuarios con seguridad estandar: M365 E3 + EMS E3 ($36+$10.60 = $46.60/usr/mes). Para alta exposicion a riesgos: M365 E5 ($57) o M365 E3 + EMS E5 ($36+$16.40 = $52.40/usr/mes). Facturacion ANUAL ofrece descuento aprox. del 17-20% vs facturacion mensual. Traves de un CSP certificado se pueden negociar precios adicionales segun volumen. Comparador oficial: https://www.microsoft.com/microsoft-365/business/compare-all-plans

## 11.3 Servicios Adicionales de Azure (Costo Mensual Estimado)

| Servicio Azure | Precio Referencial | Notas |
| --- | --- | --- |
| Azure AD Domain Services | Desde $109 USD/mes | Solo si hay apps legacy que requieren LDAP/Kerberos en Azure. SKU Estandar. |
| Azure Monitor + Log Analytics | $2.30 USD / GB ingest. | Monitoreo de Entra ID y Defender for Identity. Primeros 5 GB/mes gratis. |
| Entra Connect Health | Incluido en Entra ID P1 | Sin costo adicional. Monitoreo del estado de sincronizacion de Entra Connect. |
| Defender for Identity standalone | $5.50 USD/usr/mes | Si no esta incluido en M365 E5. Proteccion de identidades AD y Entra ID. |
| Universal Print | Incluido en M365 | 5 print jobs/usr/mes incluidos. Licencia adicional para alto volumen de impresion. |
| Azure Backup (DCs durante migracion) | $5-15 USD/DC/mes | Backup de los DC durante la fase hibrida antes de descomisionarlos. |
| Microsoft Sentinel | $2.46 USD/GB/dia | SIEM en la nube. Recomendado como proyecto de segunda fase. |
| Entra ID Governance | $7.00 USD/usr/mes | Access Reviews, Entitlement Management, Lifecycle Workflows. Complemento P2. |

## 11.4 Estimacion de Esfuerzo del Proyecto de Implementacion

La siguiente tabla muestra la estimacion de esfuerzo en horas del proyecto de implementacion de servicios profesionales. Los valores deben ajustarse al tamano del entorno y complejidad real.

| Fase | Actividad | Esfuerzo Estimado | Equipo Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Diagnostico y Preparacion | 40 horas | Arquitecto + Ing. AD |
| Fase 2 | Implementacion Entra Connect | 60 horas | 2x Ing. AD |
| Fase 3 | MFA, Conditional Access, Defender | 50 horas | Ing. AD + Esp. Seguridad |
| Fase 4 | Gestion de Dispositivos — Intune | 80 horas | Ing. Intune + Arquitecto |
| Fase 5 | Descomision y Documentacion | 40 horas | Todos |
| PM | Gestion del Proyecto | 30 horas | Project Manager |
| TOTAL | 300 horas de implementacion estimadas | 300 horas | Equipo completo |

Como usar esta calculadora 1. Defina el numero de usuarios activos de su organizacion. 2. Seleccione el plan de M365 que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto. 3. Calcule el costo mensual de licencias: N usuarios x precio por usuario al mes. 4. Agregue los servicios adicionales de Azure que apliquen a su escenario. 5. El costo del proyecto de implementacion (horas de servicio profesional) es adicional y se cotiza por separado. 6. Calculadora oficial de Azure: https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/ 7. Comparador de planes M365: https://www.microsoft.com/microsoft-365/business/compare-all-plans

SECCION 12 Condiciones Comerciales y Garantia Terminos, condiciones y niveles de servicio

| Condicion | Detalle |
| --- | --- |
| Vigencia de la Propuesta | 30 dias calendario a partir de la fecha de emision. |
| Forma de Pago | 50% al inicio del proyecto. 25% al completar Fase 2. 25% al cierre y aceptacion formal. |
| Garantia Post-Implementacion | 30 dias de soporte sin costo adicional por fase para correccion de defectos del entregable. |
| Tiempos de Respuesta (SLA) | Critico: 4 horas. Alto: 8 horas. Medio: 24 horas. Bajo: 48 horas habiles. |
| Gestion de Cambios | Todo cambio de alcance requiere Change Request escrito con valoracion y aprobacion formal. |
| Ventanas de Mantenimiento | L-V 8pm-12am o Sabado 8am-6pm (ajustable por acuerdo mutuo). |
| Propiedad Intelectual | Toda documentacion y configuracion generada es propiedad del cliente al cierre del proyecto. |
| Confidencialidad | Firma de NDA antes del inicio. Informacion del cliente es estrictamente confidencial. |
| Escalamiento | Cualquier disputa se resolvera primero via mediacion entre los lideres de proyecto de ambas partes. |

SECCION 13 Criterios de Exito y KPIs Indicadores para medir el exito del proyecto

| ID | Indicador | Meta | Fuente de Medicion |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Usuarios con MFA habilitado | 100% al finalizar Fase 3 | Entra ID — Authentication Methods |
| KPI-02 | Dispositivos enrolados en Intune | 100% al finalizar Fase 4 | Intune — Device Compliance |
| KPI-03 | GPOs criticas migradas a Intune | 100% de las identificadas | Group Policy Analytics |
| KPI-04 | Equipos en Entra ID Join puro | 100% al finalizar Fase 5 | Entra ID — Devices |
| KPI-05 | DC on-premises activos | 0 al finalizar Fase 5 | AD Sites & Services |
| KPI-06 | Microsoft Secure Score | Mayor a 70% al cerrar el proyecto | M365 Defender — Secure Score |
| KPI-07 | Tickets de reset de contrasena | Reduccion mayor a 80% por SSPR | ITSM Helpdesk — Categoria |
| KPI-08 | Satisfaccion del usuario (NPS) | Puntaje mayor a 7 de 10 | Encuesta post-implementacion |
| KPI-09 | Incidentes de seguridad de identidad | Reduccion mayor a 70% vs linea base | Defender XDR — Incidents |
| KPI-10 | Documentacion entregada | 100% de runbooks y diagramas | Repositorio interno del cliente |

| Firma y Sello — Proveedor de Servicios Nombre / Cargo / Fecha |  | Firma y Sello — Representante Autorizado del Cliente Nombre / Cargo / Fecha |
| --- | --- | --- |