AZURE EVENT HUB

Implementación Standard

Requerimientos Técnicos y Actividades de Implementación

Versión 1.0  |  Marzo 2025

# 1. Objetivo y Alcance

Este documento describe los requerimientos técnicos, consideraciones de arquitectura y las actividades necesarias para llevar a cabo una implementación estándar de Azure Event Hubs en un entorno empresarial. Cubre desde el aprovisionamiento inicial hasta la configuración de monitoreo y seguridad en producción.

Alcance de la implementación:

- Aprovisionamiento del namespace y Event Hub en Azure

- Configuración de seguridad, identidad y políticas de acceso

- Integración con productores y consumidores de eventos

- Configuración de captura, monitoreo y alertas

- Validación, pruebas de carga y pase a producción

# 2. Requerimientos Previos

## 2.1 Accesos y Permisos Azure

El equipo de implementación debe contar con los siguientes roles y permisos en la suscripción de Azure:

| Rol | Alcance | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Owner / Contributor | Suscripción / RG | Crear y configurar recursos |
| Azure Event Hubs Data Owner | Namespace | Gestión de entidades y datos |
| Monitoring Contributor | Resource Group | Configurar diagnósticos y alertas |
| Network Contributor | VNet / Subnets | Configurar Private Endpoints |

## 2.2 Herramientas Necesarias

Las siguientes herramientas deben estar instaladas y configuradas en los equipos del equipo técnico:

- Azure CLI (v2.50+) con la extensión eventhubs

- Azure Portal acceso con autenticación MFA habilitada

- Terraform >= 1.5 o Azure Bicep (si se usa IaC)

- PowerShell 7+ con módulo Az.EventHub

- Cliente de pruebas: Apache Kafka CLI o SDK específico del lenguaje

- Herramienta de monitoreo: Azure Monitor, Grafana o Datadog

## 2.3 Infraestructura de Red

Se requiere una red virtual (VNet) configurada previamente con:

- Subnet dedicada para Private Endpoints (mínimo /27)

- DNS privado configurado: privatelink.servicebus.windows.net

- Conectividad validada desde las aplicaciones hacia la VNet

- NSG rules abiertas en puertos 443 (HTTPS/AMQP) y 9093 (Kafka TLS)

# 3. Arquitectura de la Solución

La arquitectura estándar de Azure Event Hubs se compone de los siguientes elementos:

| Componente | Tipo / SKU | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Event Hubs Namespace | Standard o Premium | Contenedor lógico de todos los Event Hubs |
| Event Hub | N particiones (1–32+) | Canal de ingesta de eventos |
| Consumer Groups | Por aplicación lectora | Vista independiente del stream por consumidor |
| Capture (opcional) | Azure Blob / ADLS Gen2 | Archivado automático de eventos en Avro |
| Schema Registry | Premium | Validación de esquemas Avro/JSON |
| Private Endpoint | VNet Integration | Acceso privado sin exposición a Internet |

💡 Nota: Para workloads de alta disponibilidad se recomienda Geo-Disaster Recovery con namespace secundario en una región distinta.

# 4. Requerimientos Técnicos de Configuración

## 4.1 Especificaciones del Namespace

| Parámetro | Valor Recomendado | Notas |
| --- | --- | --- |
| SKU | Standard / Premium | Premium requerido para VNet y Schema Registry |
| Throughput Units (STD) | 2–10 TU (auto-inflate) | 1 TU = 1 MB/s entrada, 2 MB/s salida |
| Processing Units (Premium) | 1–8 PU | 1 PU = 1 GB RAM, aislamiento de cómputo |
| Retención de mensajes | 1–7 días (STD) / 90 días (Premium) | Definir según SLA de reprocesamiento |
| Zona de redundancia | Habilitado | Requiere región con Availability Zones |
| Tamaño máximo de mensaje | 1 MB (STD) / 1 MB (Premium) | Usar Claim Check para mensajes mayores |
| TLS mínimo | TLS 1.2 | Recomendado TLS 1.3 en Premium |

## 4.2 Configuración de Event Hubs (por hub)

| Parámetro | Valor Recomendado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Número de particiones | 8–32 (según throughput) | Inmutable después de creación en STD |
| Consumer Groups | 1 por aplicación lectora | Max 20 en Standard, 100 en Premium |
| Retención de mensajes | Heredada del namespace o custom | Premium permite configuración individual |
| Capture habilitado | Según necesidad de archivado | Formato Avro, ventana de 5 min o 300 MB |

## 4.3 Seguridad y Control de Acceso

La autenticación y autorización deben seguir el principio de mínimo privilegio:

- Deshabilitar acceso con SAS Key en producción; usar solo Managed Identity o AAD

- Asignar rol Azure Event Hubs Data Sender a identidades productoras

- Asignar rol Azure Event Hubs Data Receiver a identidades consumidoras

- Habilitar Private Endpoint y deshabilitar acceso público desde Internet

- Configurar Azure Firewall o IP Firewall para accesos administrativos si aplica

- Habilitar Customer Managed Keys (CMK) con Azure Key Vault en entornos regulados

💡 Nota: En Premium, es posible habilitar doble cifrado con CMK para cumplimiento con normativas como PCI-DSS, HIPAA o ISO 27001.

## 4.4 Diagnósticos y Monitoreo

Configurar Diagnostic Settings en el namespace para enviar logs y métricas a:

- Log Analytics Workspace (recomendado para alertas y dashboards)

- Azure Storage Account (retención a largo plazo)

- Event Hub secundario (integración con SIEM)

Logs a habilitar:

- OperationalLogs – operaciones de gestión

- AutoScaleLogs – eventos de escalado automático

- KafkaCoordinatorLogs – si se usa protocolo Kafka

- EventHubVNetConnectionEvent – conexiones de red privada

Métricas clave a monitorear:

- IncomingMessages / IncomingBytes – volumen de ingesta

- OutgoingMessages / OutgoingBytes – volumen de salida

- ThrottledRequests – solicitudes limitadas (indica necesidad de escalar)

- ActiveConnections – conexiones activas

- ServerErrors / UserErrors – errores en el servicio

- CaptureBacklog – retraso en captura de eventos

# 5. Actividades de Implementación

Las siguientes actividades deben ejecutarse en el orden indicado. El estimado de duración es orientativo y puede variar según la complejidad del entorno.

| # | Actividad | Descripción | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 – Aprovisionamiento de Infraestructura |  |  |  |  |
| 1 | Diseño de arquitectura y nomenclatura | Definir naming, SKU, regiones, particiones, Consumer Groups y política de retención | 2 días | Arquitecto Azure |
| 2 | Creación del Resource Group y políticas de etiquetado | Crear RG con tags: proyecto, ambiente, owner, cost-center | 0.5 días | DevOps / IaC |
| 3 | Aprovisionamiento del Namespace Event Hubs | Crear namespace con SKU, zona de redundancia y auto-inflate habilitado | 0.5 días | DevOps / IaC |
| 4 | Creación de Event Hubs y Consumer Groups | Crear los hubs definidos en el diseño con sus particiones y grupos de consumo | 0.5 días | DevOps / IaC |
| 5 | Configuración de Private Endpoint y DNS Privado | Crear PE en la subnet designada, vincular a zona DNS privada y validar resolución | 1 día | Networking / DevOps |
| FASE 2 – Seguridad y Control de Acceso |  |  |  |  |
| 6 | Configuración de Managed Identities | Crear o usar identidades existentes para productores y consumidores | 0.5 días | IAM / DevOps |
| 7 | Asignación de roles RBAC en Event Hub | Asignar Data Sender / Data Receiver por identidad en el scope correcto | 0.5 días | IAM / DevOps |
| 8 | Deshabilitar acceso público y configurar IP Firewall | Desactivar Public Network Access y permitir solo redes/IPs autorizadas | 0.5 días | Networking / Seguridad |
| 9 | Configuración de Customer Managed Keys (si aplica) | Crear Key Vault, generar clave RSA 2048+ y vincular al namespace Premium | 1 día | Seguridad / IAM |
| FASE 3 – Monitoreo, Captura y Alertas |  |  |  |  |
| 10 | Configurar Diagnostic Settings | Enviar logs operativos y métricas a Log Analytics Workspace | 0.5 días | DevOps / Monitoring |
| 11 | Crear dashboard de monitoreo | Dashboard con IncomingMessages, ThrottledRequests, Errors y latencia | 1 día | Monitoring |
| 12 | Configurar alertas en Azure Monitor | Alertas para ThrottledRequests > 0, ServerErrors > 5/min, ActiveConnections anómalas | 0.5 días | Monitoring |
| 13 | Configurar Event Hubs Capture (si aplica) | Activar captura a Blob Storage / ADLS Gen2 en formato Avro con ventana definida | 0.5 días | DevOps / Data |
| FASE 4 – Integración, Pruebas y Pase a Producción |  |  |  |  |
| 14 | Integración con aplicaciones productoras | Configurar SDK (Java/.NET/Python/Go) o protocolo Kafka en las apps emisoras | 2 días | Desarrollo |
| 15 | Integración con aplicaciones consumidoras | Configurar EventProcessorClient o Kafka Consumer en las apps receptoras | 2 días | Desarrollo |
| 16 | Pruebas funcionales y de conectividad | Verificar envío, recepción, offset commit y reconexión ante fallos | 1 día | QA / Desarrollo |
| 17 | Pruebas de carga y performance | Simular volumen esperado + 30% para validar auto-inflate y latencias P95/P99 | 2 días | Performance / DevOps |
| 18 | Revisión de seguridad y compliance | Ejecutar Azure Security Center recommendations y validar Defender for Cloud | 1 día | Seguridad |
| 19 | Documentación y Knowledge Transfer | Documentar arquitectura final, runbooks operativos y procedimientos de escalado | 2 días | Arquitecto / DevOps |
| 20 | Pase a producción (Go-Live) | Activar tráfico productivo, monitorear durante 24h y confirmar estabilidad | 1 día | Todo el equipo |

# 6. Estimación de Timeline

| Fase | Inicio | Fin | Duración Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 – Aprovisionamiento | Semana 1 | Semana 2 | 4.5 días |
| Fase 2 – Seguridad | Semana 2 | Semana 2 | 2.5 días |
| Fase 3 – Monitoreo | Semana 3 | Semana 3 | 2.5 días |
| Fase 4 – Integración y Pruebas | Semana 4 | Semana 6 | 11 días |
| TOTAL ESTIMADO | Semana 1 | Semana 6 | ~20 días hábiles |

💡 Nota: La duración puede variar dependiendo de la complejidad de las integraciones, aprobaciones de seguridad y disponibilidad de los equipos involucrados.

# 7. Criterios de Aceptación

La implementación se considerará exitosa cuando se cumplan todos los siguientes criterios:

- El namespace y todos los Event Hubs se crean sin errores y con la configuración definida

- El acceso público está deshabilitado y el Private Endpoint resuelve correctamente

- Las aplicaciones productoras envían mensajes usando Managed Identity sin SAS keys

- Las aplicaciones consumidoras reciben y procesan mensajes correctamente en todos los Consumer Groups

- Los Diagnostic Settings están activos y los logs aparecen en Log Analytics

- Las alertas de ThrottledRequests y ServerErrors están configuradas y funcionando

- Las pruebas de carga no muestran throttling al 80% del throughput contratado

- El equipo operativo ha recibido knowledge transfer y cuenta con runbooks documentados

- Azure Defender for Cloud no reporta vulnerabilidades críticas o altas sin atender

# 8. Referencias y Recursos

- Documentación oficial: https://learn.microsoft.com/azure/event-hubs/

- Best Practices: https://learn.microsoft.com/azure/event-hubs/event-hubs-best-practices

- Kafka en Event Hubs: https://learn.microsoft.com/azure/event-hubs/event-hubs-for-kafka-ecosystem-overview

- Pricing Calculator: https://azure.microsoft.com/pricing/details/event-hubs/

- Terraform Provider: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs/resources/eventhub

- SDK .NET: Azure.Messaging.EventHubs (NuGet)

- SDK Python: azure-eventhub (pip)

- SDK Java: azure-messaging-eventhubs (Maven)