PLAN DE IMPLEMENTACION

Azure Advisor — Recomendaciones de Seguridad, Confiabilidad, Costo y Excelencia Operativa

Azure subscription 1  (9d81a980-2eb4-4d5b-907f-dc099e648f25)

Junio 2026

Version 1.0  |  Equipo: Mixto (Interno + Partner Externo)  |  Clasificacion: Uso Interno

# 1. Introduccion y Alcance

El presente documento define el Plan de Implementacion para la resolucion de las 150 recomendaciones activas identificadas por Azure Advisor en la suscripcion Azure subscription 1. El plan esta organizado en cuatro fases cronologicas, con un nivel ejecutivo de seguimiento y un nivel tecnico detallado para la ejecucion operativa.

El plan es ejecutado por un equipo mixto compuesto por personal de TI interno del tenant y un partner o consultor externo especializado en Azure, con responsabilidades claramente definidas mediante una matriz RACI.

## 1.1 Objetivos del Plan

- Resolver el 100% de las recomendaciones de impacto Alto en un plazo maximo de 60 dias.

- Reducir el costo de computo en al menos $15,000 USD anuales mediante compromisos de uso.

- Eliminar los dos items con retiro programado (TLS 1.0/1.1 y VPN Gateway SKU no-AZ) antes de su fecha limite.

- Mejorar el Advisor Score de Seguridad a un minimo del 80% y el de Confiabilidad al 70% en 60 dias.

- Establecer practicas operativas de monitoreo proactivo y cumplimiento continuo.

## 1.2 Supuestos y Restricciones

- Las ventanas de mantenimiento deben coordinarse con los equipos propietarios de cada aplicacion con al menos 72 horas de anticipacion.

- El equipo externo tiene acceso de Contributor a la suscripcion y acceso de Key Vault Crypto Officer al Key Vault de cifrado.

- Las adquisiciones financieras (Savings Plan, Reserved Instances) requieren aprobacion del area de finanzas o direccion general.

- Los cambios que implican reinicio de VM (cifrado de disco, alineacion de discos) se ejecutan en horario nocturno o fin de semana.

- El equipo interno es responsable de la comunicacion con los usuarios afectados por ventanas de mantenimiento.

# 2. Plan Ejecutivo por Fases

La siguiente tabla resume todas las actividades del plan, organizadas por fase temporal. Cada actividad incluye la categoria de Azure Advisor afectada, el responsable principal (Interno, Externo o Mixto), la duracion estimada y la prioridad de ejecucion.

## Fase 1 — Acciones Inmediatas (Semana 1-2)

Estas actividades tienen el mayor impacto en la postura de seguridad y confiabilidad del tenant. Incluyen dos items con retiro programado por Microsoft que requieren atencion urgente.

| # | Tarea / Actividad | Categoria | Responsable | Duracion est. | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Habilitar Azure Disk Encryption (ADE) o EncryptionAtHost en todas las VMs Windows y Linux | Seguridad | Mixto | 2-3 dias | INMEDIATO |
| 1.2 | Configurar acceso Just-In-Time (JIT) en puertos RDP/SSH de VMs expuestas | Seguridad | Interno | 1 dia | INMEDIATO |
| 1.3 | Restringir reglas de NSG al minimo necesario por servicio (principio de minimo privilegio) | Seguridad | Interno | 1-2 dias | INMEDIATO |
| 1.4 | Migrar TLS 1.0/1.1 a TLS 1.2 en cuentas de almacenamiento (retiro programado) | Confiabilidad | Interno | 2 horas | INMEDIATO |
| 1.5 | Habilitar Microsoft Defender CSPM, Defender for Storage y Defender for Resource Manager | Seguridad | Externo | 4 horas | INMEDIATO |
| 1.6 | Crear alerta de Azure Service Health a nivel de suscripcion | Confiabilidad | Interno | 1 hora | INMEDIATO |
| 1.7 | Configurar contacto de correo electronico de seguridad en la suscripcion | Seguridad | Interno | 30 min | INMEDIATO |

## Fase 2 — Corto Plazo (Semanas 3-6, primer mes)

Acciones de alto impacto operativo y financiero que requieren coordinacion de ventanas de mantenimiento para las migraciones de discos.

| # | Tarea / Actividad | Categoria | Responsable | Duracion est. | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Habilitar VM Insights en las 9 VMs afectadas (instalar agente Azure Monitor) | Excelencia Operativa | Mixto | 1-2 dias | CORTO PLAZO |
| 2.2 | Configurar Azure Update Manager para evaluacion periodica de parches en todas las VMs | Seguridad | Mixto | 1 dia | CORTO PLAZO |
| 2.3 | Adquirir Azure Savings Plan de 1 año para reducir costos de computo | Costo | Interno | 1 hora | CORTO PLAZO |
| 2.4 | Contratar Reserved Instances para VMs SQL y de produccion de uso continuo 24/7 | Costo | Interno | 1 hora | CORTO PLAZO |
| 2.5 | Alinear discos de datos y OS con la zona de disponibilidad de cada VM | Confiabilidad | Externo | 3-5 dias | CORTO PLAZO |
| 2.6 | Revisar, validar y eliminar discos huerfanos no adjuntos a ninguna VM | Costo | Interno | 1 dia | CORTO PLAZO |
| 2.7 | Configurar metodo de salida explicito (NAT Gateway) en las 6 NICs afectadas | Excelencia Operativa | Mixto | 1-2 dias | CORTO PLAZO |
| 2.8 | Deshabilitar IP forwarding en NICs donde no sea requerido | Seguridad | Interno | 2 horas | CORTO PLAZO |
| 2.9 | Migrar alertas del almacen de Recovery Services a Azure Monitor | Excelencia Operativa | Interno | 4 horas | CORTO PLAZO |
| 2.10 | Deshabilitar acceso publico y claves compartidas en Storage Accounts | Seguridad | Mixto | 1 dia | CORTO PLAZO |

## Fase 3 — Mediano Plazo (Mes 2-3)

Actividades que requieren mayor planificacion arquitectonica, incluyendo la migracion del VPN Gateway (con ventana de interrupcion) y la distribucion de SQL VMs en zonas de disponibilidad.

| # | Tarea / Actividad | Categoria | Responsable | Duracion est. | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Migrar VPN Gateway a SKU con soporte de zonas de disponibilidad (VpnGwXAZ) | Confiabilidad | Externo | 1 dia | MEDIANO PLAZO |
| 3.2 | Implementar VMs SQL entre zonas de disponibilidad con Always On AG | Confiabilidad | Externo | 3-5 dias | MEDIANO PLAZO |
| 3.3 | Habilitar redundancia ZRS en Storage Accounts criticos | Confiabilidad | Interno | 1-2 dias | MEDIANO PLAZO |
| 3.4 | Configurar gateway activo/activo en VPN Gateway para eliminacion de SPOF | Confiabilidad | Externo | 4-8 horas | MEDIANO PLAZO |
| 3.5 | Agregar solucion de evaluacion de vulnerabilidades en VMs (Defender Vulnerability Mgmt) | Seguridad | Mixto | 1 dia | MEDIANO PLAZO |
| 3.6 | Ejecutar SQL Best Practices Assessment en glm-supercep | Excelencia Operativa | Mixto | 4 horas | MEDIANO PLAZO |
| 3.7 | Habilitar cifrado en host en VMs y VMSS restantes | Seguridad | Externo | 1-2 dias | MEDIANO PLAZO |
| 3.8 | Configurar eliminacion temporal (Soft Delete) en Storage Accounts y Recovery Vault | Confiabilidad | Interno | 2 horas | MEDIANO PLAZO |

## Fase 4 — Largo Plazo (Mes 4 en adelante)

Iniciativas de madurez cloud que establecen bases duraderas para la operacion, gobernanza y optimizacion continua del entorno Azure.

| # | Tarea / Actividad | Categoria | Responsable | Duracion est. | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Evaluar y migrar VMs candidatas a Virtual Machine Scale Sets Flex | Confiabilidad | Externo | 5-10 dias | LARGO PLAZO |
| 4.2 | Implementar Azure Policy para cumplimiento continuo (iniciativa CIS o NIST) | Seguridad | Externo | 3-5 dias | LARGO PLAZO |
| 4.3 | Configurar Microsoft Sentinel como SIEM/SOAR sobre Log Analytics Workspace | Seguridad | Externo | 3-5 dias | LARGO PLAZO |
| 4.4 | Implementar Azure Hybrid Benefit para licencias Windows/SQL Server en VMs | Costo | Interno | 1-2 dias | LARGO PLAZO |
| 4.5 | Configurar Storage Lifecycle Policies para datos frios (Cool/Archive) | Costo | Interno | 1 dia | LARGO PLAZO |
| 4.6 | Migrar cuentas de almacenamiento General Purpose v1 a v2 | Confiabilidad | Mixto | 1-2 dias | LARGO PLAZO |
| 4.7 | Estandarizar naming conventions y alineacion de resource groups segun CAF | Excelencia Operativa | Interno | 2-3 dias | LARGO PLAZO |
| 4.8 | Configurar Infrastructure as Code (Bicep/Terraform) para nuevos despliegues | Excelencia Operativa | Externo | 5-10 dias | LARGO PLAZO |

# 3. Fichas Tecnicas de Implementacion

A continuacion se presentan las fichas tecnicas detalladas para las actividades mas criticas del plan. Cada ficha incluye prerrequisitos, pasos paso a paso, criterios de validacion y plan de rollback.

| 1.1. Habilitar Azure Disk Encryption o EncryptionAtHost en VMs |  |
| --- | --- |
| Categoria | Seguridad — Impacto Alto |
| Prioridad | Inmediato |
| Responsable | Externo (con supervision interna) |
| Duracion | 2-3 dias (incluye pruebas y validacion por VM) |
| Recursos Azure | glm-comer, glm-huam, glm-intel, glm-lara, glm-prov, bi-glm, glm-supercep, fgt (Windows y Linux) |
| Objetivo | Cifrar todos los discos de sistema operativo y datos en reposo para proteger informacion sensible ante acceso fisico no autorizado al hardware subyacente en los datacenters de Azure. |
| Prerrequisitos | - Verificar que el SKU de VM soporta EncryptionAtHost (no disponible en serie Av1, B1ls, algunos SKU basicos) - Crear o validar Azure Key Vault existente en la misma region de las VMs (westus) - Tener permisos de Contributor sobre las VMs y Key Vault Administrator o Key Vault Crypto Officer en el Key Vault - Realizar snapshot de los discos OS de cada VM antes de iniciar (ventana de mantenimiento recomendada) - Coordinar ventana de mantenimiento con los equipos propietarios de cada VM (la habilitacion requiere reinicio de la VM) |
| Pasos de implementacion | - Registrar el proveedor de recurso en la suscripcion: az provider register --namespace Microsoft.Compute - Crear o validar Key Vault: az keyvault create --name <nombre> --resource-group <rg> --location westus --enable-purge-protection true --sku standard - OPCION A — EncryptionAtHost (recomendada, sin agente): az vm update --resource-group <rg> --name <vm> --set securityProfile.encryptionAtHost=true (requiere reinicio) - OPCION B — Azure Disk Encryption (ADE): az vm encryption enable --resource-group <rg> --name <vm> --disk-encryption-keyvault <kvId> --volume-type All - Para VMs Linux con ADE, asegurar que la extension AzureDiskEncryptionForLinux este disponible en la region - Aplicar por lotes de 2-3 VMs para minimizar riesgo operativo; iniciar por VMs de menor criticidad (glm-comer, glm-huam) - Verificar estado despues de cada VM antes de continuar con la siguiente - Documentar el Key Vault y sus claves en el CMDB del equipo |
| Validacion | - Ejecutar: az vm show --resource-group <rg> --name <vm> --query securityProfile (debe mostrar encryptionAtHost: true) - Para ADE: az vm encryption show --resource-group <rg> --name <vm> (osDisk y dataDisk deben mostrar 'Encrypted') - Validar en Defender for Cloud que la recomendacion desaparece del listado de la VM - Confirmar que la VM arranca correctamente y los servicios responden tras el reinicio - Revisar en Azure Monitor que no existen alertas de error post-habilitacion |
| Plan de rollback | Si una VM no arranca tras habilitar ADE, utilizar el snapshot tomado previamente para restaurar el disco OS. Para EncryptionAtHost, deshabilitar con az vm update --set securityProfile.encryptionAtHost=false y reiniciar. |
| Notas / Riesgos | La habilitacion de EncryptionAtHost no requiere agente adicional y tiene menor impacto en rendimiento que ADE. Se recomienda para nuevas VMs. ADE es preferible para cumplimiento normativo que requiera BitLocker explicito. No combinar ambas opciones en la misma VM. |

| 1.2. Configurar acceso Just-In-Time (JIT) en puertos de administracion |  |
| --- | --- |
| Categoria | Seguridad — Impacto Alto |
| Prioridad | Inmediato |
| Responsable | Interno |
| Duracion | 1 dia (configuracion + pruebas + capacitacion del equipo) |
| Recursos Azure | Todas las VMs con puertos 3389 (RDP) y 22 (SSH) expuestos: fgt, bi-glm y otras VMs de produccion |
| Objetivo | Eliminar la exposicion permanente de puertos de administracion remota a Internet, reduciendo la superficie de ataque y registrando cada solicitud de acceso para auditoria. |
| Prerrequisitos | - Microsoft Defender for Servers Plan 1 o Plan 2 debe estar habilitado en la suscripcion (prerequisito de JIT) - Las VMs deben tener NSG asociado (no usar Azure Firewall como unico control de red) - Identificar las IPs de origen autorizadas (rangos de la red corporativa, VPN del equipo externo) - Definir tiempos maximos de acceso por rol (recomendado: 1-3 horas para administradores, 8 horas para consultores) |
| Pasos de implementacion | - En Azure Portal: Microsoft Defender for Cloud > Protecciones de cargas de trabajo > Acceso a VM Just-In-Time - Seleccionar las VMs a proteger y hacer clic en 'Habilitar JIT en X VM' - Configurar politica por VM: puerto 22/3389, protocolo TCP, tiempo maximo de solicitud (3h recomendado), IPs de origen permitidas (CIDR de red corporativa) - Opcional via CLI: az security jit-policy create --resource-group <rg> --virtual-machine-name <vm> --ports '[{"number":3389,"protocol":"TCP","allowedSourceAddressPrefix":"<CIDR>","maxRequestAccessDuration":"PT3H"}]' - Crear grupo de accion en Azure Monitor para notificar al equipo de seguridad cuando se aprueba una solicitud JIT - Documentar el proceso de solicitud de acceso para el equipo interno y el partner externo - Capacitar a los usuarios en como solicitar acceso: Portal > VM > Conectar > Solicitar acceso |
| Validacion | - Intentar conectarse directamente a RDP/SSH sin solicitud JIT: la conexion debe ser rechazada - Solicitar acceso via portal y verificar que el NSG se actualiza temporalmente con la regla de acceso - Transcurrido el tiempo configurado, verificar que la regla se elimina automaticamente del NSG - Revisar el log de auditoria en Defender for Cloud > Registro de actividad para confirmar el registro de solicitudes |
| Plan de rollback | Deshabilitar JIT en la VM desde Defender for Cloud y restaurar las reglas de NSG originales. Documentar las reglas previas antes de habilitar JIT. |
| Notas / Riesgos | JIT requiere Defender for Servers. Si no esta habilitado, el costo aproximado es de $0.02/hora por VM protegida (Plan 1). El beneficio en reduccion de riesgo justifica ampliamente el costo. Considerar tambien Azure Bastion como alternativa sin exposicion de puertos. |

| 1.4. Migrar TLS 1.0/1.1 a TLS 1.2 en Storage Accounts (Retiro Programado) |  |
| --- | --- |
| Categoria | Confiabilidad — Impacto Alto — RETIRO PROGRAMADO |
| Prioridad | Inmediato |
| Responsable | Interno |
| Duracion | 2-4 horas (incluyendo validacion de aplicaciones dependientes) |
| Recursos Azure | azurebackuprgwestus1d115 (azurebackuprg_westus_1), morenafs (fileserver) |
| Objetivo | Asegurar la continuidad del servicio de almacenamiento antes de que Microsoft elimine el soporte de TLS 1.0 y 1.1, evitando interrupciones en aplicaciones que usen estas cuentas. |
| Prerrequisitos | - Identificar todas las aplicaciones, servicios y scripts que se conectan a cada Storage Account (revisar connection strings en VMs y codigo) - Verificar que las aplicaciones cliente soporten TLS 1.2 (Windows Server 2008 R2 y anteriores requieren configuracion adicional del registro) - Tener permiso de Storage Account Contributor o superior |
| Pasos de implementacion | - Identificar aplicaciones dependientes: en Azure Monitor > Logs, ejecutar query sobre StorageBlobLogs para identificar clientes con TLS 1.0/1.1 - Para la cuenta azurebackuprgwestus1d115: Portal > Storage Account > Configuracion > Version minima de TLS > seleccionar TLS 1.2 > Guardar - Para la cuenta morenafs: repetir el mismo proceso - Via CLI: az storage account update --name <storage> --resource-group <rg> --min-tls-version TLS1_2 - Actualizar cualquier cliente Windows que use TLS 1.0/1.1: habilitar TLS 1.2 en el registro (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols) - Verificar que Azure Backup (que usa azurebackuprgwestus1d115) sigue funcionando correctamente despues del cambio |
| Validacion | - Verificar en Portal: Storage Account > Configuracion > Version minima de TLS debe mostrar TLS 1.2 - Ejecutar un backup manual y confirmar que completa sin errores - Acceder al file share morenafs desde los clientes y confirmar conectividad - Revisar Azure Monitor Storage Insights 24-48h despues para detectar errores de conexion |
| Plan de rollback | Cambiar la version minima de TLS de vuelta a TLS 1.0 temporalmente si algun cliente critico falla. Corregir el cliente y volver a aplicar el cambio. |
| Notas / Riesgos | Este cambio NO requiere reinicio ni ventana de mantenimiento extensa. Es uno de los cambios de menor riesgo y mayor urgencia. Microsoft ha comunicado la fecha de retiro; no actuar puede resultar en errores 403 o rechazo de conexiones desde servicios de Azure. |

| 1.5. Habilitar Microsoft Defender for Cloud CSPM, Defender for Storage y Defender for Resource Manager |  |
| --- | --- |
| Categoria | Seguridad — Impacto Alto |
| Prioridad | Inmediato |
| Responsable | Externo (lider tecnico) |
| Duracion | 4-6 horas (habilitacion + configuracion de alertas y notificaciones) |
| Recursos Azure | Suscripcion completa (9d81a980-2eb4-4d5b-907f-dc099e648f25) |
| Objetivo | Activar la plataforma de proteccion de nube (CSPM) y las defensas especificas para Storage y Resource Manager, obteniendo deteccion de amenazas en tiempo real, puntuacion de seguridad unificada y recomendaciones contextualizadas. |
| Prerrequisitos | - Permiso de Security Admin o Owner sobre la suscripcion - Definir el grupo de accion (correo, webhook Teams/Slack) para recibir alertas de seguridad - Revisar el presupuesto: Defender for Storage con analisis de malware tiene costo por GB escaneado - Identificar el workspace de Log Analytics donde se enviaran los eventos de seguridad |
| Pasos de implementacion | - Ir a Microsoft Defender for Cloud > Configuracion del entorno > seleccionar la suscripcion - Habilitar Defender CSPM: activar el plan Foundational CSPM (gratuito) o Defender CSPM (pago, recomendado para Attack Path Analysis) - Habilitar Defender for Storage: activar con analisis de malware y deteccion de amenazas de datos confidenciales - Habilitar Defender for Resource Manager: protege operaciones de ARM contra ataques de privilegio elevado - Configurar aprovisionamiento automatico del agente Azure Monitor en todas las VMs - Crear regla de alerta de correo electronico: Defender for Cloud > Notificaciones de correo electronico > agregar destinatarios del equipo de seguridad - Configurar integracion con SIEM si existe (exportacion continua a Log Analytics o Event Hub) - Revisar el Secure Score inicial y documentarlo como linea base |
| Validacion | - En Defender for Cloud > Inventario, verificar que todos los recursos de la suscripcion aparecen como 'Protegidos' - Verificar que el Secure Score es visible y tiene valor (porcentaje de controles cumplidos) - Generar una alerta de prueba: Defender for Cloud > Alertas de seguridad > Simular alertas - Confirmar que el correo de alerta llega a los destinatarios configurados - Validar en Defender for Storage que el analisis de malware esta activo en las cuentas de almacenamiento |
| Plan de rollback | Deshabilitar los planes de Defender desde Configuracion del entorno. No hay impacto operativo en las cargas de trabajo al deshabilitar. |
| Notas / Riesgos | Defender for Storage con analisis de malware puede tener costo adicional segun el volumen de datos. Evaluar el tier 'por transaccion' vs 'por storage account' segun el uso real. Defender CSPM (plan pago) agrega funcionalidades avanzadas como Cloud Security Explorer y Attack Path Analysis. |

| 2.1. Habilitar VM Insights en las 9 VMs afectadas |  |
| --- | --- |
| Categoria | Excelencia Operativa — Impacto Mediano |
| Prioridad | Corto plazo |
| Responsable | Mixto |
| Duracion | 1-2 dias (incluyendo configuracion de alertas y dashboards) |
| Recursos Azure | bi-glm, asp, glm-comer, glm-huam, glm-intel, glm-lara, glm-prov, fgt, glm-supercep |
| Objetivo | Obtener visibilidad completa del rendimiento (CPU, memoria, disco, red) y dependencias entre servicios en todas las VMs de produccion, habilitando alertas proactivas basadas en comportamiento historico. |
| Prerrequisitos | - Tener un Log Analytics Workspace creado en la misma region (westus) o vincular las VMs a uno existente - Permisos de Contributor sobre las VMs y permisos de escritura sobre el Log Analytics Workspace - Verificar que las VMs tienen conectividad de red hacia los endpoints de Azure Monitor (o usar Azure Monitor Private Link si estan en red privada) |
| Pasos de implementacion | - Crear Log Analytics Workspace (si no existe): az monitor log-analytics workspace create --resource-group <rg> --workspace-name <nombre> --location westus - Habilitar VM Insights desde Azure Monitor: Azure Monitor > Insights > Maquinas virtuales > Configurar - Seleccionar las 9 VMs y asociarlas al Log Analytics Workspace - Instalar el agente Azure Monitor (AMA) en cada VM (reemplaza al agente MMA deprecado) - Configurar regla de recopilacion de datos (DCR) para metricas de rendimiento y mapa de dependencias - Via CLI: az vm extension set --publisher Microsoft.Azure.Monitor --name AzureMonitorWindowsAgent --resource-group <rg> --vm-name <vm> - Crear workbook de VM Insights en Azure Monitor para visualizacion de metricas en un dashboard unificado - Configurar alertas dinamicas para CPU > 85%, memoria > 90% y latencia de disco > 20ms durante 5 minutos |
| Validacion | - En Azure Monitor > Insights > Maquinas virtuales, verificar que todas las VMs aparecen con estado 'Supervisado' - Revisar la pestana 'Rendimiento' de cada VM y confirmar que las metricas fluyen (puede tardar hasta 30 min la primera vez) - Verificar el mapa de dependencias en la pestana 'Asignacion' para confirmar que se detectan las conexiones de red - Confirmar que las alertas configuradas aparecen en Azure Monitor > Alertas |
| Plan de rollback | Desinstalar la extension AMA desde la VM y desvincularlo del Log Analytics Workspace. No hay impacto operativo en las aplicaciones. |
| Notas / Riesgos | El costo de Log Analytics es por GB ingerido. Para un entorno de ~10 VMs, el costo tipico es de $20-50 USD/mes. Considerar configurar el nivel de retencion a 30-90 dias segun requisitos de auditoria. |

| 2.5. Alinear discos Azure con la zona de disponibilidad de cada VM |  |
| --- | --- |
| Categoria | Confiabilidad — Impacto Alto |
| Prioridad | Corto plazo |
| Responsable | Externo (requiere experiencia con Azure Storage) |
| Duracion | 3-5 dias (una VM por vez, con ventana de mantenimiento por VM) |
| Recursos Azure | bi-glm, fgt, glm-comer, glm-huam, glm-intel, glm-lara, glm-prov, glm-supercep (discos OS y datos) |
| Objetivo | Garantizar que los discos de datos y de sistema operativo de cada VM residan en la misma zona de disponibilidad que su VM, eliminando la dependencia entre zonas y mejorando la resiliencia ante fallas zonales. |
| Prerrequisitos | - Identificar la zona de disponibilidad de cada VM: az vm show --resource-group <rg> --name <vm> --query zones - Verificar la zona de cada disco: az disk show --name <disco> --resource-group <rg> --query zones - Crear snapshots de TODOS los discos afectados antes de iniciar cualquier operacion - Coordinar ventana de mantenimiento con los equipos de aplicacion (la VM debera estar detenida durante la migracion) - El disco OS no puede ser reemplazado en caliente; se requiere recrear la VM o cambiar el disco con la VM detenida |
| Pasos de implementacion | - Tomar snapshot del disco origen: az snapshot create --resource-group <rg> --name <snap> --source <diskId> --sku Standard_ZRS - Detener y desasignar la VM: az vm deallocate --resource-group <rg> --name <vm> - Crear nuevo disco en la zona correcta desde el snapshot: az disk create --resource-group <rg> --name <newDisk> --source <snapId> --zone <zonaVM> --sku Premium_LRS - Para disco de datos: desasociar disco antiguo y asociar el nuevo: az vm disk detach / az vm disk attach - Para disco OS: es necesario recrear la VM con el nuevo disco OS o usar az vm update (solo en algunos escenarios) - Iniciar la VM y verificar que arranca correctamente y los datos son accesibles - Una vez validado, eliminar el disco antiguo y el snapshot temporal - Repetir para cada VM en bloques de 2-3 VMs por dia |
| Validacion | - Verificar zona del disco nuevo: az disk show --name <newDisk> --resource-group <rg> --query zones (debe coincidir con la zona de la VM) - Confirmar que la VM arranca y los servicios responden tras la migracion - Verificar en Defender for Cloud / Advisor que la recomendacion desaparece para la VM migrada - Probar lectura/escritura de datos en los discos migrados desde las aplicaciones |
| Plan de rollback | Reasociar el disco original a la VM si la migracion falla. Los snapshots tomados en el prerrequisito permiten restaurar el estado original en menos de 30 minutos. |
| Notas / Riesgos | Esta es la operacion de mayor riesgo en la fase 2. Se recomienda iniciar con VMs de desarrollo o menor criticidad (glm-comer, glm-huam) antes de proceder con VMs SQL. Mantener los snapshots al menos 7 dias despues de completar la migracion. |

| 3.1. Migrar VPN Gateway a SKU con zonas de disponibilidad (Retiro Programado) |  |
| --- | --- |
| Categoria | Confiabilidad — Impacto Mediano — RETIRO PROGRAMADO |
| Prioridad | Mediano plazo |
| Responsable | Externo |
| Duracion | 1 dia (4-8 horas de ventana de mantenimiento, incluye tiempo de aprovisionamiento de 30-45 min) |
| Recursos Azure | redvirtualgateway (lamorena-virtualnetwork) — SKU actual: VpnGw1 o VpnGw2 sin AZ |
| Objetivo | Migrar el VPN Gateway al SKU VpnGw1AZ, VpnGw2AZ o superior para obtener soporte de zonas de disponibilidad, cumplir con el SLA de 99.99% y evitar la interrupcion del servicio cuando Microsoft retire el SKU actual. |
| Prerrequisitos | - Verificar el SKU actual: az network vnet-gateway show --name redvirtualgateway --resource-group lamorena-virtualnetwork --query sku - Confirmar que la IP publica redvirtualgateway es de SKU Standard (requerido para gateways zonales; las IPs Basic no son compatibles) - Si la IP es Basic, planificar la migracion de IP publica tambien (requiere recrear la IP y actualizar el peer VPN on-premises) - Notificar al equipo de red on-premises y a los usuarios de la VPN sobre la ventana de interrupcion estimada (30-45 min de reprovisioning) - Documentar la configuracion actual: BGP, shared key, local network gateway, connection parameters |
| Pasos de implementacion | - Verificar IP publica actual: si es Basic, crear nueva IP Standard: az network public-ip create --name redvirtualgateway-ip-std --resource-group lamorena-virtualnetwork --sku Standard --zone 1 2 3 - Redimensionar el gateway al SKU zonal: az network vnet-gateway update --name redvirtualgateway --resource-group lamorena-virtualnetwork --gateway-type Vpn --vpn-type RouteBased --sku VpnGw2AZ --public-ip-addresses <newIpId> - El proceso de actualizacion tarda 30-45 minutos y la VPN estara inactiva durante ese tiempo - Una vez completado, verificar que la conexion VPN se restablece automaticamente - Si no se restablece, actualizar la IP del peer en el dispositivo VPN on-premises con la nueva IP publica - Actualizar las rutas y tablas de enrutamiento si aplica |
| Validacion | - Verificar SKU del gateway: az network vnet-gateway show ... --query 'sku.name' (debe mostrar VpnGw2AZ o similar) - Confirmar estado de la conexion: az network vpn-connection show ... --query connectionStatus (debe ser 'Connected') - Hacer ping desde una VM on-premises a una VM en Azure a traves de la VPN - Verificar en Advisor que la recomendacion de retiro desaparece |
| Plan de rollback | Si el gateway nuevo no establece conexion, es posible revertir al SKU anterior (aunque implica otro periodo de reprovisioning de 30-45 min). Mantener la configuracion documentada del gateway anterior. |
| Notas / Riesgos | La migracion de VPN Gateway es una de las operaciones que genera mayor downtime de conectividad hibrida. Coordinar con atencion el horario de la ventana de mantenimiento para minimizar impacto en usuarios. El costo del SKU VpnGw2AZ es ligeramente mayor al VpnGw2 sin AZ. |

| 2.3. Adquirir Azure Savings Plan de 1 año |  |
| --- | --- |
| Categoria | Costo — Impacto Alto |
| Prioridad | Corto plazo |
| Responsable | Interno (aprobacion financiera) |
| Duracion | 1-2 horas (analysis + compra en portal) |
| Recursos Azure | Suscripcion completa — aplica a toda la capacidad de computo de VMs |
| Objetivo | Reducir el costo de computo de maquinas virtuales hasta un 65% mediante un compromiso de uso de 1 año, generando un ahorro estimado de $7,713 USD anuales sin cambios de arquitectura. |
| Prerrequisitos | - Obtener aprobacion del equipo financiero / direccion para el compromiso de gasto - Revisar en Azure Cost Management el analisis de utilizacion de los ultimos 30-90 dias para confirmar el nivel de consumo base - Validar que no existe ya un Savings Plan activo en la suscripcion que cubra parte del consumo - El Savings Plan se cobra a traves de la facturacion existente de Azure (no requiere pago adelantado si se elige pago mensual) |
| Pasos de implementacion | - En Azure Portal: ir a Savings Plans > Comprar Savings Plan - Seleccionar tipo: 'Compute Savings Plan' (aplica a VMs, App Service, Container Instances en cualquier region y serie) - Configurar el compromiso de gasto horario basado en el analisis de consumo (Azure recomienda el monto optimo automaticamente) - Seleccionar plazo: 1 año (recomendado para este entorno como primer compromiso; 3 años da mayor descuento) - Seleccionar forma de pago: mensual (sin cargo inicial) o por adelantado (mayor descuento adicional de ~2-4%) - Revisar la estimacion de ahorro que muestra el portal antes de confirmar - Confirmar la compra y documentar la fecha de inicio y vencimiento del plan |
| Validacion | - En Azure Portal > Savings Plans, verificar que el plan aparece como 'Activo' - Revisar en Azure Cost Management > Costo + Facturacion que los cargos de computo reflejan el descuento en el siguiente ciclo de facturacion - Verificar la tasa de utilizacion del Savings Plan en el primer mes (deberia estar cerca del 100% para maximizar el beneficio) |
| Plan de rollback | Los Savings Plans no son cancelables ni reembolsables una vez adquiridos. Si el consumo cae por debajo del compromiso, se paga el compromiso igualmente. Por eso es critico validar el nivel de consumo base antes de comprar. |
| Notas / Riesgos | Complementar con Reserved Instances para las VMs SQL de uso muy predecible (tarea 2.4). Savings Plan cubre carga base variable; Reserved Instances cubren cargas constantes al 100%. Revisar anualmente si el consumo justifica renovar o escalar el compromiso. |

# 4. Matriz RACI — Responsabilidades por Actividad

La siguiente matriz define los roles y responsabilidades de cada participante en el plan de implementacion. Se usa el modelo RACI: R = Responsable de ejecutar, A = Aprobador / Accountable, C = Consultado, I = Informado.

| Actividad | Lider Tecnico (Externo) | Cloud Architect (Externo) | TI Interno | Finanzas / Directivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado de disco (ADE/EncryptionAtHost) | R | A | C | I |
| Configuracion JIT y NSGs | C | A | R | I |
| Migracion TLS 1.2 en Storage | C | I | R | I |
| Habilitar Defender CSPM | R | A | C | I |
| Alerta Service Health | I | I | R | I |
| Habilitar VM Insights | R | A | C | I |
| Azure Update Manager | C | A | R | I |
| Adquisicion Savings Plan | C | C | A | R |
| Reserved Instances | C | C | A | R |
| Alineacion de discos con AZ | R | A | C | I |
| Migracion VPN Gateway | R | A | C | I |
| SQL VMs en zonas de disponibilidad | R | A | C | I |
| Habilitacion ZRS en Storage | C | A | R | I |
| Migracion a VMSS Flex | R | A | C | I |
| Azure Policy / Sentinel | R | A | C | I |

### Descripcion de Roles

- Lider Tecnico (Externo): Consultor Azure del partner externo. Lidera la ejecucion tecnica de las actividades de mayor complejidad.

- Cloud Architect (Externo): Arquitecto de soluciones del partner. Aprueba los disenos y valida que se sigan las mejores practicas del Well-Architected Framework.

- TI Interno: Equipo de infraestructura y operaciones del tenant. Ejecuta cambios de configuracion y coordina las ventanas de mantenimiento.

- Finanzas / Directivo: Area financiera o direccion general. Aprueba compromisos de gasto (Savings Plan, Reserved Instances).

# 5. Indicadores Clave de Exito (KPIs)

Los siguientes indicadores permiten medir el avance del plan de implementacion y el impacto de las acciones ejecutadas. Se recomienda revisar el Advisor Score semanalmente como principal termometro de progreso.

| Indicador (KPI) | Descripcion | Meta | Frecuencia medicion | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Advisor Score — Seguridad | Porcentaje de recomendaciones de seguridad resueltas | >= 80% al dia 30 | Semanal | TI Interno |
| Advisor Score — Confiabilidad | Porcentaje de recomendaciones de confiabilidad resueltas | >= 70% al dia 60 | Semanal | TI Interno |
| Secure Score Defender | Puntuacion de postura de seguridad en Defender for Cloud | >= 75% al dia 30 | Semanal | Externo |
| Recomendaciones Alto impacto | Numero de recomendaciones de impacto Alto pendientes | 0 al dia 60 | Semanal | Ambos |
| Ahorro acumulado | USD ahorrados vs. consumo base (post Savings Plan + RI) | >= $15,000/año | Mensual | TI / Finanzas |
| VMs con cifrado activo | Porcentaje de VMs con ADE o EncryptionAtHost habilitado | 100% al dia 14 | Unica vez | Externo |
| VMs con VM Insights | Porcentaje de VMs con agente Azure Monitor activo | 100% al dia 30 | Unica vez | Mixto |
| Discos alineados con AZ | Porcentaje de discos en la misma zona que su VM | 100% al dia 45 | Quincenal | Externo |
| Incidentes de seguridad | Alertas criticas generadas en Defender for Cloud | 0 criticos sin respuesta en 24h | Diaria | TI Interno |

### Herramientas de Medicion

- Azure Advisor: Advisor Score por categoria (Seguridad, Confiabilidad, Costo, Excelencia Operativa). Disponible en Azure Portal > Advisor > Puntuacion.

- Microsoft Defender for Cloud: Secure Score (porcentaje de controles de seguridad cumplidos). Portal > Defender for Cloud > Secure Score.

- Azure Cost Management: Analisis de costo real vs. costo proyectado y utilizacion de Savings Plan / Reserved Instances.

- Azure Monitor: Alertas activas, metricas de VM Insights, logs de auditoria y estado de actualizaciones.

# 6. Gestion de Riesgos

La siguiente tabla identifica los principales riesgos asociados al plan de implementacion, su probabilidad e impacto estimados, y las acciones de mitigacion correspondientes.

| # | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Una o mas VMs no arrancan tras habilitar ADE (incompatibilidad de SKU o configuracion) | Baja | Alto | Tomar snapshot de todos los discos antes de iniciar. Probar en VM de menor criticidad primero. Mantener plan de rollback documentado. |
| 2 | Aplicacion critica incompatible con TLS 1.2 en Storage Accounts | Baja-Media | Alto | Identificar clientes conectados a Storage antes del cambio usando Storage Analytics Logs. Actualizar .NET Framework / clientes Windows con el parche KB3154518 si es necesario. |
| 3 | Interrupcion de conectividad VPN durante migracion de Gateway (30-45 min) | Alta | Mediano | Programar en horario de menor actividad. Notificar a usuarios con 72h de anticipacion. Tener acceso alternativo (Azure Bastion) disponible durante la migracion. |
| 4 | Perdida de datos durante migracion de discos a zonas de disponibilidad | Muy baja | Alto | Crear snapshots de todos los discos antes de iniciar. Validar en entorno de prueba. Mantener snapshots por 7 dias post-migracion. |
| 5 | Consumo del Savings Plan por debajo del compromiso adquirido | Baja | Mediano | Analizar el consumo historico de 90 dias antes de fijar el monto del compromiso. Iniciar con 1 año (no 3) para mayor flexibilidad. |
| 6 | Resistencia organizacional a ventanas de mantenimiento necesarias | Media | Mediano | Involucrar a los propietarios de aplicacion desde el inicio. Comunicar los riesgos de NO actuar (retiro de servicios, vulnerabilidades criticas). |
| 7 | Sobrecosto por habilitar Defender for Cloud sin monitorear el gasto | Media | Mediano | Configurar presupuesto y alerta de costo en Azure Cost Management antes de habilitar. Revisar el costo al final del primer mes. |

# 7. Plan de Comunicacion

### Durante la implementacion

- Reunion de kickoff: Al inicio de cada fase, con representantes de TI Interno, el partner externo y los propietarios de aplicaciones criticas.

- Reporte semanal de avance: Enviado por el Lider Tecnico Externo al equipo interno, con estado de tareas, blockers y proximas actividades.

- Notificacion de ventana de mantenimiento: 72 horas antes de cualquier cambio que requiera reinicio de VM o interrupcion de servicio.

- Alerta de incidente: Comunicacion inmediata (< 30 min) si un cambio genera un incidente en produccion, con activacion del plan de rollback.

### Post-implementacion

- Revision mensual del Advisor Score: Reunion mensual de 30 minutos para revisar KPIs, cerrar actividades completadas y priorizar pendientes.

- Informe de cierre de fase: Documento que resume las actividades completadas, KPIs alcanzados y lecciones aprendidas al final de cada fase.

- Reporte trimestral a direccion: Resumen ejecutivo del estado de la postura de seguridad, ahorro generado y madurez cloud para la direccion general.

# 8. Proximos Pasos Inmediatos

Para poner en marcha el plan, se recomiendan las siguientes acciones en las proximas 48-72 horas:

- Confirmar la disponibilidad y accesos del equipo externo: Contributor sobre la suscripcion, Key Vault Crypto Officer, acceso al portal de Azure.

- Programar la reunion de kickoff de Fase 1 con el equipo mixto (TI Interno + partner externo + stakeholders de aplicacion).

- Crear o validar el Azure Key Vault en la region westus con purge protection habilitado (prerrequisito para cifrado de disco).

- Tomar snapshots de todos los discos OS de las VMs listadas en la tarea 1.1 como linea base de seguridad antes de iniciar.

- Iniciar la tarea 1.4 (migracion TLS 1.2) esta misma semana — es la de menor riesgo y mayor urgencia por retiro programado.

- Solicitar aprobacion financiera para el Savings Plan y las Reserved Instances con el analisis de consumo de los ultimos 90 dias.

- Crear el grupo de accion en Azure Monitor (correo + webhook) para las alertas de Defender for Cloud y Service Health.

--- Fin del Plan de Implementacion ---