## Slide 1
PROPUESTA DE SERVICIO
Migración SAP Landscape
AWS → Microsoft Azure
Estrategia técnica · Arquitectura · Alcances · Recursos · Tiempos · Costos
SAP HANA Productivo
NetWeaver / APS
SolMan
Dev / QA
Versión 1.0 | 2025
CONFIDENCIAL

## Slide 2
Contenido de la Propuesta
01
Situación Actual
Landscape SAP en AWS — estado actual y contexto
02
Objetivo de la Migración
Metas, beneficios esperados y motivadores clave
03
Arquitectura Propuesta
Diseño AWS origen → Azure destino por sistema
04
Alcances y Fuera de Alcance
Qué incluye y qué no incluye esta propuesta
05
Recursos Técnicos y Humanos
Equipo requerido, roles y responsabilidades
06
Plan de Trabajo y Tiempos
Fases, hitos y cronograma estimado
07
Calculadora de Costos Azure
Estimación económica AWS vs Azure
08
Supuestos y Riesgos
Supuestos base y matriz de riesgos principales
09
Próximos Pasos
Acciones inmediatas para arrancar el proyecto

## Slide 3
01 | Situación Actual
Landscape SAP actualmente en AWS
N-HANA-PRO
r6i.12xlarge
48 vCPU / 384 GB
Productivo
N-APS-PRO
r6i.4xlarge
16 vCPU / 128 GB
Productivo
N-HANA Dev/QA
r6i.12xlarge
48 vCPU / 384 GB
No Prod
N-APS Dev/QA
r6i.4xlarge
16 vCPU / 128 GB
No Prod
SOLMAN
r5.2xlarge
8 vCPU / 64 GB
Prod
MIDDLEWARE
t3.large
2 vCPU / 8 GB
No Prod
NOMIPLUS .NET
m4.large
2 vCPU / 8 GB
Prod
⚠ Motivadores de migración: fin de contrato AWS, optimización de costos, alineación con ecosistema Microsoft 365 / Azure AD, y EOL de SolMan en 2027.

## Slide 4
02 | Objetivo de la Migración
Migrar el landscape SAP completo desde AWS EC2 hacia Azure Virtual Machines de forma segura, ordenada y con mínimo impacto al negocio, aprovechando las VMs certificadas para SAP HANA de Microsoft Azure y optimizando el costo total de operación.
Reducción de Costos
Ahorro estimado 30–45% vs AWS con Reserved Instances Azure de 1 o 3 años
Integración Microsoft
Alineación con Azure AD, Microsoft 365, Sentinel y ecosistema Microsoft ya contratado
HA / DR Mejorado
Availability Zones Azure + Pacemaker SLES, con RPO/RTO definidos por sistema
Hoja de Ruta SAP
Preparación para S/4HANA y transición planificada de SolMan a SAP Cloud ALM (2027)
Infraestructura como Código
Toda la infra Azure provisionada con Terraform / Bicep — reproducible y auditable
Rendimiento Garantizado
VMs M-series y E-series certificadas SAP HANA con Premium SSD v2 (sub-ms latency)

## Slide 5
03 | Arquitectura Propuesta — AWS Origen → Azure Destino
AWS — ORIGEN
MIGRACIÓN
AZURE — DESTINO
N-HANA-PRO
r6i.12xlarge
48 vCPU / 384 GB
SUSE 15 SP5
HSR Cross-Cloud
↓ Downtime 4–8h
Standard_M64ms
64 vCPU / 1.7 TB RAM
Premium SSD v2 2 TB
N-APS-PRO
r6i.4xlarge
16 vCPU / 128 GB
Windows 2023
rsync + reinstall
↓ Downtime 4–8h
Standard_E16ds_v5
16 vCPU / 128 GB
Premium SSD v2 1 TB
SOLMAN
r5.2xlarge
8 vCPU / 64 GB
Windows 2016
rsync dual-stack
↓ Downtime 6–8h
Standard_E8ds_v5
8 vCPU / 64 GB
Premium SSD v1 1 TB
HANA DEV/QA
r6i.12xlarge
48 vCPU / 384 GB
SUSE 15 SP5
Backup/Restore
↓ Downtime no crítico
Standard_M32ts
32 vCPU / 192 GB
Premium SSD v2 500 GB
MIDDLEWARE
.NET / APS Dev
t3.large / m4.large
2–16 vCPU / mix
Lift & Shift
↓ Herramientas estándar
B4ms / D2ds_v5
Standard SSD
Pay-as-you-go
Storage: EBS gp3 → Premium SSD v2 (HANA cert.) | Networking: Direct Connect → ExpressRoute | DNS: Route 53 → Azure Private DNS | Monitoring: CloudWatch → Azure Monitor for SAP

## Slide 6
04 | Alcances y Fuera de Alcance
✓ DENTRO DEL ALCANCE
Diseño y provisión de infraestructura Azure (VNet, VMs, Storage, NSG, ExpressRoute)
Migración de SAP HANA Productivo mediante HSR Cross-Cloud
Migración de capa de aplicación SAP NetWeaver (ASCS, PAS, AAS)
Migración de SAP Solution Manager (ABAP + Java stacks)
Migración de sistemas no-productivos (Dev, QA, Sandbox)
Configuración de Alta Disponibilidad con Pacemaker en Azure Availability Zones
Configuración de Backup Policy con Azure Backup for SAP HANA
Configuración de Azure Monitor for SAP (monitoreo equivalente a CloudWatch)
Reconexión de Diagnostic Agents y validación LMDB / SLD post-migración
Plan de cutover, runbook, pruebas funcionales y go-live de cada sistema
Documentación técnica de la arquitectura final en Azure
✗ FUERA DEL ALCANCE
Upgrade de versión SAP (ECC a S/4HANA) — proyecto separado
Migración a SAP Cloud ALM (requiere proyecto independiente post-2025)
Desarrollo o modificación de programas ABAP / customizaciones SAP
Cambios en procesos de negocio o reingeniería funcional SAP
Soporte funcional SAP (MM, FI, HR, etc.) durante o post-migración
Migración de servicios AWS no-SAP (RDS, Lambda, S3 propios de IT)
Renegociación de contratos de licencias SAP con SAP AG
Gestión del cambio organizacional (usuarios finales, capacitación funcional)
Mantenimiento post-migración continuo (servicio separado)
Migración de ambientes de Business Objects / SAP Analytics Cloud

## Slide 7
05 | Recursos Técnicos y Humanos
Equipo de Proyecto
Project Manager
x1
Coordinación general, comunicación, gestión de riesgos y cronograma
SAP Basis Senior
x2
Migración HANA (HSR), capa app NetWeaver, SolMan, ajustes OS/kernel
Azure Cloud Engineer
x1
Provisión IaC (Terraform), VNet, VMs, storage, NSG, ExpressRoute
HANA DBA
x1
Configuración HSR, backup policy, performance HANA post-migración
Network Specialist
x1
ExpressRoute / VPN, DNS, routing AWS↔Azure durante co-existencia
SAP Funcional (Key User)
x2
Validación funcional por módulo (FI, MM, HR, etc.) en cada go-live
QA / Testing Lead
x1
Definición y ejecución de smoke tests, regresión y pruebas de carga
Seguridad (SecOps)
x1
NSG, Azure Firewall, hardening OS, cifrado discos, accesos privilegiados
Recursos Técnicos
Azure ExpressRoute
1 Gbps mínimo, dedicado migración
VMs Azure (Staging)
M64ms, M32ts, E16ds_v5, E8ds_v5, D2ds_v5, B4ms
Premium SSD v2
Volúmenes /hana/data, /hana/log certificados SAP
Azure NetApp Files
Para /hana/shared en scale-out (si aplica)
Azure DevOps / Git
Repositorio IaC (Terraform / Bicep), runbooks
Terraform Cloud
Gestión de estado y pipelines de infra
SAP HANA Studio
Configuración HSR, monitoreo replicación
Azure Monitor for SAP
Reemplazo de CloudWatch, alertas y dashboards
niping + hdbsql
Validación de latencia red y performance HANA
AzCopy + rsync
Transferencia backups y binarios SAP entre nubes

## Slide 8
06 | Plan de Trabajo y Tiempos Estimados
01
4–6 sem
Discovery e Inventario
Inventario completo de SIDs y dependencias
Sizing actual AWS y mapeo a Azure VMs
TCO comparativo AWS vs Azure
RACI, cronograma y plan de comunicación
02
6–8 sem
Diseño de Arquitectura
Diseño VNet, subnets, NSG, ExpressRoute
Definición VM sizes, storage, HA/DR
IaC Terraform / Bicep del ambiente Azure
Revisión de seguridad y hardening plan
03
8–12 sem
Migración No-Productivos
Provisión infra Azure (Dev/QA/Sandbox)
Migración HANA Dev/QA (Backup/Restore)
Migración Middleware y TA.NET
Pruebas funcionales y ajuste sizing
04
4–6 sem
Migración Productivo
Migración SolMan (freeze ChaRM)
HSR Cross-Cloud N-HANA-PRO
Cutover N-APS-PRO + DNS switch
Smoke tests, go-live, validación negocio
05
2–4 sem
Hypercare y Cierre
Monitoreo intensivo post go-live
Decommission gradual recursos AWS
Reserved Instances + optimización costos
Documentación final y handover
Total estimado: 24 – 36 semanas | Sujeto a validación en Discovery

## Slide 9
07 | Estimación de Costos Azure (USD / mes)
Sistema
VM Azure
Modalidad
VM/Compute
Storage/Net
Total/mes
Notas
N-HANA-PRO
Standard_M64ms
Reserved 1Y
$ 7,200
$ 2,100
$ 9,300
Prod / HANA Certified
N-APS-PRO
Standard_E16ds_v5
Reserved 1Y
$ 820
$ 180
$ 1,000
Prod / NetWeaver App
N-HANA-DEV/QA
Standard_M32ts
Pay-as-you-go
$ 3,100
$ 450
$ 3,550
Dev/QA — reducido vs Prod
N-APS DEV/QA
Standard_E8ds_v5
Pay-as-you-go
$ 410
$ 80
$ 490
Dev/QA App Layer
SOLMAN
Standard_E8ds_v5
Reserved 1Y
$ 310
$ 160
$ 470
Dual-stack ABAP+Java
MIDDLEWARE
Standard_B4ms
Pay-as-you-go
$ 95
$ 30
$ 125
No productivo / burstable
NOMIPLUS .NET
Standard_D2ds_v5
Pay-as-you-go
$ 85
$ 60
$ 145
App .NET no-SAP
TOTAL ESTIMADO MENSUAL AZURE
$ 11,020
$ 3,060
$ 15,080
Ahorro estimado vs AWS: 30–45% aplicando Reserved Instances 1Y para sistemas productivos | Azure Hybrid Benefit para Windows Server reduce OS hasta 40% | Costos de migración one-time: ~$ 45,000–80,000 USD (recursos humanos + herramientas + ExpressRoute durante migración)

## Slide 10
08 | Supuestos y Matriz de Riesgos
Supuestos del Proyecto
1. Se contará con acceso administrativo completo a los sistemas SAP en AWS durante la migración
2. ExpressRoute (≥1 Gbps) estará disponible antes del inicio de la Fase 3
3. El cliente gestionará la migración de licencias SAP con SAP AG antes del cutover productivo
4. Las versiones de OS (SUSE 15 SP5, Windows) son compatibles con Azure sin actualización previa
5. La ventana de mantenimiento productivo es de mínimo 8 horas los fines de semana
6. Los recursos humanos del cliente (key users, funcional SAP) estarán disponibles para pruebas
7. No se realizarán cambios funcionales SAP durante el periodo de migración (freeze de cambios)
8. El cliente tiene contrato de soporte SAP activo y puede abrir mensajes OSS durante la migración
9. Azure Subscription estará provisionada con cuotas suficientes para VMs M-series antes del inicio
Matriz de Riesgos
Riesgo
Prob.
Impacto
Mitigación
Hardware Key SAP inválida en Azure
Alta
Crítico
Tramitar migración de licencia con SAP AG antes del cutover
Latencia ExpressRoute insuficiente (HSR)
Media
Alto
Medir latencia AWS↔Azure antes de configurar HSR; mínimo 1 Gbps
Parámetros OS no optimizados en Azure
Alta
Medio
Aplicar saptune profile Azure + SAP Notes 2578899, 2684254
Downtime mayor al esperado en cutover prod
Baja
Crítico
Rehearsal de cutover en Dev/QA. Rollback a AWS disponible 4 semanas
Datos de LMDB desincronizados post-migración
Alta
Medio
Reconectar Diagnostic Agents + verificar SOLMAN_SETUP post-cutover
Transferencia de datos lenta (>1 TB HANA)
Media
Medio
Usar HSR para producción; backup comprimido paralelo para dev/QA
Pérdida de datos durante cutover
Baja
Crítico
Backup completo verificado + AWS activo como fallback 4 semanas
SolMan EOL 2027 sin plan transición
Alta
Medio
Ejecutar Readiness Check Cloud ALM en Fase 1 y planificar transición

## Slide 11
09 | Próximos Pasos
01
Semana 1
Aprobación de Propuesta
Revisión, ajustes y firma de la propuesta de servicio por ambas partes
02
Semana 2
Kick-off de Proyecto
Reunión de arranque: equipo, RACI, canales de comunicación y herramientas
03
Semanas 2–6
Inventario y Discovery
Levantamiento completo de SIDs, sizing AWS, dependencias e integraciones
04
Semana 3
Provisión Azure Sandbox
Crear ambiente de pruebas Azure para validar conectividad y configuración base
05
Semana 2
Contratación ExpressRoute
Iniciar proceso con Microsoft/partner para ExpressRoute ≥1 Gbps AWS↔Azure
06
Semana 3
Migración Licencias SAP
Abrir petición formal con SAP AG para migrar Hardware Key al nuevo entorno Azure

## Slide 12
¡Listos para Iniciar la Migración!
Esta propuesta ha sido diseñada con base en tu landscape SAP actual en AWS,
los estándares de migración recomendados por Microsoft y SAP,
y las mejores prácticas para asegurar continuidad del negocio.
Entregables Garantizados
Arquitectura documentada, runbooks y ambiente estable en Azure
Equipo Especializado
Basis Senior, Azure Engineer, HANA DBA y PM dedicados
Riesgo Controlado
Rollback a AWS disponible, backup completo y pruebas previas
Propuesta de Servicio Confidencial — Migración SAP AWS → Azure — v1.0 — 2025
Preparado con base en el landscape SAP CLS