## Slide 1
SESIÓN DE INICIO — KICKOFF
Implementación de Microsoft 365
Business Premium
Proyecto Dylo
04 de agosto de 2026
Preparado por: PM del Proyecto
Implementación Microsoft 365 Business Premium — Dylo
1

## Slide 2
Agenda de hoy
Duración estimada: 90 minutos
05 min
Bienvenida y objetivo de la sesión
10 min
Presentación de asistentes y roles
15 min
Contexto y objetivos del proyecto
20 min
Recorrido de las 7 fases y el plan de control
15 min
Roles y responsabilidades
15 min
Riesgos, dependencias y necesidades del cliente
10 min
Acuerdos y próximos pasos
Implementación Microsoft 365 Business Premium — Dylo
2

## Slide 3
Contexto y objetivos del proyecto
¿Por qué este proyecto?
Fortalecer la seguridad, la gestión de dispositivos y la protección de información de Dylo, adoptando las capacidades de Microsoft 365 Business Premium de forma ordenada y con mínima interrupción al negocio.
Resultado esperado
Un entorno M365 seguro, administrado y documentado — con el equipo de Dylo capacitado para operarlo de forma autónoma al cierre del proyecto.
7
fases de implementación
43
días hábiles estimados
61
actividades planificadas
1
equipo, un solo objetivo
Implementación Microsoft 365 Business Premium — Dylo
3

## Slide 4
Alcance del proyecto — 7 fases
Cada fase habilita una capa de seguridad y control sobre el entorno Microsoft 365
FASE 1
Identidad y Acceso
Entra ID P1 · MFA · Acceso Condicional
FASE 2
Gestión de Dispositivos
Intune MDM · Autopilot
FASE 3
Protección de Apps
Intune MAM · BYOD
FASE 4
Seguridad de Endpoints
Defender for Business
FASE 5
Correo y Colaboración
Defender for Office 365
FASE 6
Protección de Información
Purview · Etiquetas
FASE 7
Cumplimiento y Gobierno
eDiscovery · Auditoría
43
días hábiles
en total
Implementación Microsoft 365 Business Premium — Dylo
4

## Slide 5
Cronograma y plan de control
Fechas estimadas (sujetas a confirmación en esta sesión)
03/ago/2026
Inicio
30/sep/2026
Fin estimado
43 días
Duración hábil
Semanal
Cadencia de avance
Distribución de días hábiles por fase
Fase 1 · Identidad y Acceso
6d
Fase 2 · Dispositivos (Intune)
9d
Fase 3 · Protección de Apps
5d
Fase 4 · Endpoints
6d
Fase 5 · Correo y Colaboración
5d
Fase 6 · Protección de Información
9d
Fase 7 · Cumplimiento
3d
Implementación Microsoft 365 Business Premium — Dylo
5

## Slide 6
Roles y responsabilidades
Quién hace qué durante la implementación
PM — Líder de Proyecto
Coordina el plan, da seguimiento a fechas y riesgos, y es el punto único de contacto entre Dylo y el equipo consultor.
Sponsor / Patrocinador
Aprueba decisiones clave, desbloquea recursos y respalda al equipo ante prioridades en conflicto.
Consultores especializados
Ejecutan la configuración técnica de cada fase (identidad, dispositivos, seguridad, cumplimiento).
Contactos de Dylo (TI y Admin.)
Proveen accesos, validan cambios en el entorno real y comunican al resto de la organización.
Implementación Microsoft 365 Business Premium — Dylo
6

## Slide 7
Puntos críticos a alinear hoy
Definir esto desde el día 1 evita retrasos y fricción más adelante
Accesos administrativos
Roles de Global Admin / Entra ID, Intune, Defender y Purview disponibles antes de Fase 1.
Grupo piloto
5–10 usuarios para probar MFA, Acceso Condicional y Autopilot antes del despliegue general.
Ventanas de cambio
Horario de bajo impacto para activar MFA y Acceso Condicional sin afectar operación.
Comunicación a usuarios
Dylo informa a los empleados sobre MFA y administración de dispositivos.
Criterios de aceptación
Quién firma la conformidad de cada fase antes de avanzar a la siguiente.
Canal de escalación
A quién y en cuánto tiempo se escala un incidente en producción.
Implementación Microsoft 365 Business Premium — Dylo
7

## Slide 8
Modelo de gobierno del proyecto
Cómo damos seguimiento semana a semana
Reunión semanal de seguimiento
Revisión del plan de control, % de avance por fase y riesgos abiertos.
Plan de Control (Excel)
Fuente única de verdad: actividades, responsables, fechas y estado — se actualiza cada semana.
Minuta de reunión
Se captura en cada sesión: acuerdos, responsables y fecha compromiso; se envía en 24 horas.
Matriz de contactos
Directorio vivo del equipo — se mantiene actualizado ante cualquier cambio de personal.
Implementación Microsoft 365 Business Premium — Dylo
8

## Slide 9
Acuerdos y próximos pasos
A completar durante esta sesión
1
Confirmar fecha de inicio y accesos administrativos
2
Definir el grupo piloto para MFA y Autopilot
3
Completar la Matriz de Contactos con el equipo
4
Acordar horario de la reunión semanal de seguimiento
5
Enviar esta minuta y el Plan de Control en 24 horas
Implementación Microsoft 365 Business Premium — Dylo
9

## Slide 10
¿Preguntas?
Gracias por su tiempo — comenzamos juntos la implementación de
Microsoft 365 Business Premium en Dylo.
Contacto del proyecto
PM del Proyecto · correo@dylo.com · Plan de Control disponible en el repositorio del proyecto
Implementación Microsoft 365 Business Premium — Dylo
10