## Instrucciones
CÓMO USAR ESTE PLAN DE CONTROL
1. Fecha de inicio
En la pestaña 'Plan de Control', celda C4, define la fecha real de inicio del proyecto. Todas las fechas de inicio y fin de cada actividad, fase y del proyecto se recalculan automáticamente a partir de ahí (se usan días hábiles de lunes a viernes; no se descuentan días festivos).
2. Asignar responsables
En la columna 'Responsable' de cada actividad (celdas amarillas), selecciona a la persona del equipo desde la lista desplegable. Puedes editar los nombres del equipo en la hoja oculta 'Listas' (clic derecho en las pestañas > Mostrar).
3. Actualizar estado y avance
Cada semana, actualiza el 'Estado' (No iniciado / En progreso / Completado / Retrasado / Bloqueado) y el '% Avance' de cada actividad. El avance de cada fase y del proyecto se calcula automáticamente como promedio ponderado por duración.
4. Días restantes y alertas
La columna 'Días restantes' se calcula sola. Si una actividad no está completada y su fecha fin ya pasó, toda la fila se resalta en rojo para alertarte de un retraso.
5. Vista Gantt
La pestaña 'Gantt' muestra el calendario visual del proyecto. Las barras verdes son el rango de fechas de cada actividad, las columnas grises son fines de semana y la columna naranja marca el día de hoy. Se actualiza sola si cambias la fecha de inicio.
6. Resumen ejecutivo
La pestaña 'Resumen' muestra KPIs generales (fechas, % avance global, conteo de tareas por estado) y una gráfica de avance por fase — ideal para compartir en reportes de estatus.
Notas
• No borres ni reordenes filas de la hoja 'Plan de Control': el Gantt y el Resumen dependen de ese orden. • Puedes agregar observaciones libres en la última columna de cada actividad. • Si necesitas agregar días festivos al cálculo, dilo y se puede ajustar la fórmula con WORKDAY.INTL.

## Listas (hidden)
Responsables | Estado
PM - Líder de Proyecto | No iniciado
Consultor 1 | En progreso
Consultor 2 | Completado
Consultor 3 | Retrasado
Consultor 4 | Bloqueado
Consultor 5
Cliente - Dylo

## Plan de Control
PLAN DE CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN — Microsoft 365 Business Premium (Dylo)
Herramienta de seguimiento de actividades, responsables, fechas y avance del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: |  | 2026-08-03 |  | Última actualización: | 2026-08-04
Celdas amarillas = campos a completar por el PM/equipo. Las fechas y días restantes se calculan solas.
WBS | Actividad / Fase | Responsable | Duración (días) | Inicio | Fin | Estado | % Avance | Días restantes | Observaciones
| Implementación Microsoft 365 Business Premium - Dylo |  | 43 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | No iniciado | 0% | 57 |  | 0 | 0
1 | Fase 1. Identidad y Acceso (Microsoft Entra ID P1) |  | 6 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | No iniciado | 0% | 6 |  | 0 | 0
1.1 | Revisión y validación de usuarios, grupos y roles administrativos existentes. |  | 0.5 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | No iniciado | 0% | -1 |  | 0 | 0.5
1.2 | Habilitación y configuración de autenticación multifactor (MFA) para usuarios incluidos en el alcance. |  | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | No iniciado | 0% | 0 |  | 0.5 | 1.5
1.3 | Diseño e implementación de políticas de Acceso Condicional basadas en usuario, ubicación, aplicación y estado del dispositivo. |  | 1 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | No iniciado | 0% | 1 |  | 1.5 | 2.5
1.4 | Configuración de Self-Service Password Reset (SSPR). |  | 0.5 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | No iniciado | 0% | 1 |  | 2.5 | 3
1.5 | Configuración de Password Protection para fortalecer la política de contraseñas. |  | 0.5 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | No iniciado | 0% | 2 |  | 3 | 3.5
1.6 | Configuración de grupos administrativos y modelo de acceso basado en roles (RBAC). |  | 0.5 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | No iniciado | 0% | 2 |  | 3.5 | 4
1.7 | Configuración de Single Sign-On (SSO) para aplicaciones compatibles definidas por Dylo. |  | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | No iniciado | 0% | 3 |  | 4 | 5
1.8 | Ejecución de pruebas funcionales y validación de acceso seguro. |  | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | No iniciado | 0% | 6 |  | 5 | 6
2 | Fase 2. Gestión de Dispositivos (Microsoft Intune – MDM) |  | 9 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | No iniciado | 0% | 17 |  | 6 | 6
2.1 | Definición de estrategia de administración de dispositivos corporativos. |  | 0.5 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | No iniciado | 0% | 7 |  | 6 | 6.5
2.2 | Configuración de Microsoft Intune como plataforma de Mobile Device Management (MDM). |  | 0.5 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | No iniciado | 0% | 7 |  | 6.5 | 7
2.3 | Configuración de enrolamiento para dispositivos Windows, macOS, iOS y Android. |  | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | No iniciado | 0% | 8 |  | 7 | 8
2.4 | Configuración de inscripción automática mediante Microsoft Entra ID. |  | 0.5 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | No iniciado | 0% | 9 |  | 8 | 8.5
2.5 | Configuración de Windows Autopilot para aprovisionamiento automatizado de equipos Windows. |  | 2 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | No iniciado | 0% | 13 |  | 8.5 | 10.5
2.6 | Creación de perfiles de configuración para dispositivos administrados. |  | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | No iniciado | 0% | 14 |  | 10.5 | 11.5
2.7 | Configuración de políticas de cumplimiento (Compliance Policies). |  | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | No iniciado | 0% | 15 |  | 11.5 | 12.5
2.8 | Habilitación de capacidades de bloqueo remoto, borrado remoto y retiro de información corporativa. |  | 0.5 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | No iniciado | 0% | 15 |  | 12.5 | 13
2.9 | Pruebas piloto y validación de dispositivos administrados. |  | 2 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | No iniciado | 0% | 17 |  | 13 | 15
3 | Fase 3. Protección de Aplicaciones (Microsoft Intune – MAM) |  | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | No iniciado | 0% | 24 |  | 15 | 15
3.1 | Definición de estrategia BYOD para acceso seguro desde dispositivos personales. |  | 0.5 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | No iniciado | 0% | 20 |  | 15 | 15.5
3.2 | Identificación de aplicaciones Microsoft 365 incluidas en el alcance. |  | 0.5 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | No iniciado | 0% | 20 |  | 15.5 | 16
3.3 | Configuración de políticas de Mobile Application Management (MAM). |  | 1 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | No iniciado | 0% | 21 |  | 16 | 17
3.4 | Implementación de controles de acceso a aplicaciones corporativas sin enrolamiento del dispositivo. |  | 0.5 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | No iniciado | 0% | 22 |  | 17 | 17.5
3.5 | Configuración de restricciones de copia, corte y pegado entre aplicaciones corporativas y personales. |  | 0.5 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | No iniciado | 0% | 22 |  | 17.5 | 18
3.6 | Implementación de controles de protección de datos corporativos. |  | 0.5 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | No iniciado | 0% | 23 |  | 18 | 18.5
3.7 | Configuración de borrado selectivo de información empresarial. |  | 0.5 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | No iniciado | 0% | 23 |  | 18.5 | 19
3.8 | Ejecución de pruebas de acceso y protección de aplicaciones. |  | 1 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | No iniciado | 0% | 24 |  | 19 | 20
4 | Fase 4. Seguridad de Endpoints (Microsoft Defender for Business) |  | 6 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | No iniciado | 0% | 34 |  | 20 | 20
4.1 | Configuración inicial de Microsoft Defender for Business. |  | 0.5 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | No iniciado | 0% | 27 |  | 20 | 20.5
4.2 | Definición de la estrategia de incorporación (Onboarding) de dispositivos. |  | 0.5 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | No iniciado | 0% | 27 |  | 20.5 | 21
4.3 | Incorporación de dispositivos a Microsoft Defender for Business. |  | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | No iniciado | 0% | 28 |  | 21 | 22
4.4 | Configuración de Microsoft Defender Antivirus. |  | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | No iniciado | 0% | 29 |  | 22 | 23
4.5 | Habilitación de protección basada en la nube y protección en tiempo real. |  | 0.5 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | No iniciado | 0% | 30 |  | 23 | 23.5
4.6 | Configuración de capacidades EDR (Endpoint Detection and Response). |  | 0.5 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | No iniciado | 0% | 30 |  | 23.5 | 24
4.7 | Configuración de reglas de reducción de superficie de ataque (ASR). |  | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | No iniciado | 0% | 31 |  | 24 | 25
4.8 | Configuración de administración de vulnerabilidades (Threat & Vulnerability Management). |  | 0.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | No iniciado | 0% | 34 |  | 25 | 25.5
4.9 | Validación de alertas, incidentes y capacidades de respuesta automatizada. |  | 0.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | No iniciado | 0% | 34 |  | 25.5 | 26
5 | Fase 5. Seguridad de Correo y Colaboración (Microsoft Defender for Office 365 Plan 1) |  | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | No iniciado | 0% | 41 |  | 26 | 26
5.1 | Revisión de configuración actual de Exchange Online y servicios de colaboración. |  | 0.5 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | No iniciado | 0% | 35 |  | 26 | 26.5
5.2 | Configuración de políticas Anti-Spam entrante y saliente. |  | 0.5 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | No iniciado | 0% | 35 |  | 26.5 | 27
5.3 | Configuración de políticas Anti-Malware. |  | 0.5 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | No iniciado | 0% | 36 |  | 27 | 27.5
5.4 | Implementación de políticas Anti-Phishing para protección contra suplantación de identidad. |  | 0.5 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | No iniciado | 0% | 36 |  | 27.5 | 28
5.5 | Habilitación de Safe Links para protección contra URLs maliciosas. |  | 0.5 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | No iniciado | 0% | 37 |  | 28 | 28.5
5.6 | Habilitación de Safe Attachments para análisis dinámico de archivos sospechosos. |  | 0.5 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | No iniciado | 0% | 37 |  | 28.5 | 29
5.7 | Habilitación de protección para Exchange Online, Teams, SharePoint Online y OneDrive. |  | 0.5 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | No iniciado | 0% | 38 |  | 29 | 29.5
5.8 | Ejecución de pruebas controladas de detección y protección. |  | 1.5 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | No iniciado | 0% | 41 |  | 29.5 | 31
6 | Fase 6. Protección de Información (Microsoft Purview Information Protection) |  | 9 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | No iniciado | 0% | 52 |  | 31 | 31
6.1 | Taller de definición de clasificación de información y niveles de confidencialidad. |  | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | No iniciado | 0% | 42 |  | 31 | 32
6.2 | Diseño de estructura de etiquetas de sensibilidad. |  | 0.5 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | No iniciado | 0% | 43 |  | 32 | 32.5
6.3 | Creación y publicación de etiquetas de confidencialidad. |  | 1.5 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | No iniciado | 0% | 44 |  | 32.5 | 34
6.4 | Configuración de etiquetado manual para usuarios. |  | 0.5 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | No iniciado | 0% | 45 |  | 34 | 34.5
6.5 | Configuración de protección mediante cifrado para documentos y correos electrónicos. |  | 0.5 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | No iniciado | 0% | 45 |  | 34.5 | 35
6.6 | Configuración de restricciones de acceso basadas en etiquetas. |  | 0.5 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | No iniciado | 0% | 48 |  | 35 | 35.5
6.7 | Configuración de protección persistente sobre archivos protegidos. |  | 0.5 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | No iniciado | 0% | 48 |  | 35.5 | 36
6.8 | Validación de experiencia de usuario y aplicación de etiquetas. |  | 2 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | No iniciado | 0% | 50 |  | 36 | 38
6.9 | Capacitación básica sobre uso de etiquetas de confidencialidad. |  | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | No iniciado | 0% | 52 |  | 38 | 40
7 | Fase 7. Cumplimiento y Gobierno Básico |  | 3 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | No iniciado | 0% | 57 |  | 40 | 40
7.1 | Validación de registro de actividades de usuarios. |  | 0.5 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | No iniciado | 0% | 55 |  | 40 | 40.5
7.2 | Configuración de búsquedas de contenido mediante eDiscovery Standard. |  | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | No iniciado | 0% | 56 |  | 40.5 | 41.5
7.3 | Validación de eventos de auditoría y trazabilidad. |  | 0.5 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | No iniciado | 0% | 56 |  | 41.5 | 42
7.4 | Transferencia de conocimiento para consulta y uso de registros de auditoría. |  | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | No iniciado | 0% | 57 |  | 42 | 43
Formulas:
Inicio = [Inicio, row below]
Días restantes = IF([Estado]="Completado","-",[Fin]-TODAY())
Note on C4: Edita esta fecha y todas las fechas de inicio/fin del plan se recalculan automáticamente. El cálculo usa días hábiles (lunes a viernes) y no considera días festivos.

## Gantt
GANTT — Vista de calendario
WBS | Actividad | Responsable | time axis 2026-08-03 to 2026-10-11
| Implementación Microsoft 365 Business Premium - Dylo | 0
1 | Fase 1. Identidad y Acceso (Microsoft Entra ID P1) | 0
1.1 | Revisión y validación de usuarios, grupos y roles administrativos existentes. | 0
1.2 | Habilitación y configuración de autenticación multifactor (MFA) para usuarios incluidos en el alcance. | 0
1.3 | Diseño e implementación de políticas de Acceso Condicional basadas en usuario, ubicación, aplicación y estado del dispositivo. | 0
1.4 | Configuración de Self-Service Password Reset (SSPR). | 0
1.5 | Configuración de Password Protection para fortalecer la política de contraseñas. | 0
1.6 | Configuración de grupos administrativos y modelo de acceso basado en roles (RBAC). | 0
1.7 | Configuración de Single Sign-On (SSO) para aplicaciones compatibles definidas por Dylo. | 0
1.8 | Ejecución de pruebas funcionales y validación de acceso seguro. | 0
2 | Fase 2. Gestión de Dispositivos (Microsoft Intune – MDM) | 0
2.1 | Definición de estrategia de administración de dispositivos corporativos. | 0
2.2 | Configuración de Microsoft Intune como plataforma de Mobile Device Management (MDM). | 0
2.3 | Configuración de enrolamiento para dispositivos Windows, macOS, iOS y Android. | 0
2.4 | Configuración de inscripción automática mediante Microsoft Entra ID. | 0
2.5 | Configuración de Windows Autopilot para aprovisionamiento automatizado de equipos Windows. | 0
2.6 | Creación de perfiles de configuración para dispositivos administrados. | 0
2.7 | Configuración de políticas de cumplimiento (Compliance Policies). | 0
2.8 | Habilitación de capacidades de bloqueo remoto, borrado remoto y retiro de información corporativa. | 0
2.9 | Pruebas piloto y validación de dispositivos administrados. | 0
3 | Fase 3. Protección de Aplicaciones (Microsoft Intune – MAM) | 0
3.1 | Definición de estrategia BYOD para acceso seguro desde dispositivos personales. | 0
3.2 | Identificación de aplicaciones Microsoft 365 incluidas en el alcance. | 0
3.3 | Configuración de políticas de Mobile Application Management (MAM). | 0
3.4 | Implementación de controles de acceso a aplicaciones corporativas sin enrolamiento del dispositivo. | 0
3.5 | Configuración de restricciones de copia, corte y pegado entre aplicaciones corporativas y personales. | 0
3.6 | Implementación de controles de protección de datos corporativos. | 0
3.7 | Configuración de borrado selectivo de información empresarial. | 0
3.8 | Ejecución de pruebas de acceso y protección de aplicaciones. | 0
4 | Fase 4. Seguridad de Endpoints (Microsoft Defender for Business) | 0
4.1 | Configuración inicial de Microsoft Defender for Business. | 0
4.2 | Definición de la estrategia de incorporación (Onboarding) de dispositivos. | 0
4.3 | Incorporación de dispositivos a Microsoft Defender for Business. | 0
4.4 | Configuración de Microsoft Defender Antivirus. | 0
4.5 | Habilitación de protección basada en la nube y protección en tiempo real. | 0
4.6 | Configuración de capacidades EDR (Endpoint Detection and Response). | 0
4.7 | Configuración de reglas de reducción de superficie de ataque (ASR). | 0
4.8 | Configuración de administración de vulnerabilidades (Threat & Vulnerability Management). | 0
4.9 | Validación de alertas, incidentes y capacidades de respuesta automatizada. | 0
5 | Fase 5. Seguridad de Correo y Colaboración (Microsoft Defender for Office 365 Plan 1) | 0
5.1 | Revisión de configuración actual de Exchange Online y servicios de colaboración. | 0
5.2 | Configuración de políticas Anti-Spam entrante y saliente. | 0
5.3 | Configuración de políticas Anti-Malware. | 0
5.4 | Implementación de políticas Anti-Phishing para protección contra suplantación de identidad. | 0
5.5 | Habilitación de Safe Links para protección contra URLs maliciosas. | 0
5.6 | Habilitación de Safe Attachments para análisis dinámico de archivos sospechosos. | 0
5.7 | Habilitación de protección para Exchange Online, Teams, SharePoint Online y OneDrive. | 0
5.8 | Ejecución de pruebas controladas de detección y protección. | 0
6 | Fase 6. Protección de Información (Microsoft Purview Information Protection) | 0
6.1 | Taller de definición de clasificación de información y niveles de confidencialidad. | 0
6.2 | Diseño de estructura de etiquetas de sensibilidad. | 0
6.3 | Creación y publicación de etiquetas de confidencialidad. | 0
6.4 | Configuración de etiquetado manual para usuarios. | 0
6.5 | Configuración de protección mediante cifrado para documentos y correos electrónicos. | 0
6.6 | Configuración de restricciones de acceso basadas en etiquetas. | 0
6.7 | Configuración de protección persistente sobre archivos protegidos. | 0
6.8 | Validación de experiencia de usuario y aplicación de etiquetas. | 0
6.9 | Capacitación básica sobre uso de etiquetas de confidencialidad. | 0
7 | Fase 7. Cumplimiento y Gobierno Básico | 0
7.1 | Validación de registro de actividades de usuarios. | 0
7.2 | Configuración de búsquedas de contenido mediante eDiscovery Standard. | 0
7.3 | Validación de eventos de auditoría y trazabilidad. | 0
7.4 | Transferencia de conocimiento para consulta y uso de registros de auditoría. | 0

## Resumen
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
Inicio del proyecto |  | Fin estimado |  | Duración total (días hábiles) | % Avance global
2026-08-03 |  | 2026-09-30 |  | 43 | 0%
Total de tareas | Completadas | En progreso | No iniciadas | Retrasadas
61 | 0 | 0 | 61 | 0
Avance por fase
Fase | Nombre completo | Duración (días) | % Avance
Fase 1 | Fase 1. Identidad y Acceso (Microsoft Entra ID P1) | 6 | 0%
Fase 2 | Fase 2. Gestión de Dispositivos (Microsoft Intune – MDM) | 9 | 0%
Fase 3 | Fase 3. Protección de Aplicaciones (Microsoft Intune – MAM) | 5 | 0%
Fase 4 | Fase 4. Seguridad de Endpoints (Microsoft Defender for Business) | 6 | 0%
Fase 5 | Fase 5. Seguridad de Correo y Colaboración (Microsoft Defender for Office 365 Plan 1) | 5 | 0%
Fase 6 | Fase 6. Protección de Información (Microsoft Purview Information Protection) | 9 | 0%
Fase 7 | Fase 7. Cumplimiento y Gobierno Básico | 3 | 0%