PROPUESTA DE SERVICIOS

Migración de Webex Calling a Microsoft Teams Phone con Direct Routing sobre Microsoft Azure

Cliente: Química Apollo

Proveedor de telefonía: C3ntro Telecom

Alcance: 170 usuarios · 100 DIDs · 20 teléfonos físicos · 1 recepcionista

Fecha: 24 de septiembre de 2026

Versión: 1.0 – Borrador para validación

Documento confidencial. Las cifras económicas son estimaciones de referencia en dólares estadounidenses (USD), antes de IVA, y están sujetas a la validación técnica descrita en la sección de Supuestos.

Contenido

# 1. Situación Actual

Química Apollo opera actualmente su telefonía corporativa sobre Cisco Webex, con aproximadamente 170 licencias de usuario. La organización está evaluando migrar su telefonía a Microsoft Teams Phone para concentrar voz, reuniones, chat y colaboración en una sola plataforma dentro de Microsoft 365.

El cliente ya cuenta con un plan de telefonía contratado con C3ntro Telecom, que incluye una bolsa de minutos mensual y 100 números DID en México con 45 canales simultáneos:

| Tipo de tráfico | Volumen | Tarifa incluidos | Tarifa excedentes |
| --- | --- | --- | --- |
| Números fijos – México saliente (evento) | 2,000 | $0.60 | $0.69 |
| Números móviles – México saliente (minuto) | 6,000 | $0.45 | $0.52 |
| USA y Canadá saliente (minuto) | 100 | $0.45 | $0.52 |
| Centro y Sudamérica saliente (minuto) | 50 | $6.00 | $6.90 |
| Europa saliente (minuto) | 50 | $9.50 | $10.93 |
| Resto del mundo saliente (minuto) | 50 | $12.50 | $14.38 |
| 800's nacional entrante (minuto) | — | $0.30 | $0.35 |

Requerimiento preliminar identificado para Teams Phone:

- 170 licencias / usuarios Teams Phone Standard.

- 20 dispositivos físicos (teléfonos de escritorio o de área común).

- 100 DIDs a mantener.

- 1 posición de recepcionista (operadora).

Con base en el análisis inicial, el proyecto no se considera una simple redirección de Webex hacia Teams, sino una migración de telefonía a un entorno nuevo e independiente: se debe configurar desde cero el tenant de Teams Phone, el enrutamiento hacia la red pública (PSTN), los números, los flujos de atención y los dispositivos. La complejidad final depende de dónde están alojados hoy los números y de cómo está implementado Webex Calling.

## 1.1 Escenarios de numeración

| Escenario | Implicación |
| --- | --- |
| Webex Calling provisto por C3ntro (DIDs ya en C3ntro) | No existe portabilidad. Los 100 DIDs se re-apuntan desde la troncal actual hacia la troncal SIP que conecta con los SBC de Teams, en una ventana de cambio coordinada. |
| DIDs con otro carrier | Se requiere portabilidad hacia C3ntro: definir fecha de portabilidad, entregar documentación (carta de portabilidad, identificación, factura reciente) y planear ventana de corte. |

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo general

Migrar la telefonía de Química Apollo de Webex Calling a Microsoft Teams Phone, conectando Teams a la red pública mediante Direct Routing con Session Border Controllers (SBC) alojados en Microsoft Azure, conservando los 100 DIDs y el plan de minutos vigente con C3ntro Telecom, sin afectar la operación del negocio.

## 2.2 Objetivos específicos

- Habilitar a 170 usuarios con Teams Phone Standard y un número DID asignado.

- Desplegar dos SBC virtuales en alta disponibilidad en la región Azure Mexico Central, con baja latencia hacia usuarios y carrier en México.

- Integrar la troncal SIP de C3ntro (100 DIDs, 45 canales) con Microsoft Teams vía Direct Routing.

- Configurar operadora automática (IVR), colas de llamadas y la posición de recepcionista.

- Habilitar 20 teléfonos físicos certificados para Teams o compatibles mediante SIP Gateway.

- Migrar por olas con un piloto previo y un plan de retorno (rollback) para minimizar riesgos.

- Transferir conocimiento al equipo de TI del cliente y entregar documentación As-Built.

# 3. Arquitectura

La arquitectura propuesta utiliza Teams Phone con Direct Routing, donde el control de llamadas reside en Microsoft 365 y la conexión con la PSTN se realiza a través de un par de SBC virtuales desplegados en la suscripción Azure del cliente, conectados a la troncal SIP de C3ntro Telecom.

# 4. Descripción de la Arquitectura

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Usuarios Teams Phone | 170 usuarios con cliente Teams (escritorio, web y móvil), licencia Teams Phone Standard y número DID asignado (LineURI). Llamadas internas gratuitas en Teams; llamadas externas se enrutan al SBC. |
| Teléfonos físicos (20) | Teléfonos certificados para Teams (Android) de fabricantes como Poly, Yealink o AudioCodes. Si los equipos Cisco actuales son modelos MPP compatibles, podrían reutilizarse mediante Teams SIP Gateway (funcionalidad básica), sujeto a validación de modelo y firmware. |
| Recepcionista | Número principal atendido por una operadora automática (Auto Attendant) que desborda a una cola (Call Queue) donde la recepcionista atiende con la app Queues de Teams o una consola de operadora. |
| Teams Phone System (Microsoft 365) | Control de llamadas en la nube: planes de marcación para México, políticas de enrutamiento de voz (Voice Routing Policies), PSTN Usages, rutas hacia los SBC, políticas de llamadas, llamadas de emergencia y cuentas de recurso para AA/CQ. |
| Microsoft Entra ID | Identidad de usuarios, autenticación con MFA y asignación de licencias por grupos. |
| Red virtual Azure (VNet) | VNet dedicada con subredes para los SBC, Network Security Groups (NSG) que solo permiten SIP-TLS (5061) desde los rangos de Microsoft 365, SIP desde las IP de C3ntro y el rango de medios RTP/SRTP definido. |
| SBC-01 / SBC-02 | Dos SBC virtuales (p. ej. AudioCodes Mediant VE, certificado para Direct Routing) en VMs Standard_D2s_v5, en zonas de disponibilidad distintas, cada uno con IP pública estática y FQDN propio (sbc1/sbc2.dominio.com.mx) con certificado TLS público. Teams distribuye y conmuta las llamadas entre ambos. |
| Troncal SIP C3ntro | Troncal hacia la red pública con 100 DIDs y 45 canales, asociada a la bolsa de minutos vigente. Autenticación por IP y/o credenciales, codecs G.711/G.729 según el carrier. |
| Operación y seguridad | Azure Monitor y Log Analytics para métricas y alertas; Azure Backup de las VMs; Key Vault para certificados; Call Quality Dashboard (CQD) para calidad de llamadas; Defender for Cloud opcional. |

## 4.1 Flujos de llamada

- Llamada saliente: el usuario marca un número externo → Teams normaliza el número con el plan de marcación → la política de enrutamiento elige el SBC disponible → el SBC entrega la llamada a la troncal de C3ntro → PSTN.

- Llamada entrante a DID: PSTN → C3ntro → SBC (Azure) → Teams → usuario (cliente Teams y/o teléfono físico).

- Llamada al número principal: PSTN → C3ntro → SBC → Auto Attendant (menú) → Call Queue → recepcionista o área correspondiente; desborde a buzón de voz fuera de horario.

- Medios: con Media Bypass habilitado, el audio fluye directo entre el cliente y el SBC, reduciendo la latencia; la señalización siempre pasa por Microsoft 365.

## 4.2 Alternativa de conectividad

Microsoft ofrece tres modelos de conexión a la PSTN: Direct Routing (propuesto), Operator Connect (el operador gestiona la conexión sin SBC del cliente) y Microsoft Calling Plan. Si C3ntro ofrece Operator Connect para México, puede evaluarse como alternativa sin infraestructura Azure; se recomienda Direct Routing porque conserva el plan de minutos vigente, da control total del enrutamiento y permite integrar otros troncales o equipos analógicos en el futuro.

# 5. Requerimientos Técnicos y Humanos

## 5.1 Requerimientos técnicos

| Categoría | Requerimiento | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Microsoft 365 | Tenant activo con licencia base que incluya Teams (Microsoft 365 E3/E5, Business Basic/Standard/Premium o Teams Enterprise) para los 170 usuarios. | Cliente |
| Licenciamiento | 170 licencias Teams Phone Standard (add-on) y cuentas de recurso Teams Phone Resource Account. | Cliente / Proveedor |
| Azure | Suscripción Azure (CSP o EA) con permisos de Owner/Contributor sobre el grupo de recursos del proyecto. | Cliente / Proveedor |
| Dominio y DNS | Dominio público verificado en Microsoft 365 y acceso para crear registros A de los FQDN de los SBC. | Cliente |
| Certificados | Certificado TLS público (SAN o wildcard) emitido por una CA reconocida por Microsoft para los FQDN de los SBC. | Cliente / Proveedor |
| Licencia SBC | Licencia del SBC virtual para al menos 45 sesiones simultáneas por nodo (esquema BYOL o PAYG del fabricante). | Proveedor |
| Troncal SIP | Datos de la troncal C3ntro: IP/FQDN del peer, puertos, codecs, formato de números, 100 DIDs y 45 canales. | C3ntro |
| Red del cliente | Ancho de banda de ~100 kbps por llamada simultánea, QoS recomendado y salida a Internet hacia los rangos de Microsoft 365 (UDP 3478-3481 y 50000-59999). | Cliente |
| Teléfonos | 20 teléfonos certificados para Teams, PoE/eliminadores, VLAN de voz/DHCP según diseño. | Cliente |
| Emergencias | Direcciones físicas de sitios para llamadas de emergencia (ubicaciones de emergencia en Teams). | Cliente |

## 5.2 Requerimientos humanos

| Rol | Parte | Responsabilidades | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Proveedor | Planeación, seguimiento, riesgos, comunicación y control de cambios. | Parcial (transversal) |
| Arquitecto Teams Voice | Proveedor | Diseño de la solución, enrutamiento de voz, AA/CQ y plan de migración. | Parcial |
| Ingeniero Azure | Proveedor | VNet, NSG, VMs, IPs, backup, monitoreo y seguridad. | Fases F2 y F6 |
| Ingeniero SBC / Voz | Proveedor / C3ntro | Configuración de SBC, troncal SIP, pruebas de interoperabilidad y DIDs. | Fases F2–F5 |
| Especialista de adopción | Proveedor | Capacitación a usuarios, recepcionista y administradores; guías rápidas. | Fases F4–F6 |
| Sponsor del proyecto | Cliente | Aprobaciones, prioridades y decisiones de negocio. | Puntual |
| Administrador M365 / TI | Cliente | Accesos de administración, licencias, DNS, certificados y red. | Parcial |
| Usuarios clave (piloto) | Cliente | Pruebas de aceptación y retroalimentación. | Fase F4 |

# 6. Alcances

- Levantamiento de la configuración actual de Webex (usuarios, números, IVR, grupos de atención, dispositivos).

- Diseño de alto y bajo nivel (HLD/LLD) de Teams Phone con Direct Routing en Azure.

- Despliegue en Azure Mexico Central de: grupo de recursos, VNet, subredes, NSG, 2 IP públicas, 2 VMs SBC en zonas de disponibilidad, Azure Backup, Log Analytics y Key Vault.

- Instalación y configuración de 2 SBC virtuales en alta disponibilidad, certificados TLS e interconexión con la troncal SIP de C3ntro.

- Configuración en Teams: registro de SBC (Online PSTN Gateways), PSTN Usages, rutas y políticas de voz, plan de marcación México, políticas de llamadas y ubicaciones de emergencia.

- Habilitación de 170 usuarios con Teams Phone y asignación de sus números DID.

- Configuración de hasta 1 Auto Attendant (menú principal con horario laboral/no laboral) y hasta 2 Call Queues, incluyendo la posición de recepcionista.

- Aprovisionamiento y alta de hasta 20 teléfonos físicos certificados (o vía SIP Gateway si son compatibles).

- Re-apuntamiento de los 100 DIDs hacia los SBC o coordinación de la portabilidad según el escenario aplicable.

- Piloto con 10–15 usuarios y migración del resto en hasta 2 olas, con plan de retorno.

- Capacitación: 2 sesiones para usuarios finales (remotas), 1 sesión para recepcionista y 1 sesión técnica para administradores.

- Documentación As-Built, matriz de pruebas y 2 semanas de soporte post-migración (hypercare).

# 7. Fuera de Alcance

- Adquisición de licencias base de Microsoft 365 o Teams para los usuarios.

- Grabación de llamadas (compliance recording), soluciones de contact center o analítica de voz de terceros.

- Integraciones con CRM, ERP u otras aplicaciones.

- Cableado, switches, PoE, QoS o remediación de la red LAN/WAN del cliente.

- Suministro de teléfonos físicos, diademas o accesorios (se cotizan por separado).

- Migración de buzones de voz, grabaciones o historial de llamadas de Webex.

- Desinstalación o baja de la plataforma Webex y sus contratos.

- Configuración de faxes, equipos analógicos, elevadores o alarmas (requieren gateway analógico adicional).

- Microsoft Teams Rooms y salas de videoconferencia.

- Soporte operativo posterior al periodo de hypercare (puede contratarse como servicio administrado).

- Cualquier actividad no descrita en la sección de Alcances; se atenderá mediante control de cambios.

# 8. Licencias

| Licencia | Unidad | Cantidad | Precio lista (USD) | Subtotal mensual (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Teams Phone Standard (add-on) | Por usuario / mes | 170 | $10.00 | $1,700.00 |
| Microsoft Teams Phone Resource Account | Por cuenta (AA / CQ) | 3 | $0.00 | $0.00 |
| Microsoft Teams Shared Devices (opcional, teléfonos de área común) | Por dispositivo / mes | Por definir | $8.00 | Por definir |
| Licencia base Microsoft 365 con Teams (prerrequisito) | Por usuario / mes | 170 | Existente | — |
| Licencia SBC virtual (45 sesiones por nodo, HA) | Por nodo | 2 | Por cotizar | Por cotizar |
| Total licencias Microsoft (recurrente) |  |  |  | $1,700.00 |

# 9. Supuestos

- El cliente cuenta con licencias base de Microsoft 365 que incluyen Teams para los 170 usuarios.

- El plan de telefonía vigente con C3ntro (bolsa de minutos, 100 DIDs y 45 canales) se mantiene sin cambios y su costo no forma parte de esta propuesta.

- Si Webex Calling es provisto por C3ntro no existe portabilidad; de lo contrario, el cliente entrega la documentación de portabilidad y se acuerda la fecha con el carrier actual.

- Los 20 teléfonos serán certificados para Teams, o los actuales son modelos Cisco MPP compatibles con SIP Gateway; en caso contrario deberán reemplazarse.

- Existe un único sitio o pocos sitios en México con un mismo plan de marcación.

- La conexión a Internet de los sitios cumple con los requisitos de calidad de Microsoft (latencia < 100 ms, pérdida < 1%, jitter < 30 ms).

- El cliente proporciona accesos administrativos, dominio, DNS y certificado en tiempo y forma.

- Los trabajos se realizan de forma remota en horario hábil; las ventanas de corte se programan fuera de horario laboral.

- Los precios de Azure corresponden a la región Mexico Central en modalidad de pago por uso y se estiman con 730 horas por mes.

## 9.1 Información a validar antes de la cotización final

- ¿Qué licencia de Microsoft 365 tienen actualmente los usuarios?

- ¿Utilizan Webex Calling o Webex integrado con un PBX?

- ¿Quién es el carrier actual de los números?

- ¿Los 100 DIDs son portables (si no están ya con C3ntro)?

- ¿Qué marca y modelo son los 20 teléfonos físicos?

- ¿Existen IVRs o menús de atención? ¿Cuántos niveles?

- ¿Tienen grupos de atención o call center?

- ¿Requieren grabación de llamadas?

# 10. Calculadora de Azure

La siguiente estimación replica los componentes que deben cargarse en la Calculadora de precios de Azure (azure.microsoft.com/pricing/calculator) para la infraestructura de los SBC. Región: Mexico Central. Moneda: USD. Modalidad: pago por uso.

| Servicio | Configuración | Cant. | Costo mensual (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Virtual Machines | SBC-01 y SBC-02 · Standard_D2s_v5 (2 vCPU, 8 GB RAM), Linux, pago por uso | 2 | $154.76 |
| Managed Disks | Premium SSD P4 (32 GB) LRS – disco de SO por SBC | 2 | $10.56 |
| IP Address (Public) | IP pública estática SKU Standard (una por SBC) | 2 | $7.30 |
| Bandwidth | Salida de datos estimada ~30 GB/mes (señalización y medios); primeros 100 GB sin costo | 1 | $0.00 |
| Azure Backup | Respaldo diario de 2 VMs (<50 GB c/u) + almacenamiento LRS | 2 | $14.00 |
| Log Analytics / Monitor | Ingesta ~2 GB/mes de logs y métricas, alertas básicas | 1 | $6.00 |
| Key Vault | Resguardo de certificado TLS y secretos (operaciones estándar) | 1 | $1.00 |
| Total estimado Azure (pago por uso) |  |  | $193.62 |
| Total estimado con VMs reservadas a 1 año (~37% de ahorro en cómputo) |  |  | $136.36 |

## 10.1 Recomendaciones de optimización

- Contratar Azure Reservations a 1 o 3 años para las VMs de los SBC una vez estabilizada la operación.

- Mantener Media Bypass habilitado para reducir el tráfico de medios que atraviesa Azure.

- Configurar presupuestos y alertas de costo (Azure Cost Management) en el grupo de recursos.

# 11. Tiempos de Implementación

Duración estimada: 10 semanas a partir de la firma y de la entrega de los prerrequisitos del cliente.

| Fase | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | Levantamiento y validación técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | Diseño detallado (LLD) y plan de migración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | Despliegue de infraestructura Azure y SBC (HA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | Configuración de Teams Phone (Direct Routing, AA, CQ, políticas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 | Piloto controlado (10–15 usuarios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5 | Migración por olas y re-apuntamiento / portabilidad de DIDs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F6 | Estabilización, capacitación, documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PM | Gestión de proyecto (transversal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Hito | Semana | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Kick-off y levantamiento | S1 | Inventario Webex, matriz de números, cuestionario técnico validado |
| Diseño aprobado | S2 | Documento HLD/LLD y plan de migración |
| Infraestructura lista | S4 | SBC en Azure en HA, troncal C3ntro probada |
| Teams Phone configurado | S5 | Enrutamiento, AA/CQ, políticas y teléfonos de prueba |
| Piloto aceptado | S6 | Acta de aceptación del piloto |
| Migración completa | S8 | 100 DIDs operando en Teams, 170 usuarios migrados |
| Cierre | S10 | As-Built, capacitación y acta de cierre |

# 12. Costos

## 12.1 Servicios profesionales de implementación (pago único)

| Fase | Actividad | Semanas | Horas | Subtotal (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | Levantamiento y validación técnica | 1 | 24 | $1,440.00 |
| F1 | Diseño detallado (LLD) y plan de migración | 1 | 24 | $1,440.00 |
| F2 | Despliegue de infraestructura Azure y SBC (HA) | 2 | 48 | $2,880.00 |
| F3 | Configuración de Teams Phone (Direct Routing, AA, CQ, políticas) | 1.5 | 40 | $2,400.00 |
| F4 | Piloto controlado (10–15 usuarios) | 1 | 24 | $1,440.00 |
| F5 | Migración por olas y re-apuntamiento / portabilidad de DIDs | 2 | 48 | $2,880.00 |
| F6 | Estabilización, capacitación, documentación y cierre | 1.5 | 32 | $1,920.00 |
| PM | Gestión de proyecto (transversal) | 10 | 40 | $2,400.00 |
|  | Total servicios profesionales |  | 280 | $16,800.00 |

## 12.2 Resumen de inversión

| Concepto | Tipo | Mensual (USD) | Único (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios profesionales de implementación | Pago único | — | $16,800.00 |
| Licencias Microsoft Teams Phone Standard (170) | Recurrente | $1,700.00 | — |
| Infraestructura Microsoft Azure (pago por uso) | Recurrente | $193.62 | — |
| Licencia SBC virtual (2 nodos, 45 sesiones) | Por cotizar | Por cotizar | Por cotizar |
| Teléfonos certificados Teams (hasta 20) | Opcional | — | Por cotizar |
| Plan de telefonía C3ntro (minutos y DIDs) | Existente | Sin cambio | — |
| Total estimado |  | $1,893.62 | $16,800.00 |

Costo recurrente estimado: $1,893.62 USD mensuales ($22,723.44 USD anuales), más la licencia del SBC. Con VMs reservadas a 1 año, la infraestructura Azure baja a aproximadamente $136.36 USD mensuales.

## 12.3 Condiciones comerciales

- Precios en dólares estadounidenses (USD), más IVA. Pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día de facturación.

- Servicios profesionales: 50% al inicio del proyecto y 50% a la firma del acta de cierre.

- Licencias Microsoft y consumo de Azure se facturan mensualmente conforme al esquema contratado (CSP).

- Vigencia de la propuesta: 30 días naturales.

- Cifras sujetas a la validación de la sección 9.1; cualquier cambio de alcance se gestionará mediante control de cambios.