Hola, buenas noches. Claro que sí. Para esta implementación yo propondría un plan de trabajo por fases, de manera que no solamente tengamos una lista de tareas técnicas, sino también prerrequisitos, responsables, validaciones, criterios de aceptación y paso controlado de laboratorio a producción.

Tomando como base la solución que hemos venido revisando, el alcance contempla VNet con cuatro subredes, NSGs, VM de Aplicación, VM de Base de Datos con SQL Server Standard PAYG, Application Gateway WAF, monitoreo y Backup; VPN Gateway y Bastion aparecen como componentes opcionales.

# Plan de trabajo — Implementación de solución Web de tres niveles en Azure

## 1. Objetivo

Implementar una solución Web de tres niveles en Azure bajo el siguiente esquema:

INTERNET

│

▼

┌──────────────────┐

│ Application      │

│ Gateway WAF_v2   │

│ HTTPS / TLS      │

└────────┬─────────┘

│

▼

┌──────────────────┐

│ Capa Aplicación  │

│ VM Windows       │

│ Aplicación Web   │

└────────┬─────────┘

│

▼

┌──────────────────┐

│ Capa Datos      │

│ VM SQL Server   │

│ SQL Standard    │

└─────────────────┘

Administración / Operación

│

┌──────┴──────┐

▼             ▼

Bastion         VPN

La implementación debe realizarse inicialmente en un ambiente de laboratorio/pruebas, antes del despliegue productivo.

# 2. Fases del proyecto

Propongo dividir el proyecto en 10 fases:

| Fase | Nombre | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 0 | KickOff | Alinear alcance y responsabilidades |
| 1 | Levantamiento | Recopilar información técnica |
| 2 | Prerrequisitos Azure | Preparar suscripción y servicios base |
| 3 | Preparación Bicep | Validar y adaptar IaC |
| 4 | Despliegue Laboratorio | Crear infraestructura inicial |
| 5 | Configuración | SO, aplicaciones y SQL |
| 6 | Seguridad y operación | HTTPS, NSG, Backup, Monitoring |
| 7 | Pruebas | Validar funcionamiento integral |
| 8 | Preparación Producción | Ajustar parámetros productivos |
| 9 | Go-Live | Implementar producción |
| 10 | Estabilización y cierre | Transferencia y documentación |

# 3. FASE 0 — KickOff

### Objetivo

Formalizar el inicio del proyecto y establecer alcance, responsables y fechas.

### Actividades

| ID | Actividad |
| --- | --- |
| 0.1 | Realizar reunión KickOff |
| 0.2 | Presentar arquitectura propuesta |
| 0.3 | Confirmar alcance |
| 0.4 | Confirmar componentes opcionales |
| 0.5 | Identificar responsables |
| 0.6 | Confirmar ventana de implementación |
| 0.7 | Confirmar estrategia Laboratorio → Producción |
| 0.8 | Crear matriz de pendientes |
| 0.9 | Definir criterios de aceptación |

### Entregables

- Minuta KickOff

- Matriz RACI

- Lista de pendientes

- Cronograma inicial

- Arquitectura validada

# 4. FASE 1 — Levantamiento técnico

Esta fase es fundamental antes de ejecutar Bicep.

## Azure

| ID | Actividad |
| --- | --- |
| 1.1 | Confirmar Tenant |
| 1.2 | Confirmar Subscription |
| 1.3 | Confirmar región |
| 1.4 | Confirmar permisos administrativos |
| 1.5 | Confirmar Resource Group |
| 1.6 | Confirmar límites/cuotas de Azure |

La región propuesta es Mexico Central.

## Red

| ID | Actividad |
| --- | --- |
| 1.7 | Identificar direccionamiento IP |
| 1.8 | Definir VNet |
| 1.9 | Definir subnet Application Gateway |
| 1.10 | Definir subnet Application |
| 1.11 | Definir subnet Database |
| 1.12 | Definir subnet Management |
| 1.13 | Identificar IPs de sucursales |
| 1.14 | Definir VPN Site-to-Site, si aplica |
| 1.15 | Definir DNS |

El diseño proporcionado contempla cuatro subredes: AppGW, App, BD y Management.

# 5. FASE 2 — Prerrequisitos Azure

## Resource Group

Crear o confirmar:

rg-<cliente>-<ambiente>

Por ejemplo:

rg-cliente-3tier-lab

rg-cliente-3tier-prod

El Bicep proporcionado utiliza un despliegue a nivel de Resource Group, por lo que éste debe existir antes de ejecutar el despliegue.

## Key Vault

| ID | Actividad |
| --- | --- |
| 2.1 | Confirmar Key Vault |
| 2.2 | Confirmar modelo RBAC |
| 2.3 | Crear Managed Identity |
| 2.4 | Asignar permisos |
| 2.5 | Validar acceso |

## Certificado TLS

| ID | Actividad |
| --- | --- |
| 2.6 | Confirmar dominio |
| 2.7 | Obtener certificado |
| 2.8 | Validar PFX |
| 2.9 | Importar certificado a Key Vault |
| 2.10 | Obtener Secret ID |
| 2.11 | Validar acceso desde Managed Identity |

Este punto es un prerrequisito importante porque el README especifica que el certificado debe estar cargado en Key Vault antes del despliegue del listener HTTPS del Application Gateway.

# 6. FASE 3 — Validación de SQL Server

Aquí recomiendo no esperar hasta el despliegue para descubrir que la imagen no está disponible.

### Actividades

| ID | Actividad |
| --- | --- |
| 3.1 | Confirmar SQL Server 2025 |
| 3.2 | Validar Marketplace |
| 3.3 | Validar disponibilidad en Mexico Central |
| 3.4 | Confirmar SKU |
| 3.5 | Confirmar licencia PAYG |
| 3.6 | Confirmar tamaño de VM |
| 3.7 | Confirmar discos |

El escenario propuesto utiliza SQL Server Standard PAYG, según el README.

# 7. FASE 4 — Preparación del código Bicep

Aquí comienza realmente el trabajo de Infrastructure as Code.

## Actividades

| ID | Actividad |
| --- | --- |
| 4.1 | Revisar main.bicep |
| 4.2 | Revisar main.bicepparam |
| 4.3 | Revisar network.bicep |
| 4.4 | Revisar appGateway.bicep |
| 4.5 | Revisar vmApp.bicep |
| 4.6 | Revisar vmDb.bicep |
| 4.7 | Revisar monitoring.bicep |
| 4.8 | Revisar backup.bicep |
| 4.9 | Revisar vpnGateway.bicep |
| 4.10 | Revisar bastion.bicep |
| 4.11 | Ajustar parámetros |
| 4.12 | Validar nombres |
| 4.13 | Validar direccionamiento |
| 4.14 | Validar SKUs |
| 4.15 | Validar dependencias |

La estructura de módulos está definida en el README.

# 8. FASE 5 — Validación antes de crear recursos

Esta fase es muy importante para controlar riesgos.

### Actividad 5.1 — Compilación

Bicep

↓

Build

↓

Validación sintáctica

### Actividad 5.2 — What-If

Ejecutar:

az deployment group what-if

El README contempla explícitamente esta etapa antes del despliegue.

### Validar

- Recursos que serán creados

- Recursos modificados

- Recursos eliminados

- SKUs

- Dependencias

- Parámetros

- Direcciones IP

- Subnets

- NSGs

### Criterio de aceptación

No deben existir cambios inesperados antes de ejecutar el despliegue.

# 9. FASE 6 — Despliegue de Laboratorio

Yo recomiendo crear un RG independiente:

rg-cliente-3tier-lab

### Orden sugerido

1. Resource Group

↓

2. VNet

↓

3. Subnets

↓

4. NSGs

↓

5. VM App

↓

6. VM DB

↓

7. Discos

↓

8. Monitoring

↓

9. Backup

↓

10. Application Gateway

Los componentes VPN Gateway y Bastion pueden incorporarse posteriormente dependiendo de la estrategia de administración definida.

El README señala que ambos son opcionales.

# 10. FASE 7 — Configuración de las VM

## Servidor de Aplicación

### Actividades

| ID | Actividad |
| --- | --- |
| 7.1 | Validar Windows |
| 7.2 | Aplicar actualizaciones |
| 7.3 | Configurar hostname |
| 7.4 | Configurar discos |
| 7.5 | Instalar prerrequisitos |
| 7.6 | Instalar aplicación |
| 7.7 | Configurar IIS/servicio web, si aplica |
| 7.8 | Configurar parámetros |
| 7.9 | Configurar conexión a BD |
| 7.10 | Realizar pruebas locales |

# 11. Configuración de SQL Server

### Actividades

| ID | Actividad |
| --- | --- |
| 8.1 | Validar SQL Server |
| 8.2 | Aplicar actualizaciones |
| 8.3 | Configurar almacenamiento |
| 8.4 | Configurar Data Files |
| 8.5 | Configurar Logs |
| 8.6 | Crear bases de datos |
| 8.7 | Crear usuarios |
| 8.8 | Configurar permisos |
| 8.9 | Configurar conexiones |
| 8.10 | Validar desde VM App |

El diseño contempla para la VM SQL discos separados para SO, BD y logs.

# 12. FASE 8 — Application Gateway

### Actividades

| ID | Actividad |
| --- | --- |
| 9.1 | Validar subnet AppGW |
| 9.2 | Configurar Public IP |
| 9.3 | Configurar WAF |
| 9.4 | Configurar Backend Pool |
| 9.5 | Configurar HTTP settings |
| 9.6 | Configurar Health Probe |
| 9.7 | Configurar Listener HTTPS |
| 9.8 | Asociar certificado |
| 9.9 | Configurar Routing Rules |
| 9.10 | Probar HTTPS |

La arquitectura propuesta utiliza Application Gateway WAF_v2 con IP pública Standard.

# 13. FASE 9 — Seguridad

## NSG

Validar como mínimo:

Internet

↓

Application Gateway

↓

VM App

↓

VM SQL

Y evitar:

Internet

↓

VM SQL

directamente.

### Actividades

| ID | Actividad |
| --- | --- |
| 10.1 | Revisar NSG AppGW |
| 10.2 | Revisar NSG App |
| 10.3 | Revisar NSG DB |
| 10.4 | Revisar Management |
| 10.5 | Validar puertos |
| 10.6 | Validar flujo App → DB |
| 10.7 | Validar ausencia de exposición innecesaria |

# 14. FASE 10 — Administración

Determinar una de estas opciones:

### Opción A

Bastion

### Opción B

VPN

### Opción C

Bastion + VPN

Después:

Administrador

↓

Bastion/VPN

↓

VM App / VM DB

# 15. FASE 11 — Monitoring y Backup

El diseño contempla:

- Log Analytics

- Azure Monitor

- Alertas

- Recovery Services Vault

- Backup

### Actividades

| ID | Actividad |
| --- | --- |
| 11.1 | Validar Log Analytics |
| 11.2 | Configurar VM Insights/monitorización requerida |
| 11.3 | Configurar alertas |
| 11.4 | Crear Recovery Services Vault |
| 11.5 | Configurar Backup |
| 11.6 | Ejecutar backup de prueba |
| 11.7 | Validar recuperación |

# 16. FASE 12 — Pruebas integrales

Aquí debemos demostrar que realmente funciona la arquitectura completa.

## Prueba 1 — Internet → Application Gateway

Cliente

↓

HTTPS

↓

Application Gateway

Resultado esperado:

HTTP 200 / respuesta esperada

## Prueba 2 — Application Gateway → App

Application Gateway

↓

VM App

Validar Health Probe.

## Prueba 3 — App → SQL

VM App

↓

SQL Server

Validar:

- DNS/IP

- Puerto

- Autenticación

- Base de datos

- Query

## Prueba 4 — Administración

Administrador

↓

Bastion/VPN

↓

VM

## Prueba 5 — Backup

VM

↓

Backup

↓

Recovery

# 17. FASE 13 — Preparación de Producción

Una vez aprobado el laboratorio:

### Actividades

| ID | Actividad |
| --- | --- |
| 13.1 | Revisar resultados del laboratorio |
| 13.2 | Documentar ajustes |
| 13.3 | Confirmar SKUs productivos |
| 13.4 | Confirmar direccionamiento |
| 13.5 | Confirmar certificado productivo |
| 13.6 | Confirmar DNS |
| 13.7 | Confirmar VPN |
| 13.8 | Confirmar Bastion |
| 13.9 | Revisar parámetros Bicep |
| 13.10 | Ejecutar nuevo What-If |
| 13.11 | Obtener aprobación para producción |

# 18. FASE 14 — Go-Live

### Antes del cambio

☐ Backup

☐ Certificado

☐ DNS

☐ Aplicación

☐ SQL

☐ Usuarios

☐ Seguridad

☐ Monitoring

☐ Rollback

### Implementación

Deploy

↓

Validación

↓

DNS

↓

Pruebas

↓

Aceptación

# 19. FASE 15 — Estabilización

Después del Go-Live:

### Primer periodo

Monitoreo intensivo

Validar:

- CPU

- Memoria

- Disco

- SQL

- Latencia

- Application Gateway

- Errores HTTP

- Conectividad

- Backup

- Alertas

Después:

Ajuste de recursos

Esto permitirá determinar si los tamaños definidos originalmente realmente corresponden a la carga del cliente.

# 20. FASE 16 — Cierre

### Entregables finales

☐ Arquitectura final

☐ Inventario Azure

☐ Direccionamiento IP

☐ NSGs

☐ Application Gateway

☐ VM App

☐ VM SQL

☐ Bases de datos

☐ Backup

☐ Monitoring

☐ Procedimientos de administración

☐ Código Bicep

☐ Parámetros

☐ Evidencias de pruebas

☐ Documento As-Built

☐ Acta de aceptación

# 21. Resumen ejecutivo del plan

La ruta completa quedaría así:

KICKOFF

│

▼

┌─────────────────┐

│ 1. Levantamiento│

└────────┬────────┘

▼

┌─────────────────┐

│ 2. Prerrequisitos│

└────────┬────────┘

▼

┌─────────────────┐

│ 3. Bicep         │

│    + What-If     │

└────────┬────────┘

▼

┌─────────────────┐

│ 4. LABORATORIO  │

└────────┬────────┘

▼

┌─────────────────┐

│ 5. Configuración │

│    App + SQL     │

└────────┬────────┘

▼

┌─────────────────┐

│ 6. Seguridad     │

│    + Monitoring  │

│    + Backup      │

└────────┬────────┘

▼

┌─────────────────┐

│ 7. PRUEBAS      │

└────────┬────────┘

▼

┌─────────────────┐

│ 8. Preparación  │

│    Producción   │

└────────┬────────┘

▼

┌─────────────────┐

│ 9. GO-LIVE      │

└────────┬────────┘

▼

┌─────────────────┐

│10. ESTABILIZAR  │

│    Y CERRAR     │

└─────────────────┘

## Un punto que considero especialmente importante

No mezclaría en una misma actividad "crear infraestructura" e "instalar/configurar la aplicación". Son trabajos distintos y conviene que tengan criterios de aceptación independientes.

Por ejemplo:

INFRAESTRUCTURA

↓

Azure OK

↓

SISTEMAS

↓

VM OK

↓

BASE DE DATOS

↓

SQL OK

↓

APLICACIÓN

↓

App OK

↓

INTEGRACIÓN

↓

3-Tier OK

↓

PRODUCCIÓN

Esto facilita muchísimo identificar dónde está un problema durante las pruebas.

Siguiente paso recomendado: con este plan ya podemos convertirlo en un cronograma operativo tipo proyecto, con columnas ID / Fase / Actividad / Subactividad / Responsable / Dependencia / Duración estimada / Entregable / Criterio de aceptación / Estado, y además separar las actividades que se pueden automatizar con Microsoft Graph PowerShell/Azure CLI/Bicep de las que requieren intervención manual. Esa sería una excelente base para llevar el seguimiento real de la implementación.