Buenas noches. Primero, la diferencia clave, porque suele confundirse: la PM dirige el proyecto (plan, equipo, decisiones del día a día) y el PMO asegura el control y la gobernanza (que haya orden, seguimiento, documentación, visibilidad y que se cumplan los estándares). El consultor ejecuta la parte técnica. Tu rol es ser el "copiloto" que le da estructura y visibilidad al proyecto, no competir con la PM.

## 1. Responsabilidades del PMO

- Gobernanza: definir cómo se reporta, quién aprueba qué, cada cuánto hay reuniones y cómo se escalan problemas.

- Seguimiento y control: monitorear avance contra el plan (fechas, entregables, presupuesto, horas del consultor).

- Gestión de riesgos, issues y decisiones: mantener el registro actualizado y asegurarte de que cada uno tenga dueño y fecha.

- Control documental: que los documentos existan, estén aprobados, versionados y en un repositorio único.

- Reportes a la dirección: darle a tu jefe una vista clara del estado (semáforo verde/amarillo/rojo).

- Control de cambios: que cualquier cambio de alcance (ej. "también metamos los celulares personales") pase por evaluación y aprobación formal.

- Calidad: verificar que cada fase cierre con sus entregables antes de avanzar.

## 2. Tareas concretas

En cada reunión: tomar minuta, registrar acuerdos, acciones (qué, quién, cuándo) y decisiones; enviarla en máximo 24 horas.

Semanalmente: actualizar el cronograma con la PM, revisar pendientes vencidos, actualizar riesgos/issues, preparar el reporte de estado.

Por fase: validar que los entregables estén completos y aprobados (checkpoint o "gate" de fase).

Continuamente: dar seguimiento a las acciones de todos (incluido el consultor), detectar desviaciones temprano y avisar a la PM.

## 3. Documentos que normalmente administra el PMO

| Documento | Para qué sirve |
| --- | --- |
| Acta de constitución (Project Charter) | Objetivo, alcance, patrocinador, presupuesto, fechas clave |
| Matriz RACI | Quién es Responsable, Aprobador, Consultado, Informado en cada actividad |
| Cronograma / plan de trabajo | Fases, tareas, hitos y dependencias |
| Registro RAID | Riesgos, Acciones, Issues (problemas) y Decisiones |
| Minutas de reunión | Evidencia de acuerdos |
| Reporte de estado semanal | Avance, semáforo, riesgos principales, próximos pasos |
| Solicitudes de cambio | Control del alcance |
| Plan de comunicación | Qué se comunica, a quién, cuándo y por qué medio |
| Lecciones aprendidas y acta de cierre | Cierre formal del proyecto |

## 4. Entregables típicos de un proyecto de Intune (a los que les darás seguimiento)

El consultor los produce; tú verificas que existan, se revisen y se aprueben:

- Levantamiento (assessment): inventario de equipos (Windows, Mac, iOS, Android), licenciamiento (M365 E3/E5 o EMS), estado de Entra ID (Azure AD), si existe SCCM/ConfigMgr (posible co-administración).

- Documento de diseño: métodos de enrolamiento (Autopilot, corporativo vs. BYOD), políticas de cumplimiento, perfiles de configuración, acceso condicional, protección de aplicaciones (MAM), distribución de apps, actualizaciones de Windows.

- Plan de pruebas y piloto: grupo piloto, criterios de éxito, resultados.

- Plan de despliegue por olas: qué áreas, en qué orden y en qué fechas.

- Plan de comunicación y capacitación a usuarios: muy importante, la resistencia del usuario es de los mayores riesgos.

- Manuales/runbooks para Mesa de Ayuda y transferencia de conocimiento al equipo interno.

- Hypercare (soporte intensivo post-despliegue) y acta de cierre/aceptación.

Riesgos típicos que conviene registrar desde el día uno: licencias insuficientes, usuarios bloqueados por acceso condicional mal configurado, rechazo de BYOD por privacidad (requiere política aprobada por RH/Legal), Mesa de Ayuda no preparada, dependencias con otros proyectos o cambios de red.

## 5. Cómo apoyar al equipo

- A la PM: quítale carga administrativa (minutas, seguimiento, reportes) para que ella se enfoque en dirigir. Acuerden desde el inicio quién hace qué para no duplicar esfuerzos.

- Al consultor: ayúdale a conseguir lo que necesita del lado del cliente (accesos, información, personas para el piloto, aprobaciones). Muchas veces el consultor se atrasa por esperar al cliente, no por su trabajo.

- A tu jefe: dale visibilidad clara y breve; avísale de riesgos antes de que se vuelvan problemas.

## Para la sesión de mañana

Lleva estas preguntas: ¿cuál es el alcance (qué dispositivos y cuántos usuarios)? ¿Hay un plan de trabajo con fechas y hitos? ¿Quién aprueba los entregables? ¿Cada cuánto será la reunión de seguimiento? ¿Dónde se guardará la documentación? ¿Qué necesita el consultor de nosotros y para cuándo? Y al final de la reunión, propón enviar tú la minuta: es la forma más natural de asumir el rol desde el primer día.

Si quieres, te preparo las plantillas (minuta, registro RAID, matriz RACI y reporte semanal) listas para usar en la sesión.