# Plantillas PMO – Proyecto Microsoft Intune

Oct 7, 2026 · @Someone

## Cómo usar estas plantillas

Copia la plantilla que necesites, llena los campos entre corchetes [ ] y borra los ejemplos. El registro RAID y la matriz RACI van en la hoja de cálculo que acompaña este documento.

- Minuta: en cada reunión; envíala en máximo 24 horas.

- Reporte de estado: cada semana (sugerido: viernes) a tu jefe y al patrocinador.

- Solicitud de cambio: cada vez que alguien pida algo fuera del alcance acordado.

Regla de oro: toda acción lleva responsable y fecha; toda decisión queda escrita.

## Plantilla de minuta de reunión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Implementación de Microsoft Intune |
| Reunión | [Kickoff / Seguimiento semanal / Revisión de diseño] |
| Fecha y hora | [dd/mm/aaaa, hh:mm – hh:mm] |
| Lugar / medio | [Sala / Teams] |
| Facilitador | [Nombre de la PM] |
| Elaboró minuta | [Tu nombre] – PMO |

Asistentes

| Nombre | Rol | Área / empresa | Asistió (Sí/No) |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nombre] | Patrocinador | [Área] |  |
| [Nombre] | Project Manager | [Área] |  |
| [Nombre] | PMO | [Área] |  |
| [Nombre] | Consultor / Instalador | [Empresa] |  |

Objetivo de la reunión: [Una línea: qué se debe salir sabiendo o decidiendo]

Agenda

- Revisión de acuerdos de la reunión anterior

- Avance del plan de trabajo

- Riesgos e issues

- [Tema específico]

- Próximos pasos

Puntos tratados

- [Tema 1: resumen breve de lo discutido]

- [Tema 2: resumen breve de lo discutido]

Decisiones tomadas

| # | Decisión | Quién aprobó |
| --- | --- | --- |
| D-01 | [Ej. El piloto será con 20 usuarios de TI] | [Nombre] |

Acuerdos y acciones

| # | Acción | Responsable | Fecha compromiso | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | [Ej. Enviar inventario de equipos al consultor] | [Nombre] | [dd/mm/aaaa] | Abierta |
| A-02 | [Ej. Validar licencias M365 disponibles] | [Nombre] | [dd/mm/aaaa] | Abierta |

Riesgos o issues identificados: [Descripción breve; se registran en el RAID]

Próxima reunión: [dd/mm/aaaa, hh:mm]

## Plantilla de reporte de estado semanal

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Implementación de Microsoft Intune |
| Periodo | [Semana del dd/mm al dd/mm/aaaa] |
| Preparado por | [Tu nombre] – PMO |
| Para | [Jefe / Patrocinador / Comité] |

Estado general (Verde = en tiempo · Amarillo = en riesgo · Rojo = atrasado o bloqueado)

| Dimensión | Semáforo | Comentario |
| --- | --- | --- |
| General | [Verde/Amarillo/Rojo] | [Una línea] |
| Cronograma | [ ] | [Ej. Piloto 1 semana atrasado por accesos] |
| Alcance | [ ] | [ ] |
| Presupuesto / horas consultor | [ ] | [Horas usadas vs. contratadas] |
| Riesgos | [ ] | [ ] |

Resumen ejecutivo: [2–3 líneas: dónde estamos, qué cambió, qué necesitamos de la dirección]

Avance por fase

| Fase | % avance | Fecha plan | Fecha estimada | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Levantamiento (assessment) | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 2. Diseño | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3. Configuración | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 4. Piloto | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 5. Despliegue por olas | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 6. Hypercare y cierre | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

Logros de la semana

- [Ej. Se aprobó el documento de diseño]

- ☐

Actividades de la próxima semana

- [Ej. Enrolar 20 equipos del grupo piloto]

- ☐

Principales riesgos e issues (top 3 del RAID)

| ID | Descripción | Impacto | Acción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | [ ] | [Alto/Medio/Bajo] | [ ] | [ ] |

Decisiones o apoyos requeridos de la dirección

- [Ej. Aprobar política BYOD con RH y Legal antes del dd/mm]

Indicadores (opcional)

| Indicador | Meta | Real |
| --- | --- | --- |
| Dispositivos enrolados | [ ] | [ ] |
| Dispositivos en cumplimiento (compliant) | [ ] | [ ] |
| Tickets de Mesa de Ayuda relacionados | [ ] | [ ] |

## Plantilla de solicitud de cambio

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID del cambio | CC-[01] |
| Fecha de solicitud | [dd/mm/aaaa] |
| Solicitante | [Nombre / área] |
| Descripción del cambio | [Ej. Incluir celulares personales (BYOD) en el alcance] |
| Justificación | [Por qué se necesita] |
| Impacto en tiempo | [Ej. +2 semanas] |
| Impacto en costo / horas | [Ej. +16 horas de consultoría] |
| Impacto en alcance y riesgos | [Qué se agrega, qué se pone en riesgo] |
| Recomendación PM / PMO | [Aprobar / Rechazar / Posponer a fase 2] |
| Decisión | [Aprobado / Rechazado] |
| Aprobó | [Nombre del patrocinador] |
| Fecha de decisión | [dd/mm/aaaa] |

Toda solicitud aprobada se refleja en el cronograma y en la pestaña Decisiones del RAID.