## Instrucciones
Registro RAID y Matriz RACI – Implementación Microsoft Intune
Plantilla PMO · elaborada 07/10/2026
Pestaña | Para qué sirve
Resumen | Conteos automáticos de riesgos, issues y acciones (no se edita).
Riesgos | Lo que PODRÍA pasar. Calificar probabilidad e impacto (1–3); la severidad se calcula sola.
Issues | Problemas que YA están pasando y requieren acción.
Acciones | Pendientes de minutas y reuniones: qué, quién, cuándo. Se marcan en rojo si están vencidas.
Decisiones | Toda decisión del proyecto, quién la aprobó y cuándo.
RACI | Quién es Responsable, Aprobador, Consultado e Informado por actividad.
Cómo llenar
Celdas amarillas | Son las que se llenan; las columnas con lista desplegable solo aceptan esos valores.
Filas de ejemplo | Los riesgos, acciones y RACI vienen prellenados con casos típicos de Intune: valídalos con la PM y el consultor, ajústalos o bórralos.
Severidad | Probabilidad × Impacto: 6–9 = Alta, 3–4 = Media, 1–2 = Baja.
Regla RACI | Cada actividad debe tener exactamente una A (aprobador) y al menos una R.

## Resumen
Resumen del RAID
Se actualiza solo con lo capturado en las otras pestañas
Indicador | Valor
Riesgos abiertos (no cerrados) | 7
de severidad Alta | 3
de severidad Media | 4
de severidad Baja | 0
Issues abiertos | 1
Acciones abiertas | 7
vencidas | 0
Decisiones registradas | 1
Actividades RACI por revisar | 0

## Riesgos
Registro de riesgos
Probabilidad e impacto: 1 = Bajo, 2 = Medio, 3 = Alto
ID | Fecha registro | Categoría | Descripción del riesgo | Causa / disparador | Probabilidad (1-3) | Impacto (1-3) | Severidad | Nivel | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Responsable | Fecha revisión | Estatus
R-01 | 2026-10-08 | Licenciamiento | Licencias insuficientes o sin Intune incluido (M365 E3/E5 o EMS). | Inventario de licencias no validado. | 2 | 3 | 6 | Alta | Validar licencias asignadas vs. usuarios en alcance antes del diseño. | Comprar licencias faltantes o reducir alcance de la ola. | PMO / TI |  | Abierto
R-02 | 2026-10-08 | Técnico | Usuarios bloqueados por políticas de acceso condicional mal configuradas. | Políticas aplicadas a todos sin piloto. | 2 | 3 | 6 | Alta | Aplicar primero en modo solo informe y a grupo piloto; cuentas de emergencia excluidas. | Desactivar la política y revertir al estado anterior. | Consultor |  | Abierto
R-03 | 2026-10-08 | Legal / RH | Rechazo de BYOD por temas de privacidad. | No existe política de uso de dispositivos personales. | 2 | 2 | 4 | Media | Usar protección de apps (MAM) sin enrolar; aprobar política BYOD con RH y Legal. | Excluir BYOD de esta fase. | PM |  | Abierto
R-04 | 2026-10-08 | Cambio organizacional | Resistencia de usuarios al enrolamiento. | Falta de comunicación previa. | 3 | 2 | 6 | Alta | Plan de comunicación y guías rápidas antes de cada ola. | Sesiones de apoyo en sitio durante la ola. | PM / PMO |  | Abierto
R-05 | 2026-10-08 | Soporte | Mesa de Ayuda no preparada para incidentes de Intune. | Sin capacitación ni runbooks. | 2 | 2 | 4 | Media | Capacitar a Mesa de Ayuda y entregar runbooks antes del piloto. | Soporte del consultor durante hypercare. | Consultor |  | Abierto
R-06 | 2026-10-08 | Técnico | Equipos con sistema operativo no soportado o desactualizado. | Parque heterogéneo. | 2 | 2 | 4 | Media | Inventario de versiones en el levantamiento; plan de actualización. | Excluir equipos no soportados y documentar. | TI |  | Abierto
R-07 | 2026-10-08 | Recursos | Baja disponibilidad del equipo interno para pruebas y accesos. | Carga operativa diaria. | 2 | 2 | 4 | Media | Acordar disponibilidad en RACI y calendario desde el kickoff. | Escalar al patrocinador. | PMO |  | Abierto

## Issues
Registro de issues (problemas activos)
Un issue es un problema que ya ocurrió; si viene de un riesgo, anota su ID
ID | Fecha detección | Descripción del issue | Impacto en el proyecto | Prioridad | Riesgo relacionado | Acción de solución | Responsable | Fecha compromiso | Estatus | Fecha cierre | Comentarios
I-01 | 2026-10-08 | [Ej. El consultor no tiene acceso de administrador al portal de Intune] | Retrasa el levantamiento 3 días | Alta | R-07 | Solicitar rol de administrador de Intune a Seguridad | TI | 2026-10-10 | Abierto |  | Ejemplo: reemplazar

## Acciones
Registro de acciones y acuerdos
Las filas en rojo están vencidas y no cerradas
ID | Fecha | Origen (reunión) | Acción | Responsable | Fecha compromiso | Estatus | Días de atraso | Comentarios | Fecha compromiso: llénala en el kickoff
A-01 | 2026-10-08 | Kickoff | Compartir plan de trabajo y cronograma con fechas por fase | PM |  | Abierta
A-02 | 2026-10-08 | Kickoff | Enviar inventario de dispositivos (tipo, SO, cantidad) al consultor | TI |  | Abierta
A-03 | 2026-10-08 | Kickoff | Validar licencias M365 / Intune disponibles vs. usuarios en alcance | PMO / TI |  | Abierta
A-04 | 2026-10-08 | Kickoff | Definir grupo piloto (nombres y equipos) | PM |  | Abierta
A-05 | 2026-10-08 | Kickoff | Dar accesos de administrador al consultor | Seguridad |  | Abierta
A-06 | 2026-10-08 | Kickoff | Crear repositorio de documentos del proyecto (Teams/SharePoint) | PMO |  | Abierta
A-07 | 2026-10-08 | Kickoff | Agendar reunión semanal de seguimiento | PMO |  | Abierta
Formulas:
Días de atraso = IF(OR([Fecha compromiso]="",[Estatus]="Cerrada"),"",MAX(0,TODAY()-[Fecha compromiso]))

## Decisiones
Registro de decisiones
Incluye cambios de alcance aprobados (ID CC-xx)
ID | Fecha | Decisión | Contexto / alternativas consideradas | Impacto | Aprobó | Origen (reunión / CC)
D-01 | 2026-10-08 | [Ej. El piloto será con 20 usuarios del área de TI] | [Se consideró piloto con Finanzas; se eligió TI por menor riesgo] | [Inicio de piloto en semana 4] | [Patrocinador] | Kickoff

## RACI
Matriz RACI – propuesta inicial para validar
R = Responsable (hace) · A = Aprobador (uno por actividad) · C = Consultado · I = Informado
Fase | Actividad / entregable | Patrocinador (tu jefe) | Project Manager | PMO | Consultor / Instalador | TI / Infraestructura | Seguridad de la información | Mesa de Ayuda | RH / Legal | Usuarios piloto | # A | Validación
Inicio | Acta de constitución y alcance | A | R | C | C | I | I |  |  |  | 1 | OK
Inicio | Plan de trabajo y cronograma | A | R | C | C | I | I |  |  |  | 1 | OK
Inicio | Plan de comunicación | A | R | R | C | I | I | I | C |  | 1 | OK
Gestión | Minutas, RAID y reporte semanal | I | A | R | C | I | I |  |  |  | 1 | OK
Gestión | Control de cambios | A | R | R | C | C | C |  |  |  | 1 | OK
Levantamiento | Inventario de dispositivos y licencias | I | A | C | R | R | C |  |  |  | 1 | OK
Diseño | Documento de diseño de Intune | I | A | C | R | C | C | I |  |  | 1 | OK
Diseño | Políticas de cumplimiento y acceso condicional | I | C | I | R | C | A | I |  |  | 1 | OK
Diseño | Política de uso BYOD | A | R | C | C | C | C |  | R |  | 1 | OK
Configuración | Configuración del tenant de Intune | I | A | I | R | C | C |  |  |  | 1 | OK
Piloto | Plan de pruebas y ejecución del piloto | I | A | C | R | R | C | C |  | R | 1 | OK
Piloto | Aprobación de resultados del piloto (go / no-go) | A | R | C | C | C | C | C |  | I | 1 | OK
Despliegue | Despliegue por olas | I | A | C | R | R | I | C |  | I | 1 | OK
Soporte | Capacitación y runbooks para Mesa de Ayuda | I | A | C | R | C |  | R |  |  | 1 | OK
Cierre | Transferencia de conocimiento a TI | I | A | C | R | R | C | C |  |  | 1 | OK
Cierre | Acta de cierre y lecciones aprendidas | A | R | R | C | C | C | C |  |  | 1 | OK