## Plan de Trabajo
Plan de Trabajo — Migración de Correo Hostinger a Microsoft 365
Fecha de inicio del proyecto: |  |  |  | 2026-07-21 | % Avance total del proyecto: |  |  | 0%
Leyenda: celdas amarillas = editables (fecha de inicio, % avance, responsable). Filas azul claro = tareas sugeridas (nuevas). Filas naranja claro = tareas del archivo original que se sugiere revisar, fusionar o remover.
No. | Fase / Etapa | Tarea | Acción sugerida | Responsable | Duración (días hábiles) | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Estado | Notas / Comentarios
1. Actividades de Inicio | [7 empty] | 0%
1 | 1. Actividades de Inicio | Sesión de Kick Off | Original | Gerente de Proyecto (Consultor) | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0% | Pendiente | Presentación de alcance, cronograma y roles al equipo del cliente.
2 | 1. Actividades de Inicio | Documentación de la sesión de Kick Off | Original | Gerente de Proyecto (Consultor) | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0% | Pendiente
3 | 1. Actividades de Inicio | Información del proyecto y consideraciones técnicas | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0% | Pendiente
4 | 1. Actividades de Inicio | Parámetros técnicos del servidor IMAP origen (Hostinger) | Revisar | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0% | Pendiente | Sugerencia: fusionar con la tarea de limitaciones del asistente IMAP (misma naturaleza de análisis técnico).
5 | 1. Actividades de Inicio | Limitaciones del asistente IMAP a comunicar al equipo de VRM | Revisar | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 0% | Pendiente | Sugerencia: fusionar con la tarea anterior (parámetros técnicos IMAP).
6 | 1. Actividades de Inicio | Riesgos y mitigaciones | Original | Gerente de Proyecto (Consultor) | 1 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 0% | Pendiente
7 | 1. Actividades de Inicio | Respaldo de información (.pst) | Original | Administrador TI (VRM) | 2 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0% | Pendiente | Respaldo de buzones antes de iniciar la migración.
8 | 1. Actividades de Inicio | Documentación de desinstalación e instalación de Office 365 | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 0% | Pendiente
9 | 1. Actividades de Inicio | Firma de acta de inicio / aprobación de alcance | Agregada | Cliente (VRM) | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 0% | Pendiente | Sugerida: formaliza el arranque y evita cambios de alcance no controlados.
10 | 1. Actividades de Inicio | Documentación de la etapa | Original | Gerente de Proyecto (Consultor) | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0% | Pendiente
2. Planificación | [7 empty] | 0%
11 | 2. Planificación | Inventario de servidores | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 0% | Pendiente
12 | 2. Planificación | Inventario de configuraciones | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 0% | Pendiente
13 | 2. Planificación | Inventario de buzones de correo | Original | Ingeniero de Migración | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 0% | Pendiente
14 | 2. Planificación | Clientes de acceso | Revisar | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 0% | Pendiente | Sugerencia: podría fusionarse con el inventario de configuraciones (2.2), ya que documenta el mismo tipo de dato.
15 | 2. Planificación | Análisis de salud del ambiente de correo electrónico | Original | Ingeniero de Migración | 2 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 0% | Pendiente
16 | 2. Planificación | Construcción de la estrategia de movimiento | Original | Gerente de Proyecto (Consultor) | 2 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 0% | Pendiente
17 | 2. Planificación | Definición de ventana de migración y comunicación al cliente | Agregada | Gerente de Proyecto (Consultor) | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0% | Pendiente | Sugerida: define fecha/horario de corte para minimizar impacto al negocio.
18 | 2. Planificación | Plan de comunicación a usuarios finales | Agregada | Cliente (VRM) | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0% | Pendiente | Sugerida: aviso a usuarios sobre cambios de contraseña, Outlook, fechas clave.
19 | 2. Planificación | Documentación de la etapa | Original | Gerente de Proyecto (Consultor) | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0% | Pendiente
3. Ejecución — Fase 1: Preparación del tenant M365 | [7 empty] | 0%
20 | 3. Ejecución — Fase 1: Preparación del tenant M365 | Verificación del tenant y prerrequisitos administrativos | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0% | Pendiente
21 | 3. Ejecución — Fase 1: Preparación del tenant M365 | Agregar y verificar el dominio de VRM en Microsoft 365 | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0% | Pendiente
22 | 3. Ejecución — Fase 1: Preparación del tenant M365 | Creación de los 80 usuarios y asignación de licencias E3 | Original | Administrador TI (VRM) | 2 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 0% | Pendiente
23 | 3. Ejecución — Fase 1: Preparación del tenant M365 | Configuraciones previas en Exchange Online | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0% | Pendiente
24 | 3. Ejecución — Fase 1: Preparación del tenant M365 | Deshabilitar políticas que puedan marcar correos como "faltantes" | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0% | Pendiente
25 | 3. Ejecución — Fase 1: Preparación del tenant M365 | Aumentar la cuota del buzón si es necesario | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0% | Pendiente
26 | 3. Ejecución — Fase 1: Preparación del tenant M365 | Configuración de MFA y políticas de seguridad condicional | Agregada | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0% | Pendiente | Sugerida: recomendable habilitar seguridad básica desde el arranque del tenant.
27 | 3. Ejecución — Fase 1: Preparación del tenant M365 | Documentación de la etapa | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0% | Pendiente
3. Ejecución — Fase 2: Migración IMAP por lotes (EAC) | [7 empty] | 0%
28 | 3. Ejecución — Fase 2: Migración IMAP por lotes (EAC) | Prueba de conectividad previa | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 0% | Pendiente
29 | 3. Ejecución — Fase 2: Migración IMAP por lotes (EAC) | Preparación del archivo CSV de migración | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 0% | Pendiente
30 | 3. Ejecución — Fase 2: Migración IMAP por lotes (EAC) | Crear el endpoint de migración IMAP | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0% | Pendiente
31 | 3. Ejecución — Fase 2: Migración IMAP por lotes (EAC) | Prueba piloto con grupo reducido de usuarios | Agregada | Ingeniero de Migración | 2 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 0% | Pendiente | Sugerida: migrar 3-5 buzones primero para validar el proceso antes del lote completo.
32 | 3. Ejecución — Fase 2: Migración IMAP por lotes (EAC) | Crear el lote (batch) de migración | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0% | Pendiente
33 | 3. Ejecución — Fase 2: Migración IMAP por lotes (EAC) | Monitoreo del lote | Original | Ingeniero de Migración | 3 | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 0% | Pendiente
34 | 3. Ejecución — Fase 2: Migración IMAP por lotes (EAC) | Resolución de los errores más comunes durante la sincronización | Original | Ingeniero de Migración | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 0% | Pendiente
35 | 3. Ejecución — Fase 2: Migración IMAP por lotes (EAC) | Documentación de la etapa | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 0% | Pendiente
3. Ejecución — Fase 3: Cambio de registros DNS | [7 empty] | 0%
36 | 3. Ejecución — Fase 3: Cambio de registros DNS | Estrategia y consideraciones previas | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 0% | Pendiente
37 | 3. Ejecución — Fase 3: Cambio de registros DNS | Obtener los valores DNS oficiales de Microsoft 365 | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0% | Pendiente
38 | 3. Ejecución — Fase 3: Cambio de registros DNS | Registro MX (entrega de correo) | Original | Administrador TI (VRM) | 1 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0% | Pendiente
39 | 3. Ejecución — Fase 3: Cambio de registros DNS | Registro CNAME, Autodiscover | Original | Administrador TI (VRM) | 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0% | Pendiente
40 | 3. Ejecución — Fase 3: Cambio de registros DNS | Registro TXT, SPF (Sender Policy Framework) | Original | Administrador TI (VRM) | 1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0% | Pendiente
41 | 3. Ejecución — Fase 3: Cambio de registros DNS | Registros CNAME, DKIM (DomainKeys Identified Mail) | Original | Administrador TI (VRM) | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0% | Pendiente
42 | 3. Ejecución — Fase 3: Cambio de registros DNS | Registro TXT, DMARC (Domain-based Message Authentication) | Original | Administrador TI (VRM) | 1 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 0% | Pendiente
43 | 3. Ejecución — Fase 3: Cambio de registros DNS | Validación post-cambio DNS | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0% | Pendiente | Propagación puede tardar hasta 48 horas.
44 | 3. Ejecución — Fase 3: Cambio de registros DNS | Complementar el lote de migración | Revisar | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0% | Pendiente | Sugerencia: validar si no duplica la tarea 'Crear el lote de migración' de la Fase 2; podría ser el mismo paso de sincronización final.
45 | 3. Ejecución — Fase 3: Cambio de registros DNS | Documentación de la etapa | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 0% | Pendiente
3. Ejecución — Fase 4: Post-migración y desmantelamiento | [7 empty] | 0%
46 | 3. Ejecución — Fase 4: Post-migración y desmantelamiento | Configuración de clientes Outlook en los usuarios | Original | Administrador TI (VRM) | 2 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 0% | Pendiente
47 | 3. Ejecución — Fase 4: Post-migración y desmantelamiento | Migración manual de contactos, calendarios y tareas | Original | Administrador TI (VRM) | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 0% | Pendiente
48 | 3. Ejecución — Fase 4: Post-migración y desmantelamiento | Reactivación de políticas y configuración de seguridad | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0% | Pendiente
49 | 3. Ejecución — Fase 4: Post-migración y desmantelamiento | Capacitación a usuarios finales (Outlook / Teams / OneDrive) | Agregada | Cliente (VRM) | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0% | Pendiente | Sugerida: reduce tickets de soporte post-migración.
50 | 3. Ejecución — Fase 4: Post-migración y desmantelamiento | Validación funcional con el cliente | Original | Cliente (VRM) | 1 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0% | Pendiente
51 | 3. Ejecución — Fase 4: Post-migración y desmantelamiento | Periodo de hipercuidado (hypercare) post-migración | Agregada | Ingeniero de Migración | 10 | 2026-09-20 | 2026-09-29 | 0% | Pendiente | Sugerida: 2 semanas de soporte reforzado para resolver incidencias tempranas.
52 | 3. Ejecución — Fase 4: Post-migración y desmantelamiento | Proponer el desmantelamiento del servicio Hostinger | Original | Gerente de Proyecto (Consultor) | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0% | Pendiente
53 | 3. Ejecución — Fase 4: Post-migración y desmantelamiento | Documentación de la etapa | Original | Ingeniero de Migración | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0% | Pendiente
4. Seguimiento y control | [7 empty] | 0%
54 | 4. Seguimiento y control | Planeación de sesiones de seguimiento | Original | Gerente de Proyecto (Consultor) | 1 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 0% | Pendiente
55 | 4. Seguimiento y control | Reunión semanal de seguimiento con el cliente | Agregada | Gerente de Proyecto (Consultor) | 1 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0% | Pendiente | Reemplaza la fila original incompleta ('Actividades de ...'), que parecía un error de captura en el archivo fuente.
56 | 4. Seguimiento y control | Reporte de estatus semanal | Agregada | Gerente de Proyecto (Consultor) | 1 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0% | Pendiente | Sugerida: control formal de avance para el cliente.
5. Cierre | [7 empty] | 0%
57 | 5. Cierre | Entrega de deliverables finales del proyecto | Original | Gerente de Proyecto (Consultor) | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 0% | Pendiente | Incluye: reporte de migración por buzón (origen vs destino); tabla de contraseñas iniciales (canal seguro); copia de registros DNS antes/después; respaldo PST de buzones Hostinger; guía técnica firmada como evidencia.
58 | 5. Cierre | Sesión de cierre y lecciones aprendidas | Agregada | Gerente de Proyecto (Consultor) | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 0% | Pendiente | Sugerida: documenta aprendizajes para futuros proyectos similares.
59 | 5. Cierre | Firma de acta de cierre / aceptación del cliente | Agregada | Cliente (VRM) | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 0% | Pendiente | Sugerida: cierre formal del proyecto.
Formulas:
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]+1
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración (días hábiles)]-1