PROPUESTA DE SERVICIO

Migración de 3 servidores del site corporativo a Microsoft Azure

Infraestructura como servicio (IaaS) administrada · Respaldo · Monitoreo · Conectividad segura

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Cliente | APE Plazas · Dirección de Tecnologías de la Información |
| Atención | Miguel Ángel Uribe Becerra (muribeb@apeplazas.com) |
| Proveedor | C3ntro |
| Referencia | Solicitud de cotización · Habilitación de 3 servidores en la nube (26-oct-2026) |
| Fecha de la propuesta | 27 de octubre de 2026 |
| Fecha límite de respuesta | 6 de noviembre de 2026 |
| Versión | 1.0 · Borrador para revisión |

Las cifras de consumo Azure son estimaciones con base en precios de lista públicos (USD) para la región México Central a octubre de 2026. Deben validarse en la Calculadora de precios de Azure / portal CSP de C3ntro antes de su envío formal.

Contenido

1. Resumen ejecutivo	4

2. Situación actual	4

2.1 Hallazgos y riesgos	4

3. Objetivos	5

3.1 Objetivo general	5

3.2 Objetivos específicos	5

4. Análisis de viabilidad	5

4.1 Viabilidad técnica por servicio	5

4.2 Viabilidad económica (nube vs. servidores físicos)	5

4.3 Conclusión	6

5. Arquitectura propuesta	6

5.1 Componentes	7

5.2 Dimensionamiento (right-sizing)	7

6. Alcances	7

6.1 Actividades incluidas	8

7. Fuera de alcance	8

8. Requerimientos técnicos y humanos	9

8.1 Requerimientos técnicos (a cargo de APE)	9

8.2 Requerimientos humanos	9

9. Supuestos	9

10. Tiempos de implementación	10

11. Licenciamiento	10

11.1 Modalidades de compra	11

12. Sistema de respaldo y recuperación	11

13. Monitoreo, seguridad y soporte	11

13.1 Monitoreo 24×7	11

13.2 Seguridad	12

13.3 Niveles de servicio de soporte	12

14. Conectividad: Azure VPN Gateway, Bastion, IP públicas y VPN	12

14.1 Azure VPN Gateway	12

14.2 VPN sitio a sitio	12

14.3 Azure Bastion	13

14.4 Direcciones IP públicas	13

15. Estimación de costos (calculadora de Azure)	13

15.1 Resumen a 36 meses (consumo Azure)	14

15.2 Opciones de optimización	14

15.3 Costos de servicios profesionales C3ntro	14

16. Condiciones comerciales	15

17. Próximos pasos	15

Anexos a integrar	15

# 1. Resumen ejecutivo

APE Plazas requiere sustituir por obsolescencia los servidores físicos de su site corporativo que hoy hospedan servicios críticos de banca electrónica, control de acceso, control fiscal, Wi-Fi e impresión de plazas. C3ntro propone migrar estas cargas a tres máquinas virtuales dedicadas en Microsoft Azure, región México Central, integradas a la relación comercial vigente (Microsoft 365 / Copilot, Azure y enlace dedicado de 600 MB).

La solución incluye red privada segmentada, VPN sitio a sitio con el corporativo y las plazas, acceso administrativo seguro mediante Azure Bastion, IP pública fija para el servicio Host-to-Host de HSBC, respaldo diario con retención de 30 días, monitoreo 24×7 y protección antimalware. El dimensionamiento se ajusta (right-sizing) al uso esperado y puede escalarse sin reinstalar.

| Indicador | Pago por uso | Reserva 1 año | Reserva 3 años |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo Azure mensual (USD) | $1,283.74 | $1,136.72 | $1,051.60 |
| Consumo Azure mensual (MXN)* | $23,620.82 | $20,915.61 | $19,349.44 |
| Consumo Azure 36 meses (USD) | $46,214.64 | $40,921.85 | $37,857.60 |

* Tipo de cambio de referencia 18.40 MXN/USD. Precios sin IVA. No incluye servicios profesionales ni administración de C3ntro, que se detallan en la sección 15.

# 2. Situación actual

Hoy los servicios operan sobre servidores físicos en el site corporativo de Bosques. El equipo llegó a su fin de vida útil y la Dirección de TI evalúa dos alternativas: comprar tres servidores físicos nuevos (1U, Xeon de 8 núcleos, 32 GB RAM, 2×960 GB SSD en RAID 1) o llevar los servicios a la nube.

| Servidor | Función | Aplicaciones | SO | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor 1 | Banca electrónica host-to-host | HSBC H2H 1.5 (servicio dedicado) | Linux (distribución por confirmar) | Alta · pagos y conciliación |
| Servidor 2 | Control de acceso y control fiscal | ZK BioSecurity · Control Fiscal 2000 | Windows Server 2025 Std | Alta · acceso a plazas y operación fiscal |
| Servidor 3 | Servicios de red e impresión | Controlador Wi-Fi de plazas · PCounter · NetViewer | Windows Server 2025 Std | Media · Wi-Fi e impresión |

## 2.1 Hallazgos y riesgos

- Hardware obsoleto: riesgo creciente de falla sin refacciones ni garantía del fabricante.

- Punto único de falla: los tres servicios dependen de un solo site, sin réplica fuera del corporativo.

- Operación 24×7 en los tres servidores, con dos de criticidad alta (pagos bancarios y acceso a plazas).

- No se cuenta con licencias de Windows Server trasladables (no aplica Azure Hybrid Benefit).

- Ya existe relación con C3ntro: suscripción Azure con 2 servidores, Microsoft 365 / Copilot y enlace dedicado de 600 MB; firewalls Sophos en corporativo y plazas.

- Las métricas de uso real (CPU, RAM, disco, tráfico) aún no se han levantado; el dimensionamiento propuesto es preliminar.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Migrar los servicios de los tres servidores físicos a Microsoft Azure, con disponibilidad, seguridad y continuidad iguales o superiores a las actuales, y con un costo total de propiedad comparable o menor al de adquirir hardware nuevo.

## 3.2 Objetivos específicos

- Habilitar 3 VM dedicadas, una por servidor, con dimensionamiento justificado y ajustable.

- Mantener la comunicación segura con HSBC mediante IP pública fija registrada en su lista blanca.

- Conectar corporativo y plazas a Azure por VPN IPsec integrada con los firewalls Sophos.

- Eliminar la exposición de RDP/SSH a internet usando Azure Bastion.

- Implementar respaldo diario con retención de 30 días y pruebas de restauración.

- Contar con monitoreo 24×7 y alertas a TI de disponibilidad, CPU, memoria y disco.

- Ejecutar la migración con plan de rollback y aceptación formal por servicio.

- Integrar la facturación al contrato vigente con C3ntro, con detalle mensual por servidor.

# 4. Análisis de viabilidad

## 4.1 Viabilidad técnica por servicio

| Servicio | Viabilidad | Consideraciones clave |
| --- | --- | --- |
| HSBC H2H 1.5 | Alta | Servicio de tipo servidor-a-servidor (SFTP/HTTPS) que funciona bien en IaaS. Requiere IP pública estática Standard asignada a la VM, re-registro de IP y posible renovación de certificados ante HSBC. La ventana de corte depende del banco. |
| ZK BioSecurity | Alta, con validación | Los lectores se comunican por TCP con el servidor; operan sobre VPN. Validar puertos (p. ej. 4370 y el puerto web/ADMS configurado), latencia < 80 ms desde plazas y que los equipos sigan marcando en modo offline si se pierde el enlace. |
| Control Fiscal 2000 | Media-alta, con validación | Confirmar con el fabricante soporte en VM y en Windows Server 2025, requisitos de base de datos y licenciamiento ligado a hardware (MAC/huella) que podría requerir reactivación. |
| Controlador Wi-Fi | Media, depende del fabricante | Validar que el controlador admita APs remotos en capa 3 (túneles CAPWAP / gestión en la nube). Si los APs requieren capa 2, se recomienda controlador local o versión cloud del fabricante. |
| PCounter | Alta, con diseño | El trabajo de impresión no debe ir y volver a la nube. Se recomienda impresión directa o colas locales con PCounter en Azure solo para contabilidad y autorización, evitando saturar enlaces. |
| NetViewer | Alta | Herramienta de monitoreo de red; requiere alcanzar por VPN los equipos de las plazas (SNMP/ICMP). |

## 4.2 Viabilidad económica (nube vs. servidores físicos)

La comparación con la compra de 3 servidores físicos debe considerar el costo total a 36 meses, no solo el precio del hardware:

| Rubro | 3 servidores físicos | Azure (esta propuesta) |
| --- | --- | --- |
| Inversión inicial | Hardware, 2 licencias WS 2025 Std + CALs, instalación | Sin CAPEX; costo único de habilitación y migración |
| Energía, enfriamiento y espacio | A cargo de APE | Incluido |
| Respaldo y réplica | Requiere equipo/software adicional | Azure Backup incluido; DR opcional |
| Renovación tecnológica | Nueva compra en 4-5 años | Sin obsolescencia; cambio de tamaño en minutos |
| Disponibilidad | Depende del site corporativo | SLA 99.9% por VM con discos Premium SSD |
| Escalabilidad | Fija, sobredimensionada | Right-sizing y ajuste mensual |
| Costo 36 meses | [Cotización de hardware por anexar] | $37,857.60 USD consumo (reserva 3 años) + servicios C3ntro |

## 4.3 Conclusión

La migración es técnicamente viable para los tres servidores. Los puntos que requieren validación previa (compatibilidad de Control Fiscal 2000 y del controlador Wi-Fi, y re-registro de IP con HSBC) se atienden en la fase de levantamiento, antes de comprometer la ventana de migración. Si alguna aplicación resultara incompatible, se propondrá una alternativa específica sin afectar el resto del proyecto.

# 5. Arquitectura propuesta

Figura 1. Arquitectura lógica de la solución en Azure

## 5.1 Componentes

- Región: México Central (Querétaro), para menor latencia hacia corporativo y plazas, y residencia de datos en México.

- Suscripción: se propone integrar a la suscripción Azure existente de APE con C3ntro (CSP), en un grupo de recursos dedicado rg-ape-servidores-prod.

- Red virtual: VNet 10.50.0.0/22 (rango a validar contra el direccionamiento de plazas) con subredes separadas por servidor, GatewaySubnet y AzureBastionSubnet.

- Seguridad perimetral: Network Security Groups por subred con reglas de mínimo privilegio; SRV-01 solo acepta tráfico desde los rangos de HSBC y desde la VPN corporativa.

- Cómputo: 3 VM generación 2 con Trusted Launch, discos Premium SSD con cifrado en reposo (SSE con claves administradas por la plataforma).

- Gestión: Azure Backup (Recovery Services Vault), Azure Monitor + Log Analytics, Azure Update Manager y Microsoft Defender for Servers.

## 5.2 Dimensionamiento (right-sizing)

La especificación de referencia (8 vCPU / 32 GB / 960 GB por servidor) corresponde al hardware físico evaluado, que suele estar sobredimensionado para estas aplicaciones. Proponemos iniciar con los tamaños siguientes y ajustarlos tras 30 días de telemetría real; el cambio de tamaño en Azure solo requiere un reinicio, sin reinstalar.

| Servidor | Referencia física | Propuesta Azure | Discos | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRV-01 H2H | 8 vCPU · 32 GB · 960 GB | Standard_D2s_v5 2 vCPU · 8 GB | P10 128 GB SO P15 256 GB datos | Servicio de transferencia de archivos de bajo consumo; prioriza estabilidad sobre capacidad. |
| SRV-02 ZK + C. Fiscal | 8 vCPU · 32 GB · 960 GB | Standard_D4s_v5 4 vCPU · 16 GB | P10 128 GB SO P20 512 GB datos | Dos aplicaciones con base de datos y registros de eventos/fotografías; mayor crecimiento de datos. |
| SRV-03 Wi-Fi + PCounter + NetViewer | 8 vCPU · 32 GB · 960 GB | Standard_D4s_v5 4 vCPU · 16 GB | P10 128 GB SO P15 256 GB datos | Tres servicios ligeros en Windows; 16 GB da margen para el SO y picos de impresión. |

Si al levantar métricas el uso de disco supera lo previsto, los discos se amplían en línea. Para SRV-01 se puede evaluar una serie B (burstable) que reduciría aún más el costo.

# 6. Alcances

A continuación se confirma cada rubro de la hoja Alcance de la solicitud:

| # | Rubro | Incluido | Comentario C3ntro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cómputo | Sí | 3 VM con right-sizing según sección 5.2. |
| 2 | Almacenamiento | Sí | Premium SSD LRS (P10 120 IOPS-burst 3,500; P15 1,100 IOPS; P20 2,300 IOPS). Redundancia local; ZRS opcional. |
| 3 | Licenciamiento | Sí | Windows Server 2025 Std incluido en la tarifa de la VM (SRV-02, SRV-03). Linux sin costo (Ubuntu LTS / RHEL con suscripción si HSBC lo exige). |
| 4 | Red | Sí | VNet, subred por servidor y NSG con reglas documentadas. |
| 5 | Conectividad | Sí | VPN S2S con corporativo Bosques; plazas vía corporativo o túneles directos (hasta 10 incluidos). ExpressRoute no se recomienda en esta etapa. |
| 6 | IP pública | Sí | 1 IP estática Standard para SRV-01 (H2H), más las requeridas por VPN Gateway y Bastion. |
| 7 | Respaldo | Sí | Diario, retención 30 días, prueba de restauración trimestral. |
| 8 | Recuperación ante desastres | Opcional | Azure Site Recovery a región secundaria (RPO ≤ 15 min, RTO ≤ 4 h). Costo aparte. |
| 9 | Monitoreo | Sí | 24×7 de disponibilidad, CPU, memoria y disco con alertas a TI. |
| 10 | Seguridad | Sí | Defender for Servers P1, parches mensuales con Update Manager y hardening CIS. |
| 11 | Migración | Sí | Inventario, plan, ventana, pruebas, rollback y acta de aceptación por servicio. |
| 12 | Soporte | Sí | Mesa de ayuda 24×7 C3ntro con tiempos por severidad (sección 13). |
| 13 | SLA | Sí | Azure 99.9% por VM (disco Premium SSD). Penalizaciones según contrato C3ntro. |
| 14 | Administración | Sí (a definir) | Modelo administrado por C3ntro (SO, parches, respaldo, monitoreo); aplicaciones a cargo de APE. |
| 15 | Facturación | Sí | Integrada al contrato vigente, con etiquetas por servidor para detalle mensual. |

## 6.1 Actividades incluidas

- Levantamiento técnico de los 3 servidores y validación de compatibilidad con fabricantes.

- Diseño de bajo nivel: direccionamiento, NSG, rutas, nomenclatura y etiquetas.

- Despliegue de VNet, VPN Gateway, Bastion, IP públicas, Recovery Services Vault y Log Analytics.

- Configuración de túneles IPsec con los firewalls Sophos (corporativo y plazas acordadas).

- Creación y hardening de las 3 VM, instalación de agentes (Azure Monitor, Defender).

- Migración de datos y configuración de aplicaciones en conjunto con APE y fabricantes.

- Coordinación técnica con HSBC para el cambio de IP y pruebas de conectividad.

- Pruebas funcionales, de restauración y de failover de túneles.

- Documentación as-built, runbooks de operación y transferencia de conocimiento (4 h).

- Acompañamiento post-migración (hypercare) de 2 semanas.

# 7. Fuera de alcance

- Instalación, actualización o licenciamiento de las aplicaciones (HSBC H2H, ZK BioSecurity, Control Fiscal 2000, controlador Wi-Fi, PCounter, NetViewer).

- Soporte funcional de las aplicaciones y desarrollo o adecuaciones a su código.

- Trámites contractuales con HSBC y con fabricantes de software.

- Adquisición, configuración o reemplazo de equipos en sitio (firewalls Sophos, APs, lectores biométricos, impresoras).

- Incremento de ancho de banda de plazas o del corporativo.

- Recuperación ante desastres en región secundaria (cotizado como opcional).

- ExpressRoute, Azure Firewall, balanceadores o alta disponibilidad en clúster.

- Migración de otros servidores distintos a los 3 descritos, y desmantelamiento físico de los equipos actuales.

- Trabajos fuera de las ventanas acordadas por causas ajenas a C3ntro.

# 8. Requerimientos técnicos y humanos

## 8.1 Requerimientos técnicos (a cargo de APE)

- Llenar la sección «Uso actual» de la hoja Requerimiento (CPU, RAM, disco, crecimiento, usuarios, tráfico).

- Acceso administrativo a los servidores actuales y credenciales de las aplicaciones.

- Acceso a los firewalls Sophos (o personal que los configure) y IP pública fija en corporativo para la VPN.

- Direccionamiento IP de corporativo y plazas, para evitar traslapes con la VNet.

- Medios de instalación y licencias de las aplicaciones; contacto de soporte de cada fabricante.

- Definición de la distribución Linux para SRV-01 según requisitos de HSBC.

- Usuarios de Microsoft Entra ID con MFA para los administradores de APE.

## 8.2 Requerimientos humanos

| Rol | Organización | Responsabilidad | Dedicación estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de proyecto | C3ntro | Plan, seguimiento, riesgos y comunicación | 20% |
| Arquitecto cloud Azure | C3ntro | Diseño, despliegue de red y seguridad | 50% fases 1-2 |
| Ingeniero de infraestructura (Windows/Linux) | C3ntro | Construcción de VM, migración, respaldo y monitoreo | 100% fases 2-4 |
| Ingeniero de redes / seguridad | C3ntro | VPN IPsec con Sophos, NSG, pruebas | 40% fases 2-3 |
| Líder técnico de TI | APE | Decisiones, accesos, validación y aceptación | 20% |
| Administrador de redes | APE | Firewalls Sophos y equipos de plazas | Según ventanas |
| Usuarios clave por aplicación | APE | Pruebas funcionales y aceptación | Según ventanas |
| Contactos HSBC y fabricantes | Terceros | Registro de IP, certificados y soporte de aplicaciones | Según agenda |

# 9. Supuestos

- Las aplicaciones son compatibles con virtualización y con Windows Server 2025 / la distribución Linux elegida.

- APE cuenta con licencias vigentes de las aplicaciones y estas pueden reactivarse en el nuevo servidor.

- El enlace del corporativo y de las plazas tiene capacidad y latencia suficientes (objetivo < 80 ms a México Central).

- HSBC acepta el cambio de IP origen y lo realiza dentro de los tiempos del plan (2-3 semanas típicas).

- Los datos a migrar por servidor no superan el almacenamiento propuesto (se confirmará con las métricas de uso).

- Los precios de Azure son de lista en USD y pueden variar; se facturan al tipo de cambio del contrato C3ntro.

- Las ventanas de migración se realizan fuera del horario de operación crítico y se acuerdan con 5 días hábiles de anticipación.

- APE designa a un responsable con autoridad para aprobar entregables y firmar actas de aceptación.

# 10. Tiempos de implementación

Duración estimada: 9 a 10 semanas a partir de la firma y entrega de accesos. La ruta crítica es la coordinación con HSBC para el servidor H2H.

| Fase | Actividades principales | Semanas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Arranque y levantamiento | Kick-off, inventario, métricas, validación con fabricantes y HSBC | 1 | Inventario y matriz de compatibilidad |
| 1. Diseño | Diseño de bajo nivel, direccionamiento, NSG, plan de migración y rollback | 2 | Documento de diseño aprobado |
| 2. Plataforma base | VNet, VPN Gateway, túneles Sophos, Bastion, IP públicas, Backup, Monitor, Defender | 3 | Plataforma lista y probada |
| 3. Construcción de VM | Creación, hardening, agentes, políticas de respaldo y alertas | 4 | 3 VM listas para migrar |
| 4a. Migración SRV-03 | Wi-Fi, PCounter, NetViewer (menor criticidad, piloto) | 5 | Acta de aceptación SRV-03 |
| 4b. Migración SRV-02 | ZK BioSecurity y Control Fiscal 2000 | 6-7 | Acta de aceptación SRV-02 |
| 4c. Migración SRV-01 | H2H HSBC, registro de IP, pruebas con el banco y corte | 6-8 | Acta de aceptación SRV-01 |
| 5. Estabilización | Hypercare, ajuste de tamaño, prueba de restauración, documentación | 9-10 | As-built, runbooks, cierre |

# 11. Licenciamiento

| Componente | Modelo | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Windows Server 2025 Standard (SRV-02, SRV-03) | Licencia incluida por hora en la VM (pay-as-you-go) | No requiere compra de licencias ni CALs de acceso a servidor para Windows en Azure. La reserva de 1 o 3 años descuenta solo el cómputo; el componente de licencia se mantiene. |
| Linux (SRV-01) | Ubuntu Server LTS sin costo / RHEL con suscripción | Si HSBC exige distribución certificada, RHEL agrega ~USD 0.06/h por VM pequeña. |
| Azure Hybrid Benefit | No aplica | APE no cuenta con licencias con Software Assurance trasladables. Si en el futuro las adquiere, el ahorro por VM Windows sería de ~40%. |
| Microsoft Defender for Servers | Por servidor/mes | Plan 1 incluido en la estimación; Plan 2 opcional (incluye evaluación avanzada y FIM). |
| Aplicaciones de terceros | Licencias de APE | Verificar con cada fabricante si la licencia está ligada a hardware y requiere reactivación. |

## 11.1 Modalidades de compra

- Pago por uso: sin compromiso, se cobra por hora de ejecución. Ideal para el primer mes de estabilización y right-sizing.

- Instancias reservadas 1 año: ~38% de ahorro en cómputo, con pago mensual. Se recomienda una vez confirmado el tamaño definitivo.

- Instancias reservadas 3 años: ~60% de ahorro en cómputo. Mejor costo total si el horizonte de operación es de 3 años o más.

- Azure Savings Plan: alternativa flexible (compromiso por USD/hora) si se prevén cambios de serie o región.

# 12. Sistema de respaldo y recuperación

| Parámetro | Propuesta |
| --- | --- |
| Solución | Azure Backup con Recovery Services Vault (respaldo a nivel VM, consistente con la aplicación vía VSS en Windows) |
| Frecuencia | Diaria, 23:00 h (hora de la CDMX), ajustable |
| Retención | 30 puntos diarios; opcional 12 semanales y 12 mensuales |
| Restauración rápida | Instant Restore: snapshots de los últimos 2 días para recuperación en minutos |
| Redundancia | Almacenamiento geo-redundante (GRS) con copia en región pareada |
| Seguridad | Soft delete 14 días, cifrado en reposo y bóveda inmutable para protección contra ransomware |
| Granularidad | VM completa, discos individuales o archivos específicos |
| RPO / RTO | RPO 24 h · RTO ≤ 4 h por VM (sin DR); con Azure Site Recovery opcional: RPO ≤ 15 min, RTO ≤ 1 h |
| Pruebas | Restauración de prueba trimestral por servidor con reporte a APE |

# 13. Monitoreo, seguridad y soporte

## 13.1 Monitoreo 24×7

| Métrica / evento | Umbral de alerta | Acción |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad de VM (heartbeat) | Sin respuesta 5 min | Alerta crítica a NOC C3ntro y TI APE |
| CPU | > 85% durante 15 min | Análisis y propuesta de ajuste de tamaño |
| Memoria disponible | < 10% | Revisión de procesos / escalamiento |
| Disco libre | < 15% | Ampliación de disco en línea |
| Túnel VPN | Caído > 2 min | Escalamiento a redes C3ntro y APE |
| Servicios críticos (H2H, ZK, PCounter) | Servicio detenido | Reinicio automático y notificación |
| Trabajos de respaldo | Fallido | Reintento y notificación |
| Defender for Servers | Amenaza detectada | Aislamiento y respuesta conforme a procedimiento |

Herramientas: Azure Monitor, VM Insights, Log Analytics, Action Groups (correo/Teams/SMS) y tablero compartido con TI de APE. Reporte mensual de disponibilidad, capacidad y costos.

## 13.2 Seguridad

- Sin RDP/SSH expuestos a internet; administración solo a través de Azure Bastion con MFA de Entra ID.

- NSG de mínimo privilegio por subred; SRV-01 restringido a IP de HSBC y VPN corporativa.

- Hardening según CIS Benchmarks, Trusted Launch y cifrado de discos.

- Parches mensuales con Azure Update Manager en ventana acordada (críticos en 72 h).

- Registros de actividad y de inicio de sesión centralizados en Log Analytics (retención 90 días).

## 13.3 Niveles de servicio de soporte

| Severidad | Descripción | Respuesta | Objetivo de solución |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Crítica | Servicio caído (H2H, control de acceso) | 15 min · 24×7 | 4 h |
| 2 · Alta | Servicio degradado o sin redundancia | 1 h · 24×7 | 8 h |
| 3 · Media | Afectación parcial sin impacto operativo | 4 h hábiles | 2 días hábiles |
| 4 · Baja | Solicitudes, consultas y cambios menores | 1 día hábil | 5 días hábiles |

Tiempos sugeridos para validar contra el contrato marco vigente de C3ntro.

# 14. Conectividad: Azure VPN Gateway, Bastion, IP públicas y VPN

## 14.1 Azure VPN Gateway

Se propone un Virtual Network Gateway tipo VPN, SKU VpnGw1AZ (redundante por zonas), basado en rutas, con hasta 650 Mbps agregados y 10 túneles sitio a sitio incluidos. Es el punto de entrada privado para corporativo y plazas. Si la suscripción actual de APE ya cuenta con un VPN Gateway, se evaluará reutilizarlo mediante peering de VNets para reducir el costo mensual.

No se requiere Azure Application Gateway (balanceador web L7/WAF), ya que ningún servicio se publica a internet como aplicación web. Puede añadirse en el futuro si se exponen portales.

## 14.2 VPN sitio a sitio

| Túnel | Extremo local | Uso | Parámetros sugeridos |
| --- | --- | --- | --- |
| S2S-01 | Sophos corporativo Bosques (enlace C3ntro 600 MB) | Administración, usuarios corporativos, impresión corporativa, tránsito a plazas | IKEv2, AES-256-GCM, SHA-256, DH grupo 14+, PFS |
| S2S-02…n | Sophos de cada plaza (opcional) | Lectores ZK, APs Wi-Fi, impresoras, NetViewer | Igual al anterior; BGP opcional |
| Respaldo | Segundo enlace de internet del corporativo | Redundancia activo-pasivo | Túnel secundario con menor prioridad |

Se recomienda iniciar con VPN sobre el enlace dedicado existente. ExpressRoute solo se justificaría si el tráfico crece significativamente o si se requiere latencia garantizada; su costo no se justifica con el volumen actual.

## 14.3 Azure Bastion

Azure Bastion permite conexiones RDP/SSH desde el navegador sobre HTTPS (443), sin asignar IP públicas a las VM de administración ni abrir puertos 3389/22. SKU propuesto: Basic, suficiente para el equipo de TI. Alternativas: Standard (cliente nativo, subida de archivos, escalado) o Developer (gratuito, una conexión a la vez, no recomendado para producción).

## 14.4 Direcciones IP públicas

| IP | Tipo | Asociada a | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| pip-srv01-h2h | Standard, estática, IPv4 | NIC de SRV-01 | IP origen/destino registrada ante HSBC (lista blanca) |
| pip-vpngw | Standard, estática, IPv4 | VPN Gateway | Extremo Azure de los túneles IPsec |
| pip-bastion | Standard, estática, IPv4 | Azure Bastion | Acceso administrativo seguro |

Las IP estáticas se conservan mientras exista el recurso, aunque la VM se detenga o cambie de tamaño, lo que protege el registro ante HSBC.

# 15. Estimación de costos (calculadora de Azure)

Estimación del consumo mensual de Azure en USD, precios de lista, región México Central, 730 horas/mes, sin IVA. Las reservas aplican solo al componente de cómputo de las VM.

| Concepto | Configuración | Pago por uso | Reserva 1 año | Reserva 3 años |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor 1 · H2H HSBC | D2s v5 · 2 vCPU · 8 GB · Linux | $77.38 | $47.98 | $30.95 |
| Servidor 2 · ZK BioSecurity + Control Fiscal 2000 | D4s v5 · 4 vCPU · 16 GB · WS 2025 Std | $289.08 | $230.27 | $196.22 |
| Servidor 3 · Wi-Fi + PCounter + NetViewer | D4s v5 · 4 vCPU · 16 GB · WS 2025 Std | $289.08 | $230.27 | $196.22 |
| Discos administrados Premium SSD | 3× P10 128 GB (SO) + P15 256 GB + P20 512 GB + P15 256 GB (datos) | $208.37 | $208.37 | $208.37 |
| Azure Backup | 3 instancias protegidas (50–500 GB) + ~600 GB almacenamiento GRS | $56.88 | $56.88 | $56.88 |
| Azure VPN Gateway | VpnGw1AZ, hasta 10 túneles S2S incluidos, 650 Mbps | $153.30 | $153.30 | $153.30 |
| Azure Bastion | SKU Basic (dedicado, 2 instancias) | $138.70 | $138.70 | $138.70 |
| IP públicas | 3 IPv4 estáticas Standard (SRV-01, VPN GW, Bastion) | $10.95 | $10.95 | $10.95 |
| Azure Monitor / Log Analytics | ~15 GB/mes de ingesta, métricas y reglas de alerta | $35.00 | $35.00 | $35.00 |
| Microsoft Defender for Servers | Plan 1, 3 VM (antimalware EDR, evaluación de vulnerabilidades) | $15.00 | $15.00 | $15.00 |
| Transferencia de datos de salida | ~200 GB/mes (los primeros 100 GB sin costo) | $10.00 | $10.00 | $10.00 |
| Total mensual Azure (USD) |  | $1,283.74 | $1,136.72 | $1,051.60 |
| Total mensual Azure (MXN, TC 18.40) |  | $23,620.82 | $20,915.61 | $19,349.44 |

## 15.1 Resumen a 36 meses (consumo Azure)

| Modalidad | Mensual USD | 36 meses USD | 36 meses MXN sin IVA | 36 meses MXN con IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pago por uso | $1,283.74 | $46,214.64 | $850,349.38 | $986,405.28 |
| Reserva 1 año (renovada) | $1,136.72 | $40,921.85 | $752,962.00 | $873,435.92 |
| Reserva 3 años | $1,051.60 | $37,857.60 | $696,579.84 | $808,032.61 |

## 15.2 Opciones de optimización

- Reutilizar el VPN Gateway y/o Bastion existentes en la suscripción actual (ahorro de hasta ~USD 290/mes).

- Usar Bastion Developer o desplegar Bastion solo cuando se requiera administración (ahorro ~USD 139/mes).

- Ajustar SRV-03 a D2s v5 si las métricas lo permiten (ahorro ~USD 145/mes en pago por uso).

- Cambiar el almacenamiento de respaldo a LRS si no se requiere copia geográfica (ahorro ~USD 13/mes).

## 15.3 Costos de servicios profesionales C3ntro

| Concepto | Tipo | Esfuerzo estimado | Monto (MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Habilitación y configuración inicial (plataforma base) | Único | 40 h | [Por definir C3ntro] |
| Migración de los 3 servidores | Único | 80 h | [Por definir C3ntro] |
| Configuración de VPN y red (hasta 3 túneles) | Único | 24 h | [Por definir C3ntro] |
| Administración de SO, parches y respaldo | Mensual | 3 VM | [Por definir C3ntro] |
| Monitoreo 24×7 NOC y mesa de ayuda | Mensual | 3 VM | [Por definir C3ntro] |
| Opcional: DR con Azure Site Recovery | Mensual + único | ~USD 25/VM/mes + réplica | [Por definir C3ntro] |

Para la cotización formal, validar las cifras en https://azure.microsoft.com/pricing/calculator (región Mexico Central, moneda USD) o en el portal de Partner Center, y exportar el estimado como anexo.

# 16. Condiciones comerciales

| Concepto | Condición |
| --- | --- |
| Moneda | USD para consumo Azure; MXN al tipo de cambio de facturación del contrato C3ntro |
| Vigencia de la cotización | 30 días naturales |
| Tiempo de habilitación | Plataforma base en 3 semanas; proyecto completo en 9-10 semanas |
| Condiciones de pago | Consumo mensual vencido; servicios únicos 50% al inicio y 50% a la aceptación |
| Permanencia mínima | Pago por uso: sin permanencia. Reservas: 1 o 3 años conforme al compromiso adquirido |
| Salida | Al término, entrega de VM y datos en formato VHD/VHDX o exportación de archivos, sin costo de licencia; transferencia de salida a costo de Azure |

# 17. Próximos pasos

- APE completa las métricas de uso actual y confirma la distribución Linux para H2H.

- Sesión técnica de 1 hora para validar arquitectura, compatibilidad de aplicaciones y direccionamiento.

- C3ntro ajusta dimensionamiento y emite la cotización formal con la calculadora de Azure como anexo.

- Aprobación, firma y arranque del proyecto.

## Anexos a integrar

- Ficha técnica de la propuesta

- SLA y matriz de responsabilidades (RACI)

- Plan de migración detallado

- Estimado exportado de la Calculadora de Azure

- Respuestas a la hoja «Preguntas»

¡Buenas noches! Tu propuesta en Word ya está lista: Propuesta_Servicio_Azure_APE_Plazas_C3ntro.docx.

Qué contiene

Trae todas las secciones que pediste, más un resumen ejecutivo, condiciones comerciales y próximos pasos. También incluye un diagrama de arquitectura y confirma cada rubro de la hoja Alcance de tu Excel (Sí / No / Opcional).

Propuesta técnica principal

- Región: Azure México Central.

- Tamaño de los servidores (right-sizing): propongo tamaños menores que los 8 vCPU / 32 GB de referencia, porque esas aplicaciones normalmente no los necesitan. Se pueden cambiar de tamaño sin reinstalar.

  - H2H: D2s v5 (Linux).

  - Servidores 2 y 3: D4s v5 con Windows Server 2025.

- Red y acceso: VPN Gateway VpnGw1AZ, Azure Bastion Basic y 3 IP públicas fijas. La IP del servidor H2H es la que se registra ante HSBC.

- Respaldo: Azure Backup diario con retención de 30 días.

- Monitoreo y seguridad: Azure Monitor y Defender for Servers.

Costo estimado de Azure por mes (sin IVA)

| Modalidad | USD | MXN (TC 18.40) |
| --- | --- | --- |
| Pago por uso | $1,283.74 | $23,620.82 |
| Reserva 1 año | $1,136.72 | $20,915.61 |
| Reserva 3 años | $1,051.60 | $19,349.44 |

Antes de enviarla, revisa estos puntos:

- Precios: son estimaciones con precios de lista públicos. No pude consultar la calculadora de Azure directamente, así que conviene validar las cifras ahí o en Partner Center y anexar el estimado.

- Servicios de C3ntro: dejé marcados como [Por definir C3ntro] los montos de migración, administración y NOC, con las horas de esfuerzo estimadas. Esos precios son internos y los tienes que poner tú.

- Comparativo con servidores físicos: falta la cotización del hardware para completar la tabla de la sección 4.2.

- Posible ahorro: si la suscripción actual ya tiene VPN Gateway o Bastion, reutilizarlos ahorraría hasta unos USD 290 al mes.

- Índice: al abrir el archivo en Word, da clic derecho sobre el índice y elige “Actualizar campo” para que se llene.