Claro. Tomando como base el checklist del punto 17 y el alcance que aparece en el README.md, yo estructuraría el KickOff no como una reunión puramente técnica, sino como una sesión para alinear alcance, responsables, prerrequisitos, estrategia de laboratorio y criterios de aceptación antes de tocar producción.

La idea sería que al terminar el KickOff todos sepan qué se va a implementar, qué falta, quién lo debe proporcionar y cuál será el siguiente paso.

# Estrategia de KickOff — Implementación Azure 3 Niveles

## 1. Objetivo del KickOff

### Objetivo general

Alinear con el cliente y los equipos involucrados la estrategia para implementar la arquitectura de tres niveles en Azure, validar los prerrequisitos técnicos y establecer un plan controlado de implementación que permita realizar primero pruebas en laboratorio antes de pasar a producción.

La arquitectura propuesta contempla:

INTERNET

│

▼

┌───────────────────┐

│ Application        │

│ Gateway WAF_v2     │

│ HTTPS              │

└─────────┬─────────┘

│

▼

┌───────────────────┐

│ VM Aplicación      │

│ 16 vCPU / 128 GB   │

└─────────┬─────────┘

│

▼

┌───────────────────┐

│ VM Base de Datos   │

│ 8 vCPU / 32 GB     │

│ SQL Server         │

└───────────────────┘

El README además contempla VNet con cuatro subredes, NSGs, monitoreo, Backup y componentes opcionales como VPN Gateway y Bastion.

# 2. Mensaje principal que llevaría al KickOff

Yo plantearía desde el principio esta premisa:

"No vamos a realizar un despliegue directo a producción. Primero vamos a validar los prerrequisitos, realizar un despliegue controlado de laboratorio, validar conectividad y funcionamiento, y posteriormente preparar el ambiente productivo."

Esto te ayuda muchísimo porque evita que durante la reunión alguien diga:

"¿Entonces hoy podemos crear todo?"

La respuesta sería:

Primero validamos; después desplegamos laboratorio; finalmente producción.

# 3. Agenda propuesta para el KickOff

Yo utilizaría una reunión de aproximadamente 60–90 minutos.

| # | Tema | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bienvenida y objetivos | 5 min |
| 2 | Alcance de la solución | 10 min |
| 3 | Arquitectura propuesta | 10 min |
| 4 | Prerrequisitos | 15 min |
| 5 | Estrategia Laboratorio → Producción | 15 min |
| 6 | Accesos y administración de VM | 10 min |
| 7 | Seguridad, certificados y secretos | 10 min |
| 8 | Responsables y pendientes | 10 min |
| 9 | Próximos pasos | 5 min |

# 4. Punto 1 — Bienvenida y objetivo

Puedes iniciar con algo muy sencillo:

Objetivo de la sesión:
Revisar el alcance de la implementación de la arquitectura de tres niveles en Azure, validar los prerrequisitos necesarios, identificar responsables y acordar la estrategia para realizar primero un ambiente de laboratorio antes de efectuar el despliegue productivo.

Y establecer tres resultados esperados:

1. Alcance confirmado

↓

2. Prerrequisitos identificados

↓

3. Plan de implementación acordado

# 5. Punto 2 — Confirmar alcance

Aquí recomiendo presentar qué sí está contemplado y qué no.

## Dentro del alcance de infraestructura

Según el README:

- VNet

- 4 subredes

- NSGs

- VM de Aplicación

- VM de Base de Datos

- SQL Server

- Application Gateway WAF

- Log Analytics

- Azure Monitor

- Recovery Services Vault

- Backup

- VPN Gateway — opcional

- Azure Bastion — opcional

Esto está documentado en el inventario de recursos del README.

## Fuera del despliegue automático

Aquí hay que dejarlo muy claro:

El Bicep no instala automáticamente las aplicaciones del cliente, Microsoft Office Profesional ni Terminal Services; el propio README indica que estos componentes requieren instalación posterior y medios/licencias del cliente.

Por lo tanto:

### Infraestructura

Equipo de Infraestructura / Azure

### Aplicaciones

Equipo Aplicativo / Cliente

### SQL / Base de Datos

DBA / Equipo Aplicativo / Cliente

Esto debe quedar documentado desde el KickOff.

# 6. Punto 3 — Presentar la arquitectura

No necesitas entrar todavía a explicar cada línea del Bicep.

Presentaría conceptualmente:

INTERNET

│

▼

┌─────────────────────┐

│ Application Gateway  │

│ WAF_v2 / HTTPS       │

└──────────┬──────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│ Subnet APP           │

│                     │

│ VM Aplicaciones      │

└──────────┬──────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│ Subnet BD            │

│                     │

│ VM SQL Server        │

└─────────────────────┘

Administración

│

├──── VPN Gateway

│

└──── Bastion

Y explicar:

La comunicación entre componentes estará segmentada mediante subredes y NSGs, evitando exponer directamente las máquinas virtuales a Internet.

# 7. Punto 4 — Prerrequisitos

Aquí utilizaría exactamente el checklist que construimos.

## Checklist del KickOff

| # | Prerrequisito | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suscripción Azure | Cliente | ⬜ |
| 2 | Resource Group | Azure/Cliente | ⬜ |
| 3 | Región Mexico Central | Cliente | ⬜ |
| 4 | Key Vault | Cliente/Azure | ⬜ |
| 5 | Certificado TLS | Cliente | ⬜ |
| 6 | Managed Identity | Azure | ⬜ |
| 7 | Permisos Key Vault | Azure | ⬜ |
| 8 | Imagen SQL Server 2025 | Azure | ⬜ |
| 9 | Parámetros Bicep | Implementador | ⬜ |
| 10 | IPs de sucursales | Redes/Cliente | ⬜ |
| 11 | Información DNS | Cliente/Redes | ⬜ |
| 12 | Licencias aplicaciones | Cliente | ⬜ |
| 13 | Credenciales administrativas | Cliente/Implementador | ⬜ |
| 14 | Estrategia de acceso a VM | Redes/Azure | ⬜ |
| 15 | Ventana de implementación | Cliente | ⬜ |

# 8. Certificado: convertirlo en un compromiso

Este punto merece una pregunta concreta durante el KickOff:

¿El certificado TLS estará disponible antes del despliegue del Application Gateway?

Tenemos documentado que el listener HTTPS requiere que el certificado esté cargado previamente en Key Vault.

Por lo tanto, registrar:

Pendiente:

Certificado TLS

Responsable:

Cliente

Fecha compromiso:

____ / ____ / ______

Formato:

PFX

Dominio:

____________________

### Si el cliente dice:

"El certificado estará disponible en tres días."

Perfecto.

No necesariamente significa que el proyecto se detenga.

La pregunta que debemos resolver técnicamente es:

¿El Bicep actual permite desplegar el resto de la infraestructura sin Application Gateway HTTPS?

Para contestar eso definitivamente necesitamos revisar main.bicep y appGateway.bicep.

# 9. Punto 5 — Estrategia Laboratorio → Producción

Este debería ser uno de los puntos centrales del KickOff.

Yo propondría oficialmente:

## Fase 1 — Validación

Bicep

↓

Compilación

↓

What-If

↓

Revisión

El README ya contempla az deployment group what-if antes del despliegue.

## Fase 2 — Laboratorio

RG-LAB

│

├── VNet

├── NSG

├── VM App

└── VM SQL

Con tamaños controlados.

Objetivo:

validar que la arquitectura funciona.

## Fase 3 — Configuración

VM APP

├── SO

├── Aplicación

└── Componentes

VM SQL

├── SQL Server

├── BD

└── Configuración

## Fase 4 — Pruebas

Validar:

Internet

↓

Application Gateway

↓

Application

↓

SQL

Además:

Administración

↓

Bastion / VPN

↓

VM

## Fase 5 — Producción

Cuando el laboratorio sea satisfactorio:

Configuración productiva

↓

Bicep

↓

What-If

↓

Aprobación

↓

Deploy

↓

Validación

# 10. Punto 6 — Acceso administrativo

Aquí hay que tomar una decisión en el KickOff.

### Alternativa A

Azure Bastion

### Alternativa B

VPN Site-to-Site

↓

RDP privado

### Alternativa C

Ambos.

El README contempla tanto VPN Gateway como Bastion como componentes opcionales.

Una pregunta que pondría explícitamente en la minuta:

¿Cómo se realizará la administración de las VM?

Y registrar:

[ ] Bastion

[ ] VPN

[ ] Ambos

[ ] Otro: ____________

# 11. Punto 7 — Seguridad

Aquí propondría establecer desde el KickOff estas reglas:

### No almacenar

❌ Passwords

❌ PSK VPN

❌ Secretos

❌ Certificados privados

dentro del repositorio.

El propio README indica que las contraseñas y PSK no deben quedar en texto plano y que deben pasarse durante el despliegue o mediante Key Vault.

# 12. Punto 8 — Costos

Esta pregunta debe formar parte del KickOff:

¿Se autoriza la creación de un ambiente temporal de laboratorio con recursos de menor capacidad para validar la arquitectura?

Esto es importante porque el ambiente productivo contempla recursos considerables:

VM App

16 vCPU / 128 GB

VM DB

8 vCPU / 32 GB

Application Gateway WAF

Premium SSD

Log Analytics

Backup

VPN Gateway

Bastion

El inventario está definido en el README.

La idea sería que el cliente apruebe explícitamente:

LAB

↓

Costo controlado

↓

Temporal

↓

Se elimina después de pruebas

# 13. Punto 9 — Matriz de responsabilidades

Esta parte es muy importante para evitar bloqueos.

Yo llevaría esta matriz:

| Actividad | Cliente | Azure/Infra | Aplicaciones | DBA/Redes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suscripción Azure | ● |  |  |  |
| Resource Group | ● | ● |  |  |
| Key Vault | ● | ● |  |  |
| Certificado TLS | ● |  |  |  |
| Managed Identity |  | ● |  |  |
| Bicep |  | ● |  |  |
| VNet |  | ● |  |  |
| NSG |  | ● |  |  |
| VM App |  | ● |  |  |
| VM SQL |  | ● |  | ● |
| SQL Database |  |  |  | ● |
| Aplicación |  |  | ● |  |
| Office | ● |  | ● |  |
| DNS | ● | ● |  | ● |
| VPN | ● | ● |  | ● |
| Pruebas aplicación | ● | ● | ● | ● |
| Aprobación producción | ● |  | ● |  |

No necesariamente tienes que usar exactamente estos roles; la tabla sirve para que durante el KickOff se asignen los responsables reales.

# 14. Criterios de aceptación

También recomiendo definirlos desde el inicio.

No solamente:

"La VM está creada."

Sino:

### Infraestructura

- Resource Group creado.

- VNet creada.

- Subredes creadas.

- NSGs aplicados.

- VM App operativa.

- VM DB operativa.

### Seguridad

- VM sin exposición pública innecesaria.

- NSGs validados.

- Certificado instalado en Key Vault.

- Managed Identity funcionando.

- Application Gateway accede al certificado.

### Aplicación

- Aplicación instalada.

- Aplicación responde.

- Aplicación puede comunicarse con SQL.

### Base de datos

- SQL operativo.

- Base de datos creada.

- Aplicación puede conectarse.

- Backup configurado.

### Operación

- Administración de VM validada.

- Monitoring funcionando.

- Alertas funcionando.

- Backup validado.

# 15. Entregables del proyecto

Yo propondría acordar desde el KickOff estos entregables:

01. Arquitectura final

02. Código Bicep

03. Parámetros Bicep

04. Inventario de recursos Azure

05. Configuración de red

06. Configuración de seguridad

07. Configuración SQL

08. Procedimiento de acceso a VM

09. Evidencia de pruebas

10. Procedimiento de operación

11. Procedimiento de respaldo/restauración

12. Documentación final

# 16. Los 15 puntos que deberían salir del KickOff

Esta sería mi lista de cierre de la reunión:

| # | Definición | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suscripción Azure | Confirmada |
| 2 | Resource Group | Confirmado |
| 3 | Región | Mexico Central |
| 4 | Dominio | Confirmado |
| 5 | Certificado TLS | Responsable + fecha |
| 6 | Key Vault | Confirmado |
| 7 | SQL 2025 | Disponibilidad validada |
| 8 | Licenciamiento SQL | PAYG |
| 9 | VPN | Sí/No |
| 10 | Bastion | Sí/No |
| 11 | Acceso a VM | Método definido |
| 12 | Aplicaciones | Responsable |
| 13 | Bases de datos | Responsable |
| 14 | Laboratorio | Autorizado |
| 15 | Fecha de producción | Tentativa |

# 17. Cronograma que propondría

Sin conocer todavía las fechas reales del cliente, utilizaría un cronograma por hitos, no por fechas rígidas:

KICKOFF

│

▼

┌─────────────────────────────┐

│ 1. Levantamiento            │

│    y prerrequisitos         │

└──────────────┬──────────────┘

▼

┌─────────────────────────────┐

│ 2. Validación Bicep         │

│    + What-If                │

└──────────────┬──────────────┘

▼

┌─────────────────────────────┐

│ 3. Laboratorio              │

└──────────────┬──────────────┘

▼

┌─────────────────────────────┐

│ 4. Configuración            │

│    Aplicación + SQL         │

└──────────────┬──────────────┘

▼

┌─────────────────────────────┐

│ 5. Pruebas integrales       │

└──────────────┬──────────────┘

▼

┌─────────────────────────────┐

│ 6. Preparación Producción   │

└──────────────┬──────────────┘

▼

┌─────────────────────────────┐

│ 7. Despliegue Producción    │

└──────────────┬──────────────┘

▼

┌─────────────────────────────┐

│ 8. Estabilización y cierre  │

└─────────────────────────────┘

# 18. Y yo llevaría una minuta con "Pendientes y Bloqueadores"

Esta sección te puede salvar mucho durante el proyecto:

| ID | Pendiente | Responsable | Fecha | Bloquea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Certificado TLS | Cliente | ___ | App Gateway |
| P02 | Dominio DNS | Cliente | ___ | HTTPS |
| P03 | Validar SQL 2025 | Infra | ___ | VM DB |
| P04 | IPs sucursales | Redes | ___ | VPN |
| P05 | Licencias aplicación | Cliente | ___ | Instalación |
| P06 | Acceso administrativo | Infra/Redes | ___ | Configuración |
| P07 | Bases de datos | DBA | ___ | Pruebas |
| P08 | Ventana producción | Cliente | ___ | Go-Live |

Esto hace que la reunión termine con acciones concretas, no solamente con "quedamos pendientes".

# 19. Mi recomendación para tu KickOff

Yo manejaría la reunión con esta narrativa:

1. Qué vamos a construir
Arquitectura Azure de tres niveles.

2. Qué incluye
Red, seguridad, VM, SQL, Application Gateway, monitoreo y backup.

3. Qué necesitamos antes de comenzar
Suscripción, RG, Key Vault, certificado, dominio, SQL Marketplace, parámetros, accesos, etc.

4. Qué no vamos a hacer todavía
No desplegar producción inmediatamente.

5. Cómo vamos a reducir el riesgo
Laboratorio → pruebas → ajustes → producción.

6. Quién hace qué
Matriz de responsabilidades.

7. Qué debe quedar decidido hoy
Certificado, VPN, Bastion, acceso, responsables y fechas.

8. Cuál es el siguiente paso
Validar prerrequisitos y revisar el Bicep antes del primer despliegue.

Con eso tienes una reunión bastante profesional y, sobre todo, orientada a ejecución.

### Siguiente paso que haría

Antes del KickOff, te recomiendo que revisemos los archivos .bicep. El README nos dice qué pretende hacer la solución, pero no necesariamente nos dice todos los detalles de implementación. En particular, necesitamos comprobar main.bicep, appGateway.bicep, vmApp.bicep, vmDb.bicep, network.bicep y main.bicepparam.

Con esos archivos puedo ayudarte a preparar una "Checklist Técnica Pre-KickOff" y una "Matriz de Prerrequisitos + Responsable + Evidencia requerida + Bloqueador", que sería prácticamente el documento que llevarías a la reunión y que después puedes convertir directamente en la minuta del proyecto.