## Plan de Actividades
Plan de Implementación — Azure AI Foundry
Actividades · Tiempos · Responsables
Fase | N° | Actividad | Descripción | Inicio (Semana) | Fin (Semana) | Duración (Semanas) | Responsable Principal | Responsables de Apoyo | Entregable | Estado
Fase 1 | 1 | Kickoff y alineación ejecutiva | Reunión de arranque con stakeholders, definición de objetivos y KPIs del proyecto. | Sem. 1 | Sem. 1 | 1 | Líder de Proyecto | Director de TI, Sponsor Ejecutivo | Acta de kickoff firmada | Pendiente
| 2 | Levantamiento de requerimientos | Talleres con áreas usuarias para documentar casos de uso, flujos y necesidades de integración. | Sem. 1 | Sem. 2 | 2 | Arquitecto Azure | Analista de Negocio, Líder de Proyecto | Documento de requerimientos | Pendiente
| 3 | Evaluación de arquitectura existente | Análisis del entorno tecnológico actual: infraestructura, identidad (AAD), datos y redes. | Sem. 2 | Sem. 3 | 2 | Arquitecto Azure | Ingeniero de Infraestructura, Especialista en Seguridad | Reporte de arquitectura As-Is | Pendiente
| 4 | Diseño de solución y arquitectura target | Definición de la arquitectura To-Be en Azure, topología de red, componentes y flujos de datos. | Sem. 3 | Sem. 4 | 2 | Arquitecto Azure | Ingeniero de IA/ML, Especialista en Seguridad | Diagrama de arquitectura To-Be | Pendiente
| 5 | Plan de gobierno de datos y seguridad | Definición de políticas de acceso, cifrado, retención de datos y cumplimiento regulatorio. | Sem. 4 | Sem. 5 | 2 | Especialista en Seguridad | Arquitecto Azure, Líder de Proyecto | Plan de Gobierno de Datos | Pendiente
Fase 2 | 6 | Configuración de ambiente de pruebas | Aprovisionamiento de suscripción Azure, grupos de recursos, redes privadas y servicios core. | Sem. 5 | Sem. 6 | 2 | Ingeniero de Infraestructura | Arquitecto Azure, Ingeniero de IA/ML | Ambiente PoC operativo | Pendiente
| 7 | Desarrollo del caso de uso prioritario | Implementación del primer caso de uso (Asistente GPT-4 o Document Intelligence) en ambiente de pruebas. | Sem. 6 | Sem. 8 | 3 | Ingeniero de IA/ML | Desarrollador de Software, Arquitecto Azure | Demo funcional del caso de uso | Pendiente
| 8 | Integración con Azure AD y seguridad | Configuración de autenticación, RBAC, Private Endpoints y políticas de acceso condicional. | Sem. 7 | Sem. 9 | 3 | Especialista en Seguridad | Ingeniero de Infraestructura, Arquitecto Azure | Accesos y seguridad validados | Pendiente
| 9 | Validación con usuarios clave (UAT) | Sesiones de prueba con usuarios representativos de cada área, recolección de feedback. | Sem. 9 | Sem. 10 | 2 | Analista de Negocio | Líder de Proyecto, Ingeniero de IA/ML | Reporte UAT y lista de ajustes | Pendiente
| 10 | Ajustes y aprobación del PoC | Corrección de observaciones del UAT, presentación de resultados a comité directivo y aprobación para producción. | Sem. 10 | Sem. 11 | 2 | Líder de Proyecto | Arquitecto Azure, Director de TI | Aprobación formal del PoC | Pendiente
Fase 3 | 11 | Aprovisionamiento de ambiente de producción | Despliegue de infraestructura de producción: Azure OpenAI, AI Search, Document Intelligence, Vision & Speech. | Sem. 12 | Sem. 14 | 3 | Ingeniero de Infraestructura | Arquitecto Azure, Especialista en Seguridad | Ambiente de producción configurado | Pendiente
| 12 | Implementación de Azure OpenAI / GPT-4 | Despliegue de modelos GPT-4o en producción, configuración de RAG con datos corporativos. | Sem. 14 | Sem. 17 | 4 | Ingeniero de IA/ML | Desarrollador de Software, Arquitecto Azure | Servicio GPT-4 en producción | Pendiente
| 13 | Implementación de Azure AI Search | Indexación de repositorios corporativos (SharePoint, Blob, SQL), configuración de búsqueda semántica. | Sem. 15 | Sem. 18 | 4 | Ingeniero de IA/ML | Ingeniero de Infraestructura, Desarrollador de Software | Motor de búsqueda operativo | Pendiente
| 14 | Implementación de Document Intelligence | Configuración de modelos de extracción para facturas, contratos y formularios; integración con ERP. | Sem. 16 | Sem. 19 | 4 | Desarrollador de Software | Ingeniero de IA/ML, Analista de Negocio | Flujo de automatización documental | Pendiente
| 15 | Implementación de Vision & Speech | Despliegue de servicios de visión computacional y transcripción de audio; integración con procesos operativos. | Sem. 17 | Sem. 20 | 4 | Desarrollador de Software | Ingeniero de IA/ML, Arquitecto Azure | Servicios Vision/Speech activos | Pendiente
| 16 | Integración con sistemas legados | Conexión de los servicios de IA con ERP, CRM, Power Platform y APIs corporativas existentes. | Sem. 18 | Sem. 21 | 4 | Desarrollador de Software | Arquitecto Azure, Analista de Negocio | Integraciones validadas | Pendiente
| 17 | Configuración de monitoreo y alertas | Implementación de Azure Monitor, Log Analytics, dashboards operativos y alertas de disponibilidad. | Sem. 21 | Sem. 23 | 3 | Ingeniero de Infraestructura | Especialista en Seguridad, Arquitecto Azure | Dashboard de monitoreo activo | Pendiente
| 18 | Pruebas de carga y performance | Pruebas de estrés y rendimiento en ambiente de producción; ajuste de escalabilidad automática. | Sem. 22 | Sem. 24 | 3 | Ingeniero de Infraestructura | Ingeniero de IA/ML, Desarrollador de Software | Reporte de performance y SLAs | Pendiente
Fase 4 | 19 | Capacitación de equipos técnicos | Talleres de formación para el equipo de TI en administración, monitoreo y troubleshooting de los servicios Azure AI. | Sem. 25 | Sem. 26 | 2 | Líder de Proyecto | Arquitecto Azure, Especialista en Capacitación | Equipo técnico certificado | Pendiente
| 20 | Capacitación de usuarios de negocio | Sesiones de adopción para usuarios finales de cada área de negocio con los nuevos servicios de IA. | Sem. 26 | Sem. 27 | 2 | Analista de Negocio | Líder de Proyecto, Especialista en Capacitación | Material de capacitación y sesiones realizadas | Pendiente
| 21 | Fine-tuning y optimización de modelos | Ajuste de modelos GPT-4 y Document Intelligence con datos propios; mejora de precisión basada en retroalimentación. | Sem. 28 | Sem. 32 | 5 | Ingeniero de IA/ML | Desarrollador de Software, Analista de Negocio | Modelos optimizados con métricas de mejora | Pendiente
| 22 | Expansión a nuevas áreas de negocio | Identificación e implementación de nuevos casos de uso en áreas adicionales (Finanzas, RRHH, Operaciones, etc.). | Sem. 30 | Sem. 36 | 7 | Líder de Proyecto | Arquitecto Azure, Ingeniero de IA/ML, Analista de Negocio | Nuevos casos de uso en producción | Pendiente
| 23 | Revisión de seguridad y cumplimiento | Auditoría periódica de controles de seguridad, revisión de políticas de acceso y cumplimiento regulatorio. | Sem. 32 | Sem. 33 | 2 | Especialista en Seguridad | Arquitecto Azure, Director de TI | Reporte de auditoría de seguridad | Pendiente
| 24 | Reporte de valor y ROI | Medición de KPIs definidos en Fase 1, cuantificación de ahorros y productividad; presentación a dirección. | Sem. 36 | Sem. 36 | 1 | Líder de Proyecto | Analista de Negocio, Sponsor Ejecutivo | Reporte ejecutivo de ROI | Pendiente
TOTAL DE ACTIVIDADES: 24 | [5 empty] | 0

## Resumen por Responsable
Resumen de Carga por Responsable
Cantidad de actividades asignadas por rol
Responsable / Rol | Actividades como Principal | Actividades como Apoyo | Total Actividades | Fases Involucradas | % de Participación
Líder de Proyecto | 5 | 4 | 9 | Fase 1, Fase 2, Fase 4 | 18.75
Arquitecto Azure | 3 | 13 | 16 | Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4 | 33.3333
Ingeniero de IA/ML | 4 | 7 | 11 | Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4 | 22.9167
Ingeniero de Infraestructura | 4 | 3 | 7 | Fase 1, Fase 2, Fase 3 | 14.5833
Desarrollador de Software | 3 | 5 | 8 | Fase 2, Fase 3, Fase 4 | 16.6667
Especialista en Seguridad | 3 | 4 | 7 | Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4 | 14.5833
Analista de Negocio | 2 | 6 | 8 | Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4 | 16.6667
Director de TI | 0 | 3 | 3 | Fase 1, Fase 2, Fase 4 | 6.25
Sponsor Ejecutivo | 0 | 2 | 2 | Fase 1, Fase 4 | 4.1667
Especialista en Capacitación | 0 | 2 | 2 | Fase 4 | 4.1667
TOTAL |  |  | 73

## Leyenda y Notas
Leyenda, Roles y Notas del Proyecto
Guía de referencia para el Plan de Implementación
FASES DEL PROYECTO
| Fase 1 — Diagnóstico y Arquitectura | Semanas 1–5: Análisis, diseño y planificación inicial del proyecto.
| Fase 2 — Prueba de Concepto (PoC) | Semanas 5–11: Implementación piloto del caso de uso prioritario y validación.
| Fase 3 — Implementación Core | Semanas 12–24: Despliegue de todos los servicios en producción e integraciones.
| Fase 4 — Escala y Optimización | Semanas 25–36+: Expansión, capacitación, ajuste de modelos y medición de ROI.
ESTADOS DE ACTIVIDADES
| Pendiente | La actividad aún no ha comenzado.
| En Proceso | La actividad está en ejecución actualmente.
| Completado | La actividad fue finalizada exitosamente.
| Bloqueado | La actividad tiene impedimentos que requieren atención.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Líder de Proyecto | Gestión general, comunicación con stakeholders, control de tiempos y entregables.
| Arquitecto Azure | Diseño de arquitectura cloud, definición de patrones técnicos y supervisión técnica.
| Ingeniero de IA/ML | Implementación de modelos de IA, configuración de servicios cognitivos y RAG.
| Ingeniero de Infraestructura | Aprovisionamiento de recursos Azure, redes, almacenamiento y monitoreo.
| Desarrollador de Software | Desarrollo de integraciones, APIs, flujos de Power Automate y lógica de negocio.
| Especialista en Seguridad | Configuración de seguridad, identidad, cumplimiento y auditoría.
| Analista de Negocio | Levantamiento de requerimientos, UAT, documentación y capacitación de usuarios.
| Director de TI | Supervisión ejecutiva técnica, aprobaciones y alineación con estrategia corporativa.
| Sponsor Ejecutivo | Patrocinio del proyecto, aprobación presupuestal y respaldo organizacional.