# Plan de Migración de Máquinas Virtuales: AWS a Azure

Versión: 1.0
Fecha: Marzo 2026
Clasificación: Confidencial

## 1. Resumen Ejecutivo

Este documento describe los requerimientos técnicos y las actividades necesarias para llevar a cabo la migración de máquinas virtuales (VMs) desde Amazon Web Services (AWS) hacia Microsoft Azure. La migración se realizará utilizando herramientas nativas de Azure, garantizando la continuidad operativa y minimizando el tiempo de inactividad (downtime).

## 2. Herramientas y Servicios Requeridos

### 2.1 Herramientas de Microsoft Azure

- Azure Migrate: Plataforma central para descubrimiento, evaluación y migración de workloads.

- Azure Site Recovery (ASR): Para replicación continua y migración con mínimo downtime.

- Azure Database Migration Service (DMS): Para migración de bases de datos asociadas a las VMs.

- Azure Resource Manager (ARM) / Bicep: Para infraestructura como código (IaC).

- Azure Monitor y Log Analytics: Para monitoreo post-migración.

### 2.2 Herramientas de AWS

- AWS CLI: Para exportar configuraciones e inventarios de instancias EC2.

- AWS VM Import/Export: Si se requiere exportar AMIs a formatos compatibles con Azure.

- AWS CloudWatch: Para capturar métricas baseline antes de la migración.

### 2.3 Herramientas de Terceros (Opcionales)

- CloudEndure Migration (ahora AWS MGN): Para replicación continua a nivel de bloque.

- Carbonite Migrate / Zerto: Alternativas comerciales para migración con alta disponibilidad.

## 3. Requerimientos Técnicos

### 3.1 Conectividad y Red

| Requerimiento | Detalle |
| --- | --- |
| Enlace de red dedicado | Azure ExpressRoute o VPN Site-to-Site con AWS |
| Ancho de banda mínimo | 1 Gbps (recomendado 10 Gbps para grandes volúmenes) |
| Latencia máxima | < 50 ms entre entornos durante la migración |
| Firewall / NSG | Puertos 443 (HTTPS), 9443 (replicación ASR) abiertos |
| DNS | Configuración de resolución de nombres en ambos entornos |

### 3.2 Requerimientos de Identidad y Acceso

- Cuenta de AWS con permisos de lectura sobre EC2, VPC, EBS y IAM.

- Suscripción de Azure con roles: Contributor o Owner.

- Configuración de Azure Active Directory (AAD) / Entra ID para acceso de administradores.

- Multi-Factor Authentication (MFA) habilitado para cuentas privilegiadas.

### 3.3 Requerimientos del Agente de Replicación (Azure Migrate / ASR)

- Sistema operativo compatible (ver tabla de compatibilidad de Azure Migrate).

- Mínimo 4 vCPUs y 8 GB RAM en el servidor de proceso (Process Server).

- Espacio en disco para caché: mínimo 1 TB.

- Puertos de salida habilitados: 443, 9443, 80.

### 3.4 Compatibilidad de Sistemas Operativos

| Sistema Operativo | Versiones Soportadas |
| --- | --- |
| Windows Server | 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 |
| Red Hat Enterprise Linux | 6.x, 7.x, 8.x |
| CentOS | 6.x, 7.x, 8.x |
| Ubuntu | 16.04, 18.04, 20.04, 22.04 LTS |
| SUSE Linux Enterprise | 12 SP4+, 15 SP1+ |
| Debian | 9, 10, 11 |

### 3.5 Mapeo de Recursos: AWS a Azure

| Recurso AWS | Equivalente Azure |
| --- | --- |
| EC2 Instance | Azure Virtual Machine |
| EBS Volume | Azure Managed Disk |
| S3 Bucket | Azure Blob Storage |
| VPC | Virtual Network (VNet) |
| Security Group | Network Security Group (NSG) |
| IAM Role | Azure Managed Identity / RBAC |
| Route 53 | Azure DNS |
| ELB / ALB | Azure Load Balancer / Application Gateway |
| Auto Scaling Group | Azure VMSS (Virtual Machine Scale Sets) |
| CloudWatch | Azure Monitor |

## 4. Fases y Actividades del Proyecto

### Fase 1: Descubrimiento y Evaluación (Semanas 1–3)

Objetivo: Obtener visibilidad completa del inventario en AWS y evaluar la viabilidad de migración.

Actividades:

- Desplegar el appliance de Azure Migrate en el entorno AWS o en una red con acceso a las instancias EC2.

- Ejecutar el descubrimiento automático de instancias, discos, dependencias y configuraciones de red.

- Generar el reporte de evaluación de Azure Migrate, incluyendo:

  - Tamaño recomendado de VM en Azure (right-sizing).

  - Costo estimado mensual en Azure.

  - Issues de compatibilidad detectados.

- Documentar dependencias entre aplicaciones mediante el mapa de dependencias.

- Clasificar las VMs por criticidad: Alta, Media y Baja.

- Definir el orden y las oleadas (waves) de migración.

Entregables: Inventario de VMs, reporte de evaluación, mapa de dependencias, plan de waves.

### Fase 2: Diseño de Arquitectura Target en Azure (Semanas 3–5)

Objetivo: Definir la arquitectura de destino en Azure alineada a las necesidades del negocio.

Actividades:

- Diseñar la topología de red en Azure: VNets, subnets, peerings, zonas de disponibilidad.

- Definir la estrategia de nomenclatura y etiquetado de recursos (tagging).

- Diseñar la jerarquía de Management Groups, Subscriptions y Resource Groups.

- Configurar Azure ExpressRoute o VPN Site-to-Site para conectividad con AWS.

- Definir políticas de Azure Policy y Azure Security Center (Defender for Cloud).

- Diseñar la estrategia de backup y recuperación ante desastres (DR) en Azure.

- Aprobar la arquitectura con los stakeholders técnicos y de negocio.

Entregables: Diagrama de arquitectura target, documentación de red, políticas de gobernanza.

### Fase 3: Preparación del Entorno Azure (Semanas 5–7)

Objetivo: Configurar la infraestructura base en Azure antes de iniciar la replicación.

Actividades:

- Crear suscripciones, Resource Groups y configurar el modelo de gobernanza.

- Desplegar la infraestructura de red (VNets, subnets, NSGs, route tables).

- Configurar la conectividad AWS-Azure (VPN o ExpressRoute).

- Configurar Azure Key Vault para gestión de secretos y llaves de cifrado.

- Habilitar Microsoft Defender for Cloud en modo estándar.

- Configurar Log Analytics Workspace y Azure Monitor.

- Crear las plantillas ARM/Bicep para los recursos de infraestructura.

- Realizar pruebas de conectividad y validar el flujo de red entre entornos.

Entregables: Entorno Azure configurado, pruebas de conectividad validadas, plantillas IaC.

### Fase 4: Replicación y Migración (Semanas 7–14)

Objetivo: Replicar las VMs de AWS hacia Azure y ejecutar las migraciones por waves.

Actividades por Wave:

- Configurar el proyecto de migración en Azure Migrate.

- Instalar el agente de movilidad (Mobility Service) en las VMs origen (AWS).

- Iniciar la replicación inicial de datos (puede tomar horas o días según el volumen).

- Monitorear el progreso de replicación y resolver errores.

- Ejecutar migraciones de prueba (Test Migration) en una VNet de prueba aislada:

  - Validar arranque de la VM.

  - Validar conectividad de red y acceso a aplicaciones.

  - Validar el correcto funcionamiento de servicios y dependencias.

- Documentar y corregir los issues identificados en las pruebas.

- Planificar la ventana de corte (cutover) con los equipos de negocio.

- Ejecutar el cutover:

  - Detener la replicación y apagar VMs en AWS.

  - Realizar la migración final a Azure.

  - Actualizar DNS y registros de red para apuntar a Azure.

  - Validar el funcionamiento completo en Azure.

- Notificar a los usuarios del completado de la migración.

Entregables: VMs migradas y validadas en Azure, evidencias de pruebas, registros de cutover.

### Fase 5: Validación y Pruebas Post-Migración (Semanas 14–16)

Objetivo: Confirmar que los sistemas migrados operan correctamente en Azure.

Actividades:

- Ejecutar pruebas funcionales de las aplicaciones en Azure.

- Comparar métricas de rendimiento (CPU, memoria, disco, red) contra el baseline de AWS.

- Validar integraciones con servicios internos y externos.

- Verificar configuraciones de seguridad: NSGs, firewall, acceso remoto (RDP/SSH).

- Confirmar que los backups automáticos están activos (Azure Backup).

- Realizar pruebas de failover y recuperación ante desastres.

- Obtener la aceptación formal (sign-off) de los owners de aplicación.

Entregables: Reporte de validación, registro de aceptación por aplicación.

### Fase 6: Optimización y Cierre (Semanas 16–18)

Objetivo: Optimizar el entorno Azure y descomisionar los recursos en AWS.

Actividades:

- Revisar el dimensionamiento de VMs y aplicar right-sizing si aplica.

- Configurar políticas de auto-shutdown para ambientes de desarrollo/pruebas.

- Implementar Azure Cost Management para control de costos.

- Configurar alertas y dashboards en Azure Monitor.

- Documentar la arquitectura final y los procedimientos operativos.

- Capacitar a los equipos de operaciones en la gestión de Azure.

- Descomisionar instancias EC2 en AWS después del período de retención acordado.

- Cerrar o reducir recursos AWS ya no requeridos.

Entregables: Entorno optimizado, documentación final, capacitaciones realizadas, recursos AWS descomisionados.

## 5. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Incompatibilidad de SO con Azure Migrate | Media | Alto | Evaluar en fase de discovery; usar métodos alternativos de migración |
| Ancho de banda insuficiente para replicación | Alta | Alto | Contratar enlace dedicado o usar Azure Data Box para datos masivos |
| Tiempo de downtime excesivo en cutover | Media | Alto | Minimizar el RPO con replicación continua antes del cutover |
| Problemas de licenciamiento en Azure | Baja | Medio | Revisar licencias de Windows con Azure Hybrid Benefit |
| Dependencias no documentadas entre VMs | Media | Alto | Usar mapa de dependencias de Azure Migrate antes de migrar |
| Incremento de costos en Azure | Media | Medio | Aplicar right-sizing y reservas de instancias (Reserved Instances) |

## 6. Criterios de Éxito

- 100% de las VMs migradas dentro del plazo acordado.

- Cero pérdida de datos durante la migración.

- Tiempo de downtime por VM dentro de la ventana de mantenimiento acordada.

- Todas las aplicaciones validadas y aceptadas por los owners.

- Reducción o eliminación de costos en AWS post-migración.

- Entorno Azure cumple con los estándares de seguridad y gobernanza definidos.

## 7. Equipo del Proyecto

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Project Manager | Coordinación general, seguimiento de plan, gestión de riesgos |
| Arquitecto Cloud Azure | Diseño de arquitectura target, validación técnica |
| Ingeniero de Migración | Ejecución técnica de replicación y cutover |
| Ingeniero de Redes | Configuración de conectividad AWS-Azure |
| Especialista en Seguridad | Validación de políticas de seguridad y cumplimiento |
| DBA (si aplica) | Migración de bases de datos asociadas |
| Owner de Aplicación | Validación funcional y sign-off |

Documento preparado para la planificación de migración cloud. Todos los plazos son estimados y deberán ajustarse según el número y complejidad de las VMs a migrar.