PROPUESTA TÉCNICA

Azure Blob Storage para Grabaciones de Llamadas y Sesiones Microsoft Teams

Retención 30 días | Auditoría | 1 000 Usuarios

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | 2025 |
| Clasificación | Confidencial – Uso Interno |
| Destinatario | Área de Tecnología / Dirección de Operaciones |

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta la propuesta técnica para implementar una solución de almacenamiento en Microsoft Azure destinada a la grabación, retención y recuperación de llamadas y sesiones de Microsoft Teams para una organización de 1 000 usuarios, con fines de auditoría y cumplimiento normativo.

La solución contempla una retención de 30 días calendario, diferenciando tres perfiles de consumo:

| Perfil de Usuario | Cantidad | Uso | Característica Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Concurrente (Alto) | 100 | Reuniones largas (4–8 h/día) | Máxima generación de datos |
| Uso Medio | 200 | Reuniones regulares (2–4 h/día) | Consumo balanceado |
| Normal (Bajo) | 700 | Llamadas esporádicas (< 1 h/día) | Mínima generación de datos |
| TOTAL | 1 000 |  |  |

# 2. OBJETIVOS

### Objetivo General

Diseñar e implementar una solución de almacenamiento en la nube (Azure Blob Storage) que permita grabar, retener y recuperar de manera segura todas las sesiones de Microsoft Teams de 1 000 usuarios durante un período de 30 días corridos, cumpliendo con los requisitos de auditoría interna y externa.

### Objetivos Específicos

- Calcular con precisión la capacidad de almacenamiento requerida para los tres perfiles de usuario.

- Definir la arquitectura de almacenamiento en capas (Hot / Cool) para optimizar costos.

- Establecer políticas de retención automática y eliminación segura al vencimiento de los 30 días.

- Garantizar el acceso controlado y auditable a las grabaciones para equipos de cumplimiento.

- Documentar el procedimiento de recuperación de grabaciones ante solicitudes de auditoría.

- Estimar esfuerzos de recursos humanos y técnicos para la implementación.

# 3. CÁLCULO DE ALMACENAMIENTO

## 3.1 Supuestos de Estimación

Las grabaciones de Teams generan archivos MP4 con codificación H.264/AAC. Los valores de referencia por calidad son:

| Calidad de Grabación | Bitrate Aprox. | GB por hora | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja (360p) | 0.5 Mbps | 0.22 GB/h | Llamadas de voz |
| Media (720p) — ESTÁNDAR | 1.5 Mbps | 0.68 GB/h | Reuniones regulares |
| Alta (1080p) | 3 Mbps | 1.35 GB/h | Presentaciones críticas |

Para esta propuesta se utiliza la calidad estándar 720p (0.68 GB/h) como base de cálculo, aplicando un factor de seguridad del 20% para picos de actividad no previstos.

## 3.2 Estimación por Perfil de Usuario

| Perfil | Usuarios | Horas/día | GB/día/usuario | GB/día total | GB/30 días | TB/30 días |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concurrente (Alto) | 100 | 6 h | 4.08 GB | 408 GB | 12 240 GB | ~12.0 TB |
| Uso Medio | 200 | 3 h | 2.04 GB | 408 GB | 12 240 GB | ~12.0 TB |
| Normal (Bajo) | 700 | 0.5 h | 0.34 GB | 238 GB | 7 140 GB | ~7.0 TB |
| Subtotal (sin buffer) | 1 000 |  |  | 1 054 GB | 31 620 GB | ~30.9 TB |
| Buffer seguridad +20% |  |  |  |  | 6 324 GB | ~6.2 TB |
| TOTAL RECOMENDADO |  |  |  |  | 37 944 GB | ~38 TB |

## 3.3 Distribución por Tier de Almacenamiento Azure

Azure Blob Storage ofrece tres niveles de acceso. La estrategia óptima para 30 días es:

| Tier | Días en retención | Volumen aprox. | Costo almac. (est.) | Uso recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hot | Días 1–7 | ~8.9 TB | ~$0.018/GB/mes | Acceso frecuente, investigaciones activas |
| Cool | Días 8–30 | ~29.1 TB | ~$0.01/GB/mes | Consultas de auditoría ocasional |
| Archive | Día 31+ (expiración) | N/A | ~$0.001/GB/mes | Fuera del alcance; para proyectos futuros |

Costo mensual estimado total (38 TB): aproximadamente USD $700 – $900/mes incluyendo transacciones y operaciones de lectura. Este valor varía según región Azure y acuerdos de licenciamiento EA/MCA.

# 4. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

## 4.1 Componentes Principales

| Componente Azure | Función | SKU Recomendado |
| --- | --- | --- |
| Azure Blob Storage (GRS) | Almacenamiento primario de grabaciones MP4 | StorageV2 – Geo-redundant (GRS) |
| Azure Policy + Lifecycle Mgmt | Mover objetos Hot→Cool y eliminar a los 30 días | Policy integrada sin costo adicional |
| Azure Key Vault | Gestión de claves de cifrado (CMK) | Standard Tier |
| Microsoft Purview / Compliance | Auditoría, eDiscovery, retención legal hold | M365 Compliance E3/E5 |
| Azure Monitor + Log Analytics | Monitoreo de accesos y alertas de seguridad | Pay-per-use |
| Azure Private Endpoint | Acceso privado sin exposición a Internet | Por endpoint/hora |
| Teams Recording Policy (M365) | Activar grabación automática por grupo/usuario | Teams Admin Center |

## 4.2 Flujo de Datos

- El usuario inicia/recibe una llamada o reunión en Microsoft Teams.

- Teams Recording Policy (configurada en Teams Admin Center) activa la grabación automáticamente según el perfil del usuario.

- Al finalizar la sesión, el archivo MP4 cifrado se almacena en Azure Blob Storage (Tier: Hot) dentro del contenedor de grabaciones.

- La Lifecycle Management Policy mueve automáticamente el blob a Tier Cool al cumplir 7 días.

- Al cumplir 30 días desde la creación, la política ejecuta la eliminación automática (Delete action) del blob.

- Todos los accesos quedan registrados en Azure Monitor / Log Analytics con exportación a SIEM corporativo.

# 5. CÓMO RECUPERAR UNA GRABACIÓN

## 5.1 Proceso Estándar de Recuperación

Existen tres métodos para recuperar grabaciones, según el perfil del solicitante:

| Método | Quién lo usa | Herramienta | Tiempo de acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Teams Admin Center | Administrador TI / RRHH | Portal admin.microsoft.com → Teams → Recordings | Inmediato (Tier Hot, días 1-7) |
| Azure Storage Explorer | Equipo de Auditoría / Seguridad | Azure Storage Explorer desktop app o Azure Portal | Inmediato (Hot) / < 1 min (Cool) |
| Microsoft Purview (eDiscovery) | Equipo Legal / Compliance Officer | Purview Compliance Portal → Content Search / eDiscovery | Minutos (aplica Legal Hold si es necesario) |

## 5.2 Pasos Detallados – Recuperación desde Azure Portal

- Ingresar a portal.azure.com con cuenta con rol Storage Blob Data Reader (mínimo).

- Navegar a: Cuentas de Almacenamiento → [NombreCuenta] → Contenedores → teams-recordings.

- Utilizar el filtro de búsqueda por: nombre de usuario (UPN), fecha de la sesión o ID de reunión (Meeting ID disponible en Teams).

- Si el blob está en Tier Cool: la descarga es directa. Si estuviera en Archive (no aplica en este diseño de 30 días): requeriría rehidratación previa (1–15 horas).

- Hacer clic en el archivo MP4 → Descargar o generar un SAS Token con expiración de 24–48 horas para compartir de forma segura con el auditor.

- Registrar la solicitud de acceso en el sistema de tickets (ServiceNow / ITSM) para trazabilidad de auditoría.

## 5.3 Nomenclatura Recomendada de Archivos

Para facilitar búsquedas, se recomienda la siguiente estructura de nombre de blob:

{año}/{mes}/{dia}/{UPN_usuario}/{MeetingID}_{HH-MM}.mp4

Ejemplo: 2025/06/15/jperez@empresa.com/ABCDef123456_09-30.mp4

# 6. ALCANCES Y FUERA DE ALCANCE

## 6.1 Dentro del Alcance

- Configuración de Azure Blob Storage (cuenta, contenedor, políticas de ciclo de vida).

- Habilitación de Teams Recording Policy para los 1 000 usuarios segmentados por perfil.

- Implementación de cifrado en reposo (SSE con CMK via Azure Key Vault).

- Configuración de Azure Monitor y Log Analytics para auditoría de accesos.

- Políticas de retención automática de 30 días con eliminación automática al vencimiento.

- Procedimiento documentado de recuperación de grabaciones (este documento).

- Capacitación básica al equipo de administración TI y equipo de auditoría.

- Configuración de RBAC (Role-Based Access Control) para acceso diferenciado por rol.

- Integración con Microsoft Purview para eDiscovery y Legal Hold.

- Pruebas de aceptación (UAT) y validación del flujo end-to-end.

## 6.2 Fuera del Alcance

- Retención de grabaciones más allá de 30 días (requiere propuesta separada para Tier Archive).

- Transcripción automática de llamadas (se puede incorporar como módulo futuro con Azure AI Speech).

- Grabación de llamadas de telefonía externa (PSTN) sin licencia Teams Phone adicional.

- Análisis de sentimiento o inteligencia artificial sobre el contenido de las grabaciones.

- Integración con sistemas DLP (Data Loss Prevention) de terceros.

- Migración de grabaciones históricas previas a la implementación.

- Soporte a grabaciones en canales de Teams (solo reuniones programadas y llamadas 1:1 y grupales).

- Implementación de portales de autoservicio para que usuarios finales descarguen sus propias grabaciones.

# 7. RECURSOS TÉCNICOS REQUERIDOS

| Recurso | Descripción | Cantidad | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure Subscription activa | Con presupuesto asignado y acceso Owner | 1 | Producción + Dev/Test |
| Azure Blob Storage (GRS) | StorageV2, Geo-Redundant, ~40 TB aprovisionados | 1 cuenta | Región primaria + secundaria |
| Azure Key Vault | Gestión CMK para cifrado de blobs | 1 | Standard Tier |
| Azure Monitor / Log Analytics | Workspace para logs de acceso y alertas | 1 workspace | Retención de logs 90 días |
| Azure Private Endpoint | Acceso privado desde red corporativa | 1–2 | Por VNET corporativa |
| Microsoft 365 E3/E5 | Licencias Teams con capacidad de grabación habilitada | 1 000 usuarios | E5 para Purview eDiscovery |
| Microsoft Purview | Compliance, eDiscovery, Content Search | Incluido E5 | O add-on E3 |
| Teams Admin Center (acceso) | Consola de administración de políticas de grabación | Incluido M365 | Sin costo adicional |
| SIEM Corporativo (opcional) | Integración con Azure Sentinel o Splunk para alertas | 1 | Recomendado para madurez |

# 8. RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS

| Rol | Responsabilidad Principal | Dedicación | Perfil Requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitecto Cloud Azure | Diseño de arquitectura, selección de SKUs, definición de políticas | 50% (4 sem.) | Az-305 / Az-104 certificado, +3 años en Azure |
| Ingeniero Cloud / DevOps | Implementación IaC (Bicep/Terraform), configuración Storage, Key Vault, Monitor | 100% (6 sem.) | Az-104 / Az-400, experiencia en IaC |
| Administrador M365 / Teams | Configuración de Recording Policies, gestión de usuarios, pruebas Teams | 50% (4 sem.) | MS-700 certificado, admin de Teams |
| Especialista en Seguridad / IAM | Configuración RBAC, revisión de políticas de seguridad, cifrado CMK | 25% (3 sem.) | Az-500, experiencia en Identity & Access |
| Analista de Cumplimiento / Auditoría | Validar requerimientos legales, revisar políticas de retención, UAT de recuperación | 25% (2 sem.) | Conocimiento regulatorio, usuario de Purview |
| PM / Coordinador de Proyecto | Coordinación, seguimiento de hitos, comunicación con stakeholders | 25% (8 sem.) | PMP / Scrum Master, gestión TI |

# 9. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS

## 9.1 Cronograma de Implementación

| # | Fase / Actividad | Responsable | Duración | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick-off y levantamiento de requerimientos | PM + Arquitecto | 1 semana | Documento de requerimientos validado |
| 2 | Diseño detallado de arquitectura y plan de seguridad | Arquitecto + Seguridad | 1 semana | Diagrama de arquitectura + HLD aprobado |
| 3 | Aprovisionamiento de infraestructura Azure (IaC) | Ing. Cloud | 1.5 semanas | Storage, Key Vault, Monitor, Private Endpoint configurados |
| 4 | Configuración de Teams Recording Policy | Admin M365 | 1 semana | Políticas aplicadas a los 1 000 usuarios por perfil |
| 5 | Implementación de Lifecycle Policies (30 días + Hot→Cool) | Ing. Cloud | 0.5 semanas | Reglas de ciclo de vida validadas en Blob Storage |
| 6 | Configuración RBAC, IAM y Purview | Seguridad + Compliance | 1 semana | Roles definidos, Purview habilitado, políticas de retención M365 |
| 7 | Pruebas de integración y UAT (grabación → almacenamiento → recuperación) | Todos los equipos | 1.5 semanas | Reporte de pruebas firmado, issues resueltos |
| 8 | Capacitación a administradores y equipo de auditoría | Ing. Cloud + Admin M365 | 0.5 semanas | Manual de operación + sesión de entrenamiento grabada |
| 9 | Go-Live y monitoreo post-implementación (hypercare) | PM + Ing. Cloud | 1 semana | Solución en producción, dashboard de monitoreo activo |
| TOTAL |  |  | ~9 semanas | Solución operativa y documentada |

Nota: El cronograma asume disponibilidad de recursos y aprobaciones internas sin bloqueos. En entornos con procesos de CAB (Change Advisory Board) los plazos pueden extenderse 1–2 semanas adicionales.

# 10. RECOMENDACIONES GENERALES

### Seguridad y Cumplimiento

- Habilitar cifrado doble (Double Encryption) en Azure Storage para datos altamente sensibles.

- Configurar Immutable Blob Storage (WORM) para grabaciones bajo Legal Hold, evitando modificación o eliminación prematura.

- Implementar Microsoft Defender for Storage para detección de amenazas en tiempo real sobre el contenedor de grabaciones.

- Revisar y rotar las claves CMK de Key Vault cada 90 días como buena práctica de seguridad.

### Costos y Optimización

- Monitorear el consumo mensual con Azure Cost Management + Budgets para evitar sobrecostos.

- Considerar Azure Reserved Capacity para Blob Storage si el patrón de uso se estabiliza, con ahorros de hasta un 38%.

- Revisar trimestralmente los perfiles de usuario: si el número de usuarios concurrentes disminuye, ajustar el cálculo de capacidad.

### Operación y Gobernanza

- Establecer un proceso formal de solicitud de grabaciones con formulario de petición, justificación de auditoría y aprobación del Compliance Officer.

- Generar reportes mensuales de uso de almacenamiento y accesos a grabaciones para la Dirección de TI.

- Configurar alertas en Azure Monitor para: espacio consumido > 80%, accesos fuera de horario laboral, y fallos en las políticas de ciclo de vida.

- Realizar simulacros trimestrales de recuperación de grabaciones para validar que el proceso de auditoría funciona correctamente.

### Escalabilidad Futura

- Si se incorporan más usuarios o se requiere retención mayor a 30 días, migrar grabaciones antiguas a Azure Archive con costos de USD $0.001/GB/mes.

- Evaluar la integración con Azure AI Speech para transcripción automática como capa de valor adicional sobre las grabaciones.

- Considerar la implementación de un portal de autoservicio basado en Azure Static Web Apps para que el equipo de auditoría pueda buscar y solicitar grabaciones sin intervención de TI.

# 11. SUPUESTOS Y RIESGOS

## 11.1 Supuestos

- La organización cuenta con licencias Microsoft 365 E3 o E5 activas para los 1 000 usuarios.

- Existe una suscripción de Azure activa con permisos de Owner o Contributor para implementar los recursos.

- La conectividad entre la red corporativa y Azure se realiza vía ExpressRoute o VPN Site-to-Site con ancho de banda suficiente.

- Los usuarios han aceptado las políticas de privacidad correspondientes a la grabación de sesiones de Teams.

- El equipo de auditoría/legal ha definido qué perfiles de usuario deben ser grabados y con qué nivel de retención.

## 11.2 Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobreestimación o subestimación del almacenamiento real | Media | Medio | Monitoreo continuo del consumo; ajuste dinámico de capacidad aprovisionada |
| Fuga de datos desde el contenedor de grabaciones | Baja | Alto | Private Endpoint, Defender for Storage, RBAC estricto, CMK |
| Incumplimiento normativo (retención insuficiente o excesiva) | Media | Alto | Lifecycle Policies auditadas + revisión legal periódica |
| Retrasos por procesos de aprobación internos (CAB, seguridad) | Alta | Bajo | Involucrar stakeholders clave desde el Kick-off; planificar CAB con anticipación |
| Aumento de costos Azure por picos de uso no previstos | Media | Medio | Azure Budgets + alertas al 80% del límite mensual; buffer del 20% ya incluido |

# 12. RESUMEN EJECUTIVO – CAPACIDAD Y COSTO

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Usuarios totales | 1 000 (100 alto, 200 medio, 700 bajo) |
| Período de retención | 30 días calendario |
| Almacenamiento base calculado | ~31.6 TB |
| Buffer de seguridad (+20%) | ~6.2 TB |
| ALMACENAMIENTO TOTAL RECOMENDADO | ~38 TB |
| Tier Hot (días 1–7) | ~8.9 TB activos en cualquier momento |
| Tier Cool (días 8–30) | ~29.1 TB |
| Redundancia | GRS (Geo-Redundant Storage) |
| Costo mensual estimado Azure Storage | USD $700 – $900 / mes |
| Plazo de implementación | ~9 semanas |
| COSTO ESTIMADO IMPLEMENTACIÓN (RRHH) | A definir según tarifas internas/externas |

# 13. PRÓXIMOS PASOS

- Validar y aprobar esta propuesta técnica con los stakeholders de TI, Auditoría y Legal.

- Confirmar el presupuesto Azure disponible y el modelo de licenciamiento M365 actual.

- Asignar formalmente el equipo de proyecto y confirmar disponibilidades.

- Programar sesión de Kick-off con todos los roles involucrados.

- Iniciar la Fase 1 (Levantamiento de Requerimientos) en la semana acordada.

Fin del Documento – Versión 1.0 | Confidencial – Uso Interno