ESTRATEGIA DE PROYECTO

Migración de Log Shipping → SQL Server Always On

Modalidad: Tiempo y Materiales (T&M)  ·  20 Bases de Datos  ·  ~100 GB  ·  ≈ 300 Horas

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Origen | SQL Server — Standalone con Log Shipping activo |
| Destino | SQL Server 2022 Enterprise — Always On Availability Groups |
| Bases de datos | 20 bases de datos productivas (~100 GB total estimado) |
| Modalidad de servicio | Tiempo y Materiales (T&M) — Horas ejecutadas y documentadas |
| Esfuerzo total estimado | ≈ 300 horas distribuidas en 4 perfiles (DBA, Infraestructura, Dev, PM) |
| Duración estimada | 12 semanas (~3 meses) desde kick-off hasta cierre |
| Documento preparado por | [Nombre del consultor / empresa] |
| Versión | 1.0 — Propuesta inicial |

📌  NOTA INTERNA PARA EL CONSULTOR — No compartir con el cliente en esta versión

Este documento cumple dos propósitos: (1) es tu herramienta para estimar y vender el proyecto correctamente bajo modalidad T&M, y (2) una vez limpio de notas internas, es el documento que presentas al cliente para que entienda la complejidad real. La sección '¿Por qué Always On NO es un checkbox?' está diseñada específicamente para gestionar las expectativas del cliente sin sonar confrontacional — se presenta como educación técnica, no como crítica.

Estrategia de presentación recomendada: Presenta primero el Gantt y el desglose de horas. Si el cliente cuestiona el tiempo, muéstrale la tabla de la Sección 1 (checkbox vs realidad). Si aún así resiste, recuerda: los proyectos subdimensionados terminan siendo más costosos y dañan la relación. Un cliente bien informado es un cliente que vuelve.

⚠️  1.  ¿Por qué Always On NO es un 'checkbox'?

Gestión de expectativas técnicas — para compartir con el cliente

Uno de los malentendidos más comunes sobre SQL Server Always On es creer que se trata simplemente de activar una opción en la configuración del servidor. En realidad, Always On Availability Groups es una solución de alta disponibilidad y recuperación ante desastres que requiere la instalación, configuración e integración de múltiples componentes de infraestructura, base de datos, red y aplicación.

La siguiente tabla muestra la diferencia entre la percepción inicial y la realidad técnica de cada aspecto del proyecto:

| Lo que el cliente cree | La realidad técnica | Impacto si se ignora |
| --- | --- | --- |
| "Solo activo Always On en SQL Configuration Manager" | Requiere WSFC, endpoints, AG, Listener, Read-Only Routing, objetos de instancia en cada nodo | El AG no se puede crear sin WSFC. Sin Listener las apps no hacen failover automático. |
| "Las bases de datos se sincronizan solas" | Cada BD debe: estar en modo FULL, tener backup base, restaurarse con NORECOVERY en cada réplica, y luego unirse al AG | BDs en modo SIMPLE no pueden unirse. Sin seed manual el AG no inicia. |
| "Las aplicaciones se conectan igual que antes" | Todas las cadenas de conexión deben apuntar al AG Listener con MultiSubnetFailover=True y ApplicationIntent según lectura/escritura | Sin MultiSubnetFailover=True la app puede tardar 60+ seg en detectar el failover. |
| "El failover es instantáneo y transparente" | El failover automático (síncrono) tarda 15-30 seg. Requiere que la app maneje reconexión correctamente | Apps sin retry logic fallarán al momento del failover aunque el AG esté bien configurado. |
| "Logins y jobs se replican automáticamente" | Logins SQL, SQL Agent Jobs, Linked Servers y credenciales NO se replican. Deben crearse manualmente en cada réplica | Post-failover, los usuarios no podrán acceder y los jobs de mantenimiento no correrán en el nuevo primario. |
| "El proceso toma 1-2 días" | El proceso involucra: diagnóstico, WSFC, AG, seed de 20 BDs, pruebas de failover, actualización de apps, cutover y monitoreo | Sin diagnóstico previo, errores inesperados pueden extender el proyecto semanas. |

Analogía para el cliente: Migrar de Log Shipping a Always On es equivalente a cambiar el sistema eléctrico completo de un edificio mientras los inquilinos siguen viviendo en él. No es solo 'cambiar un switch' — requiere planear, construir el nuevo circuito en paralelo, probar cada tomacorriente, y luego hacer el corte de forma controlada para que nadie se quede sin luz.

🗺️  2.  Estrategia de Migración

Enfoque metodológico lado a lado (Side-by-Side) con pre-seed para minimizar downtime

2.1  Principio fundamental: construir en paralelo, cortar en ventana

La estrategia elegida es Side-by-Side con pre-seed: el ambiente de Always On se construye completamente en paralelo al Log Shipping existente. El Log Shipping permanece activo hasta el último momento. El corte (cutover) se realiza en una ventana de mantenimiento controlada y con plan de rollback documentado.

Esta estrategia garantiza:

- Cero pérdida de datos al momento del cutover (RPO = 0 en modo síncrono).

- Mínimo tiempo de inactividad durante la ventana de mantenimiento (downtime < 1 hora).

- Posibilidad de rollback completo al Log Shipping si algo sale mal durante el cutover.

- Validación completa en UAT antes de tocar Producción.

2.2  Por qué Log Shipping y Always On NO pueden coexistir en la misma BD

⚠️  Punto crítico a comunicar al cliente: El Log Shipping y el Always On AG NO pueden estar activos simultáneamente sobre la misma base de datos. La migración requiere detener formalmente el Log Shipping, completar la sincronización del AG, y luego redirigir las aplicaciones al Listener. Este proceso es el corazón del cutover y es irreversible una vez iniciado.

El proceso de transición para cada base de datos es:

- Paso 1: Tomar backup FULL de la BD en el servidor origen (Log Shipping activo).

  - Comando: BACKUP DATABASE [NombreDB] TO DISK = '...\backup.bak' WITH INIT, COMPRESSION, CHECKSUM

- Paso 2: Restaurar la BD en cada réplica del AG con WITH NORECOVERY (pre-seed, días antes del cutover).

  - Comando: RESTORE DATABASE [NombreDB] FROM DISK = '...\backup.bak' WITH NORECOVERY, MOVE '...', MOVE '...'

- Paso 3: En la ventana de mantenimiento, detener el Log Shipping y tomar backup de LOG final (tail-log).

  - Comando: BACKUP LOG [NombreDB] TO DISK = '...\taillog.bak' WITH NORECOVERY

- Paso 4: Restaurar el tail-log en las réplicas y agregar la BD al Availability Group.

  - Comando: ALTER AVAILABILITY GROUP [AG_Nombre] ADD DATABASE [NombreDB]

- Paso 5: Desde cada réplica secundaria, unir la BD al AG.

  - Comando: ALTER DATABASE [NombreDB] SET HADR AVAILABILITY GROUP = [AG_Nombre]

- Paso 6: Verificar sincronización: estado debe ser SYNCHRONIZED con log send queue = 0.

2.3  Cadenas de conexión — el cambio más impactante para las aplicaciones

Cada aplicación que hoy apunta directamente al servidor SQL debe actualizarse para apuntar al AG Listener. Este es el cambio con mayor superficie de impacto y el que más coordinación requiere con los equipos de desarrollo:

| Tipo | ANTES — Cadena Standalone / Log Shipping | DESPUÉS — Cadena Always On Listener |
| --- | --- | --- |
| Lectura / Escritura | Server=SQL-PROD-01;Database=MiDB;Integrated Security=True; | Server=AG-LISTENER,1433;Database=MiDB;Integrated Security=True;MultiSubnetFailover=True; |
| Solo Lectura (Reportes/BI) | Server=SQL-PROD-01-SEC;Database=MiDB;Integrated Security=True; (Conexión directa al secundario de LS) | Server=AG-LISTENER,1433;Database=MiDB;Integrated Security=True;MultiSubnetFailover=True;ApplicationIntent=ReadOnly; |

📋  3.  Plan de Actividades y Desglose de Horas (T&M)

Estimación detallada: 20 BDs · ~100 GB · 4 perfiles · ≈ 300 horas

El siguiente desglose presenta cada actividad con el perfil responsable y las horas estimadas bajo modalidad Tiempo y Materiales. Las horas se basan en el inventario conocido (20 BDs, ~100 GB) y pueden ajustarse conforme se complete el levantamiento técnico en la Fase 1.

3.1  Resumen ejecutivo de horas por fase

| # | Fase | DBA Senior | Arq. Infra | Dev / Apps | PM | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Planeación, Inventario y Diseño | 44 | 10 | 10 | 10 | 74 |
| F2 | Infraestructura WSFC + SQL 2022 | 46 | 38 | 0 | 8 | 92 |
| F3 | Migración de 20 BDs al AG | 36 | 6 | 4 | 4 | 50 |
| F4 | Pruebas y Validación | 26 | 6 | 36 | 8 | 76 |
| F5 | Cutover a Producción | 20 | 4 | 8 | 10 | 42 |
| F6 | Post-Go-Live y Documentación | 38 | 8 | 4 | 13 | 63 |
| TOTAL | 210 | 72 | 62 | 53 | ≈ 300 hrs |

💡  Nota T&M: El total de ≈ 300 horas representa el escenario base asumiendo que el cliente provee acceso oportuno, tiene las licencias disponibles y las BDs están en modo FULL. Escenarios con retrasos del cliente o descubrimientos en la Fase 1 pueden incrementar las horas hasta un 20-30%. Se recomienda incluir un buffer del 15% en el contrato.

3.2  Desglose detallado por actividad

| Fase | Actividad | DBA Senior | Arq. Infra | Dev / Apps | PM | Total Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Reunión de kick-off y alineación técnica con el cliente | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| F1 | Levantamiento de inventario: BDs, instancias, logins, jobs, cadenas de conexión | 16 | 4 | 8 | 2 | 30 |
| F1 | Diagnóstico AS-IS: Log Shipping, modo recuperación, compatibilidad, tamaños | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 |
| F1 | Diseño de arquitectura TO-BE y documento de diseño aprobado | 12 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| F2 | Instalación y configuración de WSFC en nodos | 8 | 16 | 0 | 2 | 26 |
| F2 | Instalación / upgrade SQL Server 2022 Enterprise en todos los nodos | 8 | 12 | 0 | 2 | 22 |
| F2 | Configuración de endpoints de mirroring (puerto 5022), certificados y cuentas de servicio | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| F2 | Creación del Availability Group y configuración de réplicas (síncrona + asíncrona DRP) | 16 | 4 | 0 | 2 | 22 |
| F2 | Creación de AG Listener y configuración de Read-Only Routing | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| F3 | Cambio de modo de recuperación a FULL y backup base de 20 BDs | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| F3 | Pre-seed: backup/restore WITH NORECOVERY de 20 BDs (~100 GB) en réplicas secundarias | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| F3 | Incorporación de 20 BDs al AG y monitoreo de sincronización | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| F3 | Recreación de objetos de instancia: logins, jobs, Linked Servers, credenciales en todos los nodos | 12 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| F4 | Actualización de cadenas de conexión en todas las aplicaciones (por ambiente: DEV→UAT→PROD) | 4 | 0 | 16 | 2 | 22 |
| F4 | Pruebas funcionales de las 20 BDs en ambiente UAT con el Listener | 6 | 0 | 8 | 2 | 16 |
| F4 | Prueba de failover manual y automático + medición de RTO/RPO en UAT | 8 | 4 | 4 | 2 | 18 |
| F4 | Prueba de Read-Only Routing y validación de ApplicationIntent | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| F4 | Pruebas de carga y benchmark comparativo AG vs Log Shipping | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| F5 | Comunicación formal de ventana de mantenimiento y runbook aprobado | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| F5 | Backup FULL final de producción + verificación pre-cutover | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| F5 | Desactivación del Log Shipping en producción (todos los pares) | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| F5 | Seed delta / sincronización final de 20 BDs en producción | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| F5 | Actualización de cadenas de conexión de producción al Listener | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| F5 | Smoke testing en producción + validación de operación crítica | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| F6 | Monitoreo intensivo post-cutover (primeras 72 horas) | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 |
| F6 | Ajuste de parámetros: MAXDOP, Query Store, estadísticas, índices | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| F6 | Capacitación al equipo de operaciones (failover, monitoreo, backups en AG) | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| F6 | Documentación final: arquitectura TO-BE, runbooks, procedimientos de emergencia | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| F6 | Reunión de cierre y entrega de documentación | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| TOTAL | 210 | 76 | 62 | 53 | 401 |

📅  4.  Cronograma — Diagrama de Gantt (12 Semanas)

Fases secuenciales con dependencias. El cutover a Producción ocurre en la Semana 10.

| Actividad / Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 — Planeación, Inventario y Diseño | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kick-off y levantamiento AS-IS | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño TO-BE y documento aprobado |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 — Infraestructura WSFC + SQL 2022 |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| WSFC + SQL Enterprise instalado |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG, Listener, endpoints, routing |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 — Migración 20 BDs al AG (Seed) |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |
| Cambio a FULL + seed inicial (100 GB) |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| Objetos de instancia recreados en nodos |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |
| F4 — Pruebas funcionales y de failover |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |
| Cadenas de conexión UAT + pruebas app |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |
| Failover, RTO, Read-Only Routing, carga |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |
| F5 — Cutover a Producción ⭐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |
| Ventana de mantenimiento (fin de semana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |
| F6 — Monitoreo, capacitación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |
| Monitoreo intensivo 30 días post-cutover |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |
| Documentación final y acta de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |

⭐  El cutover a Producción (Semana 10) se ejecuta en una ventana de mantenimiento de fin de semana con un mínimo de 6 horas. Las semanas 11-12 son de monitoreo intensivo y documentación — el servicio productivo ya está en Always On desde la Semana 10.

📌  5.  Supuestos y Condiciones del Servicio T&M

Cada supuesto no cumplido representa horas adicionales facturables

Los siguientes supuestos son la base de la estimación de 300 horas. Si alguno de ellos no se cumple, el esfuerzo real puede incrementarse. Bajo modalidad T&M, las horas adicionales se facturan conforme se consumen y se documentan en los reportes semanales de avance.

| # | Supuesto / Condición | Implicación para el proyecto T&M |
| --- | --- | --- |
| S1 | El cliente provee acceso a los servidores en máximo 24 horas tras la solicitud | Retrasos en acceso generan horas de espera facturables. Se recomienda definir un SLA de acceso en el contrato. |
| S2 | El cliente cuenta con licencias SQL Server 2022 Enterprise Edition para todos los nodos | Sin licencias Enterprise no es posible crear el AG completo. La adquisición de licencias NO está incluida en el alcance. |
| S3 | Los 20 databases tienen un tamaño total de ~100 GB | Si el tamaño real supera los 100 GB, el tiempo de seed y sincronización aumenta. Se cotizarán horas adicionales como T&M extra. |
| S4 | El cliente designa un responsable técnico interno con disponibilidad mínima del 50% | Sin un responsable interno, las validaciones y decisiones se retrasan. Las horas de espera son facturables bajo T&M. |
| S5 | Las aplicaciones que conectan a SQL pueden ser modificadas por el equipo de desarrollo del cliente | Si hay aplicaciones sin responsable o no modificables, se documenta como riesgo residual y puede requerir horas adicionales de análisis. |
| S6 | La infraestructura de red (VLAN, firewall, IPs virtuales) puede ser configurada por el área de redes del cliente en los tiempos acordados | Retrasos del área de redes impactan directamente las Fases 2 y 3. Se documenta como dependencia externa en el plan de proyecto. |
| S7 | El cliente aprueba el documento de diseño TO-BE en máximo 5 días hábiles tras su entrega | Retrasos en aprobaciones desplazan el Gantt. Cada semana de retraso en aprobación puede empujar el cutover de Producción. |
| S8 | Los servidores con SQL Server 2019 serán actualizados a SQL 2022 por el equipo interno del cliente ANTES de la Fase 2 | Si no están actualizados al iniciar la Fase 2, el proveedor puede realizar el upgrade como horas T&M adicionales. |
| S9 | La ventana de mantenimiento para el cutover a Producción será de mínimo 6 horas en fin de semana | Una ventana insuficiente obliga a detener el cutover y reprogramar, generando horas adicionales y riesgo operativo. |
| S10 | El proyecto cubre únicamente el ambiente de Producción y DR como alcance principal. UAT/DEV son opcionales | Si el cliente solicita incluir UAT y DEV en el mismo alcance, las horas se amplían proporcionalmente y se cotizan por separado. |

⚠️  6.  Registro de Riesgos y Plan de Mitigación

Los riesgos de alta probabilidad son los que el cliente debe entender antes de firmar

| # | Riesgo | Prob. | Impacto | Plan de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cliente no provee información ni disponibilidad durante el proyecto | Alta | Crítico | Incluir cláusula T&M: las horas se facturan independientemente de la disponibilidad del cliente. Establecer SLA de respuesta de 24 h para validaciones. |
| R2 | BDs en modo de recuperación SIMPLE (no aptas para AG) | Alta | Alto | Incluir actividad de cambio a modo FULL + backup base en la Fase 3. Comunicar al cliente que este paso es obligatorio y puede requerir ventana de mantenimiento previa. |
| R3 | Cadenas de conexión hardcodeadas en aplicaciones sin responsable técnico identificado | Media | Alto | Mapear todas las conexiones en la Fase 1. Si no hay responsable, escalar al patrocinador ejecutivo. Las horas adicionales de mapeo son T&M adicionales. |
| R4 | Nodos con SQL Server Standard Edition (no soporta AG) | Alta | Crítico | Validar edición en Fase 1. Si el cliente no tiene licencias Enterprise, paralizar el proyecto hasta obtenerlas. No iniciar la Fase 2 sin confirmación de licencias. |
| R5 | Latencia de red entre nodos > 5 ms (degrada modo síncrono) | Media | Medio | Medir latencia en Fase 1. Si supera 5 ms, configurar réplica DRP como asíncrona y documentar el cambio en el diseño. |
| R6 | Aplicaciones sin retry logic que fallan en el failover | Media | Alto | Identificar en Fase 1. Recomendar al cliente agregar retry logic. Documentar como riesgo residual aceptado si el cliente no puede modificar la app. |
| R7 | Ventana de mantenimiento insuficiente para el seed de 100 GB | Baja | Medio | Pre-seed 3 días antes del cutover. En la ventana solo sincronizar el delta (log transactions), no los 100 GB completos. |
| R8 | El cliente espera que el proyecto esté terminado en 1-2 días | Alta | Crítico | Presentar este documento al cliente ANTES de firmar el contrato. El Gantt de 12 semanas y el desglose de 300 hrs es la evidencia objetiva de la complejidad. |

💰  7.  Propuesta Económica — Tiempo y Materiales

Completar las tarifas según el acuerdo comercial antes de presentar al cliente

La siguiente tabla presenta la estructura de costos bajo modalidad T&M. Las tarifas por hora deben completarse de acuerdo con el acuerdo comercial vigente o las tarifas del proveedor. Los totales se calculan automáticamente multiplicando horas × tarifa.

| Perfil / Rol | Horas estimadas | Tarifa/hora (USD) | Tarifa/hora (MXN) | Subtotal (referencia USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DBA Senior / Arquitecto SQL | ≈ 210 | [ ] | [ ] | [ ] |
| Arquitecto de Infraestructura | ≈ 72 | [ ] | [ ] | [ ] |
| Desarrollador / Apps (conexiones) | ≈ 62 | [ ] | [ ] | [ ] |
| Gerente de Proyecto / PMO | ≈ 53 | [ ] | [ ] | [ ] |
| TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO | ≈ 300 horas |  | [ ] |

7.1  Condiciones comerciales T&M

- Moneda: USD o MXN según acuerdo con el cliente.

- Facturación: Semanal o por hitos de fase completada (recomendado hitos para facilitar la aprobación del cliente).

- Horas mínimas por fase: Las horas se facturan conforme se ejecutan. Las fases que generan entregables tienen hito de aceptación.

- Horas adicionales: Se notifican con anticipación mínima de 24 horas antes de consumirlas. Requieren aprobación escrita del cliente.

- Vigencia de la propuesta: 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.

- Forma de pago: Anticipo del 30% al inicio del proyecto + pagos por hitos de fase aprobados.

7.2  Entregables incluidos en el alcance

| # | Entregable | Fase | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Inventario AS-IS documentado: BDs, instancias, cadenas de conexión, Log Shipping | Fase 1 | Documento revisado y firmado por el cliente |
| E2 | Documento de diseño TO-BE aprobado (arquitectura Always On) | Fase 1 | Aprobación escrita del cliente |
| E3 | Ambiente Always On funcional en UAT con 20 BDs sincronizadas | Fases 2-3 | AG en estado SYNCHRONIZED en UAT |
| E4 | Reporte de pruebas aprobado: failover, RTO, Read-Only Routing, funcional | Fase 4 | Reporte firmado por el cliente |
| E5 | Producción operando en Always On (Log Shipping desactivado) | Fase 5 | Go-Live firmado por el cliente |
| E6 | Documentación final: arquitectura TO-BE, runbooks, procedimientos de failover | Fase 6 | Entrega y aceptación del paquete documental |
| E7 | Capacitación al equipo de operaciones (failover, monitoreo, backups en AG) | Fase 6 | Evidencia de sesión de capacitación |

🏁  8.  Criterios de Éxito y Condiciones de Aceptación

Métricas objetivas y medibles para declarar el proyecto terminado

- Las 20 bases de datos están en estado SYNCHRONIZED en el Availability Group de Producción.

- El Log Shipping ha sido completamente desactivado en todos los servidores origen.

- RTO medido en prueba de failover automático es menor a 30 segundos.

- RPO = 0 confirmado en modo síncrono entre nodos del Site Primario.

- Todas las aplicaciones conectan correctamente al AG Listener con MultiSubnetFailover=True.

- Read-Only Routing activo y verificado: consultas con ApplicationIntent=ReadOnly van a la réplica secundaria.

- DBCC CHECKDB sin errores en todas las réplicas del AG.

- Failover al Site DR probado, documentado y con RTO dentro del SLA definido.

- Equipo de operaciones capacitado: procedimientos de failover, monitoreo y backups en AG.

- Documentación técnica completa entregada, revisada y aceptada por el cliente.

Aprobación y Aceptación de la Propuesta

| Nombre | Cargo / Empresa | Firma y Fecha |
| --- | --- | --- |

— Fin del Documento —